## Packing List Items
# | Packing List No. | Category | Mark No. | Description | Pl Quantity | Accepted | Unit | شماره درخواست
1 | SACR-PL-SLD-9001-167 | Main Item | 7756020073 | آجر فشاری (آجر گری) | 10920 | 10920 | Kg | C-REQ-CV-268
2 | SACR-PL-SLD-9001-206 | Main Item | 7756020073 | آجر فشاری (آجر گری) | 10750 | 10750 | Kg | C-REQ-CV-278
3 | SACR-PL-SLD-9001-278 | Main Item | 7756020073 | آجر فشاری (آجر گری) | 11190 | 11190 | Kg | C-REQ-CV-290
4 | SACR-PL-SLD-9001-381 | Main Item | 7756020073 | آجر فشاری (آجر گری) | 10470 | 10470 | Kg | C-REQ-CV-301
5 | SACR-PL-SLD-9001-388 | Main Item | 7756020073 | آجر فشاری (آجر گری) | 10660 | 10660 | Kg | C-REQ-CV-301
6 | SACR-PL-SLD-9001-391 | Main Item | 7756020073 | آجر فشاری (آجر گری) | 10690 | 10690 | Kg | C-REQ-CV-301
7 | SACR-PL-SLD-9001-397 | Main Item | 7756020073 | آجر فشاری (آجر گری) | 10380 | 10380 | Kg | C-REQ-CV-306
8 | SACR-PL-SLD-9001-403 | Main Item | 7756020073 | آجر فشاری (آجر گری) | 10700 | 10700 | Kg | C-REQ-CV-301
9 | SACR-PL-SLD-9001-404 | Main Item | 7756020073 | آجر فشاری (آجر گری) | 10310 | 10310 | Kg | C-REQ-CV-301
10 | SACR-PL-SLD-9001-406 | Main Item | 7756020073 | آجر فشاری (آجر گری) | 10000 | 10000 | Kg | C-REQ-CV-301
11 | SACR-PL-SLD-9001-414 | Main Item | 7756020073 | آجر فشاری (آجر گری) | 10460 | 10460 | Kg | C-REQ-CV-301
12 | SACR-PL-SLD-9001-416 | Main Item | 7756020073 | آجر فشاری (آجر گری) | 10140 | 10140 | Kg | C-REQ-CV-301
13 | SACR-PL-SLD-9001-423 | Main Item | 7756020073 | آجر فشاری (آجر گری) | 10130 | 10130 | Kg | C-REQ-CV-301
14 | SACR-PL-SLD-9001-425 | Main Item | 7756020073 | آجر فشاری (آجر گری) | 10900 | 10900 | Kg | C-REQ-CV-301
15 | SACR-PL-SLD-9001-432 | Main Item | 7756020073 | آجر فشاری (آجر گری) | 9910 | 9910 | Kg | C-REQ-CV-301
16 | SACR-PL-SLD-9001-433 | Main Item | 7756020073 | آجر فشاری (آجر گری) | 10440 | 10440 | Kg | C-REQ-CV-301
17 | SACR-PL-SLD-9001-436 | Main Item | 7756020073 | آجر فشاری (آجر گری) | 10460 | 10460 | Kg | C-REQ-CV-306
18 | SACR-PL-SLD-9001-442 | Main Item | 7756020073 | آجر فشاری (آجر گری) | 10140 | 10140 | Kg | C-REQ-CV-306

## Sheet1
# | OPI No. | OSDR No. | MRS No. |  | Purchase Order | Status | Date
1 | OPI-SLD-9001-462 | - | MRS-SLD-9001-463 | SACR-PL-SLD-9001-442 | ADISH-P-PO-GE-9001 | MRS | Today | C-REQ-CV-306/BL-6977989 /آجرگری | C-REQ-CV-306
2 | OPI-SLD-9001-444 | - | MRS-SLD-9001-445 | SACR-PL-SLD-9001-436 | ADISH-P-PO-GE-9001 | MRS | 2023-05-15 | C-REQ-CV-306/BL-6977839 /آجرگری | C-REQ-CV-306
3 | OPI-SLD-9001-443 | - | MRS-SLD-9001-444 | SACR-PL-SLD-9001-433 | ADISH-P-PO-GE-9001 | MRS | 2023-05-15 | C-REQ-CV-301/BL-6977723 /آجرگری | C-REQ-CV-301
4 | OPI-SLD-9001-442 | - | MRS-SLD-9001-443 | SACR-PL-SLD-9001-432 | ADISH-P-PO-GE-9001 | MRS | 2023-05-15 | C-REQ-CV-301/BL-6977589 /آجرگری | C-REQ-CV-301
5 | OPI-SLD-9001-431 | - | MRS-SLD-9001-432 | SACR-PL-SLD-9001-425 | ADISH-P-PO-GE-9001 | MRS | 2023-05-11 | C-REQ-CV-301/BL-6977533 /آجرگری | C-REQ-CV-301
6 | OPI-SLD-9001-430 | - | MRS-SLD-9001-431 | SACR-PL-SLD-9001-423 | ADISH-P-PO-GE-9001 | MRS | 2023-05-11 | (C-REQ-CV-301/BL-6977457 /آجرگری) | (C-REQ-CV-30
7 | OPI-SLD-9001-423 | - | MRS-SLD-9001-424 | SACR-PL-SLD-9001-416 | ADISH-P-PO-GE-9001 | MRS | 2023-05-07 | C-REQ-CV-301/BL-6977314 /آجرگری | C-REQ-CV-301
8 | OPI-SLD-9001-421 | - | MRS-SLD-9001-422 | SACR-PL-SLD-9001-414 | ADISH-P-PO-GE-9001 | MRS | 2023-05-07 | C-REQ-CV-301/BL-5635809 /آجرگری | C-REQ-CV-301
9 | OPI-SLD-9001-415 | - | MRS-SLD-9001-416 | SACR-PL-SLD-9001-404 | ADISH-P-PO-GE-9001 | MRS | 2023-05-02 | C-REQ-CV-301/BL-5635527/آجرگری | C-REQ-CV-301
10 | OPI-SLD-9001-414 | - | MRS-SLD-9001-415 | SACR-PL-SLD-9001-406 | ADISH-P-PO-GE-9001 | MRS | 2023-05-02 | C-REQ-CV-301/BL-5635586 /آجرگری) | C-REQ-CV-301
11 | OPI-SLD-9001-408 | - | MRS-SLD-9001-409 | SACR-PL-SLD-9001-403 | ADISH-P-PO-GE-9001 | MRS | 2023-05-02 | C-REQ-CV-301/BL-5635463/آجرگری | C-REQ-CV-301
12 | OPI-SLD-9001-404 | - | MRS-SLD-9001-405 | SACR-PL-SLD-9001-397 | ADISH-P-PO-GE-9001 | MRS | 2023-04-25 | C-REQ-CV-306/BL-5635261/آجرگری | C-REQ-CV-306
13 | OPI-SLD-9001-398 | - | MRS-SLD-9001-399 | SACR-PL-SLD-9001-391 | ADISH-P-PO-GE-9001 | MRS | 2023-04-24 | C-REQ-CV-301/BL-5635047/آجرگری | C-REQ-CV-301
14 | OPI-SLD-9001-395 | - | MRS-SLD-9001-396 | SACR-PL-SLD-9001-388 | ADISH-P-PO-GE-9001 | MRS | 2023-04-18 | C-REQ-CV-301/BL-5634920/آجرگری | C-REQ-CV-301
15 | OPI-SLD-9001-388 | - | MRS-SLD-9001-389 | SACR-PL-SLD-9001-381 | ADISH-P-PO-GE-9001 | MRS | 2023-04-16 | C-REQ-CV-301/BL-3889912/آجرگری | C-REQ-CV-301
16 | OPI-SLD-9001-283 | - | MRS-SLD-9001-283 | SACR-PL-SLD-9001-278 | ADISH-P-PO-GE-9001 | MRS | 2023-01-31 | C-REQ-CV-290/BL-23524/آجرگری | C-REQ-CV-290
17 | OPI-SLD-9001-211 | - | MRS-SLD-9001-211 | SACR-PL-SLD-9001-206 | ADISH-P-PO-GE-9001 | MRS | 2022-12-17 | C-REQ-CV-278/BL-24420/آجرگری | C-REQ-CV-278
18 | OPI-SLD-9001-170 | - | MRS-SLD-9001-170 | SACR-PL-SLD-9001-167 | ADISH-P-PO-GE-9001 | MRS | 2022-11-26 | C-REQ-CV-268/BL-982112/آجرگری | C-REQ-CV-268

## گزارش نهایی
شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی
گزارش خریدایزوگام
ردیف | Mark No. | Description | Unit | مقدار درخواست |  | شماره درخواست |  | مقدار خریداری شده |  | مانده |  | Packing List No. | فی جز | مبلغ کل
|  |  |  | srq-cv-300 |  | srq-cv-300 |  | srq-cv-314
1 | 7756020068 | ایزوگام | Meter | 1200 |  | C-REQ-CV-333 |  | 1200 |  | 0 |  | SACR-PL-SLD-9001-607 | 833333.3333 | 1000000000
2
3
4 | [9 empty] | 0 |  | 0
5 | [9 empty] | 0 |  | 0
6 | [9 empty] | 0 |  | 0
7 | [9 empty] | 0 |  | 0
8 | [9 empty] | 0 |  | 0
9 | [9 empty] | 0 |  | 0
جمع |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | جمع | 1000000000
[13 empty] | ارزش افزوده | 0
[13 empty] | مبلغ کل | 1000000000
مبلغ ناخالص فاکتور |  |  |  | 300000000 |  | 300000000 |  | 3420000000
9% مالیات بر ارزش افزوده |  |  |  | 27000000 |  | 27000000 |  | 307800000
مبلغ قابل پرداخت |  |  |  | 327000000 |  | 327000000 |  | 3727800000
مبلغ پرداخت شده |  |  |  | 328000000 |  | 328000000 |  | 0
مانده جهت پرداخت |  |  |  | -1000000 |  | -1000000 |  | 3727800000