## Sheet1
Project | SACR - South Adish Gas Condensate Refinery
Created By | Esmaeil BoostaniToday, 08:31
MRS No. | MRS-SLD-9001-669
Packing List No. | SACR-PL-SLD-9001-648
OPI No. | OPI-SLD-9001-667
Gross Weight | 1 Kg
Signed Copy | Please upload signed copy of OPI!
# | Group | Mark No. | Description | Size | Quantity | Unit | Weight | Storage | Remark
1 | Sub Item of 1000 | 7 | تری اتیلن گلایکول | - | 1080 | Kg | - | WH2 / A | Sub Item of 1000 7

## Sheet2
خلاصه مالی خرید STEEL STRUCTURE | [7 empty] | شماره قرارداد : ADISH-P-PO-GE-097
خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی
فروشنده: شرکت پایا صنعت تیران
ردیف | شماره فاکتور | شرح کالا | Unit | QT | Receipt | مانده | فی | مبلغ+9%ارزش افزوده | PL No. | درصد
1 | 2394 | اسکلت فلزی سبک | kg | 226590 | 226590 | 0 | 694661.2977 | 157403303449 | 258تا285 | 100%
2 | 2392 | اسکلت فلزی سنگین | kg | 17262.4 | 17262.4 | 0 | 621539 | 10729255798 | 286تا302 | 100%
3 | 2392 | اسکلت فلزی سبک | kg | 206147.6 | 206147.6 | 0 | 694661 | 143202759336 | 286تا302 | 100%
|  | جمع |  | 450000 |  | 0 |  | 311335318583
خلاصه محاسبات قرارداد |  |  |  |  | ریال |  | توضیحات : تاریخ انعقاد قرارداد در زمان پرداخت پیش پرداخت می باشد و تاریخ تحویل اولیه 4 ماه پس از پرداخت پیش پرداخت بوده است. تاریخ شروع قرارداد طبق پیش پرداخت انجام شده 1401/12/24 می باشد.همچنین کالای اصلی در تاریخ 1401/05/02 به کارگاه ارسال شده و رسید انبار صادر شده است .کلیه اقلام قرارداد بهمراه sub item توسط کارگاه رسید شده است
مبلغ قرارداد |  |  |  |  | 311335318583
28020178672.47
339355497255.47
کسر می شود : | [6 empty] | سپرده حسن انجام کار قرارداد معادل31.133.531.858ریال می باشد و نزد شرکت آدیش بعنوان طلب می باشد.
پیش پرداخت اولیه |  |  |  |  | -123582000000
10%سپرده حسن انجام |  |  |  |  | -31133531858.3 |  | باتوجه به تکمیل متریال قراردادی و ارسال صورتحساب و ثبت کلیه MRS ها و مانده قابل پرداخت بابت تسویه و درخواست ابطال ضمانتنامه از سوی پایاصنعت طی نامه 1021/097/AD/1402 مورخ 1402/06/05 امکان تقلیل و ابطال ضمانت نامه میسر می باشد و منوط به دستور مدیریت می باشد.
پرداخت علی الحساب |  |  |  |  | -75688000000
مانده قابل پرداخت |  |  |  |  | 108951965397.17