## ص.و.نرم افزاروآموزش
[6 empty] | شماره : |  | 1
[5 empty] | تاریخ صورتوضعیت/صورتحساب : |  |  | 1398/11/12
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز■ کارگاه□ سایر□
| محل اجرا: |  | دفترمرکزی | نام شرکت : | بهسازفرایند سام سیستم-تحت لیسانس همکاران سیستم
| دوره انجام کار : |  | 15روزکاری |  | شماره قرارداد : | SCM/2114/1398
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/11/12 | مدت قرارداد : | 15روز | اتمام قرارداد :
| موضوع قرارداد: |  | فروش و آموزش نرم افزارهای آماده شرکت همکاران سیستم |  |  | مبلغ : | 504125000 |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت □ ماه قبل آخر □ قطعی ■ ) : 1
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی(تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 462500000 | 0 |  | 462500000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0 |  |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 2600000 |  |  | 2600000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 |  |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 1300000 |  |  | 1300000
|  | علی الحساب |  | 0 |  |  | 0
|  | سایر |  | 0 |  |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 3900000 | 0 |  | 3900000
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 458600000
| 9% | مالیات ارزش افزوده |  |  |  |  | 41625000
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 500225000
توضیحات : پرداخت طبق ماده 3-3-1 و 3-3-2 قرارداد فوق طی دو مرحله (یک فقره چک نقدی به ارزش 254.125.000ریال + یک فقره چک بسررسید 1398/12/20 به ارزش 246.100.000 ریال )انجام می پذیرد.
| بررسی کننده/ پیمان : |  |  | تائیدکننده : |  | تصویب کننده :
امضاء و تاریخ : / /
بررسی کننده/ مالی :
|  |  |  | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /
امضاء و تاریخ : / /

## ص.و.استقرار
[6 empty] | شماره : |  | 1
[5 empty] | تاریخ صورتوضعیت/صورتحساب : |  |  | 1398/10/04
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز■ کارگاه□ سایر□
| محل اجرا: |  | دفترمرکزی | نام شرکت : | بهسازفرایند سام سیستم-تحت لیسانس همکاران سیستم
| دوره انجام کار : |  | پس از خرید و استقرار طبق هماهنگی |  | شماره قرارداد : | BFS/132/1398
| تاریخ قرارداد : |  | 1398/10/04 | مدت قرارداد : | 6ماه | اتمام قرارداد :
| موضوع قرارداد: |  | پیاده سازی ماژول اجرایی |  |  | مبلغ : | 430550000 |  | ریال
شماره صورت وضعیت ( موقت □ ماه قبل آخر □ قطعی ■ ) : 1
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی(تجمعی) |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 395000000 | 0 |  | 395000000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 39500000 |  |  | 39500000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 19750000 |  |  | 19750000
|  | علی الحساب |  | 0 |  |  | 0
|  | سایر |  | 0 |  |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 59250000 | 0 |  | 59250000
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 335750000
| 9% | مالیات ارزش افزوده |  |  |  |  | 35550000
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 371300000
توضیحات :پرداخت طبق ماده 2-3 (ذیل) : ریال 123.766.667=371.300.000*1/3 ماده 1-2-3 (پرداخت یک سوم کل مبلغ قرارداد پس از نصب نرم افزار و ارائه اموزش های لارم و اخذ تاییدیه اموزش): باتوجه به عدم اموزش و تاییدیه مربوط به انبار، پرداخت 2 سوم ماده مذکور بلامانع است. ریال 82.511.111=123.766.667*2/3 ماده2-2-3 (پرداخت یک سوم کل مبلغ قرارداد پس از ورود اطلاعات پایه و استقراری سیستم ها و اخذ تاییدیه ورود اطلاعات): باتوجه به عدم ورورد اطلاعات پایه و استقرار سیستم انبار، پرداخت 2 سوم ماده مذکور بلامانع است. ریال 82.511.111=123.766.667*2/3 ماده3-2-3 (پرداخت یک سوم کل مبلغ قرارداد پس از اجرایی شدن سیستمها و امضای صورتجلسه تحویل آنها): باتوجه به عدم اجرایی شدن سیتم انبار و عدم امضای صورتجلسه تحویل کلیه سیستمها، پرداخت 2 سوم ماده مذکور بلامانع است. ریال 82.511.111=123.766.667*2/3 جمعا 2سوم خالص پرداختی،به مبلغ 247.533.333 ریال قابل پرداخت می باشد. شماره حساب 1-6300529-2-155 نزد بانک اقتصادنوین بنام شرکت بهساز فرایند سام سیستم
| بررسی کننده پیمان: |  | رئیس حسابداری : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /