## خرید قراردادی و فاکتوری
خلاصه مالی قرارداد تامین پکیج های De-Oiling و Polishing Water | [7 empty] | شماره قرارداد: ADSH-P-PO-GE-056
خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی | [7 empty] | تاریخ قرارداد: 1400/02/21
فروشنده: شرکت تامین تجهیز پارت کیهان | [7 empty] | تاریخ تهیه گزارش: 1401/06/06
ردیف | شرح کالا | واحد | مقدار | بهای واحد (یورو) | مبلغ قرارداد (یورو) | پیش پرداخت مرحله اول | پیش پرداخت مرحله دوم | جمع پیش پرداخت | فاکتور
1 | Condensate De-Oiling Package | ست | 1 | 603100 | 603100 | 25% | 15% | 40% | 36 | 35.75 | 21711600
2 | Polishing Water Package | ست | 1 | 403675 | 403675 |  |  |  | 4 | 4 | 1614700
3 | Centrifugal Pumps | ست | 1 | 182125 | 182125 |  |  |  | 112 | 112 | 20398000
4 | PLCs | ست | 1 | 86700 | 86700 |  |  |  | 30 | 30 | 2601000
| مبلغ قرارداد اولیه |  |  |  | 1275600 | 318900 | 191340 | 510240
6 | Centrifugal Pumps | ست | 1 | 182125 | 182125 |  |  |  | 14 | 14 | 2549750
7 | PLCs | ست | 1 | 86700 | 86700 |  |  |  | 10 | 10 | 867000
| کسر می شود: اقلام خارج شده از قرارداد طی الحاقیه شماره 1 |  |  |  | 268825 |  | تعدیل نرخ پیش پرداخت پس از الحاقیه |  | 6 | 6 | 0
| مبلغ قرارداد پس از الحاقیه |  |  |  | 1006775 | 31.68% | 19.01% | 50.68%
خلاصه محاسبات پرداخت صورت حساب: |  |  |  |  | (یورو) | توضیحات:
جمع کل کالای ارسالی طی صورتحساب پیوست |  |  |  |  | 250000 | مطابق با مفاد قرارداد، مدت تحویل کلیه اقلام 9 ماه پس از تاریخ شروع قرارداد می باشد. تاریخ شروع قرارداد چهار هفته پس از تاریخ امضای قرارداد توسط طرفین یا تاریخ پیش پرداخت -هر کدام که زودتر باشد- تعیین شده است. لذا با توجه به تاریخ های ذیل: تاریخ امضای قرارداد: 1400/02/21 تاریخ پیش پرداخت: 1400/05/11 تاریخ شروع قرارداد چهار هفته پس از امضای آن در نظر گرفته می شود (1400/03/19) لذا کلیه اقلام می بایست در بازه 9 ماهه تا تاریخ 1400/12/19 به خریدار تحویل می شده است که تاریخ پکینگ لیست اولین محموله ارسالی توسط فروشنده 1401/02/03 می باشد. بنابراین کلیه اقلام در موعد مقرر قرارداد توسط فروشنده ارسال نگردیده است و از این بابت مشمول جریمه معادل 10 درصد کل قرارداد می باشد که در این صورتحساب برابر با 2500 یورو می باشد. چنانچه نظر مدیریت بر اعمال جریمه باشد، مبلغ مذکور از خالص قابل پرداخت محاسبه شده کسر میشود و چنانچه سیاست شرکت بر رسید کلیه اقلام به سایت و سپس اعمال جریمه باشد، می توان جریمه مذکور را از پارت آخر و یا سپرده حسن انجام پایان کار کسر نمود.
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده (9%) |  |  |  |  | 22500
جمع کل صورتحساب |  |  |  |  | 272500
کسور:
استهلاک پیش پرداخت (با نرخ تعدیل شده) |  |  |  |  | 126701.5967
سپرده حسن انجام کار (10 %) |  |  |  |  | 25000
جمع کسور |  |  |  |  | 151701.5967
خالص قابل پرداخت |  |  |  |  | 120798.4033