## قراردادها
ردیف | واحد | شماره قرارداد | عنوان و موضوع قرارداد | تامین کننده | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ اولین پیش پرداخت | مدت قرارداد | جریمه تاخیر | واحد پولی قرارداد | درگاه پرداخت | مبلغ اولیه قرارداد | افزایش (کاهش) طی الحاقیه ها | مبلغ نهایی قرارداد | مالیات و عوارض (9%) | کسور قراردادی و قانونی | قابل پرداخت بابت کل قرارداد | درصد پیش پرداخت در قرارداد | پیش پرداخت | ریال پرداختی | میان پرداخت | جمع مبالغ پرداخت شده | باقیمانده قابل پرداخت | وضعیت تضامین | سایر توضیحات | سفته بابت پیش پرداخت | چک تضمین بابت پیش پرداخت | شماره سفارش | تاریخ چک تضمین بابت پیش پرداخت | ضمانت نامه بابت پیش پرداخت | شماره سفارش | تاریخ سررسیدضمانت نامه بابت پیش پرداخت | ضمانت نامه بابت پیش پرداخت | شماره سفارش | تاریخ سررسیدضمانت نامه بابت پیش پرداخت | ضمانت نامه بابت پیش پرداخت | شماره سفارش | تاریخ سررسیدضمانت نامه بابت پیش پرداخت | سفته بابت علی الحساب | چک تضمین بابت علی الحساب | ضمانت نامه بابت علی الحساب | شماره سفارش | تاریخ سررسید ضمانت نامه بابت علی الحساب | سفته بابت حسن اجرای تعهدات | چک تضمین بابت حسن اجرای تعهدات | شماره سفارش | تاریخ چک تضمین بابت حسن اجرای تعهدات | چک تضمین بابت حسن اجرای تعهدات | شماره سفارش | تاریخ چک تضمین بابت حسن اجرای تعهدات | ضمانتنامه حسن اجرای تعهدات | شماره سفارش | تاریخ سررسید ضمانتنامه حسن اجرای تعهدات | ضمانتنامه حسن اجرای تعهدات | شماره سفارش | تاریخ سررسید ضمانتنامه حسن اجرای تعهدات | سفته ( سایر اسناد تضمینی ) | ضمانت نامه بابت مزایده و مناقصه | چک ( سایر اسناد تضمینی ) | سپرده حسن انجام کار | سپرده بیمه | جمع سپرده ها | تاریخ پیش پرداخت
1 |  | ADSH-P-PO-GE-120 | کاور سینی کابل | نکا نوین | 1401/09/27 |  | 30 روز از تاریخ پیش پرداخت | به ازای هر روز تاخیر، سه دهم درصد از مطالبات یا تضامین تا سقف 20 روز یا 10درصد قرارداد | ریال | Bank | 18720000000 | 0 | 18720000000 |  | 0 |  | 40% |  |  |  | 0 |  | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک تضمین انجام تعهدات: × | در مرحله پرداخت
2 |  | ADSH-P-PO-GE-119 | تابلو MV | نکا نوین |  |  |  |  | ریال | Bank | 94419000000 | 0 | 94419000000 |  |  |  | 40% |  |  |  | 0 |  | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک تضمین انجام تعهدات: × | نسخه امضا شده قرارداد به مالی ارائه نشده است
3 |  | ADSH-P-PO-GE-118 | تابلو LV | نکا نوین |  |  |  |  | ریال | Bank | 74490000000 | 0 | 74490000000 |  |  |  | 40% |  |  | 0 | 0 |  | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک تضمین انجام تعهدات: × | نسخه امضا شده قرارداد به مالی ارائه نشده است
4 |  | ADSH-P-PO-GE-117 | Overhead Cranes | Firooza Engineering Co. | 1401/06/14 |  | 7 ماه از تاریخ شروع قرارداد: تاریخ پیش پرداخت یا چهار هفته پس از امضا هر کدام زودتر باشد | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کالای تاخیری تا سقف 10درصد قرارداد | یورو | LC | 221184 | 0 | 221184 | 0 | -22118.4 | 199065.6 | 25% | 55296
5 |  | ADSH-P-PO-GE-116 | Air Cooler | ماشین سازی تاشا | 1401/09/19 |  | 7 الی 15 ماه از تاریخ شروع قرارداد: تاریخ پیش پرداخت یا چهار هفته پس از امضا هر کدام زودتر باشد | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، 1.2 درصد از مبلغ کالای تاخیری تا سقف 10درصد قرارداد | یورو | LC | 2551500 | 0 | 2551500 | 0 | -255150 | 2296350 | 25%
ADSH-P-PO-GE-115
6 |  | ADSH-P-PO-GE-114 | Certain Items | CW-Hydro | 1401/08/02 |  | 8 ماه از تاریخ شروع قرارداد: تاریخ پیش پرداخت یا چهار هفته پس از امضا هر کدام زودتر باشد | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کالای تاخیری تا سقف 10درصد قرارداد | یورو | LC | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 25% | 11250 |  | 0 | 11250 | 33750 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ | ضمانتامه از بانک KEB Hana سئول به مبلغ 11.250 یورو
7 |  | ADSH-P-PO-GE-113 | Grounding | برنا الکترونیک | 1401/07/23 | 1401/09/23 | نامشخص | به ازای هر روز تاخیر، دو دهم درصد از مطالبات یا تضامین تا سقف 50 روز یا 10درصد قرارداد | ريال | Bank | 6284675250 | 0 | 6284675250 | 565620772.5 | 0 | 6850296022.5 | 70% | 4399272675 |  |  |  |  | چک و سفته تضمین پیش پرداخت: √ چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √
8 |  | ADSH-P-PO-GE-112 | جعبه اتصالات برقی | برق و تاسیسات داریان | 1401/06/14 | 1401/09/23 | 6 الی 8 هفته پس از ابلاغ قرارداد | به ازای هر روز تاخیر، دو دهم درصد از مطالبات یا تضامین تا سقف 20 روز یا 10درصد قرارداد | یورو | Bank | 49000 | 0 | 49000 |  |  |  | 25% | 12250 |  |  |  |  | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات: √ | معادل ریالی مبالغ پرداخت گردید
9 |  | ADSH-P-PO-GE-111 | دو عدد تابلو برق | ماشین سازی شمال پیروز | 1401/06/16 | 1401/08/17 | 8 الی 10 هفته پس از ابلاغ قرارداد | به ازای هر روز تاخیر، دو دهم درصد از مطالبات یا تضامین تا سقف 50 روز یا 10درصد قرارداد | یورو | Bank | 72039.93 | 0 | 72039.93 | 6483.5937 | 0 | 78523.5237 | 25% | 18009.9825 |  |  |  |  | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات: √
10 |  | ADSH-P-PO-GE-110 | پایه چراغهای روشنایی | جهان نور | 1401/06/14 | 1401/08/17 | 90 روز از تاریخ پیش پرداخت | به ازای هر روز تاخیر، نیم درصد از مطالبات یا تضامین تا سقف 20 روز یا 10درصد قرارداد | یورو | Bank | 215472 | 0 | 215472 |  |  |  | 30% | 64641.6 |  |  |  |  | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات: √ | معادل ریالی مبالغ پرداخت گردید
11 |  | ADSH-P-PO-GE-109 | دو عدد تابلو برق | ماشین سازی شمال پیروز | 1401/05/30 | 1401/07/18 | 12 هفته کاری پس از ابلاغ قرارداد | به ازای هر روز تاخیر، دو دهم درصد از مطالبات یا تضامین تا سقف 50 روز یا 10درصد قرارداد | یورو | Bank | 19866 | 0 | 19866 | 1787.94 | 0 | 21653.94 | 25% | 4966.5 |  |  |  |  | چک و سفته تضمین پیش پرداخت: √ چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √
12 |  | ADSH-P-PO-GE-108 | Towers, Pressure Vessels, Heat Exchangers, Reactor | مصنوعات فلزی سنگین | 1401/06/16 |  | 285 روز از تاریخ تحویل مواد اولیه و نقش های مهندسی | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کالای تاخیری تا سقف 10درصد قرارداد | یورو | LC | 2399816 | 0 | 2399816 |  |  |  | 10% | 239981.6 |  |  |  |  | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات: √
13 |  | ADSH-P-PO-GE-107 | خرید شیرآلات توپی | پیشگامان آستیاک صنعت | 1401/05/25 | 1401/05/24 | هجده روز کاری از پرداخت پیش پرداخت | به ازای هر هفته تاخیر، یک درصد از مبلغ کالای تاخیری تا سقف 5درصد قرارداد | ريال | Bank | 1830000000 | 0 | 1830000000 | 164700000 | 0 | 1994700000 | 50% | 915000000 |  | 1079700000 | 1994700000 | 0 | قرارداد فاقد بند مربوط به اخذ تضامین بوده است | قرارداد خاتمه یافت و اقلام مربوطه تحویل شد |  |  |  |  | 87860044265 | 105936 | 1398/04/03 | 26519589018 | 105936 | 1399/06/05 | 60000000000 | 105936 | 1399/06/17 |  | 652558788757 | [13 empty] | 97622271405 | 105936 | 1398/04/03 | 0 | 0 |  | 83121840239 | 41560920120 | 124682760359 | 1398/04/23
14 |  | ADSH-P-PO-GE-106 | Washed Drum & Filters | یورواسلات پارس | 1401/05/24 |  | صد و بیست روز از تاریخ شروع قرارداد: تاریخ پیش پرداخت یا چهار هفته پس از امضا هر کدام زودتر باشد | به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کالای تاخیری تا سقف 10درصد قرارداد | یورو | LC | 119800 | 0 | 119800 | 10782 | -11980 | 118602 | 25% | 29950 |  | 0 | 29950 | 88652 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک تضمین انجام تعهدات: √ | تاریخ ارائه تضامین: 1401/06/02 | [22 empty] | 22040177000 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 |  | ADSH-P-PO-GE-105 | F&G Cables | سیم و کابل مغان | 1401/05/19 |  | صد و بیست روز از تاریخ شروع قرارداد: تاریخ پیش پرداخت یا چهار هفته پس از امضا هر کدام زودتر باشد | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کالای تاخیری تا سقف 10درصد قرارداد | یورو | LC | 2349772 | 0 | 2349772 |  | -234977.2 | 2114794.8 | 25% | 587443 |  | 0 | 587443 | 1527351.8 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک تضمین انجام تعهدات: √ | تاریخ ارائه تضامین: 1401/09/16 | 0 |  |  | 53200000000 | [6 empty] | 36798000000 | 109621 | 1400/08/30 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 29406889590 |  |  | 14084089060 | 109493 | 1399/10/04 | 6133000000 | 109621 | 1400/08/23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1399/10/22
16 |  | ADSH-P-PO-GE-104 | اقلام روشنایی | جهان نور | 1401/05/24 | 1401/07/18 | شصت روز تقویمی پس از تاریخ پیش پرداخت | به ازای هر روز تاخیر، نیم درصد از مطالبات یا تضامین تا سقف 20 روز یا 10درصد قرارداد | یورو | Bank | 101955 | 0 | 101955 | 9175.95 | -5097.75 | 106033.2 | 30% | 30586.5 |  | 0 | 30586.5 | 75446.7 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات: √ | معادل ریالی مبالغ پرداخت گردید | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 40205370000 | 111647 | 1400/08/05 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 13496025000 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 |  | ADSH-P-PO-GE-103 | چراغ های روشنایی EXP | ماشین سازی شمال پیروز | 1401/05/04 | 1401/06/13 | پنجاه روز تقویمی پس از ابلاغ و نهایی شدن موارد فنی | به ازای هر روز تاخیر، نیم درصد از مطالبات یا تضامین تا سقف 20 روز یا 10درصد قرارداد | یورو | Bank | 350015.5 | 0 | 350015.5 | 31501.395 | 0 | 381516.895 | 25% | 87503.875 |  | 0 | 87503.875 | 294013.02 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات: √ | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 125000000000 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 9666754794 | 4833377397 | 14500132191
|  | ADSH-P-PO-GE-102 | پکیج تصفیه فاضلاب ساختمان NIB | تحکیم دیماس | 1401/06/12 | 1401/07/18 | پنجاه روز تقویمی پس از ابلاغ | به ازای هر روز تاخیر، نیم درصد از مطالبات یا تضامین تا سقف 20 روز یا 10درصد قرارداد | یورو | Bank | 53312 | 0 | 53312 | 4798.08 | -5331.2 | 52778.88 | 25% | 13328 | 3816486128 | 0 | 13328 | 39450.88 | چک و سفته تضمین پیش پرداخت: √ چک تضمین انجام تعهدات: √
18 |  | ADSH-P-PO-GE-101 | Centrifugal Pumps | CW-Hydro | 1401/04/22 |  | ده ماه از تاریخ شروع قرارداد و تایید موارد فنی: تاریخ پیش پرداخت یا چهار هفته پس از امضا هر کدام زودتر باشد | به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کالای تاخیری تا سقف 10درصد قرارداد | یورو | LC | 210000 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 210000 | 25% | 52500 |  | 0 | 52500 | 157500 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ | ضمانتامه از بانک KEB Hana سئول به مبلغ 52.500 یورو | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 4850000000 | 108150 | 1400/10/25 | 0 | 0 |  | 4830000000 | 0 | 4830000000 | 1399/04/16
19 |  | ADSH-P-PO-GE-100 | نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور گیرلس | هرو آسانبر ملل | 1401/04/08 | 1401/06/13 | شصت روز تقویمی پس از امضا و تسلیم تضامین بعلاوه پانزده روز مهلت نصب از تاریخ اعلام فروشنده مبنی بر آغاز عملیات | به ازای هر روز تاخیر، دو دهم درصد از مطالبات یا تضامین تا سقف 50 روز یا 10درصد قرارداد | ريال | Bank | 13760000000 | 0 | 13760000000 | 0 | 0 | 13760000000 | 70% | 9170000000 |  | 0 | 9170000000 | 4590000000 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √ |  | 93000000000 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1400/02/04
20 |  | ADSH-P-PO-GE-99 | Manual Valves | Tradic LTD | 1401/05/12 |  | هشتاد روز از تاریخ شروع قرارداد: تاریخ پیش پرداخت یا پنج روز پس از امضا هر کدام زودتر باشد | با اعمال یک هفته مهلت، به ازای هر هفته تاخیر یک درصد از مبلغ کل کالا تا سقف 5 درصد | یورو | LC | 48000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 48000 | 25% | 12000 |  | 0 | 12000 | 36000 | [12 empty] | 3800000000 | 106825 | 1400/08/13 | [18 empty] | 0 | 0 |  | 1507941251 | 0 | 1507941251
21 |  | ADSH-P-PO-GE-98 | ساخت و تحویل عایق گرم و سرد و آلومینیوم | جهان عایق پارس | 1401/04/22 | 1401/05/09 | شصت روز تقویمی پس از ابلاغ قرارداد | به ازای هر روز تاخیر، نیم درصد از مطالبات یا تضامین تا سقف 20 روز یا 10درصد قرارداد | یورو | Bank | 414766 | 114637 | 529403 | 0 | 0 | 529403 | 30% | 124429.8 |  | 0 | 124429.8 | 404973.2 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات: √ |  | 40000000000 |  |  | 34993710679 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 3570786804 | 110523 | 1400/03/22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 |  | ADSH-P-PO-GE-97 | Steel Structure, Pipe Rack, Grating Handrail & Ladder/Stair | شرکت مهندسی پایا صنعت تیران | 1401/04/09 |  | چهار ماه از تاریخ پیش پرداخت | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کالای تاخیری تا سقف 10درصد قرارداد | یورو | LC | 750000 | 0 | 750000 | 0 | -75000 | 675000 | 25% | 187500 |  | 0 | 187500 | 487500 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ | تاریخ دریافت ضمانتنامه: 1401/06/16 | [10 empty] | 7090000000 | 109604 | 1400/01/25 |  |  | 3545000000 | 109604 | 1400/01/15 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 3646621200 | 1823310600 | 5469931800
23 |  | ADSH-P-PO-GE-96 | Reactor, Tower, Vessel & Heat Exchanger | Ensol Inc. | 1401/03/30 |  | دویست و هفتاد روز از تاریخ شروع قرارداد: تاریخ پیش پرداخت یا دو هفته پس از امضا هر کدام زودتر باشد | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، یک درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 5 درصد قرارداد | یورو | LC | 5937000 | 0 | 5937000 | 0 | 0 | 5937000 | 25% | 1484250 |  | 0 | 1484250 | 4452750 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 2726000000 | 1399/11/15 |  | 0 | 0 |  | 2745740000 | 0 | 2745740000 | 1399/11/20
24 |  | ADSH-P-PO-GE-95 | اقلام نردبان و سینی کابل | نکا نوین | 1401/03/25 | 1401/06/25 | نود روز تقویمی پس از ابلاغ قرارداد | به ازای هر روز تاخیر، نیم درصد از مطالبات یا تضامین تا سقف 20 روز یا 10درصد قرارداد | یورو | Bank | 440000 | 0 | 440000 | 0 | 0 | 440000 | 50% | 220000 |  | 0 | 220000 | 220000 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک تضمین انجام تعهدات: √ | [23 empty] | 4416688078 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 |  | ADSH-P-PO-GE-94 | Strainer | هیراد کیان ایده تامین | 1401/03/17 | 1401/04/13 | تاریخ های مشخص | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کالای تاخیری تا سقف 10درصد قرارداد | یورو | Bank | 289250 | 0 | 289250 | 26032.5 | -28925 | 286357.5 | 25% | 72312.5 |  | 0 | 0 | 286357.5 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ |  | 0 |  |  | 14163959400 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 5901649750 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 |  | ADSH-P-PO-GE-93 | Reciprocating Compressors | TAPCO | 1401/03/16 |  | 14 الی 16 ماه از تاریخ شروع قرارداد: تاریخ پیش پرداخت یا پنج هفته پس از امضا هر کدام زودتر باشد | به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کالای تاخیری تا سقف 10درصد قرارداد | یورو | LC | 3603500 | 0 | 3603500 | 0 | -360350 | 3243150 | 25% | 900875 |  | 0 | 900875 | 2342275 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 1784447128 | 110967 | 1400/06/24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 |  | ADSH-P-PO-GE-92 | Manual Valves | Tradic LTD | 1401/03/13 |  | هفتاد روز از تاریخ شروع قرارداد: تاریخ پیش پرداخت یا پنج روز پس از امضا هر کدام زودتر باشد | با اعمال یک هفته مهلت، به ازای هر هفته تاخیر یک درصد از مبلغ کل کالا تا سقف 5 درصد | یورو | LC | 1732000 | 0 | 1732000 | 0 | 0 | 1732000 | 25% | 433000 |  | 0 | 433000 | 1299000 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 820000000 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 |  | ADSH-P-PO-GE-91 | Pressure Safety Relief Valves | Bedford Trading FZE (Leser GmbH) | 1401/03/03 |  | 22 هفته از تاریخ پیش پرداخت | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو | CAD | 223522 | 0 | 223522 | 0 | 0 | 223522 | 50% | 111761 |  | 0 | 111761 | 111761 | ضمانتنامه شرکتی پیش پرداخت: √ ضمانتنامه شرکتی انجام تعهدات: √ |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 800000000 | 107803 | 1399/09/29 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 |  | ADSH-P-PO-GE-90 | Orifice Plate & Flanges & Restriction Orifice | سینا کنترل | 1401/02/28 | 1401/03/24 | 24 هفته از تاریخ پیش پرداخت | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، 2 درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو | Bank | 39000 | 0 | 39000 | 0 | 0 | 39000 | 30% | 11700 |  | 0 | 11700 | 27300 | چک و سفته تضمین پیش پرداخت: √ چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √ |  | 5400000000 |  |  | 5392000000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1348000000 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
30 |  | ADSH-P-PO-GE-89 | اقلام اکسسوری مخازن | پترو انرژی خلیج فارس | 1401/02/22 | 1401/03/03 | 10 هفته از تاریخ ابلاغ | به ازای هر روز تاخیر، نیم درصد از مطالبات یا تضامین تا سقف 20 روز یا 10درصد قرارداد | یورو | Bank | 345820 | 23800 | 369620 | 0 | 0 | 369620 | 50% | 184810 | 46665123710 |  | 184810 | 184810 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک تضمین انجام تعهدات: √ | [23 empty] | 340000000 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 340000000 | 0 | 340000000
31 |  | ADSH-P-PO-GE-88 | Ejectors | Karajet | 1401/03/02 |  | 4 ماه از تاریخ پیش پرداخت | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو | LC | 47310 | 0 | 47310 | 0 | 0 | 47310 | 50% | 23655 |  | 0 | 23655 | 23655 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات: √ |  | 1700000000 |  |  | 1680000000 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 300000000 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1399/11/19
32 |  | ADSH-P-PO-GE-87 | Steam Traps | ULBC Co. LTD | 1401/02/20 |  | 4 ماه از تاریخ شروع قرارداد: تاریخ پیش پرداخت یا چهار هفته پس از امضا هر کدام زودتر باشد | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو | LC | 90011 | 0 | 90011 | 0 | 0 | 90011 | 25% | 22502.75 |  | 0 | 22502.75 | 67508.25 | ضمانتنامه شرکتی پیش پرداخت: √ |  | 0 |  |  | 2212575000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 295010000 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 |  | ADSH-P-PO-GE-86 | تابلوهای برق | برق و تاسیسات داریان | 1401/02/07 | 1401/05/10 | 6 الی 8 هفته پس از ابلاغ قرارداد | به ازای هر روز تاخیر، دو دهم درصد از مطالبات یا تضامین تا سقف 50 روز یا 10درصد قرارداد | یورو | Bank | 41410 | 0 | 41410 | 0 | 0 | 41410 | 25% | 10352.5 |  | 0 | 10352.5 | 31057.5 | چک و سفته تضمین پیش پرداخت: √ چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √ | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 288900000 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 288900000 |  | 288900000
34 |  | ADSH-P-PO-GE-85 | 4 عدد تابلو برق | ماشین سازی شمال پیروز | 1400/11/18 | 1401/05/01 | 16 الی 18 هفته پس از ابلاغ قرارداد | به ازای هر روز تاخیر، دو دهم درصد از مطالبات یا تضامین تا سقف 50 روز یا 10درصد قرارداد | یورو | Bank | 43000 | 0 | 43000 | 3870 | 0 | 46870 | 25% | 10750 |  | 0 | 10750 | 36120 | چک و سفته تضمین پیش پرداخت: √ چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √ |  |  |  |  | 1099200000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 219840000 | 111452 | 1400/06/07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 219840000 | 0 | 219840000
35 |  | ADSH-P-PO-GE-84 | 67 Control Valves & 22 ON/OFF Valves | RMT Valvomeccanica S.R.L | 1401/02/06 |  | 18 هفته کاری از تاریخ پیش پرداخت و تایید مدارک فنی | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو | LC | 597974 | 0 | 597974 | 0 | -59797.4 | 538176.6 | 25% | 149493.5 |  | 0 | 149493.5 | 388683.1 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات: √ |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 |  | ADSH-P-PO-GE-83 | F&G Cables and LV & MV Power & Control Cables | سیم و کابل یزد | 1401/02/17 |  | 120 روز از تاریخ پیش پرداخت یا 4 هفته پس از امضا هر کدام زودتر باشد |  | یورو | LC | 3076324 | 0 | 3076324 | 0 | -307632.4 | 2768691.6 | 25% | 769081 |  | 0 | 769081 | 1999610.6 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 120000000 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 |  | ADSH-P-PO-GE-82 | اقلام پیچ و مهره | پارت سازی مشهد | 1401/02/14 | 1401/02/20 | 8 هفته تقویمی پس از ابلاغ قرارداد | به ازای هر روز تاخیر، دو دهم درصد از مطالبات یا تضامین تا سقف 50 روز یا 10درصد قرارداد | ريال | Bank | 11330659410 | 0 | 11330659410 | 0 | 0 | 11330659410 | 40% | 4532263764 |  | 0 | 4532263764 | 6798395646 | چک و سفته تضمین پیش پرداخت: √ چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √ |  |  |  |  | 776250000 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
ADSH-P-PO-GE-81
38 |  | ADSH-P-PO-GE-80 | Power Plant Hall | شرکت مهندسی پایا صنعت تیران | 1401/02/06 |  | 90 روز از تاریخ امضای الحاقیه قرارداد: 1401/05/18 | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو | LC | 262500 | 262500 | 525000 | 0 | -52500 | 472500 | 40% | 210000 |  | 5648892600 | 5649102600 | -5648630100 | چک و سفته تضمین پیش پرداخت: √ چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √ | [11 empty] | 78540000000 | 111228 | 1400/10/27 | [15 empty] | 13090000000 | 111228 | 1400/10/27 |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 |  | ADSH-P-PO-GE-79 | Rolling Ladder | شرکت مهندسی پایا صنعت تیران | 1401/01/23 | 1401/02/07 | 60 روز پس از ابلاغ قرارداد | به ازای هر روز تاخیر، نیم درصد از مطالبات یا تضامین تا سقف 20 روز یا 10درصد قرارداد | ريال | Bank | 6600000000 | 0 | 6600000000 | 0 | 0 | 6600000000 | 50% | 3300000000 |  | 0 | 3300000000 | 3300000000 | چک تضمین پیش پرداخت: √ چک تضمین انجام تعهدات: √ | [37 empty] | 0
ADSH-P-PO-GE-78
40 |  | ADSH-P-PO-GE-77 | خط انتقال آب به مخزن میکاپ پروژه احیا مستقیم | نوین دانش آینده | 1401/01/21 |  | 6 ماه از تاریخ شروع قرارداد: تاریخ پیش پرداخت یا چهار هفته پس از امضا هر کدام زودتر باشد | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو |  | 1068859 | 0 | 1068859 | 0 | -106885.9 | 961973.1 | 25% | 267214.75 |  | 0 | 267214.75 | 694758.35 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √ | [37 empty] | 0
41 |  | ADSH-P-PO-GE-76 | Centrifugal Pumps | CW-Hydro | 1400/12/19 |  | 13 ماه از تاریخ شروع قرارداد: تاریخ پیش پرداخت یا چهار هفته پس از امضا هر کدام زودتر باشد | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو | LC | 2400000 | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 2400000 | 25% | 600000 |  | 0 | 600000 | 1800000 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ | ضمانتامه از بانک KEB Hana سئول به مبلغ 600.000 یورو | [36 empty] | 0
42 |  | ADSH-P-PO-GE-75 | اقلام سایلنسر ونت | صنعت پروژه توس | 1400/11/18 | 1400/12/03 | 4 ماه کاری از تاریخ ابلاغ | به ازای هر روز تاخیر، دو دهم درصد از مطالبات یا تضامین تا سقف 50 روز یا 10درصد قرارداد | یورو | Bank | 20460 | 0 | 20460 | 0 | 0 | 20460 | 25% | 5115 | 1479339840 | 0 | 5115 | 15345 | چک و سفته تضمین پیش پرداخت: √ چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √
43 |  | ADSH-P-PO-GE-74 | ساخت ایستگاه گاز 50.000 متر مکعبی | شرکت سیستمهای صنعتی سامان | 1400/09/29 |  | 8 ماه از تاریخ شروع قرارداد: تاریخ پیش پرداخت یا چهار هفته پس از امضا هر کدام زودتر باشد | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو | LC | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 |  | 1400000 | 25% | 350000 |  | 0 | 350000 | 1050000 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √
44 |  | ADSH-P-PO-GE-73 | Sample Cooler | هیراد کیان ایده تامین | 1400/09/27 | 1400/10/14 | 4 ماه تقویمی از تاریخ ابلاغ | به ازای هر روز تاخیر، دو دهم درصد از مطالبات یا تضامین تا سقف 50 روز یا 10درصد قرارداد | یورو | Bank | 15900 | 0 | 15900 | 0 | -795 | 15105 | 50% | 7950 |  | 0 | 7950 | 7155 | چک و سفته تضمین پیش پرداخت: √ چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √
45 |  | ADSH-P-PO-GE-72 | اقلام مقاومت زمین شامل سیستم NGR | برنا الکترونیک | 1400/09/24 | 1400/10/26 | 90 روز تقویمی پس از ابلاغ قرارداد | به ازای هر روز تاخیر، یک دهم درصد از مطالبات یا تضامین تا سقف 50 روز یا 10 درصد قرارداد | ريال | Bank | 1174050000 | 0 | 1174050000 | 0 | 0 | 1174050000 | 50% | 587025000 |  | 0 | 587025000 | 587025000 | سفته تضمین پیش پرداخت: √ سفته تضمین انجام تعهدات: √ | تضامین پیش پرداخت عودت شده است
46 |  | ADSH-P-PO-GE-71 | Towers, Vessels, Heat Exchanger, Air Cooler, Reactors | فاتح صنعت کیمیا | 1400/10/08 |  | 12 الی 13 ماه از تاریخ شروع قرارداد: تاریخ پیش پرداخت یا چهار هفته پس از امضا هر کدام زودتر باشد | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو | LC | 9154500 | 0 | 9154500 | 0 | -140000 | 9014500 | 25% | 2288625 |  | 0 | 2288625 | 6725875 | چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √ | تضمینی بابت پیش پرداخت اخذ نشده است
47 |  | ADSH-P-PO-GE-70 | اقلام گسکت | واشرسازی بهتا | 1400/07/09 | 1400/10/14 | 90 روز تقویمی پس از ابلاغ قرارداد | به ازای هر روز تاخیر، دو دهم درصد از مطالبات یا تضامین تا سقف 50 روز یا 10درصد قرارداد | یورو | Bank | 37211 | 0 | 37211 | 3348.99 | -2617 | 37942.99 | 40% | 14884.4 |  | 23059.01 | 37943.41 | -0.42 | چک و سفته تضمین پیش پرداخت: √ چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √ | [37 empty] | 0
48 |  | ADSH-P-PO-GE-69 | Centrifugal Pumps | CW-Hydro | 1400/09/10 |  | 4.5 ماه از تاریخ شروع قرارداد: تاریخ پیش پرداخت یا چهار هفته پس از امضا هر کدام زودتر باشد | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو | LC | 145700 | 0 | 145700 | 0 | 0 | 145700 | 100% | 145700 |  | 0 | 145700 | 0 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ | ضمانتامه از بانک KEB Hana سئول به مبلغ 170.720 دلار | [36 empty] | 0
ADSH-P-PO-GE-68
49 |  | ADSH-P-PO-GE-67 | خرید تجهیزات آزمایشگاهی و تامین سکوبندی و سیستم انتقال گاز آزمایشگاه | رایتک پویا | 1400/08/10 | 1401/05/18 | 8 ماه تقویمی از تاریخ امضای قرارداد | به ازای هر روز تاخیر، دو دهم درصد از مطالبات یا تضامین تا سقف 50 روز یا 10درصد قرارداد | یورو | Bank | 174510.27 | 0 | 174510.27 | 0 | -3721.1 | 170789.17 | 5% | 8725.5135 |  | 0 | 8725.5135 | 162063.6565 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √ | [37 empty] | 0
50 |  | ADSH-P-PO-GE-66 | اقلام پیچ و مهره | پارت سازی مشهد | 1400/08/01 | 1400/08/17 | 128 روز تقویمی از تاریخ پیش پرداخت | به ازای هر روز تاخیر، دو دهم درصد از مطالبات یا تضامین تا سقف 50 روز یا 10درصد قرارداد | ريال | Bank | 35587492540 | 0 | 35587492540 | 3202874328.6 | 0 | 38790366868.6 | 40% | 14235000000 |  | 24555366869 | 38790366869 | -0.4 | چک و سفته تضمین پیش پرداخت: √ چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √
51 |  | ADSH-P-PO-GE-65 | Self-Cleaning Filter Rotor HP | Ring Field DWC LLC | 1400/07/03 |  | 60 روز تقویمی از تاریخ امضای قرارداد | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو | LC | 39536 | 0 | 39536 | 0 | -3953.6 | 43489.6 | 90% | 35582.4 |  | 0 | 35582.4 | 7907.2 | [12 empty] | 14680644000 | 112174 | 1400/10/12 |  |  | 0 | [9 empty] | 2446774000 | 112174 | 1400/10/12 |  |  |  | 0 | 0
52 |  | ADSH-P-PO-GE-64 | Waste Water Treatment Package | آبسان زلال خاورمیانه | 1400/06/30 |  | 9 ماه تقویمی از تاریخ امضای قرارداد | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو | LC | 1242058 | 0 | 1242058 | 0 | -124205.8 | 1366263.8 | 25% | 0 |  | 0 | 0 | 1366263.8 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √ | [5 empty] | 2000000000 | 402382 | 1400/12/12 | [18 empty] | 600000000 | 402382 | 1400/12/12
ADSH-P-PO-GE-63
53 |  | ADSH-P-PO-GE-62 | HDS Charge & Splitter Reboiler Heaters | KTI- Fire Heater Co. | 1400/06/30 |  | 13 هفته تقویمی از تاریخ شروع قرارداد: تاریخ پیش پرداخت یا چهار هفته پس از امضا هر کدام زودتر باشد | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو | LC | 5821500 | 0 | 5821500 | 0 | -582150 | 6403650 | 25% | 1455375 |  | 0 | 1455375 | 4948275 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ | ضمانتنامه دریافتی از شرکت تضمین بیمه ای سئول
ADSH-P-PO-GE-61
54 |  | ADSH-P-PO-GE-60 | Lighting & Sockets | گلنور | 1400/05/05 |  | 120 روز از تاریخ پیش پرداخت | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو |  | 56505 | 0 | 56505 | 0 | -5650.5 | 62155.5 | 50% | 28252.5 |  | 0 | 28252.5 | 33903 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √ | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت عودت داده شد
55 |  | ADSH-P-PO-GE-59 | Steel Structure | تحکیم سازان | 1400/05/04 |  | 30 روز از تاریخ پیش پرداخت | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو |  | 47250 | 0 | 47250 | 0 | -4725 | 42525 | 40% | 18900 |  | 0 | 18900 | 23625 | چک تضمین پیش پرداخت: √ چک تضمین انجام تعهدات: √ |  |  | 6075000000 | 111229 | 1400/09/01 | [15 empty] | 4050000000 | 111229 | 1400/09/01
ADSH-P-PO-GE-58
56 |  | ADSH-P-PO-GE-57 | خرید تابلو برق | تجهیزات برقی لنا یزد | 1400/04/02 |  | 4 ماه از تاریخ پیش پرداخت و تایید نقشه های مهندسی | به ازای هر روز تاخیر، یک دهم درصد از مطالبات یا تضامین تا سقف 50 روز یا 5 درصد قرارداد | یورو |  | 32493 | 3249 | 35742 | 3216.78 | 0 | 38958.78 | 25% | 8123.25 |  | 6615770907 | 6615779030.25 | -6615740071.47 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √ | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت عودت داده شد |  |  |  |  | 29984580000 | 112498 | 1400/12/01 | 29984580000 | 112498 | 1400/12/01 | [9 empty] | 4997430000 | 112498 | 1400/12/01 | [14 empty] | 0
57 |  | ADSH-P-PO-GE-56 | De-Oiling & Water Polishing Packages | تامین تجهیز پارت کیهان | 1400/02/21 |  | 9 ماه از تاریخ شروع قرارداد: تاریخ پیش پرداخت یا چهار هفته پس از امضا هر کدام زودتر باشد | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو |  | 1275600 | 0 | 1275600 | 0 | -127560 | 1148040 | 25% | 318900 |  | 0 | 318900 | 829140 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √
58 |  | ADSH-P-PO-GE-55 | خرید ورق | اریس اوکسین | 1400/02/28 | 1400/03/08 | 60 روز تقویمی از تاریخ پیش پرداخت | به ازای هر روز تاخیر، یک دهم درصد از مطالبات یا تضامین تا سقف 50 روز یا 10درصد قرارداد | ریال |  | 434344832000 | 0 | 434344832000 | 0 | 0 | 434344832000 | 20% | 86868966400 |  | 0 | 86868966400 | 347475865600 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک تضمین انجام تعهدات: √ | کلیه تضامین عودت داده شده است
59 |  | ADSH-P-PO-GE-54 | Desuperheater | Kwb Co. | 1400/02/19 |  | 8 ماه از تاریخ شروع قرارداد: تاریخ پیش پرداخت یا چهار هفته پس از امضا هر کدام زودتر باشد | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو |  | 270758 | 0 | 270758 | 0 | -27075.8 | 243682.2 | 25% | 67689.5 |  | 0 | 67689.5 | 175992.7 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ | ارائه دهنده ضمانتنامه بانکی: آقای محمد رضوانیان
60 |  | ADSH-P-PO-GE-53 | Orifice Plate & Flanges & Restriction Orifice | سینا کنترل | 1400/02/07 | 1400/02/22 | 26 هفته از تاریخ پیش پرداخت | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو | Bank | 75867 | 0 | 75867 | 0 | -7586.7 | 68280.3 | 25% | 18966.75 |  | 0 | 18966.75 | 49313.55 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √ | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت عودت داده شد
61 |  | ADSH-P-PO-GE-52 | Manual Valves | گداختار | 1400/01/23 |  | 18 تا 24 ماه از تاریخ شروع قرارداد: تاریخ پیش پرداخت یا پنج هفته پس از امضا هر کدام زودتر باشد | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو |  | 1981771 | -33240 | 1948531 | 0 | -194853.1 | 1753677.9 | 25% | 495442.75 |  | 0 | 495442.75 | 1258235.15 | هیچگونه تضمینی ارائه نگردید
62 |  | ADSH-P-PO-GE-51 | Truck Loading Arms | Asia Instrument Co. | 1399/12/16 |  | 6 هفته از تاریخ تایید نقشه های مهندسی | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو |  | 539000 | 0 | 539000 | 0 | -53900 | 485100 | 25% | 134750 |  | 0 | 134750 | 350350 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √
63 |  | ADSH-P-PO-GE-50 | Electrical Heater | انرژی کویر پایا | 1400/06/06 |  | 100 روز تقویمی از تاریخ شروع قرارداد: تاریخ پیش پرداخت یا شش هفته پس از امضا هر کدام زودتر باشد | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو | LC | 136192 | 0 | 136192 | 0 | -13619.2 | 122572.8 | 25% | 34048 |  | 0 | 34048 | 88524.8 | چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √ | بابت پیش پرداخت تضمین ارائه نگردید
64 |  | ADSH-P-PO-GE-49 | LV Switchgear & MCC | ایران تابلو | 1400/01/17 |  | 7 ماه از تاریخ پیش پرداخت تمدید شد: تا تاریخ 1401/09/30 | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو |  | 759500 | 94200 | 853700 | 0 | -85370 | 768330 | 25% | 189875 |  | 0 | 189875 | 578455 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √
65 |  | ADSH-P-PO-GE-48 | Flare Package | Ring Field DWC LLC | 1399/11/12 |  | پارت اول 7 ماه از تاریخ پیش پرداخت پارت دوم 5 ماه از تاریخ پرداخت پارت اول | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، نیم درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 5 درصد قرارداد | یورو |  | 1704000 | 0 | 1704000 | 0 | -170400 | 1533600 | 25% | 426000 |  | 0 | 426000 | 1107600 | ضمانتنامه شرکتی پیش پرداخت: √
66 |  | ADSH-P-PO-GE-47 | Fire Water Pump | Ring Field DWC LLC | 1399/11/12 |  | 38 هفته از تاریخ پیش پرداخت | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، یک درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 5 درصد قرارداد | یورو | LC | 2137072 | 0 | 2137072 | 0 | -213707.2 | 1923364.8 | 25% | 534268 |  | 0 | 534268 | 1389096.8 | ضمانتنامه شرکتی پیش پرداخت: √
67 |  | ADSH-P-PO-GE-46 | DC Battery Charger & AC UPS | پارس کویر اروند | 1399/09/15 |  | 9 ماه تقویمی از تاریخ امضای قرارداد | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو | LC | 588500 | 0 | 588500 | 0 | -58850 | 529650 | 25% | 147125 |  | 0 | 147125 | 382525 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √
68 |  | ADSH-P-PO-GE-45 | Strainer | هیراد کیان ایده تامین | 1399/12/16 | 1400/10/25 | 7 ماه شمسی از تاریخ امضای قرارداد | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو | Bank | 215158 | 0 | 215158 | 0 | -21515.8 | 193642.2 | 25% | 53789.5 |  | 0 | 53789.5 | 139852.7 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √ | با پایان قرارداد، کلیه تضامین عودت داده شد
69 |  | ADSH-P-PO-GE-44 | Fire Fighting Equipment | SISI Co. | 1399/08/06 |  | 4 ماه از تاریخ پیش پرداخت | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو |  | 687700 | 0 | 687700 | 0 | -68770 | 618930 | 25% | 171925 |  | 0 | 171925 | 447005 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √
70 |  | ADSH-P-PO-GE-43 | Inert Gas System, Foam System, PIV Valve | SISI Co. | 1399/07/16 |  | 5 ماه از تاریخ پیش پرداخت | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو |  | 1283236 | 6600 | 1289836 | 0 | -128983.6 | 1160852.4 | 25% | 320809 |  | 0 | 320809 | 840043.4 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √
ADSH-P-PO-GE-42
ADSH-P-PO-GE-41
ADSH-P-PO-GE-40
71 |  | ADSH-P-PO-GE-39 | F&G Cables and LV & MV Power & Control Cables | سیم و کابل یزد | 1399/04/30 | 1399/12/16 | 120 روز از تاریخ امضای قرارداد | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو | LC | 1545800 | 343614.13 | 1889414.13 | 0 | -188941.413 | 1700472.717 | 25% | 386450 | 0 | 0 | 386450 | 1314022.717 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک تضمین انجام تعهدات: √
72 |  | ADSH-P-PO-GE-38 | Pressure Safety Relief Valves | Bedford Trading FZE (Leser GmbH) | 1399/05/11 |  | 8 ماه از تاریخ پیش پرداخت | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو |  | 446962 | 0 | 446962 | 0 | 0 | 446962 | 25% | 111740.5 |  | 0 | 111740.5 | 335221.5 | ضمانتنامه شرکتی پیش پرداخت: √ ضمانتنامه شرکتی انجام تعهدات: √
73 |  | ADSH-P-PO-GE-37 | Fiscal Metering System & Mobile Prover Package | انرژی کویر پایا | 1399/05/30 |  | 12 ماه تقویمی از تاریخ امضای قرارداد تمدید شد: تا تاریخ 1401/07/09 | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو |  | 1262085 | 224940 | 1487025 | 0 | -148702.5 | 1338322.5 | 25% | 315521.25 |  | 0 | 315521.25 | 1022801.25 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √
74 |  | ADSH-P-PO-GE-36 | Steam Package | فاتح صنعت کیمیا | 1399/06/24 |  | 12 ماه از تاریخ شروع قرارداد: تاریخ پیش پرداخت یا پنج هفته پس از امضا هر کدام زودتر باشد تمدید شد: تا تاریخ 1401/09/10 | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو |  | 4504000 | -3126550 | 1377450 | 0 | -137745 | 1239705 | 25% | 1126000 |  | 0 | 1126000 | 113705 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √
75 |  | ADSH-P-PO-GE-35 | Centrifugal Pumps | Roodhart MENA DWC LLC | 1399/07/03 |  | 16 ماه از تاریخ پیش پرداخت | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 5 درصد قرارداد | یورو |  | 4734170 | 0 | 4734170 | 0 | -473417 | 4260753 | 10% | 473417 |  | 0 | 473417 | 3787336 | ضمانتنامه شرکتی پیش پرداخت: √ ضمانتنامه شرکتی انجام تعهدات: √
76 |  | ADSH-P-PO-GE-34 | خرید ورق | اریس اوکسین | 1398/12/26 |  | 30 روز از تاریخ پیش پرداخت | به ازای هر روز تاخیر، دو دهم درصد از مطالبات یا تضامین تا سقف 50 روز یا 10درصد قرارداد | ریال |  | 310261247200 | 0 | 310261247200 | 0 | -31026124720 | 279235122480 | 25% | 77565311800 |  | 0 | 77565311800 | 201669810680 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک تضمین انجام تعهدات: √ | کلیه تضامین عودت داده شده است
77 |  | ADSH-P-PO-GE-33 | Radio System | Pars Telecom Co. | 1401/07/25 |  | 9 ماه از تاریخ شروع قرارداد: تاریخ پیش پرداخت یا چهار هفته پس از امضا هر کدام زودتر باشد | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو |  | 1143013 | 0 | 1143013 | 0 | -114301.3 | 1028711.7 | 25% | 285753.25 |  | 0 | 285753.25 | 742958.45 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √
78 |  | ADSH-P-PO-GE-32 | Medium Voltage Switchgear | ایران تابلو | 1399/01/30 |  | 7 ماه تقویمی از تاریخ امضای قرارداد تمدید شد: تا تاریخ 1401/09/30 | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، یک درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو |  | 895000 | 6193.13 | 901193.13 | 0 | -90119.313 | 811073.817 | 25% | 223750 |  | 0 | 223750 | 587323.817 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √ | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت عودت داده شد
79 |  | ADSH-P-PO-GE-31 | 3 Sets of Heater | KTI- Fire Heater Co. | 1398/11/10 |  | 15 ماه از تاریخ شروع قرارداد برابر با 1399/07/26 تمدید شد: تا تاریخ 1401/09/10 | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، یک ونیم درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو |  | 5959200 | 1201742.4 | 7160942.4 | 0 | -716094.24 | 6444848.16 | 25% | 1489800 |  | 0 | 1489800 | 4955048.16 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ | ضمانتنامه بانکی از جانب فاتح صنعت کیمیا ارائه شد
80 |  | ADSH-P-PO-GE-30 | Filters & Coalescer Package | پرگاسیران | 1399/01/17 |  | 8 ماه از تاریخ شروع قرارداد: تاریخ پیش پرداخت یا پنج هفته پس از امضا هر کدام زودتر باشد تمدید شد: 1400/03/29 | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو |  | 403254 | -136104 | 267150 | 0 | -26715 | 240435 | 25% | 100813.5 |  | 0 | 100813.5 | 139621.5 | هیچگونه تضمینی ارائه نگردید
81 |  | ADSH-P-PO-GE-29 | Pressure Vessels, Tower, Exchanger, Air Coolers | فاتح صنعت کیمیا | 1398/11/05 |  | 15 ماه از تاریخ شروع قرارداد: تاریخ پیش پرداخت یا پنج هفته پس از امضا هر کدام زودتر باشد | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو |  | 9800000 | 0 | 9800000 | 0 | -980000 | 8820000 | 25% | 2450000 |  | 0 | 2450000 | 6370000 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √
82 |  | ADSH-P-PO-GE-28 | Heating, Ventilation & Air Conditioning Package | تهویه | 1398/10/28 |  | 7 ماه از تاریخ شروع قرارداد: تاریخ پیش پرداخت یا پنج هفته پس از امضا هر کدام زودتر باشد. تمدید شد: تا تاریخ 1401/06/15 | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو |  | 928526 | 664474 | 1593000 | 0 | -159300 | 1433700 | 25% | 232131.5 |  | 0 | 232131.5 | 1201568.5 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √
83 |  | ADSH-P-PO-GE-27 | Tank Gauging System | نوین دانش آینده | 1398/10/24 |  | 8 ماه از تاریخ امضای قرارداد | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 14 درصد قرارداد | یورو |  | 392013.12 | 0 | 392013.12 | 0 | -39201.312 | 352811.808 | 15% | 58801.968 |  | 0 | 58801.968 | 294009.84 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √
84 |  | ADSH-P-PO-GE-26 | HDPE Pipng Materials | PES Co. | 1398/10/04 |  | تا تاریخ 1399/02/30 تمدید شد: تا تاریخ 1399/09/30 | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو |  | 993075 | 0 | 993075 | 0 | 0 | 993075 | 100% | 993075 |  | 0 | 993075 | 0 | چک و سفته تضمین پیش پرداخت: √
85 |  | ADSH-P-PO-GE-25 | Anchor Bolts, Nuts, Washers, Plates & Sleeves | نیکان تک ایرانیان | 1398/08/18 |  | 3 هفته از تاریخ امضای قرارداد | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | ریال |  | 6097388000 | 0 | 6097388000 | 0 | 0 | 6097388000 | 25% | 1524347000 |  | 0 | 1524347000 | 4573041000 | چک و سفته تضمین پیش پرداخت: √ چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √
86 |  | ADSH-P-PO-GE-24 | Pipe, Fitting, Flange- Local Suply | دقیق سازان | 1398/08/15 |  | 6 ماه از تاریخ امضای قرارداد | به ازای هر هفته تاخیر، یک درصد از مبلغ کالای تاخیری تا سقف 5درصد قرارداد | یورو |  | 3841202 | 0 | 3841202 | 0 | -384120.2 | 3457081.8 | 90% | 3457081.8 |  | 0 | 3457081.8 | 0 | چک تضمین پیش پرداخت: √
87 |  | ADSH-P-PO-GE-23 | Pipe, Fitting, Flange- Foreign Suply | Zaffertec S.L.U | 1398/08/15 |  | 6 ماه از تاریخ موثر شدن قرارداد (نهایی شدن LC) | به ازای هر هفته تاخیر، نیم درصد از مبلغ کالای تاخیری تا سقف 5درصد قرارداد | یورو | LC | 3035600 | 0 | 3035600 | 0 | -303560 | 2732040 | 90% | 0 |  | 8954789.07 | 8954789.07 | -6222749.07 | هیچگونه تضمینی ارائه نگردید
88 |  | ADSH-P-PO-GE-22 | Anchor Bolts, Nuts, Washers, Plates & Sleeves | نیکان تک ایرانیان | 1398/08/11 |  | تا تاریخ 1398/10/10 | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | ریال |  | 10505912000 | 0 | 10505912000 | 0 | 0 | 10505912000 | 25% | 2626478000 |  | 0 | 2626478000 | 7879434000 | چک و سفته تضمین پیش پرداخت: √ چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √ | انتقال به خریدهای فاکتوری
89 |  | ADSH-P-PO-GE-21 | Injection Package, Pump, Mixer & Static Mixer | تهران جوان | 1398/08/20 | 1398/08/20 | 12 ماه از تاریخ امضای قرارداد تمدید شد: موارد قبل از الحاقیه 3 تا تاریخ 1400/09/09 موارد موضوع الحاقیه 3 تا تاریخ 40 هفته پس از 1400/03/10 موارد موضوع الحاقیه 4 تا تاریخ 6 ماه پس از 1400/06/30 | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو | LC | 1797980 | 545350 | 2343330 | 0 | -234333 | 2108997 | 25% | 449495 |  | 0 | 449495 | 1659502 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √
90 |  | ADSH-P-PO-GE-20 | Cooling System | صافیاد | 1398/07/24 | 1399/05/04 | 12 ماه از تاریخ امضای قرارداد تمدید شد: تا تاریخ 1400/06/31 | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | ریال | Bank | 49000000000 | -14500000000 | 34500000000 | 0 | 0 | 34500000000 | 50% | 17250000000 |  | 0 | 17250000000 | 17250000000 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √
91 |  | ADSH-P-PO-GE-19 | Transformers | ایران ترانسفو | 1398/07/02 | 1398/12/05 | 8 ماه از تاریخ پیش پرداخت | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر روز تاخیر، یک دهم درصد از مبلغ کالای تاخیری تا سقف 10درصد قرارداد | یورو | LC | 830900 | -30953.8 | 799946.2 | 0 | -79994.62 | 719951.58 | 25% | 207725 |  | 0 | 207725 | 512226.58 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت عودت داده شد
92 |  | ADSH-P-PO-GE-18 | Ball Valves $ Butterfly Valves | RMT Valvomeccanica S.R.L | 1398/05/18 | قبل از سال 1399 | 28 الی 32 هفته از تاریخ پیش پرداخت | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو | سایر | 500284 | 25320 | 525604 | 0 | -52560.4 | 473043.6 | 25% | 125071 |  | 0 | 125071 | 347972.6 | چک تضمین پیش پرداخت: √
93 |  | ADSH-P-PO-GE-17 | Steel Structure, Pipe Rack, Grating Handrail & Ladder/Stair | شرکت مهندسی پایا صنعت تیران | 1398/05/13 | 1398/07/26 | 9 ماه از تاریخ امضای قرارداد تمدید شد: تا تاریخ 1399/06/31 | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو | LC | 3446100 | 3307000 | 6753100 | 0 | -675310 | 6077790 | 25% | 861525 |  | 0 | 861525 | 5216265 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک تضمین انجام تعهدات: √ | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت عودت داده شد
94 |  | ADSH-P-PO-GE-16 | Deluge Valve Skid with rerated Water Spray Nozzle | پترو پویش سهند (PEDINCO) | 1398/03/20 | 1398/07/26 | 8 ماه از تاریخ امضای قرارداد موارد موضوع الحاقیه 2: 7 ماه پس از تسویه قرارداد اولیه موارد موضوع الحاقیه 3: 3 ماه از تاریخ امضا (1401/01/28) | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو | LC | 491484 | 144703 | 636187 | 0 | -63618.7 | 572568.3 | 25% | 122871 |  | 0 | 122871 | 449697.3 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک تضمین پیش پرداخت الحاقیه : √ | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت عودت داده شد
95 |  | ADSH-P-PO-GE-15 | DCS, ESD and F&G System with Overall I/O Numbers | نوین دانش آینده | 1398/04/03 | 1398/09/01 | 12 ماه از تاریخ امضای قرارداد تمدید شد: تا تاریخ 1399/11/30 | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 14 درصد قرارداد | یورو | LC | 3027942 | 654406 | 3682348 | 0 | -368234.8 | 3314113.2 | 25% | 756985.5 |  | 0 | 756985.5 | 2557127.7 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات: √
96 |  | ADSH-P-PO-GE-14 | 68 Actuated Valves Equipped with Quifer Actuators | RMT Valvomeccanica S.R.L | 1398/02/16 | قبل از سال 1399 | 32 هفته کاری از تاریخ پیش پرداخت | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو | سایر | 650000 | 10465 | 660465 | 0 | -66046.5 | 594418.5 | 25% | 162500 |  | 0 | 162500 | 431918.5 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √
97 |  | ADSH-P-PO-GE-13 | Nitrogen System & Air Compressed System | HATCO | 1398/02/16 | 1398/07/01 | 14 ماه از تاریخ امضای قرارداد تمدید شد: تا تاریخ 1401/12/28 | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو | LC | 5880000 | 0 | 5880000 | 0 | -588000 | 5292000 | 25% | 1470000 |  | 0 | 1470000 | 3822000 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک تضمین انجام تعهدات: √
98 |  | ADSH-P-PO-GE-12 | Analyzer System | HISCO | 1397/12/14 | قبل از سال 1399 | 8 ماه از تاریخ امضای قرارداد | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو | سایر | 330400 | 0 | 330400 | 0 | -33040 | 297360 | 25% | 82600 |  | 0 | 82600 | 214760 | هیچگونه تضمینی ارائه نگردید
99 |  | ADSH-P-PO-GE-11 | Control Valves | RMT Valvomeccanica S.R.L | 1397/12/14 | قبل از سال 1399 | 34 هفته کاری از تاریخ پیش پرداخت تمدید شد: تا تاریخ 1399/05/30 | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو | سایر | 606225 | 24482 | 630707 | 0 | -63070.7 | 567636.3 | 25% | 151556.25 |  | 0 | 151556.25 | 416080.05 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √
100 |  | ADSH-P-PO-GE-10 | Centrifugal Pumps | Roodhart MENA DWC LLC | 1397/12/14 | قبل از سال 1399 | 12 ماه از تاریخ امضای قرارداد | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو | سایر | 4905215 | 0 | 4905215 | 0 | -490521.5 | 4414693.5 | 25% | 1226303.75 |  | 0 | 1226303.75 | 3188389.75 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات: √ | ضمانتنامه دریافتی از Rabobank هلند به طرفیت فراب اینترنشنال
101 |  | ADSH-P-PO-GE-09 | Centrifugal Pumps | شرکت پمپهای صنعتی ایران | 1397/12/14 | 1398/05/01 | 8 ماه از تاریخ امضای قرارداد | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو | LC | 804117 | 0 | 804117 | 0 | -80411.7 | 723705.3 | 25% | 201029.25 |  | 0 | 201029.25 | 522676.05 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √
102 |  | ADSH-P-PO-GE-08 | Spherical Tanks | راژان پترو فرآیند | 1397/11/02 | قبل از سال 1399 | 13 ماه از تاریخ امضای قرارداد تمدید شد: تا تاریخ 1399/04/27 | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو | LC | 4758058 | 743817 | 5501875 | 0 | -550187.5 | 4951687.5 | 25% | 670000 |  | 0 | 670000 | 4281687.5 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک و سفته تضمین انجام تعهدات: √ | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت عودت داده شد
|  | ADSH-P-PO-GE-07 | صرافی
103 |  | ADSH-P-PO-GE-06 | Column, Tower, Drum, Shell Tube | FGS Global AB | 1397/09/10 | 1398/03/30 | 9 الی 15 ماه از تاریخ امضای قرارداد | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو | LC | 17651564 | 0 | 17651564 | 0 | -1765156.4 | 15886407.6 | 25% | 4412891 |  | 0 | 4412891 | 11473516.6 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک تضمین انجام تعهدات: √
104 |  | ADSH-P-PO-GE-05 | Heat Exchangers | FGS Global AB | 1397/09/10 |  | 12 الی 15 ماه از تاریخ امضای قرارداد | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو | LC | 1153210 | 0 | 1153210 | 0 | -115321 | 1037889 | 25% | 0 |  | 0 | 0 | 1037889 |  | در قرارداد GE-06 تجمیع شد
105 |  | ADSH-P-PO-GE-04 | Pressure Vessels | FGS Global AB | 1397/08/14 |  | 9 الی 15 ماه از تاریخ امضای قرارداد | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو | LC | 1400789 | 0 | 1400789 | 0 | -140078.9 | 1260710.1 | 25% | 0 |  | 0 | 0 | 1260710.1 |  | در قرارداد GE-06 تجمیع شد
106 |  | ADSH-P-PO-GE-03 | Column & Tower | FGS Global AB | 1397/09/10 |  | 11 الی 14 ماه از تاریخ امضای قرارداد | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو | LC | 2213932 | 0 | 2213932 | 0 | -221393.2 | 1992538.8 | 25% | 0 |  | 0 | 0 | 1992538.8 |  | در قرارداد GE-06 تجمیع شد
107 |  | ADSH-P-PO-GE-02 | Charge Heater | KTI- Fire Heater Co. (SEYOUNG) | 1398/02/21 | قبل از سال 1399 | 12 ماه از تاریخ امضای قرارداد | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو | سایر | 3561700 | 0 | 3561700 | 0 | -356170 | 3205530 | 25% | 890425 |  | 0 | 890425 | 2315105 | ضمانتنامه بانکی انجام تعهدات: √ | ضمانتنامه دریافتی از شرکت تضمین بیمه ای سئول
108 |  | ADSH-P-PO-GE-01 | Air Coolers | FGS Global AB | 1397/05/24 | 1397/12/28 | 11 الی 13 ماه از تاریخ امضای قرارداد | پس از مهلت دو هفته ای، به ازای هر هفته تاخیر، دو درصد از مبلغ کل سفارش تا سقف 10 درصد قرارداد | یورو | LC | 4140000 | 0 | 4140000 | 0 | -414000 | 4554000 | 25% | 1035000 |  | 0 | 1035000 | 3519000 | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت: √ چک تضمین انجام تعهدات: √ | ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت عودت داده شد |  |  |  |  | 29984580000 | 112498 | 1400/12/01 | 29984580000 | 112498 | 1400/12/01 | [9 empty] | 4997430000 | 112498 | 1400/12/01 | [14 empty] | 0

## ضمانتنامه ها
بسمه تعالی | [7 empty] | بسمه تعالی
شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق | [7 empty] | شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق
فولاد تکنیک (ریالی ) | [7 empty] | فولاد تکنیک (ارزی )
ردیف | شماره چک | مبلغ چک بابت پرداخت علی الحساب | تاریخ | مبلغ ضمانتنامه پیش پرداخت | تاریخ | مبلغ ضمانتنامه بابت حسن تعهدات | تاریخ | ردیف | شماره چک | مبلغ چک بابت پرداخت علی الحساب | تاریخ | مبلغ ضمانتنامه پیش پرداخت | تاریخ | مبلغ ضمانتنامه بابت حسن تعهدات | تاریخ
1 | 76071 | 75894000000 | 1400/04/06 | 87860044265 | 1398/04/03 | 97622271405 | 1398/04/03 | 1 | 925139 | 520000000000 | 1399/09/17
2 | 553533 | 39623212453 | 1400/06/03 | 26519589018 | 1399/06/05 |  |  | 2 | 355941 | 67680143771 | 1399/11/12
3 | 28084 | 11551993140 | 1400/07/12 | 60000000000 | 1399/06/17 |  |  | 3 | 355942 | 90240191694 | 1399/11/12
4 | 28085 | 3465597942 | 1400/07/12 |  |  |  |  | 4 | 284235 | 21603639971 | 1399/12/25
5 | 28086 | 14994557450 | 1400/07/12 |  |  |  |  | 5 | 284295 | 20031965472 | 1400/02/01
6 | 28087 | 49981858165 | 1400/07/12 |  |  |  |  | 6 | 284294 | 36387983450 | 1400/02/01
7 | 55637 | 193195942961 | 1400/09/22 |  |  |  |  | 7 | 284296 | 21158314580 | 1400/02/01
8 | 55638 | 57958782889 | 1400/09/22 |  |  |  |  | 8
9 | 55657 | 35050017235 | 1400/10/15 |  |  |  |  | 9
10 | 55656 | 10515005171 | 1400/10/15 |  |  |  |  | 10
11 | 55667 | 75796496423 | 1400/10/21 |  |  |  |  | 11
12 | 55666 | 22738948927 | 1400/10/21 |  |  |  |  | 12
13 | 978604 | 26948403590 | 1400/11/13 |  |  |  |  | 13
14 | 978603 | 8084521077 | 1400/11/13 |  |  |  |  | 14
15 | 978601 | 18386842215 | 1400/11/13 |  |  |  |  | 15
16 | 978602 | 61289474049 | 1400/11/13 |  |  |  |  | 16
17 | 55683 | 115103168107 | 1400/11/17 |  |  |  |  | 17
18 | 55684 | 34530950432 | 1400/11/17 |  |  |  |  | 18
19 | 978608 | 61792376000 | 1400/11/18 |  |  |  |  | 19
|  | 916902148226 |  | 174379633283 |  | 97622271405 |  |  |  | 777102238938 |  | 0 |  | 0