## Sheet1
ActivityCode | Area | Decipline | Group | TagNumber | Cat | PunchCat | ClearanceDate | SubC | Scope | HoldPoint | HoldDetail | COMM Priority | Description | Brief | Originator | DateChecked | Punch Clear | Material review | Remark | Remark2 | RelatedPerson | Issue Date | Issue | TPInternal | LineNumber | ISO Sheet | LineNumber_ Sheet | ISO Rev | JointNumber | INSTag | PlanM | HoldRem | HoldRefrence | PunchScope
PLCTP-5602 | LPG | PI | AG | OHR-505-003 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Connect to the opposite line | Line shall be connected to the opposite line | SHABNAM | 2024-02-04 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1256 | FWA-4-505-202-B1L1G-NP | 04 | FWA-4-505-202-B1L1G-NP_04 | 03A |  |  |  | WO |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-5603 | LPG | PI | AG | OHR-505-002 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Connect to the opposite line | Line shall be connected to the opposite line | SHABNAM | 2024-02-04 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1256 | FWA-4-505-202-B1L1G-NP | 07 | FWA-4-505-202-B1L1G-NP_07 | 03 |  |  |  | WO |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-5604 | LPG | PI | AG | OHR-505-001 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Connect to the opposite line | Line shall be connected to the opposite line | SHABNAM | 2024-02-04 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1256 | FWA-4-505-202-B1L1G-NP | 10 | FWA-4-505-202-B1L1G-NP_10 | 03 |  |  |  | WO |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-2905 | LPG | PI | AG | SC-14-517-009 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldMat | Shortage Sample Connection |  | Connect to the opposite line | Line shall be connected to the opposite line | SHABNAM | 2023-11-11 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1094 | PRO-3/4-517-935-C3C3N-IH | 01 | PRO-3/4-517-935-C3C3N-IH_01 | 00 |  |  |  | Sample Connection | SACR-DE-GEN-PI-MRQ-5541 | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-9057 | LPG | PI | AG | SGL-517-002A | A | سایدگلس |  | MSK | MSK |  |  |  | Sight Glass shall be installed | Sight Glass shall be installed | OSTOVARZADEH | 2024-02-19 |  |  | سایدگلس |  |  |  |  | 1208 | PRO-3/4-517-203-B3F3-PT | 05 | PRO-3/4-517-203-B3F3-PT_05 | 0A | [5 empty] | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-9066 | LPG | PI | AG | SGL-517-002B | A | سایدگلس |  | MSK | MSK |  |  |  | Sight Glass shall be installed | Sight Glass shall be installed | OSTOVARZADEH | 2024-02-19 |  |  | سایدگلس |  |  |  |  | 1208 | PRO-3/4-517-204-B3F3-PT | 05 | PRO-3/4-517-204-B3F3-PT_05 | 0A | [5 empty] | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-12993 | LPG | PI | AG | SDV-517-035 | B | نصب ولو کنترلی |  | MSK | MSK |  |  |  | Control valve shall be installed | Control valve shall be installed | SHABNAM | 2024-09-16 |  |  | نصب ولو کنترلی |  |  |  |  | 1205 | LPS-1-517-019-B1S1-IH | 03 | LPS-1-517-019-B1S1-IH_03 | 01 | [5 empty] | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-12994 | LPG | PI | AG |  | B | بولت و گسکت |  | MSK | MSK |  |  |  | Gasket not installed | Original gasket shall be installed | SHABNAM | 2024-09-16 |  |  | بولت و گسکت |  |  |  |  | 1205 | LPS-1-517-019-B1S1-IH | 03 | LPS-1-517-019-B1S1-IH_03 | 01 | [5 empty] | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-12995 | LPG | PI | AG |  | B | بولت و گسکت |  | MSK | MSK |  |  |  | Bolt shall be installed | Original nuts & bolts shall be installed | SHABNAM | 2024-09-16 |  |  | بولت و گسکت |  |  |  |  | 1205 | LPS-1-517-019-B1S1-IH | 03 | LPS-1-517-019-B1S1-IH_03 | 01 | [5 empty] | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-12996 | LPG | PA | AG |  | B | اجرای عایق |  | MSK | MSK |  |  |  | ALL line insulation shall be done | Insulation shall be done | SHABNAM | 2024-09-16 |  |  | اجرای عایق |  |  |  |  | 1205 | ATM-2-517-022-L1A0-PT | 01 | ATM-2-517-022-L1A0-PT_01 | 03 | [5 empty] | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-12997 | LPG | ME | AG | FA-517-001 | B | اجرای مکانیکال |  | MSK | MSK | HoldMat | Shortage FA-517-001 |  | Flame Arrestor shall be install | Flame Arrestor shall be install | SHABNAM | 2024-09-16 |  |  | اجرای مکانیکال |  |  |  |  | 1205 | ATM-2-517-022-L1A0-PT | 01 | ATM-2-517-022-L1A0-PT_01 | 03 |  |  |  | Flame Arrestor | MRQ-5536- SACR-AD-INT-101225 | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-12998 | LPG | PI | AG |  | B | بولت و گسکت |  | MSK | MSK | HoldOther | Hold By Installation of FA-517-001 |  | Bolt tightening shall be done | Bolt tightening shall be done | SHABNAM | 2024-09-16 |  |  | بولت و گسکت |  |  |  |  | 1205 | ATM-2-517-022-L1A0-PT | 01 | ATM-2-517-022-L1A0-PT_01 | 03 |  |  |  | Flame Arrestor |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-12999 | LPG | PI | AG |  | B | تمیز کاری |  | MSK | MSK |  |  |  | Valve lubrication shall be done | Valve lubrication shall be done | SHABNAM | 2024-09-16 |  |  | تمیز کاری |  |  |  |  | 1205 | ATM-2-517-022-L1A0-PT | 01 | ATM-2-517-022-L1A0-PT_01 | 03 | [5 empty] | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-13000 | LPG | PA | AG |  | B | اجرای رنگ |  | MSK | MSK |  |  |  | All supports and lines shall be touch up | Line Shall be Completed | SHABNAM | 2024-09-16 |  |  | اجرای رنگ |  |  |  |  | 1205 | ATM-2-517-022-L1A0-PT | 01 | ATM-2-517-022-L1A0-PT_01 | 03 | [5 empty] | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-13001 | LPG | PI | AG |  | B | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK |  |  |  | All Line Acid Pickling Shall Be Done | Acid Pickling Shall Be Done | SHABNAM | 2024-09-16 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1205 | ATM-2-517-022-L1A0-PT | 01 | ATM-2-517-022-L1A0-PT_01 | 03 | [5 empty] | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-10905 | LPG | PI | AG | SC-12-517-022 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldMat | Shortage SC-12-517-022 |  | Connect to the opposite line | Line shall be connected to the opposite line | SHABNAM | 2024-04-06 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1111 | PLA-3/4-517-930-B1V1-PT | 01 | PLA-3/4-517-930-B1V1-PT_01 | 00 |  |  |  | Sample Connection | SACR-DE-GEN-PI-MRQ-5541 | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-7543 | LPG | PI | AG | SC-20-517-024A | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Connect to the opposite line | Line shall be connected to the opposite line | SHABNAM | 2024-04-17 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1113 | PRO-3/4-517-957-L1A0-PT | 04 | PRO-3/4-517-957-L1A0-PT_04 | 00 |  |  |  | WO |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-7544 | LPG | PI | AG | SC-20-517-024 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | Hold By Installation of SC-20-517-0 |  | Connect to the opposite line | Line shall be connected to the opposite line | SHABNAM | 2024-04-17 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1113 | PRO-3/4-517-958-L1A0-PT | 01 | PRO-3/4-517-958-L1A0-PT_01 | 0A |  |  |  | Sample Connection |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-5498 | LPG | PI | AG | SGL-517-009A | A | سایدگلس |  | MSK | MSK |  |  |  | Sight Glass shall be installed | Sight Glass shall be installed | SHABNAM | 2024-02-04 |  |  | سایدگلس |  |  |  |  | 1141 | PRO-3/4-517-216-B3F3-PT | 05 | PRO-3/4-517-216-B3F3-PT_05 | 00A | [5 empty] | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-5499 | LPG | PI | AG | SGL-517-009A | A | بولت و گسکت |  | MSK | MSK |  |  |  | Gasket not installed | Original gasket shall be installed | SHABNAM | 2024-02-04 |  |  | بولت و گسکت |  |  |  |  | 1141 | PRO-3/4-517-216-B3F3-PT | 05 | PRO-3/4-517-216-B3F3-PT_05 | 00A | [5 empty] | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-5500 | LPG | PI | AG | SGL-517-009A | A | بولت و گسکت |  | MSK | MSK |  |  |  | bolt shall be instaled | Original nuts & bolts shall be installed | SHABNAM | 2024-02-04 |  |  | بولت و گسکت |  |  |  |  | 1141 | PRO-3/4-517-216-B3F3-PT | 05 | PRO-3/4-517-216-B3F3-PT_05 | 00A | [5 empty] | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-5506 | LPG | PI | AG | SGL-517-009B | A | سایدگلس |  | MSK | MSK |  |  |  | Sight Glass shall be installed | Sight Glass shall be installed | SHABNAM | 2024-02-04 |  |  | سایدگلس |  |  |  |  | 1141 | PRO-3/4-517-217-B3F3-PT | 04 | PRO-3/4-517-217-B3F3-PT_04 | 0A | [5 empty] | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-9794 | LPG | PI | AG | LV-517-024 | A | نصب ولو کنترلی |  | MSK | MSK |  |  |  | Control valve shall be installed | Control valve shall be installed | OSTOVARZADEH | 2023-12-22 |  |  | نصب ولو کنترلی |  |  |  |  | 1167 | PRO-11/2-517-056-B3F3-PT | 03 | PRO-11/2-517-056-B3F3-PT_03 | 01 | [5 empty] | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-9803 | LPG | PI | AG | SGL-517-003A | A | سایدگلس |  | MSK | MSK |  |  |  | Sight Glass shall be installed | Sight Glass shall be installed | OSTOVARZADEH | 2023-12-22 |  |  | سایدگلس |  |  |  |  | 1167 | PRO-3/4-517-205-B3F3-PT | 06 | PRO-3/4-517-205-B3F3-PT_06 | 0A | [5 empty] | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-9806 | LPG | PI | AG | SGL-517-003B | A | سایدگلس |  | MSK | MSK |  |  |  | Sight Glass shall be installed | Sight Glass shall be installed | OSTOVARZADEH | 2023-12-22 |  |  | سایدگلس |  |  |  |  | 1167 | PRO-3/4-517-206-B3F3-PT | 06 | PRO-3/4-517-206-B3F3-PT_06 | 0A | [5 empty] | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-9810 | LPG | PI | AG |  | A | بولت و گسکت |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Gasket Strainer shall be done | Gasket Strainer shall be done | OSTOVARZADEH | 2023-12-22 |  |  | بولت و گسکت |  | Issue by letter | 2024-12-04 | Add New Scope | 1167 | PRO-3-517-055-B3F3-PT | 06 | PRO-3-517-055-B3F3-PT_06 | 02 |  |  |  | WO |  | Scope Changed From MSK to JNP
PLCTP-11797 | LPG | PI | AG | SGL-517-014 | A | سایدگلس |  | MSK | MSK |  |  |  | Sight Glass shall be installed | Sight Glass shall be installed | OSTOVARZADEH | 2023-12-22 |  |  | سایدگلس |  |  |  |  | 1209 | CAU-3-517-015-B1F3-PT | 06 | CAU-3-517-015-B1F3-PT_06 | [6 empty] | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-9691 | LPG | PI | AG |  | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | Hold By Installation of Sample |  | All opposite point shall be connect | Line shall be connected to the opposite line | OSTOVARZADEH | 2023-12-23 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1258 | PRO-11/2-517-143-B1A3-PT | 01 | PRO-11/2-517-143-B1A3-PT_01 | 00A |  |  |  | Sample Connection |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-10165 | LPG | PI | AG |  | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK |  |  |  | Between J: 45 & 46 is Clashed | Between J: 45 & 46 is Clashed | SHABNAM | 2024-03-28 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1259 | PRO-11/2-517-161-B3A1-PT | 05 | PRO-11/2-517-161-B3A1-PT_05 | 01 | [5 empty] | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-8541 | LPG | PI | AG |  | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | لاینهای مقابل بایستی اجرا شود،ایراد |  | Connect to the opposite line | Line shall be connected to the opposite line | HEIDARY | 2024-05-24 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1186 | FLR-4-517-091-C1A3-PT | 01 | FLR-4-517-091-C1A3-PT_01 | 03A |  |  |  | FUTURE |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-8542 | LPG | PI | AG |  | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | لاینهای مقابل بایستی اجرا شود،ایراد |  | Connect to the opposite line | Line shall be connected to the opposite line | HEIDARY | 2024-05-24 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1186 | FLR-4-517-093-C1A3-PT | 01 | FLR-4-517-093-C1A3-PT_01 | 03A |  |  |  | FUTURE |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-9526 | LPG | PI | AG | SC-12-517-016 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | Hold By Installation of SC-12-517-0 |  | Connect to the opposite line | Line shall be connected to the opposite line | OSTOVARZADEH | 2023-12-22 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1105 | PRO-3/4-517-918-C1C3N-IH | 01 | PRO-3/4-517-918-C1C3N-IH_01 | 00 |  |  |  | Sample Connection |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-7775 | LPG | PI | AG |  | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | لاینهای مقابل بایستی اجرا شود،ایراد |  | Connect to the opposite line | Line shall be connected to the opposite line | SHABNAM | 2024-02-06 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1106 | PRO-4-517-431-C3A1-PT | 01 | PRO-4-517-431-C3A1-PT_01 | 03A |  |  |  | FUTURE |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-7776 | LPG | PI | AG |  | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | LINE FUTURE |  | TIe-in shall be done and NDT | Tie-in Joint shall be done | SHABNAM | 2024-02-06 |  |  | اجرایی ، انجام شود |  |  |  |  | 1106 | PRO-4-517-431-C3A1-PT | 03 | PRO-4-517-431-C3A1-PT_03 | 03 |  |  |  | FUTURE |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-7777 | LPG | PI | AG | BDV-517-031 | A | نصب ولو کنترلی |  | MSK | MSK | HoldMat | Shortage BDV-517-031 |  | Control valve shall be installed | Control valve shall be installed | SHABNAM | 2024-02-06 |  |  | نصب ولو کنترلی |  |  |  |  | 1106 | PRO-4-517-431-C3A1-PT | 03 | PRO-4-517-431-C3A1-PT_03 | 03 |  |  |  | VALVE | SACR-AD-INT-88051 | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-7778 | LPG | PI | AG | BDV-517-031 | A | بولت و گسکت |  | MSK | MSK | HoldOther | Hold By Installation of Valve |  | bolt shall be instaled | Original nuts & bolts shall be installed | SHABNAM | 2024-02-06 |  |  | بولت و گسکت |  |  |  |  | 1106 | PRO-4-517-431-C3A1-PT | 03 | PRO-4-517-431-C3A1-PT_03 | 03 |  |  |  | Valve |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-10027 | LPG | PI | AG | BDV-517-031 | A | بولت و گسکت |  | MSK | MSK | HoldOther | Hold By Installation of Valve |  | Gasket not installed | Original gasket shall be installed | SHABNAM | 2024-02-06 |  |  | بولت و گسکت |  |  |  |  | 1106 | PRO-4-517-431-C3A1-PT | 03 | PRO-4-517-431-C3A1-PT_03 | 03 |  |  |  | Valve |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-3290 | LPG | PI | AG | SC-14-517-013 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldMat | Shortage SC-14-517-013 |  | Connect to the opposite line | Line shall be connected to the opposite line | SHABNAM | 2023-12-19 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1158 | PRO-3/4-517-939-C3C3N-IH | 01 | PRO-3/4-517-939-C3C3N-IH_01 | 00 |  |  |  | Sample Connection | SACR-DE-GEN-PI-MRQ-5541 | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-3291 | LPG | PI | AG | SC-14-517-013 | A | بولت و گسکت |  | MSK | MSK | HoldOther | Hold By Installation of SC-14-517-0 |  | Gasket not installed | Original gasket shall be installed | SHABNAM | 2023-12-19 |  |  | بولت و گسکت |  |  |  |  | 1158 | PRO-3/4-517-939-C3C3N-IH | 01 | PRO-3/4-517-939-C3C3N-IH_01 | 00 |  |  |  | Sample Connection |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-3292 | LPG | PI | AG | SC-14-517-013 | A | بولت و گسکت |  | MSK | MSK | HoldOther | Hold By Installation of SC-14-517-0 |  | bolt shall be instaled | Original nuts & bolts shall be installed | SHABNAM | 2023-12-19 |  |  | بولت و گسکت |  |  |  |  | 1158 | PRO-3/4-517-939-C3C3N-IH | 01 | PRO-3/4-517-939-C3C3N-IH_01 | 00 |  |  |  | Sample Connection |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-5967 | LPG | PI | AG | SC-12-517-016 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldMat | Shortage SC-12-517-016 |  | Connect to the opposite line | Line shall be connected to the opposite line | SHABNAM | 2024-02-13 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1165 | PRO-3/4-517-917-C3C3N-IC | 01 | PRO-3/4-517-917-C3C3N-IC_01 | 00A |  |  |  | Sample Connection | SACR-DE-GEN-PI-MRQ-5541 | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-9855 | LPG | PI | AG | SGL-517-005A | A | سایدگلس |  | MSK | MSK |  |  |  | Sight Glass shall be installed | Sight Glass shall be installed | OSTOVARZADEH | 2023-12-22 |  |  | سایدگلس |  |  |  |  | 1210 | PRO-1-517-210-C3A3N-IH | 05 | PRO-1-517-210-C3A3N-IH_05 | 00A | [5 empty] | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-9857 | LPG | PI | AG | SGL-517-005B | A | سایدگلس |  | MSK | MSK |  |  |  | Sight Glass shall be installed | Sight Glass shall be installed | OSTOVARZADEH | 2023-12-22 |  |  | سایدگلس |  |  |  |  | 1210 | PRO-1-517-211-C3A3N-IH | 04 | PRO-1-517-211-C3A3N-IH_04 | 0A | [5 empty] | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-9039 | LPG | PI | AG | SDV-517-030 | A | نصب ولو کنترلی |  | MSK | MSK | HoldOther | Calibration Rejected |  | Control valve shall be installed | Control valve shall be installed | OSTOVARZADEH | 2023-09-27 |  |  | نصب ولو کنترلی |  |  |  |  | 1211 | PRO-4-517-112-C3A1-PT | 01 | PRO-4-517-112-C3A1-PT_01 | 02 |  |  |  | Calibration |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-9988 | LPG | PI | AG | SGL-517-015 | A | سایدگلس |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Sight Glass shall be installed | Sight Glass shall be installed | SHABNAM | 2024-08-18 |  |  | سایدگلس |  |  |  |  | 1365 | PRO-3-517-436-B3A3-PT | 05 | PRO-3-517-436-B3A3-PT_05 | 03 | [5 empty] | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-8417 | LPG | PI | AG | SGL-517-010A | A | سایدگلس |  | MSK | MSK |  |  |  | Sight Glass shall be installed | Sight Glass shall be installed | OSTOVARZADEH | 2023-12-17 |  |  | سایدگلس |  |  |  |  | 1123 | PRO-3/4-517-220-B3A1-PT | 05 | PRO-3/4-517-220-B3A1-PT_05 | 00A | [5 empty] | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-8419 | LPG | PI | AG | SGL-517-010B | A | سایدگلس |  | MSK | MSK |  |  |  | Sight Glass shall be installed | Sight Glass shall be installed | OSTOVARZADEH | 2023-12-17 |  |  | سایدگلس |  |  |  |  | 1123 | PRO-3/4-517-221-B3A1-PT | 06 | PRO-3/4-517-221-B3A1-PT_06 | 0A | [5 empty] | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-9821 | LPG | PI | AG |  | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | Hold By Installation of Sample |  | All opposite point shall be connect | All opposite point shall be connect | OSTOVARZADEH | 2023-12-22 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1136 | PRO-11/2-517-027-B1F3-PT | 01 | PRO-11/2-517-027-B1F3-PT_01 | 0A |  |  |  | Sample Connection |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-9825 | LPG | PI | AG |  | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | Hold By Installation of Sample |  | All opposite point To (SC) shall be connect | All opposite point To (SC) shall be connect | OSTOVARZADEH | 2023-12-22 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1136 | PRO-11/2-517-027-B1F3-PT | 01 | PRO-11/2-517-027-B1F3-PT_01 | 0A |  |  |  | Sample Connection |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-2896 | LPG | PI | AG | SC-12-517-023 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldMat | Shortage SC-12-517-023 |  | Connect to the opposite line | Line shall be connected to the opposite line | SHABNAM | 2023-11-11 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1112 | FLG-3/4-517-931-B1A1-PT | 01 | FLG-3/4-517-931-B1A1-PT_01 | 0A |  |  |  | Sample Connection | SACR-DE-GEN-PI-MRQ-5541 | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-2897 | LPG | PI | AG | SC-12-517-023 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | Hold By Installation of SC-12-517-0 |  | Connect to the opposite line | Line shall be connected to the opposite line | SHABNAM | 2023-11-11 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1112 | FLG-3/4-517-932-B1A1-PT | 01 | FLG-3/4-517-932-B1A1-PT_01 | 00 |  |  |  | Sample Connection |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-7324 | LPG | PI | AG | SC-14-517-025 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldMat | Shortage SC-14-517-025 |  | Connect to the opposite line | Line shall be connected to the opposite line | SHABNAM | 2023-10-12 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1114 | PRO-3/4-517-945-L1A0-PT | 01 | PRO-3/4-517-945-L1A0-PT_01 | 00 |  |  |  | Sample Connection | SACR-DE-GEN-PI-MRQ-5541 | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-5486 | LPG | PI | AG | SC-D-505-003 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | Hold By Installation of SC-D-505-00 |  | Connect to the opposite line | Line shall be connected to the opposite line | SHABNAM | 2024-02-29 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1022 | FLG-3/4-505-103-C3A3-PT | 01 | FLG-3/4-505-103-C3A3-PT_01 | 00 |  |  |  | Sample Connection |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-9631 | LPG | PI | AG | SC-D-505-002 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | Hold By Installation of SC-D-505-00 |  | Connect to the opposite line | Line shall be connected to the opposite line | OSTOVARZADEH | 2023-09-28 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1037 | LPG-3/4-505-101-C3A3-PT | 01 | LPG-3/4-505-101-C3A3-PT_01 | 00 |  |  |  | Sample Connection |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-12275 | LPG | PA | AG |  | B | اجرای عایق |  | MSK | MSK |  |  |  | Insulation THK shall be done | Insulation THK shall be done | OSTOVARZADEH | 2024-12-08 |  |  | اجرای عایق |  |  |  |  | 1303 | LPG-2-505-030-C3A3-PT | 02 | LPG-2-505-030-C3A3-PT_02 | 02 | [5 empty] | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-8782 | LPG | PI | AG | SC-17-517-026A | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Connect to the opposite line | Line shall be connected to the opposite line | SHABNAM | 2024-06-03 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1234 | CWS-3/4-517-901-B1L1-PT | 01 | CWS-3/4-517-901-B1L1-PT_01 | 0A |  |  |  | WO |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-8776 | LPG | PI | AG | SC-17-517-027A | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Connect to the opposite line | Line shall be connected to the opposite line | SHABNAM | 2024-06-03 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1235 | CWS-3/4-517-902-B1L1-PT | 01 | CWS-3/4-517-902-B1L1-PT_01 | 0A |  |  |  | WO |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-8788 | LPG | PI | AG | SC-20-517-024A | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Connect to the opposite line | Line shall be connected to the opposite line | SHABNAM | 2024-06-03 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1236 | CWS-3/4-517-903-B1L1-PT | 01 | CWS-3/4-517-903-B1L1-PT_01 | 0A |  |  |  | WO |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-9483 | LPG | PI | AG | AT-517-002 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Connect to the opposite line | Line shall be connected to the opposite line | OSTOVARZADEH | 2023-09-30 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1217 | ISA-3/4-517-110-B1V1G-NP | 02 | ISA-3/4-517-110-B1V1G-NP_02 | 0A |  |  |  | WO |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-3363 | LPG | PI | AG | Full Coupling | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK |  |  |  | All Quick coupling Shall be Installed | Quick coupling shall be installed | OSTOVARZADEH | 2023-12-20 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1340 | PLA-11/2-517-835-B1V1-PT | 01 | PLA-11/2-517-835-B1V1-PT_01 | 00A | [5 empty] | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-7212 | LPG | PI | AG | Full Coupling | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK |  |  |  | Quick coupling Shall be Installed | Line Shall be Completed | SHABNAM | 2024-04-08 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1356 | PLA-11/2-517-842-B1V1-PT | 01 | PLA-11/2-517-842-B1V1-PT_01 | 0B | [5 empty] | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-13125 | LPG | PI | AG | J31 | B | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | Hold By Installation of Sample |  | Connect to the opposite line | Line shall be connected to the opposite line | OSTOVARZADEH | 2023-09-28 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1134 | PRO-3/4-517-949-B1F3-PT | 03 | PRO-3/4-517-949-B1F3-PT_03 | 0A |  |  |  | Sample Connection |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-3360 | LPG | PI | AG | Full Coupling | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK |  |  |  | All Quick coupling Shall be Installed | Quick coupling shall be installed | OSTOVARZADEH | 2023-12-21 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1216 | CAT-11/2-517-013-B1F1-PT | 01 | CAT-11/2-517-013-B1F1-PT_01 | 00 | [5 empty] | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-9227 | LPG | IN | AG | STP-517-106 | A | اجرای ابزار دقیق |  | MSK | MSK |  |  |  | Steam Trap | Steam Trap | OSTOVARZADEH | 2023-12-26 |  |  | اجرای ابزار دقیق |  |  |  |  | 1246 | LPS-3/4-517-217-B1S1-IH | 03 | LPS-3/4-517-217-B1S1-IH_03 | 00 |  | STP-517-106 |  |  |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-6415 | LPG | PI | AG | SC-12-517-006 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | Hold By Installation of SC-12-517-0 |  | Connect to the opposite line | Line shall be connected to the opposite line | SHABNAM | 2024-02-06 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1276 | CAU-3/4-517-907-B3F3-PT | 01 | CAU-3/4-517-907-B3F3-PT_01 | 0A |  |  |  | Sample Connection |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-6416 | LPG | IN | AG | FG-517-039 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK |  |  |  | Instrument device shall be installed | Instrument device shall be installed | SHABNAM | 2024-02-06 | [7 empty] | 1276 | CAU-3-517-022-B3F3-PT | 03 | CAU-3-517-022-B3F3-PT_03 | 03 |  | FG-517-039 |  |  |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-8447 | LPG | PA | AG |  | A | اجرای عایق |  | MSK | MSK |  |  |  | Insulation THK shall be done | Insulation shall be done | OSTOVARZADEH | 2024-03-28 |  |  | اجرای عایق |  |  |  |  | 1069 | CAU-3-555-084-B3O3-ET | 01 | CAU-3-555-084-B3O3-ET_01 | 02 | [5 empty] | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-9087 | LPG | PI | AG | UV-555-002 | A | نصب ولو کنترلی |  | MSK | MSK |  |  |  | Control valve shall be installed | Control valve shall be installed | OSTOVARZADEH | 2023-12-22 |  |  | نصب ولو کنترلی |  |  |  |  | 1214 | CAU-4-555-067-B1O3-ET | 04 | CAU-4-555-067-B1O3-ET_04 | 03 | [5 empty] | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-9088 | LPG | PI | AG |  | A | بولت و گسکت |  | MSK | MSK | HoldOther | Comm.Sequence |  | Gasket not installed | Original gasket shall be installed | OSTOVARZADEH | 2023-12-22 |  |  | بولت و گسکت |  |  |  |  | 1214 | CAU-2-555-107-B1O3-ET | 01 | CAU-2-555-107-B1O3-ET_01 | 03 |  |  |  | Final Alignment |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-8399 | LPG | PI | AG | UV-555-001 | A | نصب ولو کنترلی |  | MSK | MSK | HoldMat | Shortage UV-555-001 |  | Control valve shall be installed | Control valve shall be installed | OSTOVARZADEH | 2023-12-27 |  |  | نصب ولو کنترلی |  |  |  |  | 1048 | CAU-3-555-035-B1O3-ET | 01 | CAU-3-555-035-B1O3-ET_01 | 02A |  |  |  | VALVE | SACR-AD-INT-88051 | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-8891 | LPG | PI | AG | LG-505-001 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Connect to the opposite line | Line shall be connected to the opposite line | SHABNAM | 2024-06-10 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1316 | FLR-3/4-505-111-C1A3-PT | 01 | FLR-3/4-505-111-C1A3-PT_01 | 01 |  | LG-505-001 |  | WO |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-12598 | LPG | PI | AG |  | B | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | line shall be Connect to LT-009,LG-011 | line shall be Connect to LT-009,LG-011 | OSTOVARZADEH | 2025-03-05 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1317 | FLR-3/4-517-202-C1A3-PT | 01 | FLR-3/4-517-202-C1A3-PT_01 | 03 |  |  |  | WO |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-12599 | LPG | PI | AG |  | B | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | line shall be Connect to LT-009,LG-011 | line shall be Connect to LT-009,LG-011 | OSTOVARZADEH | 2025-03-05 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1317 | FLR-3/4-517-202-C1A3-PT | 02 | FLR-3/4-517-202-C1A3-PT_02 | 03A |  |  |  | WO |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-12600 | LPG | PI | AG |  | B | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | line shall be Connect to LZT-010 | line shall be Connect to LZT-010 | OSTOVARZADEH | 2025-03-05 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1317 | FLR-3/4-517-202-C1A3-PT | 04 | FLR-3/4-517-202-C1A3-PT_04 | 03A |  |  |  | WO |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-12593 | LPG | PI | AG |  | B | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | line shall be Connect to LT-006,LG-008 | line shall be Connect to LT-006,LG-008 | OSTOVARZADEH | 2025-03-04 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1318 | FLR-3/4-517-201-C1A3-PT | 01 | FLR-3/4-517-201-C1A3-PT_01 | 03 |  |  |  | WO |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-12594 | LPG | PI | AG |  | B | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | line shall be Connect to LG-008- LG-008 | line shall be Connect to LG-008- LG-008 | OSTOVARZADEH | 2025-03-04 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1318 | FLR-3/4-517-201-C1A3-PT | 02 | FLR-3/4-517-201-C1A3-PT_02 | 03 |  |  |  | WO |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-12595 | LPG | PI | AG |  | B | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | line shall be Connect to LZT-007 | line shall be Connect to LZT-007 | OSTOVARZADEH | 2025-03-04 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1318 | FLR-3/4-517-201-C1A3-PT | 03 | FLR-3/4-517-201-C1A3-PT_03 | 03 |  |  |  | WO |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-5582 | LPG | PI | AG | BDV-517-018 | A | نصب ولو کنترلی |  | MSK | MSK | HoldMat | Shortage BDV-517-018 |  | Control valve shall be installed | Control valve shall be installed | SHABNAM | 2024-02-01 |  |  | نصب ولو کنترلی |  |  |  |  | 1166 | PRO-6-517-417-C3C3N-IH | 04 | PRO-6-517-417-C3C3N-IH_04 | 02A |  |  |  | VALVE | SACR-AD-INT-95491 | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-5583 | LPG | PI | AG | BDV-517-018 | A | بولت و گسکت |  | MSK | MSK | HoldOther | Hold By Installation of Valve |  | Gasket not installed | Original gasket shall be installed | SHABNAM | 2024-02-01 |  |  | بولت و گسکت |  |  |  |  | 1166 | PRO-6-517-417-C3C3N-IH | 04 | PRO-6-517-417-C3C3N-IH_04 | 02A |  |  |  | Valve |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-5584 | LPG | PI | AG | BDV-517-018 | A | بولت و گسکت |  | MSK | MSK | HoldOther | Hold By Installation of Valve |  | bolt shall be instaled | Original nuts & bolts shall be installed | SHABNAM | 2024-02-01 |  |  | بولت و گسکت |  |  |  |  | 1166 | PRO-6-517-417-C3C3N-IH | 04 | PRO-6-517-417-C3C3N-IH_04 | 02A |  |  |  | Valve |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-7581 | LPG | PI | AG | FV-517-007 | A | نصب ولو کنترلی |  | MSK | MSK |  |  |  | Control valve shall be installed | Control valve shall be installed | SHABNAM | 2024-04-15 |  |  | نصب ولو کنترلی |  |  |  |  | 1360 | DMW-11/2-517-013-L3L0-PT | 03 | DMW-11/2-517-013-L3L0-PT_03 | 01A | [5 empty] | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-7551 | LPG | PI | AG |  | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK |  |  |  | between J: 012 & 013 Window Up Shall be Installed | Line Shall be Completed | SHABNAM | 2024-04-13 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1076 | PRO-1-517-003-C3C3N-PT | 02 | PRO-1-517-003-C3C3N-PT_02 | 02A | [5 empty] | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-9643 | LPG | PI | AG |  | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldMat | Shortage SC-14-517-005 |  | Connect to the opposite line | Line shall be connected to the opposite line | OSTOVARZADEH | 2023-09-27 |  |  | اجرای پایپینگ |  |  |  |  | 1085 | PRO-3/4-517-962-C3C3N-IH | 02 | PRO-3/4-517-962-C3C3N-IH_02 | 00 |  |  |  | Sample Connection | SACR-DE-GEN-PI-MRQ-5541 | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-9830 | LPG | PI | AG | SGL-517-001A | A | سایدگلس |  | MSK | MSK |  |  |  | Sight Glass shall be installed | Sight Glass shall be installed | OSTOVARZADEH | 2024-02-14 |  |  | سایدگلس |  |  |  |  | 1202 | PRO-3/4-517-201-B3E3N-PT | 05 | PRO-3/4-517-201-B3E3N-PT_05 | 00B |  | SGL-517-001A |  |  |  | پیمانکاران حاضر در سایت
PLCTP-9831 | LPG | PI | AG | SGL-517-001B | A | سایدگلس |  | MSK | MSK |  |  |  | Sight Glass shall be installed | Sight Glass shall be installed | OSTOVARZADEH | 2024-02-14 |  |  | سایدگلس |  |  |  |  | 1202 | PRO-3/4-517-202-B3E3N-PT | 04 | PRO-3/4-517-202-B3E3N-PT_04 | 00 | [5 empty] | پیمانکاران حاضر در سایت
PLFCO-8562 | LPT | PI | AG | PRO-4"-517-176 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK |  |  |  | FT-049 014 NOT INSTALLED |  |  | 2025-01-28 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1221 1/1-4 |  |  | FT-517-049
PLFCO-8798 | LPG | IN | AG | LT-517-018 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | پلتفرم سازه بین دو تپینگ می باشد | پلتفرم سازه بین دو تپینگ می باشد | TP/Arash | 2025-02-05 |  |  | Flang Discrepancy | [7 empty] | TR-517-V03-C3C3N-PT/LZT-018/LG_02 |  |  | LT-517-018 |  | WO |  | پانچ به دلیل نیاز ابزار دقیق اضافه
PLFCO-8797 | LPG | IN | AG | LT-517-012 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | پلتفرم سازه بین دو تپینگ می باشد | پلتفرم سازه بین دو تپینگ می باشد | TP/Arash | 2025-02-05 |  |  | Flang Discrepancy | [7 empty] | TR-517-V02-C3C3N-PT/LT-012/LG-_02 |  |  | LT-517-012 |  | WO |  | پانچ به دلیل نیاز ابزار دقیق اضافه
PLFCO-8874 | LPG | IN | AG | LT-517-063 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | تپینگ در یک راستا نیوده و عقب و جلو می یاشد | تپینگ در یک راستا نیوده و عقب و جلو می یاشد | TP/Arash | 2025-02-05 |  |  | Flang Discrepancy | [7 empty] | TR-517-V21-B1F3-PT-LT-517-063_01 |  |  | LT-517-063 |  | WO |  | پانچ به دلیل نیاز ابزار دقیق اضافه
PLFCO-8800 | LPG | IN | AG | LZT-517-002 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | تپینگ در یک راستا قرار ندارند | تپینگ در یک راستا قرار ندارند | TP/Arash | 2025-02-05 |  |  | Flang Discrepancy | [7 empty] | TR-517-V21-B1F3-PT-LZT-517-002_01 |  |  | LZT-517-002 |  | WO |  | پانچ به دلیل نیاز ابزار دقیق اضافه
PLFCO-8869 | LPG | IN | AG | TT-505-020 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | نصف تپینگ داخل عایق است03/12/2024 | نصف تپینگ داخل عایق است03/12/2024 | TP/Arash | 2025-02-05 |  |  | Clash With Line | [7 empty] | TR-505-V01-C3A3-IH-TT-020_01 |  |  | TT-505-020 |  | WO |  | پانچ به دلیل نیاز ابزار دقیق اضافه
PLFCO-8801 | LPG | IN | AG | LZT-517-032 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | تپینگ در یک راستا قرار ندارند | تپینگ در یک راستا قرار ندارند | TP/Arash | 2025-02-05 |  |  | Flang Discrepancy | [7 empty] | TR-517-V14-C1C3N-PT/LZT-032(Di_01 |  |  | LZT-517-032 |  | WO |  | پانچ به دلیل نیاز ابزار دقیق اضافه
PLFCO-8853 | LPG | IN | AG | E-505-01 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | قطر Flang با قطر Termowell همخوانی ندارد | TP/Arash | 2025-02-05 |  |  | Flang Discrepancy | [7 empty] | SACR-404-LPG-ME-DWG-0101-REV 2 |  |  | TW-501-032 |  | WO |  | پانچ به دلیل نیاز ابزار دقیق اضافه
PLFCO-0496 | CDS | PI | AG | CAU-2"-555-107 | A | جوش آببندی |  | MSK | MSK | HoldOther | WO | 2 | THE TAPPING OF FT-002 MUST BE SEAL WELD |  | PIP/COM | 2024-05-28 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد | اجرایی ، انجام شود | [7 empty] | SACR-DE-CDS-PR-PID-1204 1/1-4 |  |  |  |  | WO
PLFCO-0516 | CDS | PI | AG | CAU-3"-555-024 | A | جوش آببندی |  | MSK | MSK |  |  | 2 | THE TAPPING OF FT-001 MUST BE SEAL WELD |  | PIP/COM | 2024-05-28 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد | اجرایی ، انجام شود | [7 empty] | SACR-DE-CDS-PR-PID-1201 1/1-4
PLFCO-0485 | LPG | PI | AG | FLR-46-505-101 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK |  |  | 1 | The valve does not operate |  | PIP/COM | 2024-04-24 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد | اجرایی ، انجام شود | [7 empty] | SACR-DE-LPG-PR-PID-1254-3/3-05
PLFCO-0536 | LPG | PI | AG | E-505-01 | A | نصب ولو غیر کنترلی |  | MSK | MSK | HoldOther | WO | 1 | 3/4" VALVE NOT INSTALLED |  | PIP/COM | 2024-05-28 |  | در حال بررسی متریال | اجرایی ، انجام شود | [7 empty] | SACR-DE-LPG-PR-PID-1201 1/1-5 |  |  |  |  | WO
PLFCO-0549 | LPG | PI | AG | FLG-1.1/2"-505-001 | A | ساپورت |  | MSK | MSK |  |  | 2 | LINE ON B.L NEED TO SUPPORT |  | PIP/COM | 2024-05-28 |  |  | Duplicate with TP Punch | [7 empty] | SACR-DE-LPG-PR-PID-1204 1/1-5 | [6 empty] | MSK
PLFCO-0559 | LPG | PI | AG | LPG-2"-505-014 | A | جوش آببندی |  | MSK | MSK | HoldOther | WO | 2 | TAPPING OF FT-002 MUST BE SEAL WELD |  | PIP/COM | 2024-05-28 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد | اجرایی ، انجام شود | [7 empty] | SACR-DE-LPG-PR-PID-1204 1/1-5 |  |  |  |  | WO
PLFCO-0560 | LPG | PI | AG | SWA-1.1/2"-505-002 | A | ساپورت |  | MSK | MSK |  |  | 2 | LINE ON B.L NEED TO SUPPORT |  | PIP/COM | 2024-05-28 |  |  | Duplicate with TP Punch | [7 empty] | SACR-DE-LPG-PR-PID-1204 1/1-5 | [6 empty] | MSK
PLFCO-0562 | LPG | PI | AG | LPG-2"-505-014 | A | بولت و گسکت |  | MSK | MSK | HoldOther | WO | 2 | BOLT AND GASKET FOR FT-002 TAPPING NOT INSTALLED |  | PIP/COM | 2024-05-28 |  | کسری میباشد | اجرایی ، انجام شود | [7 empty] | SACR-DE-LPG-PR-PID-1204 1/1-5 |  |  |  |  | WO
PLFCO-0577 | LPG | PI | AG | ISA-2"-545-012 | A | ساپورت |  | MSK | MSK |  |  | 2 | LINE ON B.L NEED TO SUPPORT |  | PIP/COM | 2024-05-28 |  |  | Duplicate with TP Punch | [7 empty] | SACR-DE-LPG-PR-PID-1252 1/1-5 | [6 empty] | MSK
PLFCO-0578 | LPG | PI | AG | PLA-2"-505-102 | A | ساپورت |  | MSK | MSK |  |  | 2 | LINE ON B.L NEED TO SUPPORT |  | PIP/COM | 2024-05-28 |  |  | Duplicate with TP Punch | [7 empty] | SACR-DE-LPG-PR-PID-1252 1/1-5 | [6 empty] | MSK
PLFCO-0579 | LPG | PI | AG | NIT-3"-505-101 | A | ساپورت |  | MSK | MSK |  |  | 2 | LINE ON B.L NEED TO SUPPORT |  | PIP/COM | 2024-05-28 |  |  | Duplicate with TP Punch | [7 empty] | SACR-DE-LPG-PR-PID-1252 1/1-5 | [6 empty] | MSK
PLFCO-0580 | LPG | PI | AG | PLA-2"-505-101 | A | ساپورت |  | MSK | MSK |  |  | 2 | LINE ON B.L NEED TO SUPPORT |  | PIP/COM | 2024-05-28 |  |  | Duplicate with TP Punch | [7 empty] | SACR-DE-LPG-PR-PID-1253 1/2-5 | [6 empty] | MSK
PLFCO-0583 | LPG | PI | AG | DMW-2"-517-001 | A | ساپورت |  | MSK | MSK |  |  | 2 | LINE ON B.L NEED TO SUPPORT |  | PIP/COM | 2024-05-28 |  |  | Duplicate with TP Punch | [7 empty] | SACR-DE-LPG-PR-PID-1253 1/2-5 | [6 empty] | MSK
PLFCO-0585 | LPG | PI | AG | DW-3"-505-001 | A | ساپورت |  | MSK | MSK |  |  | 2 | LINE ON B.L NEED TO SUPPORT |  | PIP/COM | 2024-05-28 |  |  | Duplicate with TP Punch | [7 empty] | SACR-DE-LPG-PR-PID-1253 1/2-5 | [6 empty] | MSK
PLFCO-0587 | LPG | PI | AG | FLG-4"-505-110 | A | ساپورت |  | MSK | MSK |  |  | 2 | LINE ON B.L NEED TO SUPPORT |  | PIP/COM | 2024-05-28 |  |  | Duplicate with TP Punch | [7 empty] | SACR-DE-LPG-PR-PID-1255 1/1-5 | [6 empty] | MSK
PLFCO-0591 | LPG | PI | AG | E-505-04 | A | نصب ولو غیر کنترلی |  | MSK | MSK | HoldOther | WO | 1 | ALL VALVES 1" & 3/4" TO BE INSTALLED |  | PIP/COM | 2024-05-28 |  | در حال بررسی متریال | اجرایی ، انجام شود | [7 empty] | SACR-DE-LPG-PR-PID-1206 1/1-5 |  |  |  |  | WO
PLFCO-0595 | LPG | PI | AG | FLG-4"-505-036 | A | ساپورت |  | MSK | MSK |  |  | 2 | LINE ON B.L NEED TO SUPPORT |  | PIP/COM | 2024-05-28 |  |  | Duplicate with TP Punch | [7 empty] | SACR-DE-LPG-PR-PID-1206 1/1-5 | [6 empty] | MSK
PLFCO-0616 | LPT | PI | AG | LPC-2"-517-030 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO | 1 | HOLE 6mm UNDER PIPE MUST BE WORKED |  | PIP/COM | 2024-05-28 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد | [8 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1224 1/1-4 |  |  |  |  | WO
PLFCO-0627 | LPT | PI | AG | V-517-14 | A | بولت و گسکت |  | MSK | MSK | HoldOther | WO | 1 | VALVE & BLIND AND BOLT AND GASKET TO NOZZLE( A1) NOT INSTALLED |  | PIP/COM | 2024-05-28 |  | در حال بررسی متریال | اجرایی ، انجام شود | [7 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1208 1/1-4 |  |  |  |  | WO
PLFCO-0660 | LPT | PI | AG | PRO-2"-517-514 | A | جوش آببندی |  | MSK | MSK |  |  | 2 | TAPPING OF FT-015 MUST BE SEAL WELD |  | PIP/COM | 2024-05-28 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد | اجرایی ، انجام شود | [7 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1205 1/1-4
PLFCO-0678 | LPT | PI | AG | LG-064 & LT-063 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO | 1 | DRIAN LINE TO BE REINSTATE |  | PIP/COM | 2024-05-29 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد | [8 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1220 1/1-4 |  |  |  |  | WO
PLFCO-0680 | LPT | PI | AG | PRO-1.1/2"-517-517 | A | نصب اوریفیس |  | MSK | MSK |  |  | 1 | FE-045 NOT INSTALLED |  | PIP/COM | 2024-05-29 |  | در حال بررسی متریال | [8 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1220 1/1-4
PLFCO-0684 | LPT | PI | AG | PRO-2"-517-171 | A | ساپورت |  | MSK | MSK |  |  | 2 | LINE ON B.L NEED TO SUPPORT |  | PIP/COM | 2024-05-29 |  |  | Duplicate with TP Punch | [7 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1220 1/1-4 | [6 empty] | MSK
PLFCO-0686 | LPT | PI | AG | PRO-2"-517-184 | A | ساپورت |  | MSK | MSK |  |  | 2 | LINE ON B.L NEED TO SUPPORT |  | PIP/COM | 2024-05-29 |  |  | Duplicate with TP Punch | [7 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1220 1/1-4 | [6 empty] | MSK
PLFCO-0716 | LPT | PI | AG | CAU-3"-517-032 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK |  |  | 1 | FT-052 NOT INSTALLED |  | PIP/COM | 2024-05-29 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد | [8 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1223 1/1-4 |  |  | FT-517-052
PLFCO-0749 | LPT | PI | AG | PRO-4"-517-130 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK |  |  | 1 | FT-048 NOT INSTALLED |  | PIP/COM | 2024-05-29 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد | [8 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1221 1/1-4 |  |  | FT-517-048
PLFCO-0772 | LPT | PI | AG | LG-004 & LT-003 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO | 1 | DRAIN LINE TO BE REINSTATED |  | PIP/COM | 2024-05-29 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد | [8 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1221 1/1-4 |  |  |  |  | WO
PLFCO-0773 | LPT | PI | AG | LG-005 & LT-001 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO | 1 | DRAIN LINE TO BE REINSTATED |  | PIP/COM | 2024-05-29 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد | [8 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1221 1/1-4 |  |  |  |  | WO
PLFCO-0775 | LPT | PI | AG | PRO-4"-517-001 | A | نصب اوریفیس |  | MSK | MSK |  |  | 1 | FE-002 NOT INSTALLED |  | PIP/COM | 2024-05-29 |  | در حال بررسی متریال | [8 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1221 1/1-4
PLFCO-0778 | LPT | PI | AG | PRO-4"-517-001 | A | ساپورت |  | MSK | MSK |  |  | 2 | LINE ON B.L NEED TO SUPPORT |  | PIP/COM | 2024-05-29 |  |  | Duplicate with TP Punch | [7 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1221 1/1-4 | [6 empty] | MSK
PLFCO-0784 | LPT | PI | AG | AMN-2"-517-001 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO | 1 | X-517-01 NOT INSTALLED |  | PIP/COM | 2024-05-29 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد | [8 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1221 1/1-4 |  |  |  |  | WO
PLFCO-0786 | LPT | PI | AG | AMN-2"-517-004 | A | ساپورت |  | MSK | MSK |  |  | 2 | LINE ON B.L NEED TO SUPPORT |  | PIP/COM | 2024-05-29 |  |  | Duplicate with TP Punch | [7 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1221 1/1-4 | [6 empty] | MSK
PLFCO-0788 | LPT | PI | AG | AMN-2"-517-001 | A | جوش آببندی |  | MSK | MSK | HoldOther | WO | 2 | TAPPING OF FT-001 MUST BE SEAL WELD |  | PIP/COM | 2024-05-29 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد | اجرایی ، انجام شود | [7 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1221 1/1-4 |  |  |  |  | WO
PLFCO-0789 | LPT | PI | AG | AMN-2"-517-001 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO | 1 | VALVE FOR FT-001 MUST BE INSTALLED |  | PIP/COM | 2024-05-29 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد | اجرایی ، انجام شود | [7 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1221 1/1-4 |  |  |  |  | WO
PLFCO-0791 | LPT | PI | AG | DMW-1"-517-298 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO | 1 | SPOOL TO OPEN DRAIN NOT INSTALLED |  | PIP/COM | 2024-05-29 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد | [8 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1221 1/1-4 |  |  |  |  | WO
PLFCO-0802 | LPT | PI | AG | PRO-2"-517-017 | A | نصب اوریفیس |  | MSK | MSK |  |  | 1 | FE-006 NOT INSTALLED |  | PIP/COM | 2024-05-29 |  | در حال بررسی متریال | [8 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1202 1/1-4
PLFCO-0803 | LPT | PI | AG | PRO-1.1/2"-517-012 | A | نصب اوریفیس |  | MSK | MSK |  |  | 1 | FE-009 NOT INSTALLED |  | PIP/COM | 2024-05-29 |  | در حال بررسی متریال | [8 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1202 1/1-4
PLFCO-0808 | LPT | PI | AG | DMW-1.1/2"-517-013 | A | نصب اوریفیس |  | MSK | MSK |  |  | 1 | FE-007 NOT INSTALLED |  | PIP/COM | 2024-05-29 |  | در حال بررسی متریال | [8 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1202 1/1-4
PLFCO-0811 | LPT | PI | AG | PRO-4"-517-014 | A | ساپورت |  | MSK | MSK |  |  | 2 | LINE ON B.L NEED TO SUPPORT |  | PIP/COM | 2024-05-29 |  |  | Duplicate with TP Punch | [7 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1202 1/1-4 | [6 empty] | MSK
PLFCO-0821 | LPT | PI | AG | PRO-2"-517-031 | A | نصب اوریفیس |  | MSK | MSK |  |  | 1 | FE-011 NOT INSTALLED |  | PIP/COM | 2024-05-29 |  | در حال بررسی متریال | [8 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1203 1/1-4
PLFCO-0829 | LPT | PI | AG | LG-011 & LT-009 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO | 1 | DRAIN LINE TO BE REINSTATED |  | PIP/COM | 2024-05-29 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد | [8 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1203 1/1-4 |  |  |  |  | WO
PLFCO-0889 | LPT | PI | AG | PRO-6"-517-128 | A | ساپورت |  | MSK | MSK |  |  | 2 | LINE ON B.L NEED TO SUPPORT |  | PIP/COM | 2024-05-29 |  |  | Duplicate with TP Punch | [7 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1215 1/1-4 | [6 empty] | MSK
PLFCO-0894 | LPT | PI | AG | CAT-1"-517-014 | A | بولت و گسکت |  | MSK | MSK |  |  | 1 | BOLT & GASKET ON SPECTACLE NOT INSTALLED |  | PIP/COM | 2024-05-29 |  | بررسی گردید مشکل متریال ندارد | [8 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1216 1/1-4
PLFCO-0909 | LPT | PI | AG | SGL-517-016 | A | بولت و گسکت |  | MSK | MSK |  |  | 1 | SPECTACLE NOT INSTALLED |  | PIP/COM | 2024-05-29 |  | در حال بررسی متریال | [8 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1218 1/1-4
PLFCO-0932 | LPT | PI | AG | PRO-1.1/2"-517-154 | A | نصب اوریفیس |  | MSK | MSK |  |  | 1 | FE-042 NOT INSTALLED |  | PIP/COM | 2024-05-29 |  | در حال بررسی متریال | [8 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1219 1/1-4
PLFCO-10023 | LPT | PI | AG | LZT-517-010 | A | اجرای پایپینگ |  | NO | MSK | HoldOther | WO |  | یک البو به قسمت پایین اضافه گردد و Vent , Drain نیز اصلاح گردد | برخورد با گریتینگ | TP/Asgari | 2025-08-16 |  |  | Flang Discrepancy | [7 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1203 |  |  | LZT-517-010 |  | WO
PLFCO-10024 | LPT | PI | AG | LG-505-001 | A | اجرای پایپینگ |  | NO | MSK | HoldOther | WO |  | با ساخت اسپول شامل دو فلنج و البو برخورد با گریتینگ و مانکی لدر رفع گردد | برخورد با گریتینگ و مانکی لدر | TP/Asgari | 2025-08-16 |  |  | Flang Discrepancy | [7 empty] | SACR-DE-LPG-PR-PID-1202 |  |  | LG-505-001 |  | WO
PLFCO-10025 | LPT | PI | AG | PG-517-008 | A | اجرای پایپینگ |  | NO | MSK | HoldOther | WO |  | با اضافه نمودن پایپ برخورد با هندریل برطرف گردد | برخورد با هندریل | TP/Asgari | 2025-08-16 |  |  | Flang Discrepancy | [7 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1202 |  |  | PG-517-008 |  | WO
PLFCO-10026 | LPT | PI | AG | PG-517-087 | A | اجرای پایپینگ |  | NO | MSK | HoldOther | WO |  | با اضافه نمودن پایپ بعد از ولو برخورد با هندریل برطرف گردد | برخورد با هندریل | TP/Asgari | 2025-08-16 |  |  | Flang Discrepancy | [7 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1224 |  |  | PG-517-087 |  | WO
PLFCO-10027 | LPT | PI | AG | LT-517-009 | A | اجرای پایپینگ |  | NO | MSK | HoldOther | WO |  | اسپول پایین با ریکپ حل می شود | عدم تطابق فاصله ی فلنج تجهیز و تپینگ | TP/Asgari | 2025-08-16 |  |  | Flang Discrepancy | [7 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1203 |  |  | LT-517-009 |  | WO
PLFCO-10028 | LPT | PI | AG | LT-505-005 | A | اجرای پایپینگ |  | NO | MSK | HoldOther | WO |  | فلنج تجهیز چرخانده و دوباره کالیبره گردد | برخورد با هندریل و مانکی لدر | TP/Asgari | 2025-08-16 |  |  | Flang Discrepancy | [7 empty] | SACR-DE-LPG-PR-PID-1204 |  |  | LT-505-005 |  | WO
PLFCO-10029 | LPT | PI | AG | LT-505-007 | A | اجرای پایپینگ |  | NO | MSK | HoldOther | WO |  | فلنج تجهیز چرخانده و دوباره کالیبره گردد | برخورد با هندریل و مانکی لدر | TP/Asgari | 2025-08-16 |  |  | Flang Discrepancy | [7 empty] | SACR-DE-LPG-PR-PID-1204 |  |  | LT-505-007 |  | WO
PLFCO-10030 | LPT | PI | AG | LT-517-049 | A | اجرای پایپینگ |  | NO | MSK | HoldOther | WO |  | فلنج تجهیز چرخانده و دوباره کالیبره گردد | برخورد با هندریل و مانکی لدر | TP/Asgari | 2025-08-16 |  |  | Flang Discrepancy | [7 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1215 |  |  | LT-517-049 |  | WO
PLFCO-9600 | LPG | PI | AG | PG-517-056 | A | اجرای پایپینگ |  | No | MSK | HoldOther | WO |  | رفع تداخل تجهیز با ولو پایپینگ |  | TP/Asgari | 2025-07-27 | [10 empty] | PRO-11/2-517-154-B1A1-PT_03 |  |  | PG-517-056 |  | WO |  | پانچ به دلیل نیاز ابزار دقیق اضافه
PLFCO-9601 | LPG | PI | AG | TT-517-048 | A | اجرای پایپینگ |  | No | MSK | HoldOther | WO |  | تعویض فلنج 150# با300# |  | TP/Asgari | 2025-07-27 | [10 empty] | PRO-2-517-171-B1A3N-PT_05 |  |  | TT-517-048 |  | WO |  | پانچ به دلیل نیاز ابزار دقیق اضافه
PLFCO-9602 | LPG | PI | AG | PG-517-071A | A | اجرای پایپینگ |  | No | MSK | HoldOther | WO |  | رفع تداخل تجهیز با استراکچر |  | TP/Asgari | 2025-07-27 | [10 empty] | PRO-4-517-130-B1F3-PT_14 |  |  | PG-517-071A |  | WO |  | پانچ به دلیل نیاز ابزار دقیق اضافه
PLFCO-9603 | LPG | PI | AG | PG-517-071B | A | اجرای پایپینگ |  | No | MSK | HoldOther | WO |  | رفع تداخل تجهیز با استراکچر |  | TP/Asgari | 2025-07-27 | [10 empty] | PRO-4-517-177-B1F3-PT_01 |  |  | PG-517-071B |  | WO |  | پانچ به دلیل نیاز ابزار دقیق اضافه
PLFCO-9604 | LPG | PI | AG | PG-517-006C | A | اجرای پایپینگ |  | No | MSK | HoldOther | WO |  | اضافه کردن نیپل جهت رفع تداخل تجهیز با لاین |  | TP/Asgari | 2025-07-27 | [10 empty] | PRO-3-517-015-B3E3N-PT_05 |  |  | PG-517-006C |  | WO |  | پانچ به دلیل نیاز ابزار دقیق اضافه
PLFCO-9605 | LPG | PI | AG | PG-517-006D | A | اجرای پایپینگ |  | No | MSK | HoldOther | WO |  | اضافه کردن نیپل جهت رفع تداخل تجهیز با لاین |  | TP/Asgari | 2025-07-27 | [10 empty] | PRO-3-517-018-B3E3N-PT_02 |  |  | PG-517-006D |  | WO |  | پانچ به دلیل نیاز ابزار دقیق اضافه
PLFCO-9625 | LPT | PI | AG | PK-517-01 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | The line drain must be connected to the funnel |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-304-LPT-PR-PID-0101 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9626 | LPT | PI | AG | DMV-1-517-298 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK |  |  |  | The valve handle position is not suitable |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1201 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9627 | LPT | PI | AG | CHM-1-517-001 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Injection pipe diameter is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1201 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9628 | LPT | PI | AG | V-517-01 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LG-005( from drain ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1201 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9629 | LPT | PI | AG | V-517-01 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LG-005( from vent ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1201 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9630 | LPT | PI | AG | V-517-01 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LG-004( from drain ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1201 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9632 | LPT | PA | AG | PRO-4-517-001 | A | اجرای عایق |  | MSK | MSK |  |  |  | The drain valve has gone under the insulation |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1201 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9635 | LPT | PI | AG | CDA-2-517-203 | A | بولت و گسکت |  | MSK | MSK |  |  |  | The bolt and gasket is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1201 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9636 | LPT | PI | AG | PRO-1-517-003 | A | سایدگلس |  | MSK | MSK |  |  |  | SGL-517-017 is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1201 1/1 |  |  | SGL-517-017 |  |  |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9639 | LPT | IN | AG | PRO-2-517-017 | A | اجرای ابزار دقیق |  | MSK | MSK |  |  |  | FT-006 is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1202 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9640 | LPT | PI | AG | PRO-3/4-517-201 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK |  |  |  | Spectacle is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1202 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9641 | LPT | PI | AG | FLR-3/4-517-201 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LG-008( from vent ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1202 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9642 | LPT | PI | AG | V-517-011 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LG-008( from funnle ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1202 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9643 | LPT | PI | AG | FLR-3/4-517-202 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LG-008( from vent ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1203 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9644 | LPT | PI | AG | V-517-012 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LG-008( from funnle ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1203 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9646 | LPT | PI | AG | PRO-2-517-031 | A | نصب اوریفیس |  | MSK | MSK |  |  |  | Only FE-011 is not installed. |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1203 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9647 | LPT | PI | AG | PRO-1.1/2-517-026 | A | نصب اوریفیس |  | MSK | MSK |  |  |  | Only FE-013 is not installed. |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1203 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9648 | LPT | PI | AG | CAU-1.1/2-517-017 | A | نصب اوریفیس |  | MSK | MSK |  |  |  | Only FE-012 is not installed. |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1203 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9649 | LPT | PI | AG | SC-11-517-007 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK |  |  |  | The distance between the pipe and the funnel is not appropriate |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1203 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9650 | LPT | PI | AG | PRO-3/4"-517-203 | A | بولت و گسکت |  | MSK | MSK |  |  |  | Bolt & gasket& spectacle is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1203 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9651 | LPT | PI | AG | PRO-3/4"-517-204 | A | بولت و گسکت |  | MSK | MSK |  |  |  | Bolt & gasket& spectacle is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1203 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9652 | LPT | PI | AG | V-517-02 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LG-015 ( from vent ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1204 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9653 | LPT | PI | AG | V-517-02 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LT-012 ( from vent ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1204 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9654 | LPT | PI | AG | V-517-02 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LG-015 ( from drain ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1204 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9655 | LPT | PI | AG | V-517-02 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LT-012 ( from drain ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1204 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9656 | LPT | PI | AG | V-517-02 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to (LG 015 stand pipe) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1204 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9658 | LPT | PI | AG | PRO-2-517-256 | A | بولت و گسکت |  | MSK | MSK |  |  |  | some of bolt for the ( UG/AG) is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1204 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9659 | LPT | PI | AG | V-517-02 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LG-016 ( from vent ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1204 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9660 | LPT | PI | AG | V-517-02 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LG-016 ( from drain ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1204 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9661 | LPT | PI | AG | PRO-2-517-046 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK |  |  |  | The plug for the FT-014 must be installed. |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1204 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9663 | LPT | IN | AG | PRO-2-517-048 | A | اجرای ابزار دقیق |  | MSK | MSK |  |  |  | FT-015 is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1205 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9664 | LPT | PI | AG | V-517-03 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LG-021 ( from vent ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1205 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9665 | LPT | PI | AG | V-517-03 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LT-018 ( from vent ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1205 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9666 | LPT | PI | AG | V-517-03 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LG-021 ( from drain ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1205 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9667 | LPT | PI | AG | V-517-03 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LT-018 ( from drain ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1205 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9668 | LPT | PI | AG | V-517-03 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to (LG-21 stand pipe) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1205 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9669 | LPT | PI | AG | V-517-03 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LG-022 ( from vent ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1205 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9670 | LPT | PI | AG | V-517-03 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LG-022 ( from drain ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1205 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9671 | LPT | PI | AG | FLR-1/2-517-302 | B | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | The line must be connected to the P-517-03A |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1206 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9672 | LPT | PI | AG | PRO-1.1/2-517-056 | B | نصب اوریفیس |  | MSK | MSK |  |  |  | The direction of the FE-019 is wrong |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1206 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9673 | LPT | PI | AG | V-517-13 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LG-024 ( from vent ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1206 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9674 | LPT | PI | AG | V-517-13 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LT-026 ( from vent ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1206 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9675 | LPT | PI | AG | V-517-13 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LG-024 ( from drain ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1206 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9676 | LPT | PI | AG | V-517-13 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LT-026 ( from drain ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1206 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9677 | LPT | PI | AG | V-517-13 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to (LG-24 stand pipe) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1206 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9678 | LPT | PI | AG | FLR-1/2-517-302 | B | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | The line must be connected to the P-517-03B |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1206 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9679 | LPT | PI | AG | PRO-4-517-054 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK |  |  |  | Gate valve and plug drain line is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1208 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9680 | LPT | PI | AG | FLR-3/4-517-205 | A | بولت و گسکت |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Bolt & gasket is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1208 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9681 | LPT | PI | AG | PRO-3/4-517-207 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | The line must be reinstated |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1208 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9682 | LPT | PI | AG | PRO-3/4-517-543 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | The line must be reinstated |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1208 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9726 | LPT | PI | AG | PRO-1.1/2-517-162 | A | نصب ولو کنترلی |  | MSK | MSK |  |  |  | PV-517-063A is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1219 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9727 | LPT | PI | AG | PRO-3-517-441 | A | نصب ولو کنترلی |  | MSK | MSK |  |  |  | PSV-517-016B is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1219 1/1 |  |  | PSV-517-016B |  |  |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9728 | LPT | PI | AG | V-517-20 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LG-062A( from drain ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1219 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9729 | LPT | PI | AG | V-517-20 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LG-062B( from drain ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1219 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9730 | LPT | PI | AG | V-517-20 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LT-060 ( from drain ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1219 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9732 | LPT | PI | AG | SC-11-517-026 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK |  |  |  | The distance between the pipe and the funnel is not appropriate |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1219 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9734 | LPT | PI | AG | PRO-3/4"-517-220 | A | بولت و گسکت |  | MSK | MSK |  |  |  | Bolt & gasket& spectacle is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1219 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9735 | LPT | PI | AG | PRO-3/4"-517-221 | A | بولت و گسکت |  | MSK | MSK |  |  |  | Bolt & gasket& spectacle is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1219 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9736 | LPT | PI | AG | PRO-1.1/2-517-173 | A | نصب اوریفیس |  | MSK | MSK |  |  |  | Only FE-045 is not installed. |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1220 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9738 | LPT | PI | AG | V-517-21 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LG-064 ( from drain ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1220 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9739 | LPT | PI | AG | V-517-21 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LT-063 ( from drain ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1220 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9743 | LPT | PI | AG | V-517-22 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LG-067 ( from drain ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1222 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9744 | LPT | PI | AG | V-517-22 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LT-065 ( from drain ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1222 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9746 | LPT | PI | AG | DMW-1.1/2-517-005 | A | بولت و گسکت |  | MSK | MSK |  |  |  | some of bolt for the FV-050 is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1222 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9747 | LPT | PI | AG | DMW-1.1/2-517-005 | B | نصب اوریفیس |  | MSK | MSK |  |  |  | The direction of the FE-050 is wrong |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1222 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9749 | LPT | PI | AG | LPS-2-517-030 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Holes under the pipe is not worked |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1224 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9750 | LPT | PI | AG | LPS-3/4-517-037 | A | نصب استیم ترپ |  | MSK | MSK |  |  |  | STP-517-103 is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1224 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9751 | LPT | PI | AG | FLG-1-517-111 | B | نصب اوریفیس |  | MSK | MSK |  |  |  | The direction of the FE-057 is wrong |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1224 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9752 | LPT | PI | AG | SLP-4-517-001 | A | ساپورت |  | MSK | MSK |  |  |  | Support line need shim plate |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1226 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9753 | LPG | PI | AG | LPG-3/4-505-110 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line to be completed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPG-PR-PID-1202 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9755 | LPG | PI | AG | FLG-1.1/2-505-001 | A | نصب اوریفیس |  | MSK | MSK |  |  |  | Only FE-007 is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPG-PR-PID-1204 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9756 | LPG | PI | AG | V-505-11 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LG-002 ( from drain ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPG-PR-PID-1204 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9757 | LPG | PI | AG | SWA-1.1/2-505-002 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK |  |  |  | Vent for test line must be sealed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPG-PR-PID-1204 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9758 | LPG | PI | AG | V-505-11 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LT-003 ( from drain ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPG-PR-PID-1204 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9759 | LPG | PI | AG | V-505-12 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LG-004 ( from drain ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPG-PR-PID-1205 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9760 | LPG | PI | AG | V-505-12 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LT-006 ( from drain ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPG-PR-PID-1205 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9764 | LPG | PI | AG | PWA-2-505-101 | A | بولت و گسکت |  | MSK | MSK |  |  |  | Bolt & gasket& spectacle is not installed (B.L) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPG-PR-PID-1253 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9765 | LPG | PI | AG | CDA-6-517-001 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line to be completed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPG-PR-PID-1256 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9766 | CDS | PI | AG | SC-A-555-004 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK |  |  |  | The distance between the pipe and the funnel is not appropriate |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-CDS-PR-PID-1205 1/2 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9767 | CDS | PI | AG | CAU-4-555-025 | A | بولت و گسکت |  | MSK | MSK |  |  |  | gasket to be installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-CDS-PR-PID-1201 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9768 | CDS | PI | AG | SC-A-555-001 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK |  |  |  | The distance between the pipe and the funnel is not appropriate |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-CDS-PR-PID-1201 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9770 | CDS | PI | AG | CAU-1-555-010 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK |  |  |  | Piping line not connected to F-555-01 |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-CDS-PR-PID-1201 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9771 | CDS | PI | AG | SC-A-555-090 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK |  |  |  | The distance between the pipe and the funnel is not appropriate |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-CDS-PR-PID-1203 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9774 | CDS | PI | AG | CAU-4-555-067 | A | نصب ولو کنترلی |  | MSK | MSK |  |  |  | The installed control valve specifications is incorrect ( UV-002) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-CDS-PR-PID-1203 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9776 | CDS | PI | AG | CAU-2-555-107 | A | نصب اوریفیس |  | MSK | MSK |  |  |  | FE-555-002 is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-CDS-PR-PID-1204 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9777 | CDS | PI | AG | CAU-2-555-132 | A | نصب اوریفیس |  | MSK | MSK |  |  |  | FE-555-023 is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-CDS-PR-PID-1204 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9683 | LPT | PI | AG | V-517-14 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | The distance LT-033 does not match the stand pipe |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1208 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9684 | LPT | PI | AG | FLR-3/4-517-208 | A | بولت و گسکت |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Bolt & gasket& spectacle is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1208 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9685 | LPT | PI | AG | FLR-3/4-517-209 | A | بولت و گسکت |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Bolt & gasket& spectacle is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1208 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9686 | LPT | PI | AG | P-517-05A | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | The spool drain skid is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1208 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9687 | LPT | PI | AG | P-517-05B | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | The spool drain skid is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1208 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9689 | LPT | PI | AG | PRO-4-517-183 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK |  |  |  | Piping line to be completed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1212 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9690 | LPT | PI | AG | LPS-1.1/2-517-365 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK |  |  |  | Piping line to be completed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1212 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9692 | LPT | PI | AG | PSV-517-011A | A | نصب ولو کنترلی |  | MSK | MSK | HoldOther | Future Line |  | PSV-517-011A is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1212 1/1 |  |  | PSV-517-011A |  | Future |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9693 | LPT | PI | AG | PSV-517-011B | A | نصب ولو کنترلی |  | MSK | MSK | HoldOther | Future Line |  | PSV-517-011B is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1212 1/1 |  |  | PSV-517-011B |  | Future |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9694 | LPT | PI | AG | CAT-1-517-003 | A | سایدگلس |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | SGL-517-018 is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1213 1/1 |  |  | SGL-517-018 |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9695 | LPT | PI | AG | PRO-2-517-138 | A | نصب اوریفیس |  | MSK | MSK |  |  |  | Only FE-033 is not installed. |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1213 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9697 | LPT | PI | AG | FLG-6-517-002 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK |  |  |  | Handwheel of Ball Valve is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1215 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9699 | LPT | PI | AG | PRO-2-517-127 | A | ساپورت |  | MSK | MSK |  |  |  | The Temporary support to be removed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1215 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9700 | LPT | PI | AG | V-517-16 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LG-051( from drain ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1215 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9701 | LPT | PI | AG | V-517-16 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected toLT-049 ( from drain ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1215 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9703 | LPT | PI | AG | V-517-16 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LG-052A( from drain ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1215 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9704 | LPT | PI | AG | V-517-16 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LG-052B( from drain ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1215 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9705 | LPT | PI | AG | V-517-16 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected toLT-047 ( from drain ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1215 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9708 | LPT | PI | AG | V-517-16 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK |  |  |  | Plug of vent Gate Valve is not installed (LG stand pipe) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1215 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9709 | LPT | PI | AG | FLR-1/2-517-302 | B | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | The line must be connected to the P-517-09A |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1216 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9710 | LPT | PI | AG | PRO-3/4-517-216 | A | بولت و گسکت |  | MSK | MSK |  |  |  | Bolt & gasket& spectacle is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1216 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9711 | LPT | PI | AG | PRO-3/4-517-217 | A | بولت و گسکت |  | MSK | MSK |  |  |  | Bolt & gasket& spectacle is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1216 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9712 | LPT | PI | AG | FLR-1/2-517-302 | B | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | The line must be connected to the P-517-09B |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1216 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9713 | LPT | PI | AG | PRO-3"-517-134 | B | ساپورت |  | MSK | MSK |  |  |  | Guide support must be done correctly |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1216 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9715 | LPT | PI | AG | CAT-1-517-004 | A | بولت و گسکت |  | MSK | MSK |  |  |  | Bolt & gasket is not installed |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1216 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9716 | LPT | PI | AG | CAT-1-517-003 | B | نصب اوریفیس |  | MSK | MSK |  |  |  | The direction of the FE-040 is wrong |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1216 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9718 | LPT | PI | AG | V-517-17 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LG-053 ( from drain ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1216 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9719 | LPT | PI | AG | CAT-1-517-004 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK |  |  |  | Pipe nipple drain to be cap |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1216 1/1 | [6 empty] | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9720 | LPT | PI | AG | V-517-18 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected toLT-054 ( from drain ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1217 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9721 | LPT | PI | AG | V-517-18 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected toLT-054 ( from drain ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1217 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9723 | LPT | PI | AG | V-517-19 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected to LG-059( from drain ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1218 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-9724 | LPT | PI | AG | V-517-19 | A | اجرای پایپینگ |  | MSK | MSK | HoldOther | WO |  | Piping line not connected toLT-057 ( from drain ) |  | PIP/COM | 2025-07-31 | [10 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1218 1/1 |  |  |  |  | WO |  | پارت دوم پانچ هایLPG/LPT/CDS
PLFCO-10011 | LPT | PI | AG | LT-517-001 | A | اجرای پایپینگ |  | NO | MSK | HoldOther | WO |  | با اضافه نمودن پایپ بین دو البو نازل بالا و پایین برخورد حل گردد | برخورد با استراکچر | TP/Asgari | 2025-08-16 |  |  | Flang Discrepancy | [7 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1201 |  |  | LT-517-001 |  | WO
PLFCO-10012 | LPT | PI | AG | LZT-517-003 | A | اجرای پایپینگ |  | NO | MSK | HoldOther | WO |  | با ساخت دو اسپول شامل دو فلنج و یک البو برخورد برطرف گردد | برخورد با استراکچر | TP/Asgari | 2025-08-16 |  |  | Flang Discrepancy | [7 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1201 |  |  | LZT-517-003 |  | WO
PLFCO-10013 | LPT | PI | AG | LG-517-112 | A | اجرای پایپینگ |  | NO | MSK | HoldOther | WO |  | پروفیل اضافه skid بریده شود | برخورد با لاین | TP/Asgari | 2025-08-16 |  |  | Flang Discrepancy | [7 empty] | SACR-304-LPT-PR-PID-0101 |  |  | LG-517-112 |  | WO
PLFCO-10014 | LPT | PI | AG | FT-517-013 | A | اجرای پایپینگ |  | NO | MSK | HoldOther | WO |  | مطابق نظر راه انداز اسپول می بایست معکوس گردد | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | TP/Asgari | 2025-08-16 |  |  | Flang Discrepancy | [7 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1203 |  |  | FT-517-013 |  | WO
PLFCO-10015 | LPT | PI | AG | FT-517-006 | A | اجرای پایپینگ |  | NO | MSK | HoldOther | WO |  | ونچوری نصب شده ولی تپینگ کار نشده است | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | TP/Asgari | 2025-08-16 |  |  | Flang Discrepancy | [7 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1202 |  |  | FT-517-006 |  | WO
PLFCO-10016 | LPT | PI | AG | LT-505-006 | A | اجرای پایپینگ |  | NO | MSK | HoldOther | WO |  | تپینگ کار شده نیاز به رزوه دارد. | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | TP/Asgari | 2025-08-16 |  |  | Flang Discrepancy | [7 empty] | SACR-DE-LPG-PR-PID-1205 |  |  | LT-505-006 |  | WO
PLFCO-10017 | LPT | PI | AG | LZT-517-031 | A | اجرای پایپینگ |  | NO | MSK | HoldOther | WO |  | تپینگ کار شده نیاز به رزوه دارد. | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | TP/Asgari | 2025-08-16 |  |  | Flang Discrepancy | [7 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1208 |  |  | LZT-517-031 |  | WO
PLFCO-10018 | LPT | PI | AG | PT-505-005 | A | اجرای پایپینگ |  | NO | MSK | HoldOther | WO |  | تپینگ کار شده ولی نیاز به تبدیل 3/4 به 1/2 دارد | تپینگ کار نشده است(بال ولو با خروجی 1/2 مورد نیاز است) | TP/Asgari | 2025-08-16 |  |  | Flang Discrepancy | [7 empty] | SACR-DE-LPG-PR-PID-1204 |  |  | PT-505-005 |  | WO
PLFCO-10019 | LPT | PI | AG | PDT-555-001 | A | اجرای پایپینگ |  | NO | MSK | HoldOther | WO |  | نیاز به ساخت یک اسپول مشابه Leg دیگر آن دارد | تجهیز کپیلاری و از نوع فلنجی است اما تپینگ بصورت بال ولو اجرا شده است | TP/Asgari | 2025-08-16 |  |  | Flang Discrepancy | [7 empty] | SACR-DE-CDS-PR-PID-1202 |  |  | PDT-555-001 |  | WO
PLFCO-10020 | LPT | PI | AG | PDT-555-002 | A | اجرای پایپینگ |  | NO | MSK | HoldOther | WO |  | نیاز به ساخت یک اسپول مشابه Leg دیگر آن دارد | تجهیز کپیلاری و از نوع فلنجی است اما تپینگ بصورت بال ولو اجرا شده است | TP/Asgari | 2025-08-16 |  |  | Flang Discrepancy | [7 empty] | SACR-DE-CDS-PR-PID-1203 |  |  | PDT-555-002 |  | WO
PLFCO-10021 | LPT | PI | AG | LT-517-057 | A | اجرای پایپینگ |  | NO | MSK | HoldOther | WO |  | فلنج تجهیز چرخانده و دوباره کالیبره گردد | برخورد با هندریل و مانکی لدر | TP/Asgari | 2025-08-16 |  |  | Flang Discrepancy | [7 empty] | SACR-DE-LPT-PR-PID-1218 |  |  | LT-517-057 |  | WO

## PVT
وضعیت پانچ های باقی ماندۀ واحدهای LPG\T شرکت مبین صنعت کوشای اسپانه
|  |  | : تاریخ | 1404/05/27
Unit | Front | Work Order | Hold | Grand Total
LPGT | 116 | 129 | 36 | 281

## PVT (2)
وضعیت پانچ های باقی ماندۀ واحدهای LPG-LPG-CDS شرکت مبین صنعت کوشای اسپانه
|  |  | : تاریخ | 1404/05/27
Unit | Front | Work Order | Hold | Grand Total
LPG | 49 | 39 | 34 | 122
LPT | 59 | 88 | 2 | 149
CDS | 9 | 1 | 0 | 10
TOTAL | 117 | 128 | 36 | 281