## ص.و.1
[7 empty] | شماره : |  | 1 |  | قسمت اول قرارداد
[6 empty] | تاریخ صورتوضعیت/صورتحساب : |  |  | 1403/04/20 |  |  | مبلغ قرارداد
| برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب | [9 empty] | جمع | مبلغ یورو مندرج در قرارداد | تعداد یورو
[11 empty] | 94980000000 | 633200 | 150000
| طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر□ | [9 empty] | قسمت اول قرارداد
| محل اجرا: |  | کنگان |  | نام شرکت :داده کاوان هوشمند | [5 empty] | جمع | مدت قرارداد(ماه) | نفرماه به ازای 2 نفر در هر ماه
| دوره انجام کار : |  | صورت وضعیت شماره 1 |  |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-024 |  |  |  | 35000000000 | 14 | 2500000000
| تاریخ قرارداد : |  | 1403/04/20الی1404/06/20 |  | مدت قرارداد : | 14ماه | اتمام قرارداد : | 1404/06/20
| موضوع : | مدیریت و نظارت بر خرید تامین،نصب و راه اندازی سیستم نظارت تصوصری و LAN و پیجینگ و تلفن و فایر تلفن |  |  |  |  | مبلغ : | 129980000000 |  | ریال | جمع کل قرارداد
| شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 1 | [9 empty] | 129980000000
| کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □ | [12 empty] | درصدقرارداد قسمت اول قرارداد
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) |  | صورت وضعیت قبلی |  | کارکرد این دوره |  |  |  | مبلغ ناخالص صورت وضعیت 1 | درصد پیشرفت کار در صورت وضعیت 1 | LAN | بچینگ | تلفن
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 24694800000 |  | 0 |  | 24694800000 |  |  |  | 24694800000 | 26 | 20 | 6 | 4.5 | فاز 1
| کسورات : | [12 empty] | 25 | 8 | 6 | فاز 2
[14 empty] | 20 | 6 | 4.5 | فاز 3
|  | پیش پرداخت |  | 0 | [9 empty] | 65 | 20 | 15 | جمع
10% |  | سپرده حسن انجام کار |  | 0 | [9 empty] | 100 | درصد کل
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 1234740000 |  |  |  | 1234740000
|  | علی الحساب |  | 0
|  | سایر |  | 0
| جمع کسورات : |  |  | 1234740000 |  | 0 |  | 1234740000
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [6 empty] | 23460060000
| 10% | مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 2469480000
| خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده | [6 empty] | 25929540000
توضیحات :
| بررسی کننده پیمان |  |  | رئیس حسابداری |  | مدر مالی |  | مدیریت
Note on D8: بهد از دریافت پیشرفت کار مشخص می گردد