## ص و 1
[6 empty] | شماره : |  | 1
[5 empty] | تاریخ صورت وضعیت/صورتحساب : |  |  | 1401/01/23
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر□
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت/شخص : | راهکارهای فناوری اطلاعات ستیا
| دوره انجام کار : 6 ماه |  | 1400/08/01تا 1401/08/01 | شماره قرارداد : | ADSHE-CO-GE-016
| تاریخ قرارداد : |  | 1401/06/27 | مدت قرارداد اولیه: | 12 ماه | اتمام قرارداد : | 1400/08/01
| آخرین اصلاحیه : |  | شماره 01 | مدت قرارداد (پس از اصلاحیه ها) : | 12 ماه | اتمام قرارداد: | 1402/08/01
| موضوع قرارداد:خدمات پس از فروش و پشتیبانی نرم افزار مدیریت پروژه های صنعتی |  |  |  | مبلغ اولیه : |  | 625000000 |  | ریال
[5 empty] | مبلغ اصلاحیه منتهی به 1402/0/8/01: |  | 881250000 |  | ریال
| شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 01 |  |  |  | تضمین انجام تعهدات معادل 10% کل قرارداد
| کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □ |  |  |  | حسن انجام کار معادل 10% از هر صورت وضعیت که عودت آن در ازای اخذ مفاصاحساب خواهد بود
سپرده بیمه معادل 5% که عودت آن و تسویه نهایی در ازای اخذ مفاصاحساب خواهد بود
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 625000000 |  |  | 625000000
کسور:
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 62500000 |  |  | 62500000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 31250000 |  |  | 31250000
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0
| جمع کسور: |  |  | 93750000 | 0 |  | 93750000
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 531250000
| مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 56250000
| خالص پرداختنی صورت وضعیت جاری با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 587500000
سایر (کسور) و اضافات:
| خالص قابل پرداخت | [5 empty] | 587500000
| رسیدگی کننده پیمان: |  | رئیس حسابداری : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
روحی
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص و 2
[6 empty] | شماره : |  | 190
[5 empty] | تاریخ صورت وضعیت/صورتحساب : |  |  | 1402/03/23
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر□
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت/شخص : | راهکارهای فناوری اطلاعات ستیا
| دوره انجام کار : 6 ماه |  | 1401/08/01تا 1402/08/01 | شماره قرارداد : | ADSHE-CO-GE-016
| تاریخ قرارداد : |  | 1401/06/27 | مدت قرارداد اولیه: | 12 ماه | اتمام قرارداد : | 1400/08/01
| آخرین اصلاحیه : |  | شماره 01 | مدت قرارداد (پس از اصلاحیه ها) : | 12 ماه | اتمام قرارداد: | 1402/08/01
| موضوع قرارداد:خدمات پس از فروش و پشتیبانی نرم افزار مدیریت پروژه های صنعتی |  |  |  | مبلغ اولیه : |  | 625000000 |  | ریال
[5 empty] | مبلغ اصلاحیه منتهی به 1402/0/8/01: |  | 881250000 |  | ریال
| شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 02 |  |  |  | تضمین انجام تعهدات معادل 10% کل قرارداد
| کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □ |  |  |  | حسن انجام کار معادل 10% از هر صورت وضعیت که عودت آن در ازای اخذ مفاصاحساب خواهد بود
سپرده بیمه معادل 5% که عودت آن و تسویه نهایی در ازای اخذ مفاصاحساب خواهد بود
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 1065625000 | 625000000 |  | 440625000
کسور:
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 106562500 | 62500000 |  | 44062500
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 53281250 | 31250000 |  | 22031250
|  | علی الحساب |  | 0 | 0
|  | سایر |  | 0 | 0
| جمع کسور: |  |  | 159843750 | 93750000 |  | 66093750
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 374531250
| مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 39656250
| خالص پرداختنی صورت وضعیت جاری با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 414187500
سایر (کسور) و اضافات:
توضیحات : بدلیل عدم ارائه تضمین حسن اجرای تعهدات در قرارداد پیشنهاد میگردد معادل 10 درصد فهرست بهاء (قیمت فرارداد) چک و سفته تو امان دریافت گردد .
همچنین با توجه به خدماتی بودن قرارداد نیاز به کسر 10% سپرده حسن انجام کار علاوه بر 5% سپرده بیمه میباشد . تا پس از ارائه مفاصا حساب ماده 38 نسبت به آزاد سازی اقدام گردد .
| رسیدگی کننده پیمان: |  | رئیس حسابداری : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
روحی
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص و 3
[6 empty] | شماره : |  | ADH-008
[5 empty] | تاریخ صورت وضعیت/صورتحساب : |  |  | 1402/08/01
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر□
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت/شخص : | راهکارهای فناوری اطلاعات ستیا
| دوره انجام کار : 6 ماه |  | 1401/08/01تا 1402/08/01 | شماره قرارداد : | ADSHE-CO-GE-016
| تاریخ قرارداد : |  | 1401/06/27 | مدت قرارداد اولیه: | 12 ماه | اتمام قرارداد : | 1400/08/01
| آخرین اصلاحیه : |  | شماره 01 | مدت قرارداد (پس از اصلاحیه ها) : | 12 ماه | اتمام قرارداد: | 1402/08/01
| موضوع قرارداد:خدمات پس از فروش و پشتیبانی نرم افزار مدیریت پروژه های صنعتی |  |  |  | مبلغ اولیه : |  | 625000000 |  | ریال
[5 empty] | مبلغ اصلاحیه منتهی به 1402/0/8/01: |  | 881250000 |  | ریال
| شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 03 |  |  |  | تضمین انجام تعهدات معادل 10% کل قرارداد
| کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □ |  |  |  | حسن انجام کار معادل 10% از هر صورت وضعیت که عودت آن در ازای اخذ مفاصاحساب خواهد بود
سپرده بیمه معادل 5% که عودت آن و تسویه نهایی در ازای اخذ مفاصاحساب خواهد بود
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 1506250000 | 1065625000 |  | 440625000
کسور:
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 0 | 0 |  | 0
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 75312500 | 53281250 |  | 22031250
|  | علی الحساب |  | 0 | 0
|  | سایر |  | 0 | 0
| جمع کسور: |  |  | 75312500 | 53281250 |  | 22031250
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 418593750
| مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 39656250
| خالص پرداختنی صورت وضعیت جاری با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 458250000
سایر (کسور) و اضافات:
توضیحات : بدلیل عدم ارائه تضمین حسن اجرای تعهدات در قرارداد پیشنهاد میگردد معادل 10 درصد فهرست بهاء (قیمت قرارداد) چک و سفته تو امان دریافت گردد .
همچنین با توجه به خدماتی بودن قرارداد نیاز به کسر 5% سپرده بیمه میباشد . تا پس از ارائه مفاصا حساب ماده 38 نسبت به آزاد سازی اقدام گردد .
در تاریخ 1402/03/23 مبلغ 106562500 ریال سپرده حسن انجام آزاد گردیده است.
| رسیدگی کننده پیمان: |  | رئیس حسابداری : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
روحی
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص و 4
[6 empty] | شماره : |  | 142
[5 empty] | تاریخ صورت وضعیت/صورتحساب : |  |  | 1403/10/12
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر□
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت/شخص : | راهکارهای فناوری اطلاعات ستیا
| دوره انجام کار : 6 ماه |  | 1402/08/01تا 1403/08/01 | شماره قرارداد : | ADSHE-CO-GE-016
| تاریخ قرارداد : |  | 1401/06/27 | مدت قرارداد اولیه: | 12 ماه | اتمام قرارداد : | 1400/08/01
| آخرین اصلاحیه : |  | شماره 02 | مدت قرارداد (پس از اصلاحیه ها) : | 12 ماه | اتمام قرارداد: | 1402/08/01
[5 empty] | 12 ماه | اتمام قرارداد: | 1403/08/01
| موضوع قرارداد:خدمات پس از فروش و پشتیبانی نرم افزار مدیریت پروژه های صنعتی |  |  |  | مبلغ اولیه : |  | 625000000 |  | ریال
[5 empty] | مبلغ اصلاحیه 1 منتهی به 1402/0/8/01: |  | 881250000 |  | ریال
[5 empty] | مبلغ اصلاحیه 2 منتهی به 1403/0/8/01: |  | 1200000000 |  | ریال
| شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 04 |  |  |  | تضمین انجام تعهدات معادل 10% کل قرارداد
| کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □ |  |  |  | حسن انجام کار معادل 10% از هر صورت وضعیت که عودت آن در ازای اخذ مفاصاحساب خواهد بود
سپرده بیمه معادل 5% که عودت آن و تسویه نهایی در ازای اخذ مفاصاحساب خواهد بود
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 2706250000 | 1506250000 |  | 1200000000
کسور:
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 0 | 0 |  | 0
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 135312500 | 75312500 |  | 60000000
|  | علی الحساب |  | 0 | 0
|  | سایر |  | 0 | 0
| جمع کسور: |  |  | 135312500 | 75312500 |  | 60000000
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 1140000000
| مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 120000000
| خالص پرداختنی صورت وضعیت جاری با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 1260000000
سایر (کسور) و اضافات:
| رسیدگی کننده پیمان: |  | رئیس حسابداری : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /