## خرید قراردادی و فاکتوری
خلاصه مالی قرارداد تامین تجهیزات اوریفیس |  |  |  | شماره قرارداد: ADSH-P-PO-GE-053
خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی |  |  |  | تاریخ قرارداد: 1400/02/07
فروشنده: شرکت سینا کنترل |  |  |  | تاریخ تهیه گزارش: 1401/06/08
ردیف | شرح کالا | مبلغ قرارداد (یورو) |  |  | فاکتور
1 | Orifice Plate | 57801 |  |  | 36 | 36 | #REF!
2 | Restriction Orifice | 11060 |  |  | 4 | 4 | #REF!
3 | Start up and Commissioning Spare | 7006 |  |  | 112 | 112 | #REF!
4 | Test, Packing and Documantation, Shipment & Assurance | 7908 |  |  | 30 | 30 | #REF!
5 | Discount | -7908
| مبلغ قرارداد اولیه | 75867
6 | Reduced Amount (Ammendment No.1) | -4626 |  |  | 14 | 14 | #REF!
| مبلغ قرارداد پس از الحاقیه شماره 1 | 71241 |  |  | 6 | 6 | #REF!
7 | 2 Years Spare Part | 3125 |  |  | 10 | 10 | #REF!
| مبلغ نهایی قرارداد بعلاوه قطعات یدکی | 74366
خلاصه محاسبات پرداخت صورت حساب: |  | (یورو) | توضیحات:
جمع کل کالای ارسالی طی صورتحسابهای 009 الی 036 |  | 74366 | مطابق با مفاد قرارداد، مدت تحویل کلیه اقلام 26 هفته پس از تاریخ شروع قرارداد می باشد. تاریخ شروع قرارداد تاریخ امضای قرارداد توسط طرفین و پرداخت پیش پرداخت می باشد. تاریخ امضای قرارداد: 1400/02/07 تاریخ پیش پرداخت: 1400/02/22 لذا تاریخ شروع قرارداد 1400/02/22 در نظر گرفته می شود و کلیه اقلام می بایست در بازه 6 ماهه تا تاریخ 1400/08/22 به خریدار تحویل می شده است که تاریخ پکینگ لیست اولین محموله ارسالی توسط فروشنده 1400/12/19 می باشد. بنابراین کلیه اقلام در موعد مقرر قرارداد توسط فروشنده ارسال نگردیده است و از این بابت مشمول جریمه معادل 10 درصد کل صورتحساب می باشد.
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده (9%) |  | 6692.94
جمع کل صورتحساب |  | 81058.94
کسور:
استهلاک پیش پرداخت |  | 18966.75
سپرده حسن انجام کار (10 %) |  | 7436.6
جمع کسور |  | 26403.35
خالص باقیمانده |  | 54655.59
کسر می گردد: جریمه تاخیر |  | 7436.6
خالص قابل پرداخت |  | 47218.99

## Sheet1
# | Identity | Category | Mark No. | Description | Unit | Supply | Packing List | Receipt
1 | Tagged | Main Item | FE-501-001 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 858
2 | Tagged | Main Item | FE-501-002 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 858
3 | Tagged | Main Item | FE-501-099 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 366
4 | Tagged | Main Item | FE-501-003 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 1675
5 | Tagged | Main Item | FE-501-004 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 662
6 | Tagged | Main Item | FE-501-005 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 366
7 | Tagged | Main Item | FE-501-039A | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 662
8 | Tagged | Main Item | FE-501-039B | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 662
9 | Tagged | Main Item | FE-501-039C | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 662
10 | Tagged | Main Item | FE-501-039D | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 662
11 | Tagged | Main Item | FE-501-039E | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 662
12 | Tagged | Main Item | FE-501-039F | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 662
13 | Tagged | Main Item | FE-501-039G | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 662
14 | Tagged | Main Item | FE-501-039H | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 662
15 | Tagged | Main Item | FE-501-006 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 249
16 | Tagged | Main Item | FE-501-007 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 345
17 | Tagged | Main Item | FE-501-008 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 676
18 | Tagged | Main Item | FE-501-010 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 662
19 | Tagged | Main Item | FE-501-011 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 827
20 | Tagged | Main Item | FE-501-013 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 827
21 | Tagged | Main Item | FE-501-014 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 249
22 | Tagged | Main Item | FE-501-015 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 1203
23 | Tagged | Main Item | FE-501-017 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 858
24 | Tagged | Main Item | FE-501-019 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 1189
25 | Tagged | Main Item | FE-501-021 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 662
26 | Tagged | Main Item | FE-501-053 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 366
27 | Tagged | Main Item | FE-501-052 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 249
28 | Tagged | Main Item | FE-501-024 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | - | 858
29 | Tagged | Main Item | FE-501-025 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 366
30 | Tagged | Main Item | FE-501-027 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 249
31 | Tagged | Main Item | FE-501-029 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 366
32 | Tagged | Main Item | FE-501-030 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 366
33 | Tagged | Main Item | FE-501-032 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 345
34 | Tagged | Main Item | FE-501-042 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 366
35 | Tagged | Main Item | FE-501-033 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 366
36 | Tagged | Main Item | FE-501-036 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 184
37 | Tagged | Main Item | FE-501-041 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 184
38 | Tagged | Main Item | FE-501-037 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 858
39 | Tagged | Main Item | FE-501-038 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 858
40 | Tagged | Main Item | FE-501-098 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 858
41 | Tagged | Main Item | FE-501-085 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 184
42 | Tagged | Main Item | FE-501-040 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 249
43 | Tagged | Main Item | FE-501-045 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 249
44 | Tagged | Main Item | FE-501-050 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 345
45 | Tagged | Main Item | FE-501-090 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 858
46 | Tagged | Main Item | FE-501-091 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 858
47 | Tagged | Main Item | FE-501-095 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 184
48 | Tagged | Main Item | FE-501-097 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 133
49 | Tagged | Main Item | FE-501-093 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 1097
50 | Tagged | Main Item | FE-501-094 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1
51 | Tagged | Main Item | RO-501-007 | Restriction Orifice | Set | 1 | 1 | - | 331
52 | Tagged | Main Item | RO-501-001 | Restriction Orifice | Set | 1 | 1 | 1 | 17
53 | Tagged | Main Item | RO-501-008 | Restriction Orifice | Set | 1 | 1 | 1 | 24
54 | Tagged | Main Item | RO-501-003 | Restriction Orifice | Set | 1 | 1 | 1 | 15
55 | Tagged | Main Item | RO-501-005 | Restriction Orifice | Set | 1 | 1 | 1 | 24
56 | Tagged | Main Item | RO-501-006 | Restriction Orifice | Set | 1 | 1 | 1 | 24
57 | Tagged | Main Item | RO-501-010 | Restriction Orifice | Set | 1 | 1 | 1 | 67
58 | Tagged | Main Item | FE-520-002 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 345
59 | Tagged | Main Item | FE-520-026 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 345
60 | Tagged | Main Item | FE-520-014 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 7127
61 | Tagged | Main Item | FE-520-027 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 858
62 | Tagged | Main Item | FE-520-028 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 366
63 | Tagged | Main Item | FE-520-020 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 5636
64 | Tagged | Main Item | FE-520-029 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 345
65 | Tagged | Main Item | FE-520-007 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 366
66 | Tagged | Main Item | FE-520-025 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 366
67 | Tagged | Main Item | FE-520-060 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 184
68 | Tagged | Main Item | FE-520-034 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 343
69 | Tagged | Main Item | FE-530-042 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 143
70 | Tagged | Main Item | FE-520-081 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 858
71 | Tagged | Main Item | FE-530-012A | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 366
72 | Tagged | Main Item | FE-530-012B | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 366
73 | Tagged | Main Item | FE-520-015 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 249
74 | Tagged | Main Item | FE-520-045 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 366
75 | Tagged | Main Item | FE-520-057 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 345
76 | Tagged | Main Item | FE-520-077 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 345
77 | Tagged | Main Item | FE-520-087 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 366
78 | Tagged | Main Item | FE-520-050 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 184
79 | Tagged | Main Item | RO-530-012 | Restriction Orifice | Set | 1 | 1 | 1 | 24
80 | Tagged | Main Item | RO-530-013 | Restriction Orifice | Set | 1 | 1 | 1 | 24
81 | Tagged | Main Item | RO-520-016 | Restriction Orifice | Set | 1 | 1 | 1 | 24
82 | Tagged | Main Item | FE-505-001 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 297
83 | Tagged | Main Item | FE-505-002 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 494
84 | Tagged | Main Item | FE-505-004 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 184
85 | Tagged | Main Item | FE-505-006 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 297
86 | Tagged | Main Item | FE-505-009 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 345
87 | Tagged | Main Item | FE-505-012 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 133
88 | Tagged | Main Item | FE-505-014 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 184
89 | Tagged | Main Item | FE-505-010 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 1466
90 | Tagged | Main Item | FE-505-011 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 249
91 | Tagged | Main Item | FE-517-001 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 471
92 | Tagged | Main Item | FE-517-002 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 297
93 | Tagged | Main Item | FE-517-003 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 297
94 | Tagged | Main Item | FE-517-004 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 184
95 | Tagged | Main Item | FE-517-014 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 380
96 | Tagged | Main Item | FE-517-016 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 184
97 | Tagged | Main Item | FE-517-018 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 380
98 | Tagged | Main Item | FE-517-024 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 297
99 | Tagged | Main Item | FE-517-031 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 297
100 | Tagged | Main Item | FE-517-032 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 143
101 | Tagged | Main Item | FE-517-033 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 380
102 | Tagged | Main Item | FE-517-008 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 143
103 | Tagged | Main Item | FE-517-034 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 249
104 | Tagged | Main Item | FE-517-037 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 317
105 | Tagged | Main Item | FE-517-047 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 143
106 | Tagged | Main Item | FE-517-062 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 249
107 | Tagged | Main Item | FE-517-058 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 184
108 | Tagged | Main Item | FE-517-060 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 249
109 | Tagged | Main Item | FE-517-205 | Orifice Plate | Set | 1 | 1 | 1 | 249
110 | Tagged | Main Item | RO-505-001 | Restriction Orifice | Set | 1 | 1 | 1 | 760
111 | Tagged | Main Item | RO-505-002 | Restriction Orifice | Set | 1 | 1 | 1 | 20
112 | Tagged | Main Item | RO-505-005 | Restriction Orifice | Set | 1 | 1 | 1 | 211
113 | Tagged | Main Item | RO-505-006 | Restriction Orifice | Set | 1 | 1 | 1 | 24
114 | Tagged | Main Item | RO-505-003 | Restriction Orifice | Set | 1 | 1 | 1 | 24
115 | Tagged | Main Item | RO-517-001 | Restriction Orifice | Set | 1 | 1 | 1 | 17
116 | Tagged | Main Item | RO-517-002 | Restriction Orifice | Set | 1 | 1 | 1 | 1212
117 | Tagged | Main Item | RO-517-003 | Restriction Orifice | Set | 1 | 1 | 1 | 1212
118 | Tagged | Main Item | RO-517-201 | Restriction Orifice | Set | 1 | 1 | 1 | 20
119 | Tagged | Main Item | RO-517-004 | Restriction Orifice | Set | 1 | 1 | 1 | 1212
120 | Tagged | Main Item | RO-517-202 | Restriction Orifice | Set | 1 | 1 | 1 | 20
121 | Tagged | Main Item | RO-517-005 | Restriction Orifice | Set | 1 | 1 | 1 | 2190
122 | Tagged | Main Item | RO-517-006 | Restriction Orifice | Set | 1 | 1 | 1 | 1392
123 | Tagged | Main Item | RO-517-007 | Restriction Orifice | Set | 1 | 1 | 1 | 1206
124 | Tagged | Main Item | RO-517-009 | Restriction Orifice | Set | 1 | 1 | 1 | 24
125 | Tagged | Main Item | RO-517-012 | Restriction Orifice | Set | 1 | 1 | - | 638
126 | Tagged | Main Item | RO-517-013 | Restriction Orifice | Set | 1 | 1 | 1 | 17
127 | Tagged | Main Item | RO-517-014 | Restriction Orifice | Set | 1 | 1 | 1 | 24
128 | Tagged | Main Item | RO-517-211 | Restriction Orifice | Set | 1 | 1 | 1 | 20
129 | Tagged | Main Item | RO-517-015 | Restriction Orifice | Set | 1 | 1 | 1 | 134
130 | Tagged | Main Item | RO-517-017 | Restriction Orifice | Set | 1 | 1 | 1 | 24
131 | Tagged | Main Item | RO-517-019 | Restriction Orifice | Set | 1 | 1 | 1 | 24
132 | Tagged | Main Item | RO-517-016 | Restriction Orifice | Set | 1 | 1 | 1 | 17
133 | Tagged | Main Item | RO-517-018 | Restriction Orifice | Set | 1 | 1 | 1 | 17
134 | Tagged | Main Item | RO-517-020 | Restriction Orifice | Set | 1 | 1 | 1 | 17
135 | Tagged | Main Item | FE-524-007 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
136 | Tagged | Main Item | FE-524-001 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
137 | Tagged | Main Item | FE-524-006 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
138 | Tagged | Main Item | FE-524-003 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
139 | Tagged | Main Item | FE-524-005 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
140 | Tagged | Main Item | FE-522-020 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
141 | Tagged | Main Item | FE-522-030 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
142 | Tagged | Main Item | FE-522-015 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
143 | Tagged | Main Item | FE-522-032 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
144 | Tagged | Main Item | FE-522-033 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
145 | Tagged | Main Item | RO-522-020 | Restriction Orifice | Set | 1 | - | -
146 | Tagged | Main Item | RO-522-005 | Restriction Orifice | Set | 1 | - | -
147 | Tagged | Main Item | FE-525-001 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
148 | Tagged | Main Item | FE-525-007 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
149 | Tagged | Main Item | FE-525-003 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
150 | Tagged | Main Item | FE-525-002 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
151 | Tagged | Main Item | FE-525-004 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
152 | Tagged | Main Item | FE-525-010 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
153 | Tagged | Main Item | RO-525-001 | Restriction Orifice | Set | 1 | - | -
154 | Tagged | Main Item | FE-521-001 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
155 | Tagged | Main Item | FE-521-020 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
156 | Tagged | Main Item | FE-521-021 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
157 | Tagged | Main Item | FE-521-005 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
158 | Tagged | Main Item | FE-521-023 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
159 | Tagged | Main Item | FE-521-025 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
160 | Tagged | Main Item | FE-521-026 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
161 | Tagged | Main Item | FE-521-014 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
162 | Tagged | Main Item | FE-521-027 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
163 | Tagged | Main Item | FE-521-010 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
164 | Tagged | Main Item | FE-521-011 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
165 | Tagged | Main Item | FE-523-004 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
166 | Tagged | Main Item | FE-523-012 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
167 | Tagged | Main Item | FE-523-020 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
168 | Tagged | Main Item | FE-523-006 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
169 | Tagged | Main Item | FE-523-002 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
170 | Tagged | Main Item | FE-523-003 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
171 | Tagged | Main Item | FE-523-001 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
172 | Tagged | Main Item | FE-523-015 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
173 | Tagged | Main Item | RO-523-002 | Restriction Orifice | Set | 1 | - | -
174 | Tagged | Main Item | RO-523-003 | Restriction Orifice | Set | 1 | - | -
175 | Tagged | Main Item | RO-523-001 | Restriction Orifice | Set | 1 | - | -
176 | Tagged | Main Item | FE-522-003 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
177 | Tagged | Main Item | FE-522-002 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
178 | Tagged | Main Item | FE-522-014 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
179 | Tagged | Main Item | FE-522-006A | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
180 | Tagged | Main Item | FE-522-006B | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
181 | Tagged | Main Item | FE-522-010 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
182 | Tagged | Main Item | FE-522-018 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
183 | Tagged | Main Item | FE-522-019 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
184 | Tagged | Main Item | FE-522-005 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
185 | Tagged | Main Item | FE-522-009 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
186 | Tagged | Main Item | FE-522-012 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
187 | Tagged | Main Item | FE-522-021 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
188 | Tagged | Main Item | FE-522-024 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
189 | Tagged | Main Item | FE-522-016 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
190 | Tagged | Main Item | FE-522-001 | Orifice Plate | Set | 1 | - | -
191 | Bulk | - | FE-501-001-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 10" | Piece | 2 | 2 | 2
192 | Bulk | - | FE-501-002-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 10" | Piece | 2 | 2 | 2
193 | Bulk | - | FE-501-003-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 12" | Piece | 2 | 2 | 2
194 | Bulk | - | FE-501-004-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 6" | Piece | 2 | 2 | 2
195 | Bulk | - | FE-501-005-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 6" | Piece | 2 | 2 | 2
196 | Bulk | - | FE-501-006-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S, NACE MR 0175 SSC & HIC Resistant , 300# , 4" | Piece | 2 | 2 | 2
197 | Bulk | - | FE-501-007-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 8" | Piece | 2 | 2 | 2
198 | Bulk | - | FE-501-008-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 4" | Piece | 2 | 2 | 2
199 | Bulk | - | FE-501-010-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 6" | Piece | 2 | 2 | 2
200 | Bulk | - | FE-501-011-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S, NACE MR 0175 SSC & HIC Resistant , 300# , 10" | Piece | 2 | 2 | 2
201 | Bulk | - | FE-501-013-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S, NACE MR 0175 SSC & HIC Resistant , 300# , 10" | Piece | 2 | 2 | 2
202 | Bulk | - | FE-501-014-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S, NACE MR 0175 SSC & HIC Resistant , 300# , 4" | Piece | 2 | 2 | 2
203 | Bulk | - | FE-501-015-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S, NACE MR 0175 SSC & HIC Resistant , 300# , 12" | Piece | 2 | 2 | 2
204 | Bulk | - | FE-501-017-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 10" | Piece | 2 | 2 | 2
205 | Bulk | - | FE-501-019-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 12" | Piece | 2 | 2 | 2
206 | Bulk | - | FE-501-021-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 6" | Piece | 2 | 2 | 2
207 | Bulk | - | FE-501-024-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 10" | Piece | 2 | 2 | 2
208 | Bulk | - | FE-501-025-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 6" | Piece | 2 | 2 | 2
209 | Bulk | - | FE-501-027-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 4" | Piece | 2 | 2 | 2
210 | Bulk | - | FE-501-029-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 6" | Piece | 2 | 2 | 2
211 | Bulk | - | FE-501-030-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 6" | Piece | 2 | 2 | 2
212 | Bulk | - | FE-501-032-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 8" | Piece | 2 | 2 | 2
213 | Bulk | - | FE-501-033-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S, NACE MR 0175 SSC & HIC Resistant , 300# , 6" | Piece | 2 | 2 | 2
214 | Bulk | - | FE-501-036-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S, NACE MR 0175 SSC & HIC Resistant , 300# , 3" | Piece | 2 | 2 | 2
215 | Bulk | - | FE-501-037-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 10" | Piece | 2 | 2 | 2
216 | Bulk | - | FE-501-038-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 10" | Piece | 2 | 2 | 2
217 | Bulk | - | FE-501-039A-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 6" | Piece | 2 | 2 | 2
218 | Bulk | - | FE-501-039B-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 6" | Piece | 2 | 2 | 2
219 | Bulk | - | FE-501-039C-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 6" | Piece | 2 | 2 | 2
220 | Bulk | - | FE-501-039D-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 6" | Piece | 2 | 2 | 2
221 | Bulk | - | FE-501-039E-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 6" | Piece | 2 | 2 | 2
222 | Bulk | - | FE-501-039F-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 6" | Piece | 2 | 2 | 2
223 | Bulk | - | FE-501-039G-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 6" | Piece | 2 | 2 | 2
224 | Bulk | - | FE-501-039H-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 6" | Piece | 2 | 2 | 2
225 | Bulk | - | FE-501-040-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S, NACE MR 0175 SSC Resistant , 300# , 4" | Piece | 2 | 2 | 2
226 | Bulk | - | FE-501-041-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S, NACE MR 0175 SSC & HIC Resistant , 300# , 3" | Piece | 2 | 2 | 2
227 | Bulk | - | FE-501-042-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S, NACE MR 0175 SSC & HIC Resistant , 300# , 6" | Piece | 2 | 2 | 2
228 | Bulk | - | FE-501-045-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 4" | Piece | 2 | 2 | 2
229 | Bulk | - | FE-501-050-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 8" | Piece | 2 | 2 | 2
230 | Bulk | - | FE-501-052-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 4" | Piece | 2 | 2 | 2
231 | Bulk | - | FE-501-053-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 6" | Piece | 2 | 2 | 2
232 | Bulk | - | FE-501-085-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S, NACE MR 0175 SSC & HIC Resistant , 300# , 3" | Piece | 2 | 2 | 2
233 | Bulk | - | FE-501-090-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 10" | Piece | 2 | 2 | 2
234 | Bulk | - | FE-501-091-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 10" | Piece | 2 | 2 | 2
235 | Bulk | - | FE-501-093-G | Gasket Flat ASME B16.21 THK-3mm , Neoprene ,SHORE hardness 60 to 70 max. , 300# , 16" | Piece | 2 | 2 | 2
236 | Bulk | - | FE-501-094-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 6" | Piece | 2 | 2 | 2
237 | Bulk | - | FE-501-095-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 3" | Piece | 2 | 2 | 2
238 | Bulk | - | FE-501-097-G | Gasket Flat ASME B16.21 THK-3mm , Neoprene ,SHORE hardness 60 to 70 max. , 300# , 2" | Piece | 2 | 2 | 2
239 | Bulk | - | FE-501-098-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 10" | Piece | 2 | 2 | 2
240 | Bulk | - | FE-501-099-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 6" | Piece | 2 | 2 | 2
241 | Bulk | - | FE-505-001-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: L.T.C.S , 300# , 4" | Piece | 2 | 2 | 2
242 | Bulk | - | FE-505-004-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 3" | Piece | 2 | 2 | 2
243 | Bulk | - | FE-505-006-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: L.T.C.S , 300# , 4" | Piece | 2 | 2 | 2
244 | Bulk | - | FE-505-009-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 8" | Piece | 2 | 2 | 2
245 | Bulk | - | FE-505-010-G | Gasket Flat ASME B16.21 THK-3mm , Neoprene ,SHORE hardness 60 to 70 max. , 300# , 14" | Piece | 2 | 2 | 2
246 | Bulk | - | FE-505-011-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 4" | Piece | 2 | 2 | 2
247 | Bulk | - | FE-505-012-G | Gasket Flat ASME B16.21 THK-3mm , Neoprene ,SHORE hardness 60 to 70 max. , 300# , 2" | Piece | 2 | 2 | 2
248 | Bulk | - | FE-505-014-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: C.S , 300# , 3" | Piece | 2 | 2 | 2
249 | Bulk | - | FE-517-002-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: L.T.C.S,NACE MR 0175 SSC Resistant , 300# , 4" | Piece | 2 | 2 | 2
250 | Bulk | - | FE-517-003-G | Gasket Spiral Wound ASME B16.20 THK-4.5mm , Graphite Filler+SS316, I.R: SS316, C.R: L.T.C.S,NACE MR 0175 SSC Resistant , 300# , 4" | Piece | 2 | 2 | 2