## Sheet1
| خلاصه مالی خرید تجهیزات اوریفیس |  |  |  |  | شماره قرارداد: ADSH-P-PO-GE-053
| خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی |  |  |  |  | تاریخ قرارداد: 1400/02/07
| فروشنده: شرکت سینا کنترل |  |  |  |  | تاریخ تهیه گزارش: 1401/06/30
|  | یورو | نرخ تسعیر (ریال) |  | معادل ریالی | معادل ریالی
| جمع کالای دریافتی | 74366 |  |  | 20907637563.3151 | 20979549052.5922
| مالیات و عوارض بر ارزش افزوده | 6693 |  |  | 1881687380.6984 | 1888159414.7333
| جمع صورتحسابها (شماره 009 الی 036) | 81059 |  |  | 22789324944.0135 | 22867708467.3255
کسور:
| پیش پرداخت (25% قرارداد) | 18966.75 | 266135 |  | 5047716011 | 5047716011
| جریمه (10%) | 7436.65 |  |  | 2095404419.688 | 2173787943
| سپرده حسن انجام (10%) | 7436.6 |  | * | 2095390331.3255 | 2095390331.3255
| جمع کسور | 33840 |  |  | 9238510762.0135 | 9316894285.3255
| خالص پرداختی نهایی | 47219 | 286978 |  | 13550814182 | 13550814182
* | توضیح اینکه در محاسبه معادل ریالی سپرده حسن انجام کار از دو نرخ پیش پرداخت و تسویه نهایی به نسبت 25% و 75% استفاده شده است و همچنین مبلغ مابه التفاوت به حساب جریمه منظور شده است.

## Sheet1 (2)
| خلاصه مالی خرید تجهیزات اوریفیس |  |  |  | شماره قرارداد: ADSH-P-PO-GE-053
| خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی |  |  |  | تاریخ قرارداد: 1400/02/07
| فروشنده: شرکت سینا کنترل |  |  |  | تاریخ تهیه گزارش: 1401/06/30
|  | یورو | نرخ تسعیر (ریال) | معادل ریالی | معادل ریالی
| جمع کالای دریافتی | 74366 |  | 20907637563.3151 | 20978739203.211
| مالیات و عوارض بر ارزش افزوده | 6693 |  | 1881687380.6984 | 1888086529
| جمع صورتحسابها (شماره 009 الی 036) | 81059 |  | 22789324944.0135 | 22866825731.5
کسور:
| پیش پرداخت (25% قرارداد) چک 751373 ملت مورخ 1400/02/22 | 18966.75 | 266135 | 5047716011 | 5047716011
| جریمه (10%) | 7436.65 | 286978 | 2095404419.688 | 2134154943.7
| سپرده حسن انجام (10%) | 7436.6 | 286978 | 2095390331.3255 | 2134140594.8
| جمع کسور | 33840 |  | 9238510762.0135 | 9316011549.5
| خالص پرداختی نهایی | 47219 | 286978 | 13550814182 | 13550814182
* | باتوجه به بند 4-1-4 قرارداد فیمابین و تاریخ تحویل طبق MRS و کسر جرائم قرارداد طبق نظر واحد برنامه ریزی و مدیریت امکان آزادسازی سپرده حسن انجام کار به ارزش 7/436/60 یورو معادل 2/134/140/595 ریال پس از اخذ استعلام از واحد مهندسی و فنی و کارگاه در خصوص سلامت کالا و طبق دستور مدیریت قابل استرداد میباشد.