## صورتحساب چهارم
خلاصه مالی قرارداد طراحی، مهندسی، تامین و تحویل سیستم خنک کننده | [7 empty] | شماره قرارداد: ADSH-P-PO-GE-020
خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی | [7 empty] | تاریخ انعقاد قرارداد: 1398/07/24
فروشنده: شرکت صنعتی صافیاد | [7 empty] | تاریخ تهیه گزارش: 1401/05/24
ردیف | شرح کالا (مطابق با ساختار شکست قیمت) | واحد | مقدار | بهای واحد | مبلغ قرارداد | مقدار MRS | درصد کالای ارسالی/ خدمات دریافتی | مبلغ کالای ارسالی/ خدمات دریافتی
1 | طراحی و سیویل برج |  |  |  | 450000000 |  | 100% | 450000000
2 | طراحی و نظارت بر پکیج تزریق و ابزار دقیق |  |  |  | 1608750000 |  | 100% | 1608750000
3 | طراحی برق، تست و تنظیمات و دستور العمل راه اندازی برج خنک کننده |  |  |  | 6660000000 |  | 100% | 6660000000
4 | طراحی برای تامین گیربکس، موتور، لوازم اندازه گیری و پکیج تزریق و نظارت بر نصب و راه اندازی |  |  |  | 1934750000 |  | 100% | 1934750000
5 | پروانه و هاب استیل | ست | 3 | 960000000 | 2880000000 | 3 | 100% | 2880000000
6 | فن استک | ست | 3 | 1300000000 | 3900000000 | 3 | 100% | 3900000000
7 | قطره گیر | ست | 3 | 550000000 | 1650000000 | 3 | 100% | 1650000000
8 | نازل | ست | 3 | 207333333.334 | 622000000.002 | 3 | 100% | 622000000.002
9 | پکینگ | ست | 3 | 3925500000 | 11776500000 | 3 | 100% | 11776500000
10 | درایو شفت کربنی | ست | 3 | 500000000 | 1500000000 | 3 | 100% | 1500000000
11 | سیستم توزیع آب، تخلیه و سرریز penstock | ست | 3 | 450000000 | 1350000000 | 3 | 100% | 1350000000
12 | Vibration Switch (IFM) | ست | 3 | 56000000 | 168000000 | 3 | 100% | 168000000
[5 empty] | 34500000000.002 |  |  | 34500000000.002
خلاصه محاسبات پرداخت صورت حساب: | [5 empty] | توضیحات:
ناخالص تجمعی کالاها و خدمات دریافتی |  |  |  |  | 34500000000.002 | پیش پرداخت به میزان 50 درصد از مبلغ کل قرارداد و به مبلغ 17.250 میلیون ریال در تاریخ 1399/05/04 تکمیل و در قبال دریافت یک فقره ضمانتنامه به همان مبلغ به فروشنده پرداخت شده است. چنانچه فعالیتهای طراحی و مهندسی (ردیف های 1 الی 4) بصورت کامل انجام شده باشد، با پرداخت مبلغ محاسبه شده قرارداد بصورت کامل تسویه می گردد. لکن با توجه به تمدید مدت قرارداد تا تاریخ 1400/06/31 طی الحاقیه شماره 2 قرارداد و عدم ارسال کلیه اقلام تا تاریخ مذکور، مطابق با ماده 1 الحاقیه مذکور می بایست گزارش جامع تاخیرات و دلایل آن از جانب فروشنده ارائه گردد و پس از بررسی توسط خریدار، میزان تاخیرهای مجاز و غیر مجاز تعیین و بر مبنای آن جریمه تاخیر محاسبه گردد. لازم به توضیح است مبلغ 450.000.000 ریال بابت طراحی و سیویل برج توسط واحد مهندسی مورد تائید قرارنگرفت و از قرارداد حذف شده است.الباقی ردیف های 2 و 3 و 4 نیز طبق نامه پیوست 70% در حال حاضر مورد تائید و قابل پرداخت میباشد.
ناخالص صورتحسابهای قبلی |  |  |  |  | -20696500470
ناخالص صورتحساب جاری |  |  |  |  | 13803499530.002
70% هزینه های مهندسی قرارداد فیمابین |  |  |  |  | 10653500000
کسر گردید: عدم تائید طراحی وسیویل برج خنک کننده |  |  |  |  | -450000000
3150000000
13353500000
کسر می شود:
استهلاک پیش پرداخت 50% |  |  |  |  | 6901749765.001
جمع کسور |  |  |  |  | 6901749765.001
خالص قابل پرداخت بابت صورتحساب جاری |  |  |  |  | 6901749765.001
کسر میشود : عدم تائید واحد مهندسی بابت طراحی و سیویل برج خنک کننده |  |  |  |  | -450000000
کسر میشود : عدم تائید واحد مهندسی بابت 30% (ردیف2.3.4) |  |  |  |  | -3061050000
اضافه می شود: ده درصد کسر شده از صورتحساب قبلی (به پیشنهاد مدیریت محترم کنترل کیفی) |  |  |  |  | 214000000
خالص قابل پرداخت بابت تسویه کامل قرارداد پس از کسورات مهندسی |  |  |  |  | 3604699765.001