## وضعیت مالی قرارداد
گزارش وضعیت مالی قرارداد 012 صنعت پژوهان ماهان
صورت وضعیت های شرکت صنعت پژوهان (قرارداد SM-C-CO-CV-012 احداث ساختمان هاي غير صنعتي )
ردیف | تاریخ سند | شرح | مبلغ ناخالص ص و | کسور |  |  |  | جمع کسور | خالص قابل پرداخت | تاریخ پرداخت | شماره چک | مبلغ
|  |  |  | 15%پ پ قرارداد | 10%سپرده حسن انجام کار | 5%بیمه | سایر
1 | 990520 | ص و 1 | 3291455629 | 493718344.35 | 329145562.9 | 164572781.45 | 0 | 987436688.7 | 2304018940.3 | 990618 | چک 596889 اقتصاد | 2304018940
2 | 990606 | ص و 2 | 961880128 | 144282019.2 | 96188012.8 | 48094006.4 | 0 | 288564038.4 | 673316089.6 | 990708 | چک 742751ملت | 673316090
3 | 990805 | ص و 3 | 2058551347 | 308782702.05 | 205855134.7 | 102927567.35 | 119271540 | 736836944.1 | 1321714402.9 | 990807 | چک 742785 ملت | 1321714403
4 | 990828 | ص و 4 | 5247326896 | 787099034.4 | 524732689.6 | 262366344.8 | 90720000 | 1664918068.8 | 3582408827.2 | 990917 | چک ش 867135 ملت | 3582408827
5 | 990918 | ص و 5 | 2937213723 | 440582058.45 | 293721372.3 | 146860686.15 | 0 | 881164116.9 | 2056049606.1 | 991001 | چک ش 112337 | 2056049606
6 | 991105 | ص و 6 | 4341902519 | 651285377.85 | 434190251.9 | 217095125.95 | 0 | 1302570755.7 | 3039331763.3 | 991107 | چک شماره 186027 بانک تجارت | 3039331763
7 | 991113 | ص و7 | 5403107882 | 810466182.3 | 540310788.2 | 270155394.1 | 0 | 1620932364.6 | 3782175517.4 | 991202 | چک ش 821460 ملت در وجه تامین اجتماعی کنگان بابت بازداشتنامه 97191 مورخ 991119 | 1476243469
[10 empty] | 991204 | چک شماره 473307 بانک تجارت | 2305932049
8 | 991214 | ص و 8 | 8363893496 | 1254584024.4 | 836389349.6 | 418194674.8 | 122100576 | 2631268624.8 | 5732624871.2 | 991230 | چک 293982 تجارت تسویه ص و8 | 5732624871
9 | 14000129 | ص و 9 | 313780800 | 47067120 | 31378080 | 15689040 | 90317921 | 184452161 | 129328639 | 14000218 | چک 821480 ملت پرداخت در قالب تعهدات به3فقره پیمانکار | 3710000000
10 | 1400/02/27 | ص و 10 | 11914628153 | 1787194222.95 | 1191462815.3 | 595731407.65 | 6624000 | 3581012445.9 | 8333615707.1 | 14000222 | چک 821486 ملت پرداخت در قالب تعهدات به3فقره پیمانکار | 6595952000
11 | 1400/04/07 | ص و 11 | 15754021365 | 2363103204.75 | 1575402136.5 | 787701068.25 | 983629732 | 5709836141.5 | 10044185223.5 | 14000422 | چک شماره 475687 | 8201177569
12 | 1400/05/04 | ص و 12 | 25377846101 | 3806676915.15 | 2537784610.1 | 1268892305.05 | 97524000 | 7710877830.3 | 17666968270.7 | 14000506 | پرداخت چک شماره 219266 علی الحساب ص و ش 12 | 10000000000
[10 empty] | 14000512 | پرداخت چک شماره 219272 بابت تسویه ص و شماره 12 | 7666968271
13 | 1400/06/02 | ص و 13 | 6839571480 | 1025935722 | 683957148 | 341978574 | 538500000 | 2590371444 | 4249200036 | 14000621 | پرداخت چک شماره 507087 بابت تسویه ص و ش 13 | 4249200036
14 | 1400/07/05 | ص و 14 | 28662429236 | 4299364385.4 | 2866242923.6 | 1433121461.8 | 9454825529 | 18053554299.8 | 10608874936.2 | 14000712 | پرداخت چک 507094 بابت علی الحساب ص و ش 14 | 10000000000
15 | 1400/07/05 | ص و 15/16 | 7077063219 | 1061559482.85 | 707706321.9 | 353853160.95 | 660076363 | 2783195328.7 | 4293867890.3 | - | - | 0
جـــــمع: |  |  | 128544671974 | 19281700796.1 | 12854467197.4 | 6427233598.7 | 12163589661 | 50726991253.2 | 77817680720.8 | جمع پرداخت شده |  | 72914937894
[11 empty] | مانده طلب صنعت پژوهان بابت صورت وضعیت | 4902742826.8
پرداخت به طرف های تجاری شرکت صنعت پژوهان | [10 empty] | بدهکار | بستانکار
ردیف | تاریخ
1 | 1400/04/29 | پرداخت طی 8 فقره چک به وندورهای شرکت صنعت پژوهان(عطف به صورتجلسه شماره SPM-1400-04/109 مورخ 1400/04/21) | [8 empty] | 11143719000
2 | 1400/05/02 | پرداخت چک 219264 به وندور شرکت صنعت پژوهان | [8 empty] | 1200000000
3 | 1400/06/13 | پرداخت 11 فقره چک در وجه وندورهای شرکت صنعت پژوهان | [8 empty] | 18599516777
4 | 1400/07/05 | تسویه قسمتی از علی الحساب پرداختی در صورت وضعیت شماره 14 | [9 empty] | 9090300000
5 | 1400/07/20 | واریز به حساب توسط طرف حساب | [9 empty] | 400000000
6 | 1400/09/23 | شركت صنعت پژوهان ماهان - چك 701009 (اقتصاد نوين ) - حقوق و دستمزد مرداد ماه 1400 طبق ليست | [8 empty] | 4246642972
7 | 1400/09/23 | شركت صنعت پژوهان ماهان - چك 701010 (اقتصاد نوين ) - حقوق و دستمزد مرداد ماه 1400 طبق ليست | [8 empty] | 6430910417
8 | 1400/09/23 | شركت صنعت پژوهان ماهان - فيش 714029 (اقتصاد نوين ) - حقوق و دستمزد مرداد ماه 1400 طبق ليست | [8 empty] | 99250000
9 | 1400/09/27 | شركت صنعت پژوهان ماهان - چك 701015 (اقتصاد نوين ) - حقوق و دستمزد شهريور ماه 1400 طبق ليست | [8 empty] | 5095186806
10 | 1400/09/27 | شركت صنعت پژوهان ماهان - چك 701014 (اقتصاد نوين ) - حقوق و دستمزد شهريور ماه 1400 طبق ليست | [8 empty] | 5557387113
11 | 1400/10/14 | شركت صنعت پژوهان ماهان - چك 701020 (اقتصاد نوين ) - حقوق و دستمزد مهر ماه 1400 طبق ليست | [8 empty] | 4161956223
12 | 1400/10/14 | شركت صنعت پژوهان ماهان - چك 701021(اقتصاد نوين ) - حقوق و دستمزد مهر ماه 1400 طبق ليست | [8 empty] | 4005172222
جمع | [10 empty] | 60539741530 | 9490300000
مانده بدهی صنعت پژوهان بابت پرداخت ها به طرف های تجاری : | [10 empty] | 51049441530
|  | شرح | [5 empty] | بدهکار | بستانکار
|  | مانده بدهی بابت صورت وضعیت | [6 empty] | 4902742826.8
|  | مانده طلب بابت پیش پرداخت مستهلک نشده | [5 empty] | 20531961310.9
|  | مانده طلب بابت پرداخت به طرف های تجاری پیمانکار | [5 empty] | 51049441530
|  | سپرده حسن انجام کار مکسوره | [6 empty] | 12854467197.4
|  | دریافت از محل وصول ضمانتنامه بانکی | [6 empty] | 39813662107
|  | پرداختنی به سازمان تأمین اجتماعی(آخرین صورت وضعیت) | [5 empty] | 4293867890.3
|  | جمع | [5 empty] | 75875270731.2 | 57570872131.2
|  | مانده مبلغ بدهی شرکت صنعت پژوهان ماهان بابت قرارداد 12 | [5 empty] | 18304398600 | ریال

## اضافه کاری ها
پیوست 2
ردیف | شرح عملیات | واحد | قیمت واحد (ریال) | مقدار انجام شده |  |  | مبلغ کارکرد (ریال) |  |  | Unit
|  |  |  | تجمعی | دوره قبل | این دوره | تجمعی | دوره قبل | این دوره
| عملیات خاکی باماشین |  |  | - | [5 empty] | ss 55 r01
* | تهیه، حمل و ریختن ماسه بادی، در داخل کانال‌ها، اطراف پی‌ها و لوله‌ها، کف ساختمان‌ها، معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آن‌ها در ضخامت‌های لازم. | مترمربع | 327300 | 713.84 | 713.84 | 0 | 233639832 | 148907024 | 84732808 | ss 55 r01
| کارهای فولادی سنگین |  |  | - | [5 empty] | ss 55 r01
* | تهیه و ساخت قطعات فولادی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی، قبل از اجرای کارهای یاد شده، از نبشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن، با شاخک‏های لازم. | كیلوگرم | 497025 | 5604.15 | 5804.809 | -200.659 | 2785402653.75 | 2885135193 | -99732539.25 | ss 55 r01
| بتن پیش ساخته وبلوک چینی |  |  | - | [5 empty] | ss 55 r01
* | بنایی با بلوک‌های بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک اتوکلاو شده (بتن گازی) با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۲۰ سانتی‌متر. | مترمربع | 1327232 | 132.3 | 135.47 | -3.17 | 175592793.6 | 179800119.04 | -4207325.44 | ss 55 r01
| عایق کاری رطوبتی |  |  | - | [5 empty] | ss 55 r01
* | اجرای پرایمر | مترمربع | 265000 | 110.66 | 87.06 | 23.6 | 29324900 | 23070900 | 6254000 | ss 55 r01
| کارهای فولادی سبک |  |  | - | [5 empty] | ss 55 r01
11 | تهیه، ساخت و اجرای نگهدارنده دیوارهای بنایی به اجزای سازه‌ای به صورت افقی یا قایم، از پروفیل‌های توخالی. | كیلوگرم | 525165 | 1519.322 | 1425.07 | 94.252 | 797894738.13 | 748396886.55 | 49497851.58 | ss 55 r01
* | تهیه و اجرای زیرسازی از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه، در سطوح قائم، متشکل از اعضای استاد و رانر و سایر مقاطع گالونیزه (و بادبند در صورت لزوم) به همراه نعل درگاه، اتصالات و تقویتی های مربوط. | کیلوگرم | 1680000 | 622.13 | 0 | 622.13 | 1045178400 | 756000000 | 289178400 | ss 55 r01
| اندودکاری و بندکشی |  |  | - | [5 empty] | ss 55 r01
* | تهیه و نصب صفحات گچی روکش دار معمولی به ضخامت اسمی ١٢٫۵ میلی متر، روی سطوح قائم که با استفاد ه از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه گچی روکش دار. | مترمربع | 1680000 | 589.93 | 450 | 139.93 | 991082400 | 756000000 | 235082400 | ss 55 r01
| کارهای پلاستیکی و پلیمری |  |  | - | [5 empty] | ss 55 r01
* | تهیه ونصب پلاستوفوم (یونولیت) با هر چگالی، سفید یا الوان به ضخامت یک سانتی‌متر، با تمام وسایل نصب بدون زیرسازی. + ( اضافه بهای ضخامت تا 2.5 سانت) | مترمربع | 540000 | 15.1 | 15.1 | 0 | 8154000 | 29010965.6 | -20856965.6 | ss 55 r01
* | نصب اسلیو PVC سایز1 تا 3 اینج | متر طول | 777000 | 0.4 | 0.4 | 0 | 310800 | 310800 | 0 | ss 55 r01
* | نصب اسلیو PVC سایز 4 اینج | متر طول | 969000 | 5.95 | 4.1 | 1.85 | 5765550 | 3972900 | 1792650 | ss 55 r01
* | نصب اسلیو PVC سایز 6 اینج | متر طول | 2190000 | 46.55 | 88 | -41.45 | 101944500 | 192720000 | -90775500 | ss 55 r01
| آیتم جدید |  |  | - | [5 empty] | ss 55 r01
* | تهیه و نصب کف خواب سر ناودان ، کاسه ناودان ، کلاهک دودکش و مانند آن با ورق گالوانیزه ، لحیم کاری ، پرچ و سایر کارهای لازم آن | عدد | 5000000 | 10 | 6 | 4 | 50000000 | 30000000 | 20000000 | ss 55 r01
* | اکسپنشن بولت | عدد | 800000 | 134 | 0 | 134 | 107200000 | 0 | 107200000 | ss 55 r01
42 | کارهای فولادی سنگین |  |  | - | [5 empty] | ss 55
49 | تهیه و نصب نبشی 100*100*10 جهت زیر سازی درب ها | کیلوگرم | 335000 | 184.8 | 184.8 | 0 | 61908000 | 61908000 | 0 | ss 55
50 | نصب انواع پلیت مدفون و غیر مدفون در بتن | کیلوگرم | 335000 | 1860 | 1860 | 0 | 623100000 | 623100000 | 0 | ss 55
51 | تهیه و نصب ورق فلزی عرض 100*10 میلیمتر جهت زیر سازی درب ها | کیلوگرم | 335000 | 166.5 | 166.5 | 0 | 55777500 | 55777500 | 0 | ss 55
61 | عايق کاري رطوبتي |  |  | - | [5 empty] | ss 55
64 | اجرای پرایمر | مترمربع | 265000 | 303.9 | 303.9 | 0 | 80533500 | 80533500 | 0 | ss 55
| عملیات خاکی باماشین | [8 empty] | NIB R01
* | پي‌کني، کانال‌کني با وسيله مکانيکي در زمينهاي سنگی، تاعمق 2 متر و ريختن خاک کنده شده در کنارمحلهاي مربوط | مترمكعب | 1500000 | 560.7437 | 484.1569 | 76.5868 | 841115483 | 726235283 | 114880200 | NIB R01
| عملیات خاکی باماشین |  |  | - | [5 empty] | NIB R01
* | تهیه، حمل و ریختن شن نقلی در معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آن‌ها در ضخامت‌های لازم. | متر مکعب | 2150000 | 63.39 | 66 | -2.61 | 136288500 | 141900000 | -5611500 | NIB R01
| قالب بندی فلزی |  |  | - | [5 empty] | NIB R01
4.1 | تهيه وسايل و قالب‌بندي با استفاده از قالب فلزي در ستونها و شناژهاي قايم با مقطع چهار ضلعي که ارتفاع بيش از 7.5 متر و حداکثر 10 متر باشد( کلیه هزینه های مربوطه با قالب بندی از جمله تهیه و اجرای داربست و ... در این آیتم دیده شده است ) | مترمربع | 2908339 | 118.58 | 0 | 118.58 | 344870838.62 | 0 | 344870838.62 | NIB R01
4.2 | تهيه وسايل و قالب‌بندي با استفاده از قالب فلزي در ستونها و شناژهاي قايم با مقطع چهار ضلعي که ارتفاع بيش از 10 متر و حداکثر 15 متر باشد( کلیه هزینه های مربوطه با قالب بندی از جمله تهیه و اجرای داربست و ... در این آیتم دیده شده است ) | مترمربع | 3704678 | 159.04 | 0 | 159.04 | 589191989.12 | 0 | 589191989.12 | NIB R01
8.1 | تهيه وسايل و قالب‌بندي با استفاده از قالب فلزي در تيرهاي بتني که ارتفاع بيش از 7.5 متر و حداکثر 10 متر باشد( کلیه هزینه های مربوطه با قالب بندی از جمله تهیه و اجرای داربست و ... در این آیتم دیده شده است ) | مترمربع | 3215539 | 519.86 | 0 | 519.86 | 1671630104.54 | 0 | 1671630104.54 | NIB R01
| کارهای فولادی سنگین |  |  | - | [5 empty] | NIB R01
* | تهیه و ساخت قطعات فولادی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی، قبل از اجرای کارهای یاد شده، از نبشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن، با شاخک‏های لازم. | کیلوگرم | 497025 | 2007.19 | 1200 | 807.19 | 997623609.75 | 596430000 | 401193609.75 | NIB R01
| آجرکاری وشفته ریزی |  |  | - | [5 empty] | NIB R01
* | آجرکاریبه ضخامت یک ونیم آجر وبیشتر با آجر فشاری وملات ماسه سیمان 1:5 | متر مکعب | 15000000 | -2.47 | 0 | -2.47 | -37050000 | 0 | -37050000 | NIB R01
| بتن پیش ساخته وبلوک چینی |  |  | - | [5 empty] | NIB R01
* | بنایی با بلوک‌های بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک اتوکلاو شده (بتن گازی) با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۲۰ سانتی‌متر. | مترمربع | 3598325 | 1389.29 | 771.76 | 617.53 | 4999116939.25 | 3971746304.24 | 1027370635.01 | NIB R01
| کارهای فولادی سبک |  |  | - | [5 empty] | NIB R01
* | تهیه، ساخت و اجرای نگهدارنده دیوارهای بنایی به اجزای سازه‌ای به صورت افقی یا قایم، از پروفیل‌های توخالی. | كیلوگرم | 525165 | 17438.72 | 17000 | 438.72 | 9158205388.8 | 8927805000 | 230400388.8 | NIB R01
* | تهیه ونصب صفحات رابیتس گالوانیزه گرم | كیلوگرم | 460800 | 316.78 | 160 | 156.78 | 145972224 | 120952800 | 25019424 | NIB R01
| کارهای پلاستیکی و پلیمری |  |  | - | [5 empty] | NIB R01
* | تهیه ونصب پلاستوفوم (یونولیت) با هر چگالی، سفید یا الوان به ضخامت یک سانتی‌متر، با تمام وسایل نصب بدون زیرسازی. + ( اضافه بهای ضخامت تا 2.5 سانت) | مترمربع | 540000 | 144.85 | 97.8 | 47.05 | 78219000 | 187898836.8 | -109679836.8 | NIB R01
* | تهیه ونصب جوینفیلر با هر چگالی، سفید یا الوان به ضخامت دو سانتی‌متر، با تمام وسایل نصب | متر طول | 1921256 | 264.25 | 0 | 264.25 | 507691898 | 0 | 507691898 | NIB R01
* | نصب اسلیو PVC سایز1 تا 3 اینج | کیلوگرم | 777000 | 0.45 | 1.8 | -1.35 | 349650 | 1398600 | -1048950 | NIB R01
* | نصب اسلیو PVC سایز 4 اینج | کیلوگرم | 969000 | 4.85 | 0.6 | 4.25 | 4699650 | 581400 | 4118250 | NIB R01
* | نصب اسلیو PVC سایز 5 اینج | کیلوگرم | 1752000 | 6.3 | 2.1 | 4.2 | 11037600 | 3679200 | 7358400 | NIB R01
* | نصب اسلیو PVC سایز 6 اینج | کیلوگرم | 2190000 | 28.35 | 3.6 | 24.75 | 62086500 | 7884000 | 54202500 | NIB R01
4 | عملیات خاکی باماشین |  |  | -
10 | پي‌کني، کانال‌کني با وسيله مکانيکي در زمينهاي سنگی، تاعمق 2 متر و ريختن خاک کنده شده در کنارمحلهاي مربوط |  | 1500000 | 986.6163 | 950.5131 | 36.1032 | 1479924517 | 1425769717 | 54154800 | NIB
53 | آجرکاری وشفته ریزی |  |  | - | [5 empty] | NIB
54 | آجرکاریبه ضخامت یک ونیم آجر وبیشتر با آجر فشاری وملات ماسه سیمان 1:5 | متر مکعب | 15000000 | 110 | 110 | 0 | 1650000000 | 1650000000 | 0 | NIB
61 | عايق کاري رطوبتي |  |  | - | [5 empty] | NIB
64 | اجرای پرایمر | مترمربع | 265000 | 1581.69 | 1581.69 | 0 | 419147850 | 419147850 | 0 | NIB
198 | آیتم جدید |  |  | - | [5 empty] | NIB
201 | تهیه، حمل و ریختن شن نقلی در معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آن‌ها در ضخامت‌های لازم. | متر مکعب | 2150000 | 22 | 22 | 0 | 47300000 | 47300000 | 0 | NIB
| عملیات خاکی باماشین |  |  | - |  |  | - |  |  | fir station R01
10 | پي‌کني، کانال‌کني با وسيله مکانيکي در زمينهاي سنگی، تاعمق 2 متر و ريختن خاک کنده شده در کنارمحلهاي مربوط | مترمكعب | 1500000 | 16.5808 | 0 | 16.5808 | 24871200 | 0 | 24871200 | fir station R01
* | تهیه، حمل و ریختن شن نقلی در معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آن‌ها در ضخامت‌های لازم. | متر مکعب | 2150000 | 4.06 | 18.37 | -14.31 | 8729000 | 39495500 | -30766500 | fir station R01
| کارهای فولادی سنگین |  |  | - |  |  | - |  |  | fir station R01
* | تهیه و ساخت قطعات فولادی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی، قبل از اجرای کارهای یاد شده، از نبشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن، با شاخک‏های لازم. | کیلوگرم | 497025 | 654.85 | 582.37 | 72.48 | 325476821.25 | 289452449.25 | 36024372 | fir station R01
| آجرکاری وشفته ریزی |  |  | - |  |  | - |  |  | fir station R01
* | آجرکاریبه ضخامت یک ونیم آجر وبیشتر با آجر فشاری وملات ماسه سیمان 1:5 | متر مکعب | 15000000 | 26.5 | 26 | 0.5 | 397500000 | 390000000 | 7500000 | fir station R01
| بتن پیش ساخته وبلوک چینی |  |  | - | [5 empty] | fir station R01
* | بنایی با بلوک‌های بتنی پیش‌ساخته از بتن سبک اتوکلاو شده (بتن گازی) با ملات مخصوص به ضخامت حدود ۲۰ سانتی‌متر. | مترمربع | 5146349 | 138.36 | 45 | 93.36 | 712048847.64 | 231585705 | 480463142.64 | fir station R01
| عایق کاری رطوبتی |  |  | - |  |  | - |  |  | fir station R01
2 | اجرای پرایمر | مترمربع | 265000 | 35.42 | 0 | 35.42 | 9386300 | 0 | 9386300 | fir station R01
| کارهای پلاستیکی و پلیمری |  |  | - |  |  | - | 0 |  | fir station R01
* | تهیه ونصب پلاستوفوم (یونولیت) با هر چگالی، سفید یا الوان به ضخامت یک سانتی‌متر، با تمام وسایل نصب بدون زیرسازی. + ( اضافه بهای ضخامت تا 2.5 سانت) | مترمربع | 1921256 | 16.52 | 0.8 | 15.72 | 31739149.12 | 1537004.8 | 30202144.32 | fir station R01
* | نصب اسلیو PVC سایز 4 اینج | کیلوگرم | 969000 |  | 1.15 | -1.15 | 0 | 1114350 | -1114350 | fir station R01
* | نصب اسلیو PVC سایز 5 اینج | کیلوگرم | 1752000 | 0.75 | 0 | 0.75 | 1314000 | 0 | 1314000 | fir station R01
* | نصب اسلیو PVC سایز 6 اینج | کیلوگرم | 2190000 | 2.9 | 1.15 | 1.75 | 6351000 | 2518500 | 3832500 | fir station R01
4 | عملیات خاکی باماشین |  |  | - | [5 empty] | fir station
10 | پي‌کني، کانال‌کني با وسيله مکانيکي در زمينهاي سنگی، تاعمق 2 متر و ريختن خاک کنده شده در کنارمحلهاي مربوط | مترمكعب | 1500000 | 495.2692 | 495.25 | 0.0192 | 742903800 | 742875000 | 28800 | fir station
61 | عايق کاري رطوبتي |  |  | - | [5 empty] | fir station
64 | اجرای پرایمر | مترمربع | 265000 | 330.88 | 330.88 | 0 | 87683200 | 87683200 | 0 | fir station
| کارهای فولادی سنگین |  |  | - |  |  | - |  |  | S 35
* | تهیه و ساخت قطعات فولادی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی، قبل از اجرای کارهای یاد شده، از نبشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن، با شاخک‏های لازم. | کیلوگرم | 497025 | 324.91 | 205.626 | 119.284 | 161488392.75 | 102201262.65 | 59287130.1 | S 35
| بتن پیش ساخته وبلوک چینی |  |  | - |  |  | - |  |  | S 35
* | بنايي با بلوک سيماني توخالي کف پر تهيه شده با دانه رس منبسط شده‏، به ضخامت 10تا 15 سانتيمتر با ملات ماسه و سيمان 1:5. | مترمربع | 1327232 | 148.06 | 148.96 | -0.9 | 196509969.92 | 197704478.72 | -1194508.8 | S 35
| کارهای فولادی سبک |  |  | - |  |  | - |  |  | S 35
* | تهیه، ساخت و اجرای نگهدارنده دیوارهای بنایی به اجزای سازه‌ای به صورت افقی یا قایم، از پروفیل‌های توخالی. | كیلوگرم | 525165 | 1437.35 | 1386 | 51.35 | 754845912.75 | 727878690 | 26967222.75 | S 35
* | تهیه ونصب صفحات رابیتس گالوانیزه گرم | كیلوگرم | 460800 | 74.37 | 0 | 74.37 | 34269696 | 0 | 34269696 | S 35
* | تهیه و اجرای زیرسازی از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه، در سطوح قائم، متشکل از اعضای استاد و رانر و سایر مقاطع گالونیزه (و بادبند در صورت لزوم) به همراه نعل درگاه، اتصالات و تقویتی های مربوط. | کیلوگرم | 1680000 | 1117.74 | 0 | 1117.74 | 1877803200 | 0 | 1877803200 | S 35
| اندودکاری و بندکشی |  |  | - |  |  | - |  |  | S 35
79 | تهیه و نصب صفحات گچی روکش دار معمولی به ضخامت اسمی ١٢٫۵ میلی متر، روی سطوح قائم که با استفاد ه از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه گچی روکش دار. | مترمربع | 1680000 | 1062.12 | 1004.62 | 57.5 | 1784361600 | 3375523200 | -1591161600 | S 35
| کارهای پلاستیکی و پلیمری |  |  | - |  |  | - |  |  | S 35
* | تهیه ونصب پلاستوفوم (یونولیت) با هر چگالی، سفید یا الوان به ضخامت یک سانتی‌متر، با تمام وسایل نصب بدون زیرسازی. + ( اضافه بهای ضخامت تا 2.5 سانت) | مترمربع | 540000 | 9.78 | 0 | 9.78 | 5281200 | 0 | 5281200 | S 35
* | نصب اسلیو PVC سایز 4 اینج | مترمربع | 969000 | 2.25 | 0 | 2.25 | 2180250 | 0 | 2180250 | S 35
* | نصب اسلیو PVC سایز 6 اینج | مترمربع | 2190000 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3285000 | 0 | 3285000 | S 35
| رنگ آمیزی |  |  | - |  |  | - |  |  | S 35
* | تهیه مصالح و اجرای‌رنگ اتیل‌سیلیکات روی دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت‏ فولادی در یک قشر به ضخامت خشک 40 میکرون. | کیلوگرم | 15000 | 14445.1 | 0 | 14445.1 | 216676500 | 0 | 216676500 | S 35
* | تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی پلی‌آمید غنی از روی دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت‏ فولادی در یک قشر به ضخامت خشک 125 میکرون. | کیلوگرم | 15000 | 14445.1 | 0 | 14445.1 | 216676500 | 0 | 216676500 | S 35
* | آماده‌سازی یا زنگ‌زدایی اسکلت‌های فولادی به روش ماسه‌پاشی. | کیلوگرم | 131600 | 14445.1 | 9980 | 4465.1 | 1900975160 | 1313368000 | 587607160 | S 35
* | تهیه مصالح و اجرای رنگ رویه یا فاینال دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت‏ فولادی در یک قشر به ضخامت خشک 75 میکرون. | کیلوگرم | 15000 | 14445.1 | 0 | 14445.1 | 216676500 | 0 | 216676500 | S 35
| آیتم جدید |  |  | - |  |  | - |  |  | S 35
* | اکسپنشن بولت | عدد | 800000 | 362 | 0 | 362 | 289600000 | 0 | 289600000 | S 35
* | تهیه، حمل و ریختن ماسه بادی، در داخل کانال‌ها، اطراف پی‌ها و لوله‌ها، کف ساختمان‌ها، معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آن‌ها در ضخامت‌های لازم. | مترمربع | 327300 | 1752.5 | 1756.19 | -3.69 | 573593250 | 366341234 | 207252016 | S 35
* | تهیه و نصب کف خواب سر ناودان ، کاسه ناودان ، کلاهک دودکش و مانند آن با ورق گالوانیزه ، لحیم کاری ، پرچ و سایر کارهای لازم آن | عدد | 5000000 | 16 | 16 | 0 | 80000000 | 80000000 | 0 | S 35
|  |  |  | جمع |  |  | 40922457758.99
طبق صورتجلسه شماره (70) اعمال شده است
نصب قطعات فلزی مدفون در بتن
علی الحساب
بلوک معمولی20 سانتیمتری بازاری با ملات 1.4
علی الحساب
علی الحساب
علی الحساب
علی الحساب
وال پست
علی الحساب
اجرای کناف بصورت کامل با زیر سازی
علی الحساب
پلاستیفوم
علی الحساب
علی الحساب
علی الحساب
علی الحساب
گراول
گراول
گراول
گراول
علی الحساب
گراول
گراول
گراول
گراول
علی الحساب
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
علی الحساب
علی الحساب
علی الحساب
علی الحساب
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
علی الحساب
علی الحساب
علی الحساب
ماسه بادی
ماسه بادی
ماسه بادی
ماسه بادی
ماسه بادی
علی الحساب
علی الحساب
علی الحساب
علی الحساب
نصب قطعات فلزی مدفون در بتن
علی الحساب
علی الحساب
علی الحساب
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
علی الحساب
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
علی الحساب
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
علی الحساب
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
علی الحساب
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
علی الحساب
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
نصب قطعات فلزی مدفون در بتن
نصب قطعات فلزی مدفون در بتن
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
نصب قطعات فلزی مدفون در بتن
علی الحساب
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
علی الحساب بر اساس دستور پیوست برای 20 سانتیمتر ضخامت محاسبه می شود تا تعیین وضعیت آیتم جدید
علی الحساب
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
علی الحساب
وال پست
نصب قطعات فلزی وال پست
وال پست
وال پست
وال پست
وال پست
وال پست
وال پست
وال پست
وال پست
وال پست
وال پست
وال پست
وال پست
وال پست
وال پست
وال پست
وال پست
وال پست
وال پست
وال پست
وال پست
وال پست
وال پست
وال پست
وال پست
وال پست
نصب قطعات فلزی وال پست
وال پست
وال پست
وال پست
وال پست
وال پست
وال پست
وال پست
وال پست
علی الحساب
علی الحساب
علی الحساب
علی الحساب
علی الحساب
علی الحساب
علی الحساب
علی الحساب
علی الحساب
علی الحساب
علی الحساب
علی الحساب
علی الحساب
گراول
ماسه بادی
ماسه بادی
عالی الحساب
گراول
عالی الحساب
عالی الحساب
نصب قطعات فلزی مدفون در بتن
نصب قطعات فلزی مدفون در بتن
علی الحساب
علی الحساب
عالی الحساب
علی الحساب
طبق صورت جلسه پیوست
طبق صورت جلسه پیوست
علی الحساب
علی الحساب بر اساس دستور پیوست برای 20 سانتیمتر ضخامت محاسبه می شود تا تعیین وضعیت آیتم جدید
عالی الحساب
علی الحساب
علی الحساب
عالی الحساب
علی الحساب
عالی الحساب
عالی الحساب
علی الحساب
عالی الحساب
عالی الحساب
علی الحساب
علی الحساب
قطعات مدفون در بتن
علی الحساب
علی الحساب
بلوک سیمانی معمولی بازاری
علی الحساب
علی الحساب
وال پست
نصب قطعات فلزی وال پست
وال پست
وال پست
نصب قطعات فلزی وال پست
علی الحساب
علی الحساب
علی الحساب
نصب کناف بصورت کامل با زیر سازی
علی الحساب
علی الحساب
علی الحساب
علی الحساب
علی الحساب
علی الحساب
علی الحساب
علی الحساب
علی الحساب
علی الحساب
دو لایه رنگ یک لایه پرایمر با سند بلاست بصورت کامل
علی الحساب
علی الحساب
علی الحساب
علی الحساب
علی الحساب
گراول
گراول
علی الحساب
ماسه بادی
ماسه بادی
علی الحساب
علی الحساب
گراول
گراول
گراول
گراول
علی الحساب
علی الحساب

## تضامین قراردادی
پیوست 3 - شرح تضامین اخذ شده
تاريخ سند | نوع تضمین | شرح تضامین | مبلغ | مبلغ قابل استفاده
1399/04/07 | سفته | صنعت پژوهان ماهان-سفته ش 963994 و 958786 الي 958798 و 958801 الي 958804 (18فقره) بابت حسن اجراي تعهدات | 26542441404 | 26542441404
1400/10/18 | چک | صنعت پژوهان ماهان - چك 545625 - بابت حسن اجراي تعهدات ق SM-C--CO-CV-012 طبق ماده 13 شرايط عمومي قرارداد | 26542441404 | 26542441404
1400/04/29 | سفته | صنعت پژوهان ماهان-سفته ش 524647 الي 524652 و 649924 الي 649923 و 649925 الي 649929 (13فقره) تضمين علي الحساب (پرداخت به وندورها) | 14887537200 | 14887537200
1400/10/11 | سفته | صنعت پژوهان ماهان-سفته ش 649941 الي 649957 (17 فقره) بابت تضمين علي الحساب پرداختي (پرداخت به وندورها) ق ش SM-C-CO-CV-012 | 14812462800 | 14812462800
1400/09/22 | سفته | صنعت پژوهان ماهان-سفته ش 649930 الي 649940 (11فقره) بابت تضمين ضمانت پرداخت به كاركنان پيمانكار ق ش SM-C-CO-CV-012 | 9900000000 | 9900000000
|  |  | جمع تضامین | 92684882808