## 119-1555
خلاصه مالی خرید لوله و اتصالات GRVE یوتیلیتی | [19 empty] | شماره پیش فاکتور: 119/1555
خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی | [19 empty] | تاریخ پیش فاکتور: 1401/03/31
فروشنده: شرکت تولیدی و صنعتی فراسان | [19 empty] | تاریخ تهیه گزارش: 1401/05/30
ردیف | شرح کالا | سایز (اینچ) | واحد | مقدار پیش فاکتور | بهای واحد | مبلغ پیش فاکتور | مقدار رسید شده | درصد کالای ارسالی / خدمات دریافتی | مبلغ کل | صورتحساب شماره 551 |  | صورتحساب شماره 558 |  | صورتحساب شماره 558-1 |  | صورتحساب شماره 559 |  | جمع صورتحسابها |  | باقیمانده از پیش فاکتور
[10 empty] | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ
1 | GRVE Pipe, Adhesive Bonded Bell & Spigot Joint System | 4 | متر | 120 | 3740000 | 448800000 | 120 | 100% | 448800000 | 120 | 448800000 | [6 empty] | 120 | 448800000 | 0
2 | GRVE Pipe, Adhesive Bonded Bell & Spigot Joint System | 6 | متر | 84 | 7290000 | 612360000 | 60 | 71.43% | 437400000 | 60 | 437400000 | [6 empty] | 60 | 437400000 | 174960000
3 | GRVE Pipe, Adhesive Bonded Bell & Spigot Joint System | 8 | متر | 114 | 9780000 | 1114920000 | 114 | 100% | 1114920000 | 114 | 1114920000 | [6 empty] | 114 | 1114920000 | 0
4 | GRVE Pipe, Adhesive Bonded Bell & Spigot Joint System | 10 | متر | 42 | 14830000 | 622860000 | 42 | 100% | 622860000 | 42 | 622860000 | [6 empty] | 42 | 622860000 | 0
5 | GRVE Pipe, Adhesive Bonded Bell & Spigot Joint System | 12 | متر | 36 | 19410000 | 698760000 | 36 | 100% | 698760000 | 36 | 698760000 | [6 empty] | 36 | 698760000 | 0
6 | GRVE Pipe, Adhesive Bonded Bell & Spigot Joint System | 16 | متر | 54 | 30910000 | 1669140000 | 54 | 100% | 1669140000 | 54 | 1669140000 | [6 empty] | 54 | 1669140000 | 0
7 | GRVE Pipe, Adhesive Bonded Bell & Spigot Joint System | 18 | متر | 12 | 37980000 | 455760000 | 12 | 100% | 455760000 | 12 | 455760000 | [6 empty] | 12 | 455760000 | 0
8 | GRVE Pipe, Adhesive Bonded Bell & Spigot Joint System | 22 | متر | 36 | 53900000 | 1940400000 | 36 | 100% | 1940400000 | 36 | 1940400000 | [6 empty] | 36 | 1940400000 | 0
9 | GRVE Elbow 45, Adhesive Bonded Bell & Spigot Joint System, Bell Ends | 4 | عدد | 20 | 24360000 | 487200000 | 20 | 100% | 487200000 | [6 empty] | 20 | 487200000 | 20 | 487200000 | 0
10 | GRVE Elbow 90, Adhesive Bonded Bell & Spigot Joint System, Bell Ends | 4 | عدد | 22 | 32880000 | 723360000 | 22 | 100% | 723360000 | [6 empty] | 22 | 723360000 | 22 | 723360000 | 0
11 | GRVE Eq.Tee, Adhesive Bonded Bell & Spigot Join System | 4 | عدد | 8 | 38020000 | 304160000 | 8 | 100% | 304160000 | [6 empty] | 8 | 304160000 | 8 | 304160000 | 0
12 | GRVE Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=250mm | 4 | عدد | 3 | 58000000 | 174000000 | 3 | 100% | 174000000 | [6 empty] | 3 | 174000000 | 3 | 174000000 | 0
13 | GRVE Elbow 45, Adhesive Bonded Bell & Spigot Joint System, Bell Ends | 6 | عدد | 7 | 28160000 | 197120000 | 7 | 100% | 197120000 | [6 empty] | 7 | 197120000 | 7 | 197120000 | 0
14 | GRVE Red.Tee, Adhesive Bonded Bell & Spigot Joint System, Bell Ends | 6 | عدد | 16 | 55680000 | 890880000 | 16 | 100% | 890880000 | [6 empty] | 16 | 890880000 | 16 | 890880000 | 0
15 | GRVE Eq.Tee, Adhesive Bonded Bell & Spigot Join System | 6 | عدد | 2 | 70770000 | 141540000 | 2 | 100% | 141540000 | [6 empty] | 2 | 141540000 | 2 | 141540000 | 0
16 | GRVE Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=200mm | 6 | عدد | 1 | 79890000 | 79890000 | 1 | 100% | 79890000 | [6 empty] | 1 | 79890000 | 1 | 79890000 | 0
17 | GRVE Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=350mm | 6 | عدد | 1 | 81090000 | 81090000 | 1 | 100% | 81090000 | [6 empty] | 1 | 81090000 | 1 | 81090000 | 0
18 | GRVE Con.Reducer, Adhesive Bonded Bell & Spigot Joint System, Bell Ends | 6 | عدد | 35 | 12590000 | 440650000 | 35 | 100% | 440650000 | [6 empty] | 35 | 440650000 | 35 | 440650000 | 0
19 | GRVE Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=250mm | 8 | عدد | 4 | 103800000 | 415200000 | 4 | 100% | 415200000 | [6 empty] | 4 | 415200000 | 4 | 415200000 | 0
20 | GRVE Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=450mm | 8 | عدد | 2 | 105950000 | 211900000 | 2 | 100% | 211900000 | [6 empty] | 2 | 211900000 | 2 | 211900000 | 0
21 | GRVE Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=650mm | 8 | عدد | 1 | 108100000 | 108100000 | 0 | 0% | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 108100000
22 | GRVE Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=1100mm | 8 | عدد | 1 | 112940000 | 112940000 | 1 | 100% | 112940000 | [6 empty] | 1 | 112940000 | 1 | 112940000 | 0
23 | GRVE Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=1200mm | 8 | عدد | 1 | 114010000 | 114010000 | 1 | 100% | 114010000 | [6 empty] | 1 | 114010000 | 1 | 114010000 | 0
24 | GRVE Outlet with Paddle Ring | 8 | عدد | 9 | 52640000 | 473760000 | 9 | 100% | 473760000 | [6 empty] | 9 | 473760000 | 9 | 473760000 | 0
25 | GRVE Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=D | 10 | عدد | 2 | 130970000 | 261940000 | 2 | 100% | 261940000 | [6 empty] | 2 | 261940000 | 2 | 261940000 | 0
26 | GRVE Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=300mm | 10 | عدد | 1 | 131780000 | 131780000 | 1 | 100% | 131780000 | [6 empty] | 1 | 131780000 | 1 | 131780000 | 0
27 | GRVE Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=600mm | 10 | عدد | 1 | 136680000 | 136680000 | 0 | 0% | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 136680000
28 | GRVE Red.Tee, Adhesive Bonded Bell & Spigot Joint System, Bell Ends | 10 | عدد | 1 | 113430000 | 113430000 | 1 | 100% | 113430000 | [6 empty] | 1 | 113430000 | 1 | 113430000 | 0
29 | GRVE Outlet with Paddle Ring | 10 | عدد | 4 | 73730000 | 294920000 | 4 | 100% | 294920000 | [6 empty] | 4 | 294920000 | 4 | 294920000 | 0
30 | GRVE Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=D | 12 | عدد | 2 | 178010000 | 356020000 | 2 | 100% | 356020000 | [6 empty] | 2 | 356020000 | 2 | 356020000 | 0
31 | GRVE Outlet with Paddle Ring | 12 | عدد | 2 | 89470000 | 178940000 | 2 | 100% | 178940000 | [6 empty] | 2 | 178940000 | 2 | 178940000 | 0
32 | GRVE Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=D | 16 | عدد | 2 | 251090000 | 502180000 | 2 | 100% | 502180000 | [6 empty] | 2 | 502180000 | 2 | 502180000 | 0
33 | GRVE Outlet with Paddle Ring | 16 | عدد | 2 | 130610000 | 261220000 | 2 | 100% | 261220000 | [6 empty] | 2 | 261220000 | 2 | 261220000 | 0
34 | GRVE Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=650mm | 18 | عدد | 1 | 294470000 | 294470000 | 1 | 100% | 294470000 | [6 empty] | 1 | 294470000 | 1 | 294470000 | 0
35 | GRVE Outlet with Paddle Ring | 18 | عدد | 1 | 155680000 | 155680000 | 1 | 100% | 155680000 | [6 empty] | 1 | 155680000 | 1 | 155680000 | 0
36 | GRVE Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=D | 22 | عدد | 3 | 381460000 | 1144380000 | 3 | 100% | 1144380000 | [6 empty] | 3 | 1144380000 | 3 | 1144380000 | 0
37 | GRVE Outlet with Paddle Ring | 22 | عدد | 3 | 216500000 | 649500000 | 3 | 100% | 649500000 | [6 empty] | 3 | 649500000 | 3 | 649500000 | 0
38 | Glue Cartridge 3005 for Bell & Spigot Joint System |  | عدد | 100 | 14100000 | 1410000000 | 100 | 100% | 1410000000 |  |  |  |  | 100 | 1410000000 |  |  | 0 | 1410000000 | 0
39 | GRVE Lamination Kit For Butt & Wrap Lamination Joint System | 4 | عدد | 4 | 3930000 | 15720000 | 4 | 100% | 15720000 |  |  |  |  | 4 | 15720000 |  |  | 0 | 15720000 | 0
40 | GRVE Lamination Kit For Butt & Wrap Lamination Joint System | 6 | عدد | 2 | 7650000 | 15300000 | 2 | 100% | 15300000 |  |  |  |  | 2 | 15300000 |  |  | 0 | 15300000 | 0
41 | GRVE Lamination Kit For Butt & Wrap Lamination Joint System | 8 | عدد | 18 | 10270000 | 184860000 | 18 | 100% | 184860000 |  |  |  |  | 18 | 184860000 |  |  | 0 | 184860000 | 0
42 | GRVE Lamination Kit For Butt & Wrap Lamination Joint System | 10 | عدد | 8 | 15580000 | 124640000 | 8 | 100% | 124640000 |  |  |  |  | 8 | 124640000 |  |  | 0 | 124640000 | 0
43 | GRVE Lamination Kit For Butt & Wrap Lamination Joint System | 12 | عدد | 4 | 20380000 | 81520000 | 4 | 100% | 81520000 |  |  |  |  | 4 | 81520000 |  |  | 0 | 81520000 | 0
44 | GRVE Lamination Kit For Butt & Wrap Lamination Joint System | 16 | عدد | 4 | 32460000 | 129840000 | 4 | 100% | 129840000 |  |  |  |  | 4 | 129840000 |  |  | 0 | 129840000 | 0
45 | GRVE Lamination Kit For Butt & Wrap Lamination Joint System | 18 | عدد | 2 | 39880000 | 79760000 | 2 | 100% | 79760000 |  |  |  |  | 2 | 79760000 |  |  | 0 | 79760000 | 0
46 | GRVE Lamination Kit For Butt & Wrap Lamination Joint System | 22 | عدد | 6 | 56600000 | 339600000 | 6 | 100% | 339600000 |  |  |  |  | 6 | 339600000 |  |  | 0 | 339600000 | 0
47 | Glue Gun |  | عدد | 2 | 85000000 | 170000000 | 2 | 100% | 170000000 |  |  | 2 | 170000000 |  |  |  |  | 2 | 170000000 | 0
48 | Discount |  |  |  |  | -586180000 |  |  | -586180000 |  | -221615909 |  | -5000000 |  | -71240000 |  | -275733000 | 0 | -573588909 | -12591091
[6 empty] | 18965000000 |  |  | 18545260000 |  | 7166424091 |  | 165000000 |  | 2310000000 |  | 8916427000 |  | 18557851091 | 407148909
[8 empty] | مالیات و عوارض بر ارزش افزوده- | 9% |  | 644978168.19 |  | 14850000 |  | 207900000 |  | 802478430 |  | 1670206598.19
[8 empty] | جمع صورتحساب (شامل مالیات و عوارض) |  |  | 7811402259.19 |  | 179850000 |  | 2517900000 |  | 9718905430 |  | 20228057689.19
[8 empty] | کسر پیش پرداخت (باقیمانده) |  |  | -3451630000 | [5 empty] | -3186120000 |  | -6637750000
[8 empty] | خالص قابل پرداخت | [8 empty] | 6532785430

## 119-2947
خلاصه مالی خرید لوله و اتصالات GRP واحد تانکیج | [11 empty] | شماره پیش فاکتور: 119/2947
خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی | [11 empty] | تاریخ پیش فاکتور: 1401/05/09
فروشنده: شرکت تولیدی و صنعتی فراسان | [11 empty] | تاریخ تهیه گزارش: 1401/07/25
ردیف | شرح کالا | سایز (اینچ) | واحد | مقدار پیش فاکتور | بهای واحد | مبلغ پیش فاکتور | مقدار رسید شده | درصد کالا / خدمات دریافتی | مبلغ کل | صورتحساب شماره 832/1 |  | باقیمانده از پیش فاکتور
[10 empty] | تعداد | مبلغ
1 | GRP Pipe, UG, UNIZXIAL, SN : 5000pa, Double Bell Reka Coupling System | 16 | متر | 24 | 14460000 | 347040000 | 24 | 100% | 347040000 | 24 | 347040000 | 0
2 | GRP Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=1000mm, Acc to attached drawing | 10 | عدد | 1 | 71610000 | 71610000 | 1 | 100% | 71610000 | 1 | 71610000 | 0
3 | GRP Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=1050mm, Acc to attached drawing | 10 | عدد | 1 | 71920000 | 71920000 | 1 | 100% | 71920000 | 1 | 71920000 | 0
4 | GRP Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=400mm, Acc to attached drawing | 16 | عدد | 2 | 134910000 | 269820000 | 2 | 100% | 269820000 | 2 | 269820000 | 0
5 | GRP Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=250mm, Acc to attached drawing | 8 | عدد | 4 | 53590000 | 214360000 | 4 | 100% | 214360000 | 4 | 214360000 | 0
6 | GRP Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=350mm, Acc to attached drawing | 8 | عدد | 1 | 54060000 | 54060000 | 1 | 100% | 54060000 | 1 | 54060000 | 0
7 | GRP Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=450mm, Acc to attached drawing | 8 | عدد | 1 | 54430000 | 54430000 | 1 | 100% | 54430000 | 1 | 54430000 | 0
8 | GRP Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=800mm, Acc to attached drawing | 8 | عدد | 1 | 55900000 | 55900000 | 1 | 100% | 55900000 | 1 | 55900000 | 0
9 | GRP Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=850mm, Acc to attached drawing | 8 | عدد | 1 | 56110000 | 56110000 | 1 | 100% | 56110000 | 1 | 56110000 | 0
10 | GRP Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=450mm, Acc to attached drawing | 18 | عدد | 3 | 154420000 | 463260000 | 3 | 100% | 463260000 | 3 | 463260000 | 0
11 | GRP Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=800mm, Acc to attached drawing | 18 | عدد | 1 | 161050000 | 161050000 | 1 | 100% | 161050000 | 1 | 161050000 | 0
12 | GRP Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=600mm, Acc to attached drawing | 24 | عدد | 1 | 221090000 | 221090000 | 1 | 100% | 221090000 | 1 | 221090000 | 0
13 | GRP Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=2550mm, Acc to attached drawing | 24 | عدد | 1 | 269490000 | 269490000 | 1 | 100% | 269490000 | 1 | 269490000 | 0
14 | GRP Outlet with Paddle Ring H=2550mm, Acc to attached drawing | 8 | عدد | 10 | 28920000 | 289200000 | 10 | 100% | 289200000 | 10 | 289200000 | 0
15 | GRP Outlet with Paddle Ring H=2550mm, Acc to attached drawing | 10 | عدد | 3 | 39250000 | 117750000 | 3 | 100% | 117750000 | 3 | 117750000 | 0
16 | GRP Outlet with Paddle Ring H=2550mm, Acc to attached drawing | 16 | عدد | 2 | 76520000 | 153040000 | 2 | 100% | 153040000 | 2 | 153040000 | 0
17 | GRP Outlet with Paddle Ring H=2550mm, Acc to attached drawing | 18 | عدد | 4 | 90710000 | 362840000 | 4 | 100% | 362840000 | 4 | 362840000 | 0
18 | GRP Outlet with Paddle Ring H=2550mm, Acc to attached drawing | 24 | عدد | 2 | 138970000 | 277940000 | 2 | 100% | 277940000 | 2 | 277940000 | 0
[6 empty] | 3510910000 |  |  | 3510910000 |  | 3510910000 | 0
[8 empty] | مالیات و عوارض بر ارزش افزوده- | 9% |  | 315981900
[8 empty] | جمع صورتحساب (شامل مالیات و عوارض) |  |  | 3826891900
[8 empty] | کسر پیش پرداخت (باقیمانده) |  |  | -1227768500
[8 empty] | خالص قابل پرداخت |  |  | 2599123400

## 119-2995
خلاصه مالی خرید لوله و اتصالات GRP واحد تانکیج | [11 empty] | شماره پیش فاکتور: 119/2995
خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی | [11 empty] | تاریخ پیش فاکتور: 1401/05/10
فروشنده: شرکت تولیدی و صنعتی فراسان | [11 empty] | تاریخ تهیه گزارش: 1401/07/25
ردیف | شرح کالا | سایز (اینچ) | واحد | مقدار پیش فاکتور | بهای واحد | مبلغ پیش فاکتور | مقدار رسید شده | درصد کالا / خدمات دریافتی | مبلغ کل | صورتحساب شماره 832/2 |  | باقیمانده از پیش فاکتور
[10 empty] | تعداد | مبلغ
1 | GRP Pipe, Double Bell Reka Coupling Joint System, SN=5000 Pa | 16 | متر | 30 | 14460000 | 433800000 | 30 | 100% | 433800000 | 30 | 433800000 | 0
2 | GRP Pipe, Double Bell Reka Coupling Joint System, SN=5000 Pa | 44 | متر | 420 | 79010000 | 33184200000 | 420.45 | 100.1% | 33219754500 | 420 | 33184200000 | -0.45
3 | GRP Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=1050mm, Acc to attached drawing | 16 | عدد | 1 | 137990000 | 137990000 | 1 | 100% | 137990000 | 1 | 137990000 | 0
4 | GRP Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=2500mm, Acc to attached drawing | 16 | عدد | 1 | 159180000 | 159180000 | 1 | 100% | 159180000 | 1 | 159180000 | 0
5 | GRP Inlet One Cut Miter with Paddle Ring H=4200mm, Acc to attached drawing | 16 | عدد | 1 | 184030000 | 184030000 | 1 | 100% | 184030000 | 1 | 184030000 | 0
6 | GRP Outlet with Paddle Ring, Acc to attached drawing | 16 | عدد | 2 | 72870000 | 145740000 | 2 | 100% | 145740000 | 2 | 145740000 | 0
7 | GRP Coupling | 16 | عدد | 10 | 13960000 | 139600000 | 10 | 100% | 139600000 | 10 | 139600000 | 0
8 | GRP Outlet with Paddle Ring, Acc to attached drawing | 44 | عدد | 17 | 347880000 | 5913960000 | 17 | 100% | 5913960000 | 17 | 5913960000 | 0
9 | GRP Coupling | 44 | عدد | 17 | 76290000 | 1296930000 | 17 | 100% | 1296930000 | 17 | 1296930000 | 0
10 | Discount |  |  |  |  | -2079772000 |  |  | -2079772000 |  | -2079772000
[6 empty] | 39515658000 |  |  | 39551212500 |  | 39515658000 | -0.45
[8 empty] | مالیات و عوارض بر ارزش افزوده- | 9% |  | 3556409220
[8 empty] | جمع صورتحساب (شامل مالیات و عوارض) |  |  | 43072067220
[8 empty] | کسر پیش پرداخت (35%) |  |  | -13830480300
[8 empty] | خالص قابل پرداخت |  |  | 29241586920