## 070
| خلاصه مالی خرید تجهیزات گسکت |  |  |  | شماره قرارداد: ADSH-P-PO-GE-070
| خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی |  |  |  | تاریخ قرارداد: 1400/09/07
| فروشنده: شرکت واشرسازی بهتا |  |  |  | تاریخ تهیه گزارش: 1401/07/16
|  | یورو | نرخ تسعیر (ریال) | معادل ریالی | معادل ریالی
| جمع کالای دریافتی | 37211.3211 |  | 10928742121.9854 | 10911704898.0672
| مالیات و عوارض بر ارزش افزوده | 3349.0189 |  | 983586790.9787 | 982053440.826
| جمع صورتحساب | 40560.34 | 293236.1597 | 11912328912.9641 | 11893758338.8933
کسور:
| پیش پرداخت (40% قرارداد) | 14884 | 304465.09 | 4531658400 | 4531658400
| جریمه | 2604 |  | 765113102.5748 | 746637108 | #REF!
| کسری ارسال | 13.33 |  | 3916650.406 | 3822070.91
| جمع کسور | 17501.33 |  | 5300688152.9808 | 5282117578.91
| خالص پرداختی نهایی | 23059.01 | 286727 | 6611640759.9833 | 6611640759.9833
* | توضیح اینکه در محاسبه معادل ریالی کسری ارسال و جریمه تاخیر از نرخ پرداخت نهایی استفاده شده است.

## ف 342
خلاصه مالی خرید عایق گرم و سرد |  |  |  |  | شماره قرارداد: ADSH-P-P0-GE-098
خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی |  |  |  |  | تاریخ پیش فاکتور: 1401/06/14
فروشنده: شرکت جهان عایق پارس |  |  |  |  | تاریخ تهیه گزارش: 1401/07/26
|  | یورو |  | نرخ تسعیر (ریال) | معادل ریالی
جمع کالای دریافتی |  | 36850.52 |  |  | 10471913776.7127
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده |  | 3316.5468 |  |  | 942472239.9041
جمع صورتحساب |  | 40167.0668 |  |  | 11414386016.6169
کسور:
پیش پرداخت |  | 8123.25 | * | 291091.25 | 2364606996.5625
55.4
|  | 8178.65 |  |  | 2364606996.5625
خالص قابل پرداختی |  | 31988.4168 |  | 282908 | 9049779020.0544
توضیحات در خصوص نرخ های تسعیر:
1- محاسبه مبلغ خالص پرداختی با نرخ تسعیر فروش اسکناس در سامانه سنا در تاریخ پیش فاکتورهای دریافتی (1401/06/14) انجام شده است.
2- محاسبه نرخ تسعیر جهت پیش پرداخت به شرح ذیل صورت گرفته است:
| تاریخ | مبلغ ارزی |  | نرخ تسعیر | معادل ریالی
پیش پرداخت مرحله اول | 1400/04/14 | 8123.25 |  | 284226 | 2308838854.5
تسویه مرحله اول (4 تابلو) | 1400/09/19 | 8064 |  | 303624 | 2448423936
|  | 16187.25 |  | 293889.4989 | 4757262790.5