## ف 1 (2)
خلاصه مالی خرید 2 عدد تابلو برق |  |  |  | شماره قرارداد: ADSH-P-PO-GE-109
خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی |  |  |  | تاریخ قرارداد: 1401/07/18 | 1401/08/12
فروشنده: ماشین سازی شمال |  |  |  | تاریخ تهیه گزارش: 1402/03/06 | 50
|  | یورو | نرخ تسعیر (ریال) | معادل ریالی
جمع کالای دریافتی |  | 19866 |  | 8261815762.6239
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده |  | 1787.94 |  | 743563418.6361 | 415877.1651
جمع صورتحساب |  | 21653.94 |  | 9005379181.26 | 396767
8591568811.98
کسور: |  |  |  |  | -413810369.28
پیش پرداخت (25%) |  | -4966.5 | 283151 | -1406269441.5 | 25,548,068,864 | 1401/05/26
جرائم تاخیر (10%)-100 روز تاخیر |  | -1986.6 | 455379 | -904655921.4
بخشودگی جرائم تاخیر (10%)-100 روز تاخیر-طبق دستور پیوست |  | 1986.6 | 455379 | 904655921.4
|  | -4966.5 |  | -1406269441.5
خالص قابل پرداخت |  | 16687.44 | 455379 | 7599109739.76
توضیحات در خصوص نرخ های تسعیر: | [6 empty] | 9005379181.26
1- محاسبه مبلغ خالص قابل پرداخت، با استفاده از نرخ تسعیر فروش اسکناس در سامانه سنا در تاریخ 1402/03/06 انجام شده است(مطابق با تاریخ تحویل نرخ 1402/01/24 به ارزش 458.240 ریال بود که بدلیل تاخیرات تحویل نرخ روز پرداخت با ارزش کمتر محاسبه شد).
2- با توجه به تاریخ پیش پرداخت مورخ 1401/07/18 و توافق قرارداد مبنی بر تحویل کالا در 12 هفته تقویمی فروشنده 100 روز تاخیر در تحویل کالا دارد و در صورت غیر مجاز بودن 10% از مبلغ قرارداد 1.866 یورو باید کسر میگردد.طبق استعلام اخذ شده از واحد برنامه ریزی مشخص گردید 3 ماه تاخیر غیر مجاز توسط تامین کننده در تحویل اتفاق افتاده است.ولیکن با توجه به خوش نام بودن تامین کننده در سایر قراردادهای فیمابین و عدم استفاده متریال در حال حاضر طبق دستور مدیریت جرائم شامل بخشودگی گردید.
3- در محاسبه نرخ تسعیر جهت استهلاک پیش پرداخت، عینا از نرخ تسعیر پیش پرداخت ریالی استفاده شده است. پیش پرداخت به شرح ذیل پرداخت شده است:
| تاریخ | مبلغ ارزی | نرخ تسعیر | معادل ریالی
پیش پرداخت | 1401/07/18 | 4966.5 | 283151 | 1406269441.5
استهلاک پیش پرداخت کسر شده پارت 1 | 1402/01/24 | -4966.5 | 283151 | -1406269441.5
باقیمانده پیش پرداخت |  | 0 |  | 0

## ف 1
خلاصه مالی خرید 2 عدد تابلو برق |  |  |  | شماره قرارداد: ADSH-P-PO-GE-109
خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی |  |  |  | تاریخ قرارداد: 1401/07/18 | 1401/08/12
فروشنده: ماشین سازی شمال |  |  |  | تاریخ تهیه گزارش: 1402/03/06 | 50
|  | یورو | نرخ تسعیر (ریال) | معادل ریالی
جمع کالای دریافتی |  | 19866 |  | 8261815762.6239
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده |  | 1787.94 |  | 743563418.6361 | 415877.1651
جمع صورتحساب |  | 21653.94 |  | 9005379181.26 | 396767
8591568811.98
کسور: |  |  |  |  | -413810369.28
پیش پرداخت (25%) |  | -4966.5 | 283151 | -1406269441.5 | 25,548,068,864 | 1401/05/26
جرائم تاخیر (10%)-100 روز تاخیر |  | -1986.6 | 455379 | -904655921.4
|  | -6953.1 |  | -2310925362.9
خالص قابل پرداخت |  | 14700.84 | 455379 | 6694453818.36
توضیحات در خصوص نرخ های تسعیر: | [6 empty] | 9005379181.26
1- محاسبه مبلغ خالص قابل پرداخت، با استفاده از نرخ تسعیر فروش اسکناس در سامانه سنا در تاریخ 1402/03/06 انجام شده است(مطابق با تاریخ تحویل نرخ 1402/01/24 به ارزش 458.240 ریال بود که بدلیل تاخیرات تحویل نرخ روز پرداخت با ارزش کمتر محاسبه شد).
2- با توجه به تاریخ پیش پرداخت مورخ 1401/07/18 و توافق قرارداد مبنی بر تحویل کالا در 12 هفته تقویمی فروشنده 100 روز تاخیر در تحویل کالا دارد و در صورت غیر مجاز بودن 10% از مبلغ قرارداد 1.866 یورو باید کسر میگردد.
3- در محاسبه نرخ تسعیر جهت استهلاک پیش پرداخت، عینا از نرخ تسعیر پیش پرداخت ریالی استفاده شده است. پیش پرداخت به شرح ذیل پرداخت شده است:
| تاریخ | مبلغ ارزی | نرخ تسعیر | معادل ریالی
پیش پرداخت | 1401/07/18 | 4966.5 | 283151 | 1406269441.5
استهلاک پیش پرداخت کسر شده پارت 1 | 1402/01/24 | -4966.5 | 283151 | -1406269441.5
باقیمانده پیش پرداخت |  | 0 |  | 0

## Sheet3
# | Opi No. | Date | Packing List No. | Purchase Order | Vendor | Destination | Shipment No. | Material Description | Category | Main Material | Mark No. | Description | Pl Quantity | Shortage | Overage | Damage | Incorrect | Accepted | Unit | Weight/Unit | Action Code | Remark
1 | OPI-SEMC-109-2-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-109-2-001 | ADSH-P-PO-GE-109 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Main Item | - | NLP-509-001 | Lighting Panel, 400/230VAC, 50Hz, 3PH+N+PE, 10kA, 1 sec, Outdoor Type, EX d IIB T3 Type with Gland Plate, IP65, Surface/Support Mounted | 1 |  |  |  |  | 1 | Set
2 | OPI-SEMC-109-2-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-109-2-001 | ADSH-P-PO-GE-109 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Main Item | - | ELP-509-001 | Lighting Panel, 400/230VAC, 50Hz, 3PH+N+PE, 10kA, 1 sec, Outdoor Type, EX d IIB T3 Type with Gland Plate, IP65, Surface/Support Mounted | 1 |  |  |  |  | 1 | Set
3 | OPI-SEMC-109-2-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-109-2-001 | ADSH-P-PO-GE-109 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | NLP-509-001 | 1 | SEMC Ex CABLE GLAND : VBL453 - E - 63mm C/WITH: Sealing Washer , Earth tag , Shroud | 1 |  |  |  |  | 1 | Piece
4 | OPI-SEMC-109-2-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-109-2-001 | ADSH-P-PO-GE-109 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | NLP-509-001 | 2 | SEMC Ex CABLE GLAND : VBL453 - C2 - 40mm C/WITH: Sealing Washer , Earth tag , Shroud | 2 |  |  |  |  | 2 | Piece
5 | OPI-SEMC-109-2-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-109-2-001 | ADSH-P-PO-GE-109 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | NLP-509-001 | 3 | SEMC Ex CABLE GLAND : VBL453 - C - 32mm C/WITH: Sealing Washer , Earth tag , Shroud | 2 |  |  |  |  | 2 | Piece
6 | OPI-SEMC-109-2-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-109-2-001 | ADSH-P-PO-GE-109 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | NLP-509-001 | 4 | SEMC Ex CABLE GLAND : VBL453 - B - 25mm C/WITH: Sealing Washer , Earth tag , Shroud | 4 |  |  |  |  | 4 | Piece
7 | OPI-SEMC-109-2-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-109-2-001 | ADSH-P-PO-GE-109 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | NLP-509-001 | 5 | SEMC Ex CABLE GLAND : 453 - O - 20mm C/WITH: Sealing Washer , Earth tag , Shroud | 2 |  |  |  |  | 2 | Piece
8 | OPI-SEMC-109-2-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-109-2-001 | ADSH-P-PO-GE-109 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | ELP-509-001 | 6 | SEMC Ex CABLE GLAND : VBL453 - C2 - 40mm C/WITH: Sealing Washer , Earth tag , Shroud | 1 |  |  |  |  | 1 | Piece
9 | OPI-SEMC-109-2-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-109-2-001 | ADSH-P-PO-GE-109 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | ELP-509-001 | 7 | SEMC Ex CABLE GLAND : VBL453 - B - 25mm C/WITH: Sealing Washer , Earth tag , Shroud | 7 |  |  |  |  | 7 | Piece
10 | OPI-SEMC-109-2-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-109-2-001 | ADSH-P-PO-GE-109 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | ELP-509-001 | 8 | SEMC Ex CABLE GLAND : 453 - B - 25mm C/WITH: Sealing Washer , Earth tag , Shroud | 1 |  |  |  |  | 1 | Piece
11 | OPI-SEMC-109-2-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-109-2-001 | ADSH-P-PO-GE-109 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | ELP-509-001 | 9 | SEMC Ex CABLE GLAND : 453 - A - 20mm C/WITH: Sealing Washer , Earth tag , Shroud | 1 |  |  |  |  | 1 | Piece
12 | OPI-SEMC-109-2-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-109-2-001 | ADSH-P-PO-GE-109 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | NLP-509-001 | 10 | Rol Bolt M16 x 200 mm | 6 | 6 |  |  |  |  | Piece |  | Advise Vendor of Overage/Shortage
13 | OPI-SEMC-109-2-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-109-2-001 | ADSH-P-PO-GE-109 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | ELP-509-001 | 11 | Rol Bolt M16 x 200 mm | 4 | 4 |  |  |  |  | Piece |  | Advise Vendor of Overage/Shortage