## ص و 1
[6 empty] | شماره : |  | 1000
[5 empty] | تاریخ صورت وضعیت/صورتحساب : |  |  | 1402/02/23
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر□
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت/شخص : | مهندسین مشاور دریا بندر
| دوره انجام کار : مطالعات فاز اول |  |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-023
| تاریخ قرارداد : |  | 1401/11/30 | مدت قرارداد : | 10 ماه | اتمام قرارداد : | 1402/09/30
| آخرین اصلاحیه : |  |  | الحاقیه 1: |  | اتمام قرارداد:
موضوع قرارداد: امکان سنجی و مطالعات مفهومی صادرات محصولات
تضمین انجام تعهدات معادل 10% کل قرارداد
| شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 1 |  |  |  | سپرده بیمه معادل 5% که عودت آن و تسویه نهایی در ازای اخذ مفاصاحساب خواهد بود
حسن انجام کار معادل 10% از هر صورت وضعیت که عودت آن در ازای اخذ مفاصاحساب خواهد بود
مبلغ قرارداد : 8.620.000.000
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 805000000 |  |  | 805000000
کسور:
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 80500000 |  |  | 80500000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 40250000 |  |  | 40250000
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0
| جمع کسور: |  |  | 120750000 | 0 |  | 120750000
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 684250000
| مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 72450000
| خالص پرداختنی صورت وضعیت جاری با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 756700000
سایر (کسور) و اضافات:
| خالص قابل پرداخت | [5 empty] | 756700000
| رسیدگی کننده پیمان: |  | رئیس حسابداری : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
روحی
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص و 2
[6 empty] | شماره : |  | 1001
[5 empty] | تاریخ صورت وضعیت/صورتحساب : |  |  | 1402/04/12
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر□
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت/شخص : | مهندسین مشاور دریا بندر
| دوره انجام کار : مطالعات فاز اول |  |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-023
| تاریخ قرارداد : |  | 1401/11/30 | مدت قرارداد : | 10 ماه | اتمام قرارداد : | 1402/09/30
| آخرین اصلاحیه : |  |  | الحاقیه 1: |  | اتمام قرارداد:
موضوع قرارداد: امکان سنجی و مطالعات مفهومی صادرات محصولات
تضمین انجام تعهدات معادل 10% کل قرارداد
| شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 2 |  |  | سپرده بیمه معادل 5% که عودت آن و تسویه نهایی در ازای اخذ مفاصاحساب خواهد بود
حسن انجام کار معادل 10% از هر صورت وضعیت که عودت آن در ازای اخذ مفاصاحساب خواهد بود
مبلغ قرارداد : 8.620.000.000
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 1610000000 | 805000000 |  | 805000000
کسور:
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 161000000 | 80500000 |  | 80500000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 80500000 | 40250000 |  | 40250000
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0
| جمع کسور: |  |  | 241500000 | 120750000 |  | 120750000
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 684250000
| مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 72450000
| خالص پرداختنی صورت وضعیت جاری با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 756700000
سایر (کسور) و اضافات: با توجه به پیشنهاد مدیر مهندسی 80% ازردیف 1 قرارداد پرداخت گردد .
لازم به توضیح است 50% مبلغ ردیف قرارداد مذکور در ص و ش 1 در مورخ 1402/03/09 پرداخت شده است .
| خالص قابل پرداخت | [5 empty] | 756700000
| رسیدگی کننده پیمان: |  | رئیس حسابداری : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
روحی
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص و 3
[6 empty] | شماره : |  | 3
[5 empty] | تاریخ صورت وضعیت/صورتحساب : |  |  | 1403/07/23
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر□
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت/شخص : | مهندسین مشاور دریا بندر
| دوره انجام کار : مطالعات فاز اول |  |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-023
| تاریخ قرارداد : |  | 1401/11/30 | مدت قرارداد : | 10 ماه | اتمام قرارداد : | 1402/09/30
| آخرین اصلاحیه : |  |  |  |  | الحاقیه 1 : | 1402/10/01
| موضوع قرارداد: امکان سنجی و مطالعات مفهومی صادرات محصولات |  |  |  |  | الحاقیه 2 : | 1403/02/31
[6 empty] | الحاقیه 3 : | 1403/05/31
[6 empty] | الحاقیه 4 : | 1403/08/30
[6 empty] | الحاقیه 5 : | 1403/11/30
تضمین انجام تعهدات معادل 10% کل قرارداد
| شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 3 |  |  | سپرده بیمه معادل 5% که عودت آن و تسویه نهایی در ازای اخذ مفاصاحساب خواهد بود
حسن انجام کار معادل 10% از هر صورت وضعیت که عودت آن در ازای اخذ مفاصاحساب خواهد بود
مبلغ قرارداد : 8.620.000.000
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 3790000000 | 1610000000 |  | 2180000000
کسور:
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 379000000 | 161000000 |  | 218000000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 189500000 | 80500000 |  | 109000000
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0
| جمع کسور: |  |  | 568500000 | 241500000 |  | 327000000
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 1853000000
| مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 218000000
| خالص پرداختنی صورت وضعیت جاری با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 2071000000
| کسر می شود علی الحساب پرداختی بابت فاز 2 مورخ 1402/10/10 طی چک شماره 424489 | [5 empty] | 800000000
| خالص قابل پرداخت | [5 empty] | 1271000000
| رسیدگی کننده پیمان: |  | رئیس حسابداری : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /

## ص و 4
[6 empty] | شماره : |  | 4
[5 empty] | تاریخ صورت وضعیت/صورتحساب : |  |  | 1404/04/21
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر□
| محل اجرا: |  | کنگان | نام شرکت/شخص : | مهندسین مشاور دریا بندر
| دوره انجام کار : مطالعات فاز اول |  |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-023
| تاریخ قرارداد : |  | 1401/11/30 | مدت قرارداد : | 10 ماه | اتمام قرارداد : | 1402/09/30
| آخرین اصلاحیه : |  |  |  |  | الحاقیه 1 : | 1402/10/01
| موضوع قرارداد: امکان سنجی و مطالعات مفهومی صادرات محصولات |  |  |  |  | الحاقیه 2 : | 1403/02/31
[6 empty] | الحاقیه 3 : | 1403/05/31
[6 empty] | الحاقیه 4 : | 1403/08/30
[6 empty] | الحاقیه 5 : | 1403/11/30
[6 empty] | الحاقیه 6 : | 1404/05/31
تضمین انجام تعهدات معادل 10% کل قرارداد
| شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 4 |  |  | سپرده بیمه معادل 5% که عودت آن و تسویه نهایی در ازای اخذ مفاصاحساب خواهد بود
حسن انجام کار معادل 10% از هر صورت وضعیت که عودت آن در ازای اخذ مفاصاحساب خواهد بود
مبلغ قرارداد : 8.620.000.000
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  | صورت وضعیت فعلی (تجمعی) | صورت وضعیت قبلی |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  | 8620000000 | 3790000000 |  | 4830000000
کسور:
|  | پیش پرداخت |  | 0 | 0 |  | 0
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  | 862000000 | 379000000 |  | 483000000
|  | تضمین انجام تعهدات |  | 0 | 0 |  | 0
5% | 5% | سپرده بیمه |  | 431000000 | 189500000 |  | 241500000
|  | علی الحساب |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  | 0 | 0
| جمع کسور: |  |  | 1293000000 | 568500000 |  | 724500000
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 4105500000
| مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 483000000
| خالص پرداختنی صورت وضعیت جاری با احتساب مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 4588500000
| کسر می شود 30% پیش پرداخت فاز 3 مورخ 1403/07/30 طی چک شماره 732390 | [5 empty] | 1449000000
| خالص قابل پرداخت | [5 empty] | 3139500000
| رسیدگی کننده پیمان: |  | رئیس حسابداری : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /