## Sheet1
# | Identity | Category | Mark No. | Description | Unit | Supply | Packing List | Receipt
1 | Bulk | - | 6843130302 | 0.6/1KV, NYRY - 3C-2.5mm2 PVC Insulation, Steel Wire Armoured, BLACK color outer sheath | Meter | 330 | 311 | 311
2 | Bulk | - | 6843130403 | 0.6/1KV, NYRY - 4C-4mm2 PVC Insulation, Steel Wire Armoured, BLACK color outer sheath | Meter | 330 | 335 | 335
3 | Bulk | - | 6843130404 | 0.6/1KV, NYRY - 4C-6mm2 PVC Insulation, Steel Wire Armoured, BLACK color outer sheath | Meter | 120 | 279 | 279
4 | Bulk | - | 6843130502 | 0.6/1KV, NYRY - 5C-2.5mm2 PVC Insulation, Steel Wire Armoured, BLACK color outer sheath | Meter | 330 | 338 | 338
5 | Bulk | - | 6843330117 | 0.6/1KV, N2XYRY - 1C-400mm2 XLPE Insulation, Aluminum Tape Armoured, BLACK color outer sheath | Meter | 380 | 387 | 387
6 | Bulk | - | 6843330302 | 0.6/1KV, N2XRY - 3C-2.5mm2 XLPE Insulation, Steel Wire Armoured, BLACK color outer sheath | Meter | 2000 | 2048 | 2048
7 | Bulk | - | 6843330402 | 0.6/1KV CABLE, N2XRY - 4C-2.5mm2 XLPE Insulation, Steel Wire Armoured, BLACK color outer sheath | Meter | 800 | 817 | 817
8 | Bulk | - | 6843330403 | 0.6/1KV, N2XRY - 4C-4mm2 XLPE Insulation, Steel Wire Armoured, BLACK color outer sheath | Meter | 1100 | 1146 | 1146
9 | Bulk | - | 6843330404 | 0.6/1KV, N2XRY - 4C-6mm2 XLPE Insulation, Steel Wire Armoured, BLACK color outer sheath | Meter | 550 | 546 | 546
10 | Bulk | - | 6843330405 | 0.6/1KV, N2XYRY - 4C-10mm2 XLPE Insulation, Steel Wire Armoured, BLACK color outer sheath | Meter | 520 | 530 | 530
11 | Bulk | - | 6843330407 | 0.6/1KV, N2XRY - 4C-25mm2 XLPE Insulation, Steel Wire Armoured, BLACK color outer sheath | Meter | 1040 | 1058 | 1058
12 | Bulk | - | 6843510116 | 3.3/6 (7.2)KV, N2XSEYRY - 1C-300mm2 XLPE Insulation, Aluminum Wire Armored, RED color outer sheath | Meter | 250 | 256 | 256
13 | Bulk | - | 6843610114 | 6.35/11 (12)KV, N2XSEYRY - 1C-185mm2 XLPE Insulation, Aluminum Wire Armored, RED color outer sheath | Meter | 720 | 742 | 742
14 | Bulk | - | 6843610116 | 6.35/11 (12)KV, N2XSEYRY - 1C-300mm2 XLPE Insulation, Aluminum Wire Armored, RED color outer sheath | Meter | 6140 | 6345 | 6345
15 | Bulk | - | 6843330114 | 0.6/1KV, N2XYRY - 1C-185mm2 XLPE Insulation, Aluminum Tape Armoured, BLACK color outer sheath | Meter | 50 | 288 | 288
16 | Bulk | - | 6843130802 | 0.6/1KV, NYRY - 8C-2.5mm2 PVC Insulation, Steel Wire Armoured, BLACK color outer sheath | Meter | 120 | 287 | 287

## Sheet2
# | Opi No. | Date | Packing List No. | Purchase Order | Vendor | Shipment No. | Material Description | Category | Main Material | Mark No. | Description | Pl Quantity | Shortage | Overage | Damage | Incorrect | Accepted | Unit | Weight/Unit | Action Code | Remark
1 | OPI-MOG-128-001 | 2023-07-18 | SACR-PL-MOG-128-001 | ADSH-P-PO-GE-128 | Moghan WIRE & CABLE | 01 |  | Main Item | - | 6843130404 | 0.6/1KV, NYRY - 4C-6mm2 PVC Insulation, Steel Wire Armoured, BLACK color outer sheath | 279 |  |  |  |  | 279 | Meter | 249
2 | OPI-MOG-128-001 | 2023-07-18 | SACR-PL-MOG-128-001 | ADSH-P-PO-GE-128 | Moghan WIRE & CABLE | 01 |  | Main Item | - | 6843130802 | 0.6/1KV, NYRY - 8C-2.5mm2 PVC Insulation, Steel Wire Armoured, BLACK color outer sheath | 287 |  |  |  |  | 287 | Meter | 245
3 | OPI-MOG-128-001 | 2023-07-18 | SACR-PL-MOG-128-001 | ADSH-P-PO-GE-128 | Moghan WIRE & CABLE | 01 |  | Main Item | - | 6843130403 | 0.6/1KV, NYRY - 4C-4mm2 PVC Insulation, Steel Wire Armoured, BLACK color outer sheath | 335 |  |  |  |  | 335 | Meter | 247
4 | OPI-MOG-128-001 | 2023-07-18 | SACR-PL-MOG-128-001 | ADSH-P-PO-GE-128 | Moghan WIRE & CABLE | 01 |  | Main Item | - | 6843130502 | 0.6/1KV, NYRY - 5C-2.5mm2 PVC Insulation, Steel Wire Armoured, BLACK color outer sheath | 338 |  |  |  |  | 338 | Meter | 197
5 | OPI-MOG-128-001 | 2023-07-18 | SACR-PL-MOG-128-001 | ADSH-P-PO-GE-128 | Moghan WIRE & CABLE | 01 |  | Main Item | - | 6843130302 | 0.6/1KV, NYRY - 3C-2.5mm2 PVC Insulation, Steel Wire Armoured, BLACK color outer sheath | 311 |  |  |  |  | 311 | Meter | 137
6 | OPI-MOG-128-001 | 2023-07-18 | SACR-PL-MOG-128-001 | ADSH-P-PO-GE-128 | Moghan WIRE & CABLE | 01 |  | Main Item | - | 6843330404 | 0.6/1KV, N2XRY - 4C-6mm2 XLPE Insulation, Steel Wire Armoured, BLACK color outer sheath | 546 |  |  |  |  | 546 | Meter | 425
7 | OPI-MOG-128-001 | 2023-07-18 | SACR-PL-MOG-128-001 | ADSH-P-PO-GE-128 | Moghan WIRE & CABLE | 01 |  | Main Item | - | 6843330302 | 0.6/1KV, N2XRY - 3C-2.5mm2 XLPE Insulation, Steel Wire Armoured, BLACK color outer sheath | 1025 |  |  |  |  | 1025 | Meter | 437
8 | OPI-MOG-128-001 | 2023-07-18 | SACR-PL-MOG-128-001 | ADSH-P-PO-GE-128 | Moghan WIRE & CABLE | 01 |  | Main Item | - | 6843330302 | 0.6/1KV, N2XRY - 3C-2.5mm2 XLPE Insulation, Steel Wire Armoured, BLACK color outer sheath | 1023 |  |  |  |  | 1023 | Meter | 389
9 | OPI-MOG-128-001 | 2023-07-18 | SACR-PL-MOG-128-001 | ADSH-P-PO-GE-128 | Moghan WIRE & CABLE | 01 |  | Main Item | - | 6843330402 | 0.6/1KV CABLE, N2XRY - 4C-2.5mm2 XLPE Insulation, Steel Wire Armoured, BLACK color outer sheath | 817 |  |  |  |  | 817 | Meter | 435
10 | OPI-MOG-128-001 | 2023-07-18 | SACR-PL-MOG-128-001 | ADSH-P-PO-GE-128 | Moghan WIRE & CABLE | 01 |  | Main Item | - | 6843330403 | 0.6/1KV, N2XRY - 4C-4mm2 XLPE Insulation, Steel Wire Armoured, BLACK color outer sheath | 1146 |  |  |  |  | 1146 | Meter | 655
11 | OPI-MOG-128-001 | 2023-07-18 | SACR-PL-MOG-128-001 | ADSH-P-PO-GE-128 | Moghan WIRE & CABLE | 01 |  | Main Item | - | 6843330407 | 0.6/1KV, N2XRY - 4C-25mm2 XLPE Insulation, Steel Wire Armoured, BLACK color outer sheath | 532 |  |  |  |  | 532 | Meter | 1048
12 | OPI-MOG-128-001 | 2023-07-18 | SACR-PL-MOG-128-001 | ADSH-P-PO-GE-128 | Moghan WIRE & CABLE | 01 |  | Main Item | - | 6843330407 | 0.6/1KV, N2XRY - 4C-25mm2 XLPE Insulation, Steel Wire Armoured, BLACK color outer sheath | 526 |  |  |  |  | 526 | Meter | 1042
13 | OPI-MOG-128-002 | 2023-07-26 | SACR-PL-MOG-128-002 | ADSH-P-PO-GE-128 | Moghan WIRE & CABLE | 2 |  | Main Item | - | 6843610116 | 6.35/11 (12)KV, N2XSEYRY - 1C-300mm2 XLPE Insulation, Aluminum Wire Armored, RED color outer sheath | 525 |  |  |  |  | 525 | Meter | 2283
14 | OPI-MOG-128-002 | 2023-07-26 | SACR-PL-MOG-128-002 | ADSH-P-PO-GE-128 | Moghan WIRE & CABLE | 2 |  | Main Item | - | 6843610116 | 6.35/11 (12)KV, N2XSEYRY - 1C-300mm2 XLPE Insulation, Aluminum Wire Armored, RED color outer sheath | 521 |  |  |  |  | 521 | Meter | 2260
15 | OPI-MOG-128-002 | 2023-07-26 | SACR-PL-MOG-128-002 | ADSH-P-PO-GE-128 | Moghan WIRE & CABLE | 2 |  | Main Item | - | 6843610116 | 6.35/11 (12)KV, N2XSEYRY - 1C-300mm2 XLPE Insulation, Aluminum Wire Armored, RED color outer sheath | 1056 |  |  |  |  | 1056 | Meter | 4557
16 | OPI-MOG-128-002 | 2023-07-26 | SACR-PL-MOG-128-002 | ADSH-P-PO-GE-128 | Moghan WIRE & CABLE | 2 |  | Main Item | - | 6843610116 | 6.35/11 (12)KV, N2XSEYRY - 1C-300mm2 XLPE Insulation, Aluminum Wire Armored, RED color outer sheath | 1057 |  |  |  |  | 1057 | Meter | 4557
17 | OPI-MOG-128-002 | 2023-07-26 | SACR-PL-MOG-128-002 | ADSH-P-PO-GE-128 | Moghan WIRE & CABLE | 2 |  | Main Item | - | 6843610116 | 6.35/11 (12)KV, N2XSEYRY - 1C-300mm2 XLPE Insulation, Aluminum Wire Armored, RED color outer sheath | 1074 |  |  |  |  | 1074 | Meter | 4654
18 | OPI-MOG-128-002 | 2023-07-26 | SACR-PL-MOG-128-002 | ADSH-P-PO-GE-128 | Moghan WIRE & CABLE | 2 |  | Main Item | - | 6843610116 | 6.35/11 (12)KV, N2XSEYRY - 1C-300mm2 XLPE Insulation, Aluminum Wire Armored, RED color outer sheath | 1056 |  |  |  |  | 1056 | Meter | 4542
19 | OPI-MOG-128-002 | 2023-07-26 | SACR-PL-MOG-128-002 | ADSH-P-PO-GE-128 | Moghan WIRE & CABLE | 2 |  | Main Item | - | 6843610116 | 6.35/11 (12)KV, N2XSEYRY - 1C-300mm2 XLPE Insulation, Aluminum Wire Armored, RED color outer sheath | 1056 |  |  |  |  | 1056 | Meter | 4564
20 | OPI-MOG-128-002 | 2023-07-26 | SACR-PL-MOG-128-002 | ADSH-P-PO-GE-128 | Moghan WIRE & CABLE | 2 |  | Main Item | - | 6843610114 | 6.35/11 (12)KV, N2XSEYRY - 1C-185mm2 XLPE Insulation, Aluminum Wire Armored, RED color outer sheath | 742 |  |  |  |  | 742 | Meter | 2256
21 | OPI-MOG-128-002 | 2023-07-26 | SACR-PL-MOG-128-002 | ADSH-P-PO-GE-128 | Moghan WIRE & CABLE | 2 |  | Main Item | - | 6843510116 | 3.3/6 (7.2)KV, N2XSEYRY - 1C-300mm2 XLPE Insulation, Aluminum Wire Armored, RED color outer sheath | 256 |  |  |  |  | 256 | Meter | 1102
22 | OPI-MOG-128-002 | 2023-07-26 | SACR-PL-MOG-128-002 | ADSH-P-PO-GE-128 | Moghan WIRE & CABLE | 2 |  | Main Item | - | 6843330117 | 0.6/1KV, N2XYRY - 1C-400mm2 XLPE Insulation, Aluminum Tape Armoured, BLACK color outer sheath | 387 |  |  |  |  | 387 | Meter | 1743
23 | OPI-MOG-128-002 | 2023-07-26 | SACR-PL-MOG-128-002 | ADSH-P-PO-GE-128 | Moghan WIRE & CABLE | 2 |  | Main Item | - | 6843330114 | 0.6/1KV, N2XYRY - 1C-185mm2 XLPE Insulation, Aluminum Tape Armoured, BLACK color outer sheath | 288 |  |  |  |  | 288 | Meter | 653
24 | OPI-MOG-128-002 | 2023-07-26 | SACR-PL-MOG-128-002 | ADSH-P-PO-GE-128 | Moghan WIRE & CABLE | 2 |  | Main Item | - | 6843330405 | 0.6/1KV, N2XYRY - 4C-10mm2 XLPE Insulation, Steel Wire Armoured, BLACK color outer sheath | 530 |  |  |  |  | 530 | Meter | 528
[8 empty] | 6843610116 | 525
[8 empty] | 6843610116 | 521
[8 empty] | 6843610116 | 1056
[8 empty] | 6843610116 | 1057
[8 empty] | 6843610116 | 1074
[8 empty] | 6843610116 | 1056
[8 empty] | 6843610116 | 1056
[8 empty] | 6843610114 | 742
[8 empty] | 6843510116 | 256
[8 empty] | 6843330117 | 387
[8 empty] | 6843330114 | 288
[8 empty] | 6843330405 | 530

## Sheet3
خلاصه مالی خرید تابلو برق فشارضعیف | [13 empty] | شماره قرارداد: ADSH-P-PO-GE-118
خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی | [13 empty] | تاریخ قرارداد: 1401/10/14 | 1402/02/14 | 1402/07/19 | 150
فروشنده: شرکت نکانوین | [13 empty] | تاریخ تهیه گزارش: 1402/08/09
ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد | مقدار | بهای واحد (یورو) | نرخ مبنا | مبلغ قرارداد (ریال) | نرخ تعدیل 1402/02/14 | مبلغ قرارداد (ریال) | مقادیر رسید شده مرحله1 | بهای واحد (ریال) | مبلغ کالای دریافتی (ریالی) | درصد کالای دریافتی | تفاوت نرخ
1 | LSW-C35-201A&B | تابلو برق فشار ضعیف | SET | 1 | 121183 | 390000 | 47261370000 | 487080 | 59025815640 | 0 | 59025815640 | 0 | 0% | -11764445640
2 | UDP-C35-001 | تابلو برق فشار ضعیف | SET | 1 | 1338 | 390000 | 521820000 | 487080 | 651713040 | 0 | 651713040 | 0 | 0% | -129893040
3 | EDP-S35-001 | تابلو برق فشار ضعیف | SET | 1 | 2291 | 390000 | 893490000 | 487080 | 1115900280 | 0 | 1115900280 | 0 | 0% | -222410280
4 | EDP-S55-001 | تابلو برق فشار ضعیف | SET | 1 | 1528 | 390000 | 595920000 | 487080 | 744258240 | 0 | 744258240 | 0 | 0% | -148338240
5 | NDP-524-001 | تابلو برق فشار ضعیف | SET | 1 | 9129 | 390000 | 3560310000 | 487080 | 4446553320 | 0 | 4446553320 | 0 | 0% | -886243320
6 | NLP-522-001 | تابلو برق فشار ضعیف | SET | 1 | 7639 | 390000 | 2979210000 | 487080 | 3720804120 | 0 | 3720804120 | 0 | 0% | -741594120
7 | ELP-522-001 | تابلو برق فشار ضعیف | SET | 1 | 2376 | 390000 | 926640000 | 487080 | 1157302080 | 0 | 1157302080 | 0 | 0% | -230662080
8 | UDP-522-001 | تابلو برق فشار ضعیف | SET | 1 | 1939 | 390000 | 756210000 | 487080 | 944448120 | 0 | 944448120 | 0 | 0% | -188238120
9 | EDP-522-001 | تابلو برق فشار ضعیف | SET | 1 | 1594 | 390000 | 621660000 | 487080 | 776405520 | 0 | 776405520 | 0 | 0% | -154745520
10 | NLP-532-001 | تابلو برق فشار ضعیف | SET | 1 | 11002 | 390000 | 4290780000 | 487080 | 5358854160 | 0 | 5358854160 | 0 | 0% | -1068074160
11 | ELP-532-001 | تابلو برق فشار ضعیف | SET | 1 | 1564 | 390000 | 609960000 | 487080 | 761793120 | 0 | 761793120 | 0 | 0% | -151833120
12 | EDP-532-001 | تابلو برق فشار ضعیف | SET | 1 | 830 | 390000 | 323700000 | 487080 | 404276400 | 0 | 404276400 | 0 | 0% | -80576400
13 | UDP-532-001 | تابلو برق فشار ضعیف | SET | 1 | 779 | 390000 | 303810000 | 487080 | 379435320 | 0 | 379435320 | 0 | 0% | -75625320
14 | PDP-525-101 | تابلو برق فشار ضعیف | SET | 1 | 2495 | 390000 | 973050000 | 487080 | 1215264600 | 0 | 1215264600 | 0 | 0% | -242214600
15 | EDP-520-001 | تابلو برق فشار ضعیف | SET | 1 | 3158 | 390000 | 1231620000 | 487080 | 1538198640 | 0 | 1538198640 | 0 | 0% | -306578640
16 | UDP-520-001 | تابلو برق فشار ضعیف | SET | 1 | 819 | 390000 | 319410000 | 487080 | 398918520 | 0 | 398918520 | 0 | 0% | -79508520
17 | MVP-520-001 | تابلو برق فشار ضعیف | SET | 1 | 3853 | 390000 | 1502670000 | 487080 | 1876719240 | 0 | 1876719240 | 0 | 0% | -374049240
18 | MVP-520-003 | تابلو برق فشار ضعیف | SET | 1 | 3477 | 390000 | 1356030000 | 487080 | 1693577160 | 0 | 1693577160 | 0 | 0% | -337547160
19 | MVP-520-002 | تابلو برق فشار ضعیف | SET | 1 | 4671 | 390000 | 1821690000 | 487080 | 2275150680 | 0 | 2275150680 | 0 | 0% | -453460680
20 | PK-521-PDP | تابلو برق فشار ضعیف | SET | 1 | 4145 | 390000 | 1616550000 | 487080 | 2018946600 | 0 | 2018946600 | 0 | 0% | -402396600
21 | PK-521B-PDP | تابلو برق فشار ضعیف | SET | 1 | 1794 | 390000 | 699660000 | 487080 | 873821520 | 0 | 873821520 | 0 | 0% | -174161520
22 | NDP-A35-004 | تابلو برق فشار ضعیف | SET | 1 | 1610 | 390000 | 627900000 | 487080 | 784198800 | 0 | 784198800 | 0 | 0% | -156298800
23 | PK-521A-PDP | تابلو برق فشار ضعیف | SET | 1 | 1786 | 390000 | 696540000 | 487080 | 869924880 | 0 | 869924880 | 0 | 0% | -173384880
24 | WOODEN BOX | جعبه چوبی | عدد | 1 |  |  | 1700000000 |  | 1700000000 | 0 | 1700000000 | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 24 |  |  | 76190000000 |  | 94732280000 | 0 |  | 0 |  | 76190000000
[9 empty] | معادل ریالی | باتوجه به شروع قرارداد در تاریخ 1401/10/14 و پرداخت 40% پیش پرداخت در تاریخ 1401/10/19 فروشنده موظف به تحویل کالا در تاریخ 1402/02/14 (120 روز) بوده که تاریخ بازرسی اقلام پکینگ شده 1402/07/19 میباشد و بالغ بر 150 روز نیز تاخیر در تحویل اقلام دارد.همچنین قرارداد به صورت EXWORK می باشد و تا زمان تسویه کالا تحویل نخواهد شد.همچنین طبق مفاد قرارداد تبصره 2 ماده 3 قرارداد و نرخ عقد قرارداد نیاز به تعدیل مبالغ قراردادی میباشیم ولیکن چون تاخیر تحویل دارند مبلغ نرخ تعدیل نرخ سامانه نوسان در تاریخ تحویل قراردادی 1402/02/14 در نظر گرفته می شود و با توجه به اینکه فروشنده نرخ پایین تری را لحاظ نموده تغییراتی در نرخ تعدیل ندادیم.جریمه تاخیر نیز مطابق قرارداد 10% مبلغ اصلی قرارداد در نظر گرفته شد.
جمع کالای دریافتی طبق پکینگ لیست فروشنده در تاریخ 1402/07/19 بازرسی شد | [8 empty] | 94732280000
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده | [8 empty] | 8525905200
جمع صورتحساب | [8 empty] | 103258185200
کسور:
پیش پرداخت (40% قرارداد) پرداخت در مورخ 1402/10/18 | [8 empty] | -29796000000
جریمه (10%) | [8 empty] | -9473228000
جمع کسور | [8 empty] | -39269228000
خالص پرداختی نهایی | [8 empty] | 63988957200