## ص.و.1
[8 empty] | شماره صورت وضعیت: | 1
[6 empty] | تاریخ صورت وضعیت: |  |  | 1401/10/25
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر□
| موضوع قرارداد: |  | مطالعات احداث تاسیسات برداشت آب از دریا |  | نام شرکت/شخص : | مهندسین مشاور هندسه پارس
| دوره انجام کار : |  | 98/12/01 --98/12/29 |  |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-021
| تاریخ قرارداد : |  | 1401/09/16 | مدت قرارداد : | سه ماه شمسی
| مبلغ قرارداد: |  | 4.200.000.000 ریال (2.300.000.000 ریال بابت فاز اول و 1.900.000.000 ریال بابت فاز دوم)
| پیش پرداخت: |  | 460.000.000 ریال معادل 20% از مبلغ فاز اول
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 1
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  |  | صورت وضعیت تجمعی | صورت وضعیت قبلی |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  |  | 2300000000 | 0 |  | 2300000000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  |  | 251904761.9048 | 0 |  | 251904761.9048
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  |  | 230000000 | 0 |  | 230000000
5% | 5% | سپرده بیمه |  |  | 115000000 | 0 |  | 115000000
|  | علی الحساب |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  |  | 596904761.9048 | 0 |  | 596904761.9048
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [6 empty] | 1703095238.0952
|  | مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 207000000
| خالص پرداختی با احتساب مالیات و عوارض بر ارزش افزوده | [6 empty] | 1910095238.0952
سایر توضیحات:
| بررسی کننده پیمان: |  |  | رئیس حسابداری : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /
98/10/08

## ص.و.2
[8 empty] | شماره صورت وضعیت: | 2
[6 empty] | تاریخ صورت وضعیت: |  |  | 1404/04/18
برگه محاسبه صورت وضعیت /صورتحساب
طراحی و ساخت□ تامین□ نصب□ راه اندازی□ تجهیز□ کارگاه□ سایر□
| موضوع قرارداد: |  | مطالعات احداث تاسیسات برداشت آب از دریا |  | نام شرکت/شخص : | مهندسین مشاور هندسه پارس
| دوره انجام کار : |  | 98/12/01 --98/12/29 |  |  | شماره قرارداد : | ADSH-E-CO-GE-021
| تاریخ قرارداد : |  | 1401/09/16 | مدت قرارداد : | سه ماه شمسی |  | پایان قرارداد : | 1401/12/16
| مبلغ قرارداد: |  | 4.200.000.000 ریال (2.300.000.000 ریال بابت فاز اول و 1.900.000.000 ریال بابت فاز دوم) |  |  |  | الحاقیه : | 1404/03/17
| پیش پرداخت: |  | 460.000.000 ریال معادل 20% از مبلغ فاز اول
شماره صورت وضعیت ( موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □ ) : 2
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی□ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □
| شرح |  |  |  | صورت وضعیت تجمعی | صورت وضعیت قبلی |  | کارکرد این دوره
| ناخالص صورت وضعیت : |  |  |  | 3725000000 | 2300000000 |  | 1425000000
کسورات :
|  | پیش پرداخت |  |  | 459999999.9048 | 251904761.9048 |  | 208095238
10% | 10% | سپرده حسن انجام کار |  |  | 372500000 | 230000000 |  | 142500000
5% | 5% | سپرده بیمه |  |  | 186250000 | 115000000 |  | 71250000
|  | علی الحساب |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | سایر |  |  | 0 | 0 |  | 0
| جمع کسورات : |  |  |  | 1018749999.9048 | 596904761.9048 |  | 421845238
| خالص قبل از مالیات ارزش افزوده | [6 empty] | 1003154762
|  | مالیات ارزش افزوده | [5 empty] | 142500000
| خالص پرداختی با احتساب مالیات و عوارض بر ارزش افزوده | [6 empty] | 1145654762
سایر توضیحات:
| بررسی کننده پیمان: |  |  | رئیس حسابداری : | مدیر مالی : |  | مدیریت:
| امضاء و تاریخ : / / |  |  | امضاء و تاریخ : / / | امضاء و تاریخ : / / |  | امضاء و تاریخ : / /
98/10/08