## ف 342
خلاصه مالی قرارداد تامین پکیج های De-Oiling و Polishing Water |  |  |  | شماره قرارداد: ADSH-P-P0-GE-056
خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی |  |  |  | تاریخ قرارداد: 1400/02/21
فروشنده: شرکت تامین تجهیزات پارت کیهان |  |  |  | تاریخ تهیه گزارش: 1401/07/26
|  | یورو | نرخ تسعیر (ریال) | معادل ریالی
جمع کالای دریافتی |  | 250000 |  | 68574461559.633
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده |  | 22500 |  | 6171701540.367
جمع صورتحساب |  | 272500 |  | 74746163100
کسور:
پیش پرداخت (نرخ تعدیل شده) |  | 126700 | 259995 | 32941366500
سپرده حسن انجام کار |  | 25000 | 286727 | 7168175000
|  | 151700 |  | 40109541500
خالص قابل پرداختی |  | 120800 | 286727 | 34636621600
توضیحات در خصوص نرخ های تسعیر:
1- محاسبه مبلغ خالص پرداختی با نرخ تسعیر فروش اسکناس در سامانه سنا در تاریخ 1401/04/05 انجام شده است.
2- در محاسبه نرخ تسعیر جهت استهلاک پیش پرداخت، تماما از نرخ تسعیر پیش پرداخت مرحله اول استفاده شده است. پیش پرداختها به شرح ذیل پرداخت شده است:
| تاریخ | مبلغ ارزی | نرخ تسعیر | معادل ریالی
پیش پرداخت مرحله اول | 1400/05/11 | 318900 | 259995 | 82912405500
پیش پرداخت مرحله دوم | 1400/12/04 | 191340 | 284405 | 54418052700
|  | 510240 |  | 137330458200
پیش پرداخت طی دو مرحله و با نرخ های 25% و 15% جمعا معادل 40% مبلغ اولیه قرارداد پرداخت گردید. لکن پس از کاهش مبلغ قرارداد طی الحاقیه شماره 1، مبلغ پرداختی معادل 50.68% از مبلغ قرارداد می باشد لذا در محاسبات فوق از این نرخ به عنوان نرخ تعدیل شده پیش پرداخت استفاده شده است.