## فاکتور 1883
خلاصه مالی خرید Rolling Ladder | [7 empty] | شماره قرارداد: ADSH-P-PO-GE-079
خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی | [7 empty] | تاریخ قرارداد: 1401/01/23
فروشنده: شرکت پایا صنعت تیران | [7 empty] | تاریخ تهیه گزارش: 1401/08/30
ردیف | شرح کالا | واحد | مقدار | بهای واحد (ریال) | مبلغ قرارداد (ریال) | مقدار رسید شده | درصد کالای دریافتی | مبلغ کالای دریافتی (ریال)
1 | Rolling Ladder for TK-520-13 | عدد | 1 | 2000000000 | 2000000000 | 1 | 100% | 2000000000
2 | Rolling Ladder for TK-520-15A | عدد | 1 | 2300000000 | 2300000000 | 1 | 100% | 2300000000
3 | Rolling Ladder for TK-520-15B | عدد | 1 | 2300000000 | 2300000000 | 1 | 100% | 2300000000
[5 empty] | 6600000000 |  |  | 6600000000
خلاصه محاسبات پرداخت صورت حساب: |  |  |  |  | (ریال) | توضیحات:
صورتحساب دریافتی |  |  |  |  | 6600000000 | رسید انبار: MRS-PAY-017-267 مورخ 1401/06/05 تاریخ انعقاد قرارداد: 1401/01/23 تاریخ شروع قرارداد برابر با تاریخ ابلاغ قرارداد: 1401/02/04 تاریخ پیش پرداخت: 1401/02/07 مدت قرارداد: 60 روز پس از شروع قرارداد سررسید تاریخ تحویل قراردادی: 1401/04/05 تاریخ تحویل محموله (قبض باسکول): 1401/06/02 با توجه به توضیحات فوق اقلام موضوع قرارداد با بیش از 50 روز تاخیر به سایت تحویل شده است و با استعلام بعمل آمده از واحد برنامه ریزی، از آنجا که مدارک و نقشه های مهندسی قرارداد مذکور در موعد مقرر تحویل سازنده شده است، کلیه تاخیرات به عهده سازنده می باشد. لذا با توجه به مفاد ماده 9 قرارداد، فروشنده می تواند مشمول حداکثر جریمه تاخیر در ارسال (معادل 10 درصد قرارداد) قرار گیرد که محاسبات آن ارائه شده است.
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده (9%) |  |  |  |  | 594000000
جمع کل صورتحساب (شامل مالیات و عوارض) |  |  |  |  | 7194000000
کسورات
پیش پرداخت 50% |  |  |  |  | 3300000000
جمع کسور |  |  |  |  | 3300000000
خالص قابل پرداخت (درصورت بخشش جریمه تاخیر) |  |  |  |  | 3894000000
کسر جریمه تاخیر در ارسال (معادل 10 درصد قرارداد) |  |  |  |  | 660000000
خالص قابل پرداخت (درصورت اعمال جریمه تاخیر) |  |  |  |  | 3234000000