## مرحله اول
خلاصه مالی خرید تجهیزات مخزن | [8 empty] | شماره قرارداد: ADSH-P-PO-GE-089
خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی | [8 empty] | تاریخ قرارداد: 1401/02/20
فروشنده: شرکت پترو انرژی خلیج فارس | [8 empty] | تاریخ تهیه گزارش: 1401/08/23
ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد | مقدار | بهای واحد (یورو) | مبلغ قرارداد (یورو) | مقادیر رسید شده | درصد کالای دریافتی | مبلغ کالای دریافتی (یورو)
1 | TK-520-02-EV | Emergency Vent of TK-520-02 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0% | 0
2 | TK-520-02-PRV | Pressure Vacuum Relief Valve of TK-520-02 | ست | 1 | 1750 | 1750 | 0 | 0% | 0
3 | TK-520-03-EV | Emergency Vent of TK-520-03 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0% | 0
4 | TK-520-03-PRV | Pressure Vacuum Relief Valve of TK-520-03 | ست | 1 | 3800 | 3800 | 0 | 0% | 0
5 | TK-520-04-EV | Emergency Vent of TK-520-04 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0% | 0
6 | TK-520-04-RPRV | Rim vent pressure relief valve of TK-520-04 | ست | 2 | 980 | 1960 | 0 | 0% | 0
7 | TK-520-04-FA | Flame Arrester of TK-520-04 | ست | 1 | 9550 | 9550 | 0 | 0% | 0
8 | TK-520-05-EV | Emergency Vent of TK-520-05 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0% | 0
9 | TK-520-05-RPRV | Rim vent pressure relief valve of TK-520-05 | ست | 2 | 1350 | 2700 | 0 | 0% | 0
10 | TK-520-05-FA | Flame Arrester of TK-520-05 | ست | 3 | 9550 | 28650 | 0 | 0% | 0
11 | TK-520-07-EV | Emergency Vent of TK-520-07 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0% | 0
12 | TK-520-07-RPRV | Rim vent pressure relief valve of TK-520-07 | ست | 2 | 900 | 1800 | 0 | 0% | 0
13 | TK-520-07-FA | Flame Arrester of TK-520-07 | ست | 1 | 5900 | 5900 | 0 | 0% | 0
14 | TK-520-10-EV | Emergency Vent of TK-520-10 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0% | 0
15 | TK-520-10-FA | Flame Arrester of TK-520-10 | ست | 3 | 9550 | 28650 | 0 | 0% | 0
16 | TK-520-12-EV | Emergency Vent of TK-520-12 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0% | 0
17 | TK-520-13-RV | Floating Roof Rim Vent of TK-520-13 | ست | 2 | 900 | 1800 | 0 | 0% | 0
18 | TK-520-15A-RV | Floating Roof Rim Vent of TK-520-15A | ست | 1 | 900 | 900 | 0 | 0% | 0
19 | TK-520-15B-RV | Floating Roof Rim Vent of TK-520-15B | ست | 1 | 900 | 900 | 0 | 0% | 0
20 | TK-520-04-SS | Floating roof sealing system of TK-520-04 | ست | 1 | 29350 | 29350 | 0 | 0% | 0
21 | TK-520-05-SS | Floating roof sealing system of TK-520-05 | ست | 1 | 48990 | 48990 | 0 | 0% | 0
22 | TK-520-07-SS | Floating roof sealing system of TK-520-07 | ست | 1 | 18350 | 18350 | 0 | 0% | 0
23 | TK-520-13-SSS | Floating roof sealing system with shaunt of TK-520-13 | ست | 1 | 18350 | 18350 | 0 | 0% | 0
24 | TK-520-15A-SSS | Floating roof sealing system with shaunt of TK-520-15A | ست | 1 | 32660 | 32660 | 1 | 100% | 32660
25 | TK-520-15B-SSS | Floating roof sealing system with shaunt of TK-520-15B | ست | 1 | 32660 | 32660 | 1 | 100% | 32660
26 | TK-520-02-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-02 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 0% | 0
27 | TK-520-03-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-03 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 0% | 0
28 | TK-520-04-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-04 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 0% | 0
29 | TK-520-05-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-05 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 0% | 0
30 | TK-520-07-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-07 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 0% | 0
31 | TK-520-10-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-10 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 0% | 0
32 | TK-520-12-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-12 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 0% | 0
33 | TK-520-13-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-13 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 0% | 0
34 | TK-520-15A-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-15A | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 0% | 0
35 | TK-520-15B-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-15B | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 0% | 0
36 | TK-520-13-RDS | Roof drain System of TK-520-13 | ست | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 100% | 5500
37 | TK-520-13-RGA | Retractable Grounding Assembly of TK-520-13 | ست | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 100% | 5500
38 | TK-520-15A-RDS | Roof drain System of TK-520-15A | ست | 1 | 11000 | 11000 | 1 | 100% | 11000
39 | TK-520-15A-RGA | Retractable Grounding Assembly of TK-520-15A | ست | 1 | 11000 | 11000 | 1 | 100% | 11000
40 | TK-520-15B-RDS | Roof drain System of TK-520-15B | ست | 1 | 11000 | 11000 | 1 | 100% | 11000
41 | TK-520-15B-RGA | Retractable Grounding Assembly of TK-520-15B | ست | 1 | 11000 | 11000 | 1 | 100% | 11000
42 |  | Emergency Vent (Not Included in MRQ) | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 345820 |  |  | 120320
خلاصه محاسبات پرداخت صورت حساب: | [5 empty] | (یورو) | توضیحات:
جمع کالای دریافتی | [5 empty] | 120320 | صورتحساب مرحله اول: MRS-GPE-089-001 تاریخ انعقاد قرارداد: 1401/02/20 تاریخ شروع قرارداد برابر با تاریخ ابلاغ قرارداد: 1401/03/03 تاریخ پیش پرداخت: 1401/03/03 مدت قرارداد: 10 هفته پس از شروع قرارداد تاریخ تحویل محموله اول: 1401/07/25 با توجه به توضیحات فوق سررسید تاریخ تحویل مطابق با مفاد قرارداد نیمه مردادماه 1401 بوده است لذا فروشنده محموله اول را با بیش از 70 روز تاخیر تحویل سایت داده است و مشمول جریمه تاخیر می باشد لکن پیشنهاد می گردد با توجه به اینکه اقلام بصورت کامل تحویل سایت نشده است، جهت جلوگیری از اختلافات احتمالی، محاسبه و اعمال جریمه تاخیر (پس از استعلام تاخیر غیرمجاز فروشنده از واحد برنامه ریزی) در تسویه محموله های نهایی مد نظر مدیریت قرار گیرد.
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده (9%) | [5 empty] | 10828.8 |  |  |  | 12942.176 | 12942.18 | 0.0039768
جمع صورتحسابهای مرحله دوم | [5 empty] | 131148.8
کسور:
استهلاک پیش پرداخت (50%) | [5 empty] | 60160
جمع کسور | [5 empty] | 60160
خالص قابل پرداخت | [5 empty] | 70988.8
محاسبات تبدیل نرخ جهت صدور صورتحساب ریالی و پرداخت:
[6 empty] | یورو | نرخ تسعیر (ریال) |  | معادل ریالی
جمع کالای دریافتی | [5 empty] | 120320 |  |  | 34393208179.0826
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده | [5 empty] | 10828.8 |  |  | 3095388736.1174
جمع صورتحساب | [5 empty] | 131148.8 |  |  | 37488596915.2
کسور:
پیش پرداخت (50%) | [5 empty] | 60160 | 269881 |  | 16236040960
جریمه تاخیر (10% از مجموع کالای دریافتی) | [5 empty] | 12032 | 299379 |  | 3602128128
[6 empty] | 72192 |  |  | 19838169088
خالص قابل پرداخت | [5 empty] | 58956.8 | 299379 |  | 17650427827.2
توضیحات در خصوص نرخ های تسعیر:
1- محاسبه مبلغ خالص قابل پرداخت با نرخ تسعیر فروش اسکناس در سامانه سنا در تاریخ تحویل محموله اول به سایت (1401/07/25) انجام شده است.
2- در محاسبه نرخ تسعیر جهت استهلاک پیش پرداخت، عینا از نرخ تسعیر پیش پرداخت استفاده شده است. پیش پرداخت به شرح ذیل پرداخت شده است:
[5 empty] | تاریخ | مبلغ ارزی | نرخ تسعیر |  | معادل ریالی
پیش پرداخت معادل 50 درصد از قرارداد به ارزش کل 345.820 یورو |  |  |  |  | 1401/03/03 | 172910 | 269881 |  | 46665123710
خالص قابل پرداخت بر مبنای نرخ روز پرداخت |  |  |  |  | 1401/08/30 | 58956.8 | 299379 |  | 17650427827.2
تفاوت نرخ تسویه حساب مطابق شرایط قرارداد (مبنا نرخ روز پرداخت) | [8 empty] | 0

## مرحله دوم
خلاصه مالی خرید تجهیزات مخزن | [9 empty] | شماره قرارداد: ADSH-P-PO-GE-089
خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی | [9 empty] | تاریخ قرارداد: 1401/02/20
فروشنده: شرکت پترو انرژی خلیج فارس | [9 empty] | تاریخ تهیه گزارش: 1401/09/27
ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد | مقدار | بهای واحد (یورو) | مبلغ قرارداد (یورو) | مقادیر صورتحساب اول | مقادیر صورتحساب دوم | درصد کالای دریافتی طبق صورتحساب | مبلغ کالای دریافتی (یورو)
1 | TK-520-02-EV | Emergency Vent of TK-520-02 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0% | 0
2 | TK-520-02-PRV | Pressure Vacuum Relief Valve of TK-520-02 | ست | 1 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 0% | 0
3 | TK-520-03-EV | Emergency Vent of TK-520-03 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0% | 0
4 | TK-520-03-PRV | Pressure Vacuum Relief Valve of TK-520-03 | ست | 1 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0% | 0
5 | TK-520-04-EV | Emergency Vent of TK-520-04 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0% | 0
6 | TK-520-04-RPRV | Rim vent pressure relief valve of TK-520-04 | ست | 2 | 980 | 1960 | 0 | 0 | 0% | 0
7 | TK-520-04-FA | Flame Arrester of TK-520-04 | ست | 1 | 9550 | 9550 | 0 | 0 | 0% | 0
8 | TK-520-05-EV | Emergency Vent of TK-520-05 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0% | 0
9 | TK-520-05-RPRV | Rim vent pressure relief valve of TK-520-05 | ست | 2 | 1350 | 2700 | 0 | 0 | 0% | 0
10 | TK-520-05-FA | Flame Arrester of TK-520-05 | ست | 3 | 9550 | 28650 | 0 | 0 | 0% | 0
11 | TK-520-07-EV | Emergency Vent of TK-520-07 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0% | 0
12 | TK-520-07-RPRV | Rim vent pressure relief valve of TK-520-07 | ست | 2 | 900 | 1800 | 0 | 2 | 100% | 1800
13 | TK-520-07-FA | Flame Arrester of TK-520-07 | ست | 1 | 5900 | 5900 | 0 | 0 | 0% | 0
14 | TK-520-10-EV | Emergency Vent of TK-520-10 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0% | 0
15 | TK-520-10-FA | Flame Arrester of TK-520-10 | ست | 3 | 9550 | 28650 | 0 | 0 | 0% | 0
16 | TK-520-12-EV | Emergency Vent of TK-520-12 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0% | 0
17 | TK-520-13-RV | Floating Roof Rim Vent of TK-520-13 | ست | 2 | 900 | 1800 | 0 | 2 | 100% | 1800
18 | TK-520-15A-RV | Floating Roof Rim Vent of TK-520-15A | ست | 2 | 900 | 1800 | 0 | 2 | 100% | 1800
19 | TK-520-15B-RV | Floating Roof Rim Vent of TK-520-15B | ست | 2 | 900 | 1800 | 0 | 2 | 100% | 1800
20 | TK-520-04-SS | Floating roof sealing system of TK-520-04 | ست | 1 | 29350 | 29350 | 0 | 1 | 100% | 29350
21 | TK-520-05-SS | Floating roof sealing system of TK-520-05 | ست | 1 | 48990 | 48990 | 0 | 1 | 100% | 48990
22 | TK-520-07-SS | Floating roof sealing system of TK-520-07 | ست | 1 | 18350 | 18350 | 0 | 0 | 0% | 0
23 | TK-520-13-SSS | Floating roof sealing system with shaunt of TK-520-13 | ست | 1 | 18350 | 18350 | 0 | 0 | 0% | 0
24 | TK-520-15A-SSS | Floating roof sealing system with shaunt of TK-520-15A | ست | 1 | 32660 | 32660 | 1 | 0 | 100% | 32660
25 | TK-520-15B-SSS | Floating roof sealing system with shaunt of TK-520-15B | ست | 1 | 32660 | 32660 | 1 | 0 | 100% | 32660
26 | TK-520-02-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-02 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
27 | TK-520-03-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-03 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
28 | TK-520-04-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-04 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
29 | TK-520-05-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-05 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
30 | TK-520-07-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-07 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
31 | TK-520-10-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-10 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
32 | TK-520-12-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-12 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
33 | TK-520-13-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-13 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
34 | TK-520-15A-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-15A | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
35 | TK-520-15B-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-15B | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
36 | TK-520-13-RDS | Roof drain System of TK-520-13 | ست | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 0 | 100% | 5500
37 | TK-520-13-RGA | Retractable Grounding Assembly of TK-520-13 | ست | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 0 | 100% | 5500
38 | TK-520-15A-RDS | Roof drain System of TK-520-15A | ست | 2 | 11000 | 22000 | 1 | 1 | 100% | 22000
39 | TK-520-15A-RGA | Retractable Grounding Assembly of TK-520-15A | ست | 1 | 11000 | 11000 | 1 | 0 | 100% | 11000
40 | TK-520-15B-RDS | Roof drain System of TK-520-15B | ست | 2 | 11000 | 22000 | 1 | 1 | 100% | 22000
41 | TK-520-15B-RGA | Retractable Grounding Assembly of TK-520-15B | ست | 1 | 11000 | 11000 | 1 | 0 | 100% | 11000
42 |  | Emergency Vent (Not Included in MRQ) | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 369620 |  |  |  | 232360
خلاصه محاسبات پرداخت صورت حساب: | [5 empty] | (یورو) | توضیحات:
جمع کالای دریافتی | [5 empty] | 232360 | صورتحساب مرحله اول: MRS-GPE-089-001 تاریخ انعقاد قرارداد: 1401/02/20 تاریخ شروع قرارداد برابر با تاریخ ابلاغ قرارداد: 1401/03/03 تاریخ پیش پرداخت: 1401/03/03 مدت قرارداد: 10 هفته پس از شروع قرارداد تاریخ تحویل محموله اول: 1401/07/25 با توجه به توضیحات فوق سررسید تاریخ تحویل مطابق با مفاد قرارداد نیمه مردادماه 1401 بوده است لذا فروشنده محموله اول را با بیش از 70 روز تاخیر تحویل سایت داده است و مشمول جریمه تاخیر می باشد لکن پیشنهاد می گردد با توجه به اینکه اقلام بصورت کامل تحویل سایت نشده است، جهت جلوگیری از اختلافات احتمالی، محاسبه و اعمال جریمه تاخیر (پس از استعلام تاخیر غیرمجاز فروشنده از واحد برنامه ریزی) در تسویه محموله های نهایی مد نظر مدیریت قرار گیرد.
کالای دریافتی طی مرحله اول | [5 empty] | 120320
کالای دریافتی طی مرحله جاری | [5 empty] | 112040
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده (9%) | [5 empty] | 10083.6 |  |  |  |  | 12942.176 | 12942.18 | 0.0039768
جمع صورتحسابهای مرحله دوم | [5 empty] | 122123.6
کسور:
استهلاک پیش پرداخت (50%) | [5 empty] | 56020
جمع کسور | [5 empty] | 56020
خالص قابل پرداخت | [5 empty] | 66103.6
محاسبات تبدیل نرخ جهت صدور صورتحساب ریالی و پرداخت:
[6 empty] | یورو | نرخ تسعیر (ریال) |  |  | معادل ریالی
جمع کالای دریافتی | [5 empty] | 112040 |  |  |  | 33549864055.0459
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده | [5 empty] | 10083.6 |  |  |  | 3019487764.9541
جمع صورتحساب | [5 empty] | 122123.6 |  |  |  | 36569351820
کسور:
پیش پرداخت (50%) | [5 empty] | 56020 | 269881 |  |  | 15118733620
جریمه تاخیر (10% از مجموع کالای دریافتی) | [5 empty] | 11204 | 324500 |  |  | 3635698000
[6 empty] | 67224 |  |  |  | 18754431620
خالص قابل پرداخت | [5 empty] | 54899.6 | 324500 |  |  | 17814920200
توضیحات در خصوص نرخ های تسعیر:
1- محاسبه مبلغ خالص قابل پرداخت به دلیل تاخیر فروشنده در ارسال با نرخ تسعیر فروش اسکناس در سامانه سنا در تاریخ تحویل محموله اول به سایت (1401/07/25) انجام شده است.
2- در محاسبه نرخ تسعیر جهت استهلاک پیش پرداخت، عینا از نرخ تسعیر پیش پرداخت استفاده شده است. پیش پرداخت به شرح ذیل پرداخت شده است:
[5 empty] | تاریخ | مبلغ ارزی | نرخ تسعیر |  |  | معادل ریالی
پیش پرداخت معادل 50 درصد از قرارداد به ارزش کل 345.820 یورو |  |  |  |  | 1401/03/03 | 172910 | 269881 |  |  | 46665123710
خالص قابل پرداخت بر مبنای نرخ روز پرداخت |  |  |  |  | 1401/10/05 | 54899.6 | 324500 | 324500 |  | 17814920200
تفاوت نرخ تسویه حساب مطابق شرایط قرارداد (مبنا نرخ روز پرداخت) | [9 empty] | 0

## ریز آیتم ها
1 | Bulk | - | TK-520-02-EV | Emergency Vent of TK-520-02 | Set | 1 | - | - | 2200 | 2200
8 | Bulk | - | TK-520-02-PRV | Pressure Vacuum Relief Valve of TK-520-02 | Set | 1 | - | - | 1750 | 1750
2 | Bulk | - | TK-520-03-EV | Emergency Vent of TK-520-03 | Set | 1 | - | - | 2200 | 2200
9 | Bulk | - | TK-520-03-PRV | Pressure Vacuum Relief Valve of TK-520-03 | Set | 1 | - | - | 3800 | 3800
3 | Bulk | - | TK-520-04-EV | Emergency Vent of TK-520-04 | Set | 1 | - | - | 2200 | 2200
10 | Bulk | - | TK-520-04-RPRV | Rim vent pressure relief valve of TK-520-04 | Set | 2 | - | - | 980 | 1960
13 | Bulk | - | TK-520-04-FA | Flame Arrester of TK-520-04 | Set | 1 | - | - | 9550 | 9550
4 | Bulk | - | TK-520-05-EV | Emergency Vent of TK-520-05 | Set | 1 | - | - | 2200 | 2200
11 | Bulk | - | TK-520-05-RPRV | Rim vent pressure relief valve of TK-520-05 | Set | 2 | - | - | 1350 | 2700
14 | Bulk | - | TK-520-05-FA | Flame Arrester of TK-520-05 | Set | 3 | - | - | 9550 | 28650
5 | Bulk | - | TK-520-07-EV | Emergency Vent of TK-520-07 | Set | 1 | - | - | 2200 | 2200
12 | Bulk | - | TK-520-07-RPRV | Rim vent pressure relief valve of TK-520-07 | Set | 2 | - | - | 900 | 1800
15 | Bulk | - | TK-520-07-FA | Flame Arrester of TK-520-07 | Set | 1 | - | - | 5900 | 5900
6 | Bulk | - | TK-520-10-EV | Emergency Vent of TK-520-10 | Set | 1 | - | - | 2200 | 2200
16 | Bulk | - | TK-520-10-FA | Flame Arrester of TK-520-10 | Set | 3 | - | - | 9550 | 28650
7 | Bulk | - | TK-520-12-EV | Emergency Vent of TK-520-12 | Set | 1 | - | - | 2200 | 2200
17 | Bulk | - | TK-520-13-RV | Floating Roof Rim Vent of TK-520-13 | Set | 2 | - | - | 900 | 1800
18 | Bulk | - | TK-520-15A-RV | Floating Roof Rim Vent of TK-520-15A | Set | 1 | - | - | 900 | 900
19 | Bulk | - | TK-520-15B-RV | Floating Roof Rim Vent of TK-520-15B | Set | 1 | - | - | 900 | 900
20 | Bulk | - | TK-520-04-SS | Floating roof sealing system of TK-520-04 | Set | 1 | - | - | 29350 | 29350
21 | Bulk | - | TK-520-05-SS | Floating roof sealing system of TK-520-05 | Set | 1 | - | - | 48990 | 48990
22 | Bulk | - | TK-520-07-SS | Floating roof sealing system of TK-520-07 | Set | 1 | - | - | 18350 | 18350
23 | Bulk | - | TK-520-13-SSS | Floating roof sealing system with shaunt of TK-520-13 | Set | 1 | - | - | 18350 | 18350
24 | Bulk | - | TK-520-15A-SSS | Floating roof sealing system with shaunt of TK-520-15A | Set | 1 | - | - | 32660 | 32660
25 | Bulk | - | TK-520-15B-SSS | Floating roof sealing system with shaunt of TK-520-15B | Set | 1 | - | - | 32660 | 32660
26 | Bulk | - | TK-520-02-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-02 | Set | 1 | - | - | 450 | 450
27 | Bulk | - | TK-520-03-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-03 | Set | 1 | - | - | 450 | 450
28 | Bulk | - | TK-520-04-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-04 | Set | 1 | - | - | 450 | 450
29 | Bulk | - | TK-520-05-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-05 | Set | 1 | - | - | 450 | 450
30 | Bulk | - | TK-520-07-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-07 | Set | 1 | - | - | 450 | 450
31 | Bulk | - | TK-520-10-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-10 | Set | 1 | - | - | 450 | 450
32 | Bulk | - | TK-520-12-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-12 | Set | 1 | - | - | 450 | 450
33 | Bulk | - | TK-520-13-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-13 | Set | 1 | - | - | 450 | 450
34 | Bulk | - | TK-520-15A-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-15A | Set | 1 | - | - | 450 | 450
35 | Bulk | - | TK-520-15B-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-15B | Set | 1 | - | - | 450 | 450
36 | Bulk | - | TK-520-13-RDS | Roof drain System of TK-520-13 | Set | 1 | - | - | 5500 | 5500
39 | Bulk | - | TK-520-13-RGA | Retractable Grounding Assembly of TK-520-13 | Set | 1 | - | - | 5500 | 5500
37 | Bulk | - | TK-520-15A-RDS | Roof drain System of TK-520-15A | Set | 1 | - | - | 11000 | 11000
40 | Bulk | - | TK-520-15A-RGA | Retractable Grounding Assembly of TK-520-15A | Set | 1 | - | - | 11000 | 11000
38 | Bulk | - | TK-520-15B-RDS | Roof drain System of TK-520-15B | Set | 1 | - | - | 11000 | 11000
41 | Bulk | - | TK-520-15B-RGA | Retractable Grounding Assembly of TK-520-15B | Set | 1 | - | - | 11000 | 11000
|  |  |  | Emergency Vent (Not Included in MRQ) | Set | 1 | - | - | 2200 | 2200

## تسویه دو مرحله اول
خلاصه مالی خرید تجهیزات مخزن | [9 empty] | شماره قرارداد: ADSH-P-PO-GE-089
خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی | [9 empty] | تاریخ قرارداد: 1401/02/20
فروشنده: شرکت پترو انرژی خلیج فارس | [9 empty] | تاریخ تهیه گزارش: 1401/10/14
ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد | مقدار | بهای واحد (یورو) | مبلغ قرارداد (یورو) | مقادیر صورتحساب اول | مقادیر صورتحساب دوم | درصد کالای دریافتی طبق صورتحساب | مبلغ کالای دریافتی (یورو)
1 | TK-520-02-EV | Emergency Vent of TK-520-02 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0% | 0
2 | TK-520-02-PRV | Pressure Vacuum Relief Valve of TK-520-02 | ست | 1 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 0% | 0
3 | TK-520-03-EV | Emergency Vent of TK-520-03 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0% | 0
4 | TK-520-03-PRV | Pressure Vacuum Relief Valve of TK-520-03 | ست | 1 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0% | 0
5 | TK-520-04-EV | Emergency Vent of TK-520-04 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0% | 0
6 | TK-520-04-RPRV | Rim vent pressure relief valve of TK-520-04 | ست | 2 | 980 | 1960 | 0 | 0 | 0% | 0
7 | TK-520-04-FA | Flame Arrester of TK-520-04 | ست | 1 | 9550 | 9550 | 0 | 0 | 0% | 0
8 | TK-520-05-EV | Emergency Vent of TK-520-05 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0% | 0
9 | TK-520-05-RPRV | Rim vent pressure relief valve of TK-520-05 | ست | 2 | 1350 | 2700 | 0 | 0 | 0% | 0
10 | TK-520-05-FA | Flame Arrester of TK-520-05 | ست | 3 | 9550 | 28650 | 0 | 0 | 0% | 0
11 | TK-520-07-EV | Emergency Vent of TK-520-07 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0% | 0
12 | TK-520-07-RPRV | Rim vent pressure relief valve of TK-520-07 | ست | 2 | 900 | 1800 | 0 | 2 | 100% | 1800
13 | TK-520-07-FA | Flame Arrester of TK-520-07 | ست | 1 | 5900 | 5900 | 0 | 0 | 0% | 0
14 | TK-520-10-EV | Emergency Vent of TK-520-10 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0% | 0
15 | TK-520-10-FA | Flame Arrester of TK-520-10 | ست | 3 | 9550 | 28650 | 0 | 0 | 0% | 0
16 | TK-520-12-EV | Emergency Vent of TK-520-12 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0% | 0
17 | TK-520-13-RV | Floating Roof Rim Vent of TK-520-13 | ست | 2 | 900 | 1800 | 0 | 2 | 100% | 1800
18 | TK-520-15A-RV | Floating Roof Rim Vent of TK-520-15A | ست | 2 | 900 | 1800 | 0 | 2 | 100% | 1800
19 | TK-520-15B-RV | Floating Roof Rim Vent of TK-520-15B | ست | 2 | 900 | 1800 | 0 | 2 | 100% | 1800
20 | TK-520-04-SS | Floating roof sealing system of TK-520-04 | ست | 1 | 29350 | 29350 | 0 | 1 | 100% | 29350
21 | TK-520-05-SS | Floating roof sealing system of TK-520-05 | ست | 1 | 48990 | 48990 | 0 | 1 | 100% | 48990
22 | TK-520-07-SS | Floating roof sealing system of TK-520-07 | ست | 1 | 18350 | 18350 | 0 | 0 | 0% | 0
23 | TK-520-13-SSS | Floating roof sealing system with shaunt of TK-520-13 | ست | 1 | 18350 | 18350 | 0 | 0 | 0% | 0
24 | TK-520-15A-SSS | Floating roof sealing system with shaunt of TK-520-15A | ست | 1 | 32660 | 32660 | 1 | 0 | 100% | 32660
25 | TK-520-15B-SSS | Floating roof sealing system with shaunt of TK-520-15B | ست | 1 | 32660 | 32660 | 1 | 0 | 100% | 32660
26 | TK-520-02-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-02 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
27 | TK-520-03-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-03 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
28 | TK-520-04-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-04 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
29 | TK-520-05-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-05 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
30 | TK-520-07-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-07 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
31 | TK-520-10-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-10 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
32 | TK-520-12-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-12 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
33 | TK-520-13-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-13 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
34 | TK-520-15A-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-15A | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
35 | TK-520-15B-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-15B | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
36 | TK-520-13-RDS | Roof drain System of TK-520-13 | ست | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 0 | 100% | 5500
37 | TK-520-13-RGA | Retractable Grounding Assembly of TK-520-13 | ست | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 0 | 100% | 5500
38 | TK-520-15A-RDS | Roof drain System of TK-520-15A | ست | 2 | 11000 | 22000 | 1 | 1 | 100% | 22000
39 | TK-520-15A-RGA | Retractable Grounding Assembly of TK-520-15A | ست | 1 | 11000 | 11000 | 1 | 0 | 100% | 11000
40 | TK-520-15B-RDS | Roof drain System of TK-520-15B | ست | 2 | 11000 | 22000 | 1 | 1 | 100% | 22000
41 | TK-520-15B-RGA | Retractable Grounding Assembly of TK-520-15B | ست | 1 | 11000 | 11000 | 1 | 0 | 100% | 11000
42 |  | Emergency Vent (Not Included in MRQ) | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 369620 |  |  |  | 232360
خلاصه مالی خرید تجهیزات مخزن | [9 empty] | شماره قرارداد: ADSH-P-PO-GE-089
خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی | [9 empty] | تاریخ قرارداد: 1401/02/20
فروشنده: شرکت پترو انرژی خلیج فارس | [9 empty] | تاریخ تهیه گزارش: 1401/10/14
خلاصه محاسبات پرداخت صورت حساب: | [5 empty] | (یورو) | توضیحات:
کالای دریافتی طی مرحله اول | [5 empty] | 120320 | صورتحساب مرحله اول: MRS-GPE-089-001 تاریخ انعقاد قرارداد: 1401/02/20 تاریخ شروع قرارداد برابر با تاریخ ابلاغ قرارداد: 1401/03/03 تاریخ پیش پرداخت: 1401/03/03 مدت قرارداد: 10 هفته پس از شروع قرارداد تاریخ تحویل محموله اول: 1401/07/25 با توجه به توضیحات فوق سررسید تاریخ تحویل مطابق با مفاد قرارداد نیمه مردادماه 1401 بوده است لذا فروشنده محموله اول را با بیش از 70 روز تاخیر تحویل سایت داده است و مشمول جریمه تاخیر می باشد لکن پیشنهاد می گردد با توجه به اینکه اقلام بصورت کامل تحویل سایت نشده است، جهت جلوگیری از اختلافات احتمالی، محاسبه و اعمال جریمه تاخیر (پس از استعلام تاخیر غیرمجاز فروشنده از واحد برنامه ریزی) در تسویه محموله های نهایی مد نظر مدیریت قرار گیرد.
کالای دریافتی طی مرحله دوم | [5 empty] | 112040
جمع کالای دریافتی | [5 empty] | 232360 |  |  |  |  | 12942.176 | 12942.18 | 0.0039768
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده (9%) | [5 empty] | 20912.4
جمع صورتحسابهای ارزی طی دو مرحله | [5 empty] | 253272.4
کسور:
استهلاک پیش پرداخت (50%) | [5 empty] | 116180
جمع کسور | [5 empty] | 116180
خالص قابل پرداخت | [5 empty] | 137092.4
محاسبات تبدیل نرخ جهت صدور صورتحساب ریالی و پرداخت:
[6 empty] | یورو | نرخ تسعیر (ریال) |  |  | معادل ریالی
جمع کالای دریافتی | [5 empty] | 232360 |  |  |  | 67943072234.1284
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده | [5 empty] | 20912.4 |  |  |  | 6114876501.0716
جمع صورتحساب | [5 empty] | 253272.4 |  |  |  | 74057948735.2
کسور:
پیش پرداخت (50%) | [5 empty] | 116180 | 269881 |  |  | 31354774580
[6 empty] | 116180 |  |  |  | 31354774580
خالص قابل پرداخت بابت:
مرحله اول | [5 empty] | 70988.8 | 299379 |  |  | 21252555955.2
مرحله دوم | [5 empty] | 66103.6 | 324500 |  |  | 21450618200
جمع خالص قابل پرداخت | [5 empty] | 137092.4 |  |  |  | 42703174155.2
کسر می شود: پرداختهای قبلی
علی الحساب مرحله اول | [9 empty] | -18000000000
علی الحساب مرحله دوم | [9 empty] | -15000000000
علی الحساب مرحله اول | [9 empty] | -1154845798
علی الحساب مرحله دوم | [9 empty] | -2454506216
جمع علی الحسابهای پرداختی | [9 empty] | -36609352014
36962
جریمه تاخیر (10% از مجموع کالای دریافتی مرحله اول) | [5 empty] | -12032 | 299379 |  |  | -3602128128
جریمه تاخیر (10% از مجموع کالای دریافتی مرحله دوم) | [5 empty] | -11204 | 324500 |  |  | -3635698000
جمع جرائم | [5 empty] | -23236 |  |  |  | -7237826128
باقیمانده قابل پرداخت بابت اقلام ارسالی طی مراحل اول و دوم | [9 empty] | -1144003986.8
توضیحات در خصوص نرخ های تسعیر:
1- محاسبه مبلغ خالص قابل پرداخت با نرخ تسعیر فروش اسکناس در سامانه سنا در روزهای پرداخت مرحله اول (1401/08/30) و مرحله دوم (1401/10/05) انجام شده است.
2- به دلیل تاخیر بیش از 70 روز فروشنده در ارسال اقلام، مطابق با ماده 9 قرارداد جمعا 10 درصد از مبلغ اقلام ارسال شده به عنوان جریمه تاخیر لحاظ شده است.
3- در محاسبه نرخ تسعیر جهت استهلاک پیش پرداخت، عینا از نرخ تسعیر پیش پرداخت استفاده شده است. پیش پرداخت به شرح ذیل پرداخت شده است:
[5 empty] | تاریخ | مبلغ ارزی | نرخ تسعیر |  |  | معادل ریالی
پیش پرداخت معادل 50 درصد از قرارداد به ارزش کل 345.820 یورو |  |  |  |  | 1401/03/03 | 172910 | 269881 |  |  | 46665123710