## مرحله اول
خلاصه مالی خرید تجهیزات مخزن | [8 empty] | شماره قرارداد: ADSH-P-PO-GE-089
خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی | [8 empty] | تاریخ قرارداد: 1401/02/20
فروشنده: شرکت پترو انرژی خلیج فارس | [8 empty] | تاریخ تهیه گزارش: 1401/08/23
ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد | مقدار | بهای واحد (یورو) | مبلغ قرارداد (یورو) | مقادیر رسید شده | درصد کالای دریافتی | مبلغ کالای دریافتی (یورو)
1 | TK-520-02-EV | Emergency Vent of TK-520-02 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0% | 0
2 | TK-520-02-PRV | Pressure Vacuum Relief Valve of TK-520-02 | ست | 1 | 1750 | 1750 | 0 | 0% | 0
3 | TK-520-03-EV | Emergency Vent of TK-520-03 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0% | 0
4 | TK-520-03-PRV | Pressure Vacuum Relief Valve of TK-520-03 | ست | 1 | 3800 | 3800 | 0 | 0% | 0
5 | TK-520-04-EV | Emergency Vent of TK-520-04 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0% | 0
6 | TK-520-04-RPRV | Rim vent pressure relief valve of TK-520-04 | ست | 2 | 980 | 1960 | 0 | 0% | 0
7 | TK-520-04-FA | Flame Arrester of TK-520-04 | ست | 1 | 9550 | 9550 | 0 | 0% | 0
8 | TK-520-05-EV | Emergency Vent of TK-520-05 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0% | 0
9 | TK-520-05-RPRV | Rim vent pressure relief valve of TK-520-05 | ست | 2 | 1350 | 2700 | 0 | 0% | 0
10 | TK-520-05-FA | Flame Arrester of TK-520-05 | ست | 3 | 9550 | 28650 | 0 | 0% | 0
11 | TK-520-07-EV | Emergency Vent of TK-520-07 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0% | 0
12 | TK-520-07-RPRV | Rim vent pressure relief valve of TK-520-07 | ست | 2 | 900 | 1800 | 0 | 0% | 0
13 | TK-520-07-FA | Flame Arrester of TK-520-07 | ست | 1 | 5900 | 5900 | 0 | 0% | 0
14 | TK-520-10-EV | Emergency Vent of TK-520-10 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0% | 0
15 | TK-520-10-FA | Flame Arrester of TK-520-10 | ست | 3 | 9550 | 28650 | 0 | 0% | 0
16 | TK-520-12-EV | Emergency Vent of TK-520-12 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0% | 0
17 | TK-520-13-RV | Floating Roof Rim Vent of TK-520-13 | ست | 2 | 900 | 1800 | 0 | 0% | 0
18 | TK-520-15A-RV | Floating Roof Rim Vent of TK-520-15A | ست | 1 | 900 | 900 | 0 | 0% | 0
19 | TK-520-15B-RV | Floating Roof Rim Vent of TK-520-15B | ست | 1 | 900 | 900 | 0 | 0% | 0
20 | TK-520-04-SS | Floating roof sealing system of TK-520-04 | ست | 1 | 29350 | 29350 | 0 | 0% | 0
21 | TK-520-05-SS | Floating roof sealing system of TK-520-05 | ست | 1 | 48990 | 48990 | 0 | 0% | 0
22 | TK-520-07-SS | Floating roof sealing system of TK-520-07 | ست | 1 | 18350 | 18350 | 0 | 0% | 0
23 | TK-520-13-SSS | Floating roof sealing system with shaunt of TK-520-13 | ست | 1 | 18350 | 18350 | 0 | 0% | 0
24 | TK-520-15A-SSS | Floating roof sealing system with shaunt of TK-520-15A | ست | 1 | 32660 | 32660 | 1 | 100% | 32660
25 | TK-520-15B-SSS | Floating roof sealing system with shaunt of TK-520-15B | ست | 1 | 32660 | 32660 | 1 | 100% | 32660
26 | TK-520-02-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-02 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 0% | 0
27 | TK-520-03-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-03 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 0% | 0
28 | TK-520-04-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-04 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 0% | 0
29 | TK-520-05-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-05 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 0% | 0
30 | TK-520-07-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-07 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 0% | 0
31 | TK-520-10-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-10 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 0% | 0
32 | TK-520-12-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-12 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 0% | 0
33 | TK-520-13-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-13 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 0% | 0
34 | TK-520-15A-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-15A | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 0% | 0
35 | TK-520-15B-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-15B | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 0% | 0
36 | TK-520-13-RDS | Roof drain System of TK-520-13 | ست | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 100% | 5500
37 | TK-520-13-RGA | Retractable Grounding Assembly of TK-520-13 | ست | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 100% | 5500
38 | TK-520-15A-RDS | Roof drain System of TK-520-15A | ست | 1 | 11000 | 11000 | 1 | 100% | 11000
39 | TK-520-15A-RGA | Retractable Grounding Assembly of TK-520-15A | ست | 1 | 11000 | 11000 | 1 | 100% | 11000
40 | TK-520-15B-RDS | Roof drain System of TK-520-15B | ست | 1 | 11000 | 11000 | 1 | 100% | 11000
41 | TK-520-15B-RGA | Retractable Grounding Assembly of TK-520-15B | ست | 1 | 11000 | 11000 | 1 | 100% | 11000
42 |  | Emergency Vent (Not Included in MRQ) | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 345820 |  |  | 120320
خلاصه محاسبات پرداخت صورت حساب: | [5 empty] | (یورو) | توضیحات:
جمع کالای دریافتی | [5 empty] | 120320 | صورتحساب مرحله اول: MRS-GPE-089-001 تاریخ انعقاد قرارداد: 1401/02/20 تاریخ شروع قرارداد برابر با تاریخ ابلاغ قرارداد: 1401/03/03 تاریخ پیش پرداخت: 1401/03/03 مدت قرارداد: 10 هفته پس از شروع قرارداد تاریخ تحویل محموله اول: 1401/07/25 با توجه به توضیحات فوق سررسید تاریخ تحویل مطابق با مفاد قرارداد نیمه مردادماه 1401 بوده است لذا فروشنده محموله اول را با بیش از 70 روز تاخیر تحویل سایت داده است و مشمول جریمه تاخیر می باشد لکن پیشنهاد می گردد با توجه به اینکه اقلام بصورت کامل تحویل سایت نشده است، جهت جلوگیری از اختلافات احتمالی، محاسبه و اعمال جریمه تاخیر (پس از استعلام تاخیر غیرمجاز فروشنده از واحد برنامه ریزی) در تسویه محموله های نهایی مد نظر مدیریت قرار گیرد.
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده (9%) | [5 empty] | 10828.8 |  |  |  | 12942.176 | 12942.18 | 0.0039768
جمع صورتحسابهای مرحله دوم | [5 empty] | 131148.8
کسور:
استهلاک پیش پرداخت (50%) | [5 empty] | 60160
جمع کسور | [5 empty] | 60160
خالص قابل پرداخت | [5 empty] | 70988.8
محاسبات تبدیل نرخ جهت صدور صورتحساب ریالی و پرداخت:
[6 empty] | یورو | نرخ تسعیر (ریال) |  | معادل ریالی
جمع کالای دریافتی | [5 empty] | 120320 |  |  | 33117493853.9449
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده | [5 empty] | 10828.8 |  |  | 2980574446.855
جمع صورتحساب | [5 empty] | 131148.8 |  |  | 36098068300.8
کسور:
پیش پرداخت (50%) | [5 empty] | 60160 | 269881 |  | 16236040960
جریمه تاخیر (10% از مجموع کالای دریافتی) | [5 empty] | 12032 | 279791 |  | 3366445312
[6 empty] | 72192 |  |  | 19602486272
خالص قابل پرداخت | [5 empty] | 58956.8 | 279791 |  | 16495582028.8
توضیحات در خصوص نرخ های تسعیر:
1- محاسبه مبلغ خالص قابل پرداخت با نرخ تسعیر فروش اسکناس در سامانه سنا در تاریخ تحویل محموله اول به سایت (1401/07/25) انجام شده است.
2- در محاسبه نرخ تسعیر جهت استهلاک پیش پرداخت، عینا از نرخ تسعیر پیش پرداخت استفاده شده است. پیش پرداخت به شرح ذیل پرداخت شده است:
[5 empty] | تاریخ | مبلغ ارزی | نرخ تسعیر |  | معادل ریالی
پیش پرداخت معادل 50 درصد از قرارداد به ارزش کل 345.820 یورو |  |  |  |  | 1401/03/03 | 172910 | 269881 |  | 46665123710
خالص قابل پرداخت بر مبنای نرخ روز پرداخت |  |  |  |  | 1401/08/30 | -60160 | 299379 |  | -18010640640
تفاوت نرخ تسویه حساب مطابق شرایط قرارداد (مبنا نرخ روز پرداخت) | [8 empty] | 34506222668.8

## مرحله دوم
خلاصه مالی خرید تجهیزات مخزن | [9 empty] | شماره قرارداد: ADSH-P-PO-GE-089
خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی | [9 empty] | تاریخ قرارداد: 1401/02/20
فروشنده: شرکت پترو انرژی خلیج فارس | [9 empty] | تاریخ تهیه گزارش: 1401/09/27
ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد | مقدار | بهای واحد (یورو) | مبلغ قرارداد (یورو) | مقادیر صورتحساب اول | مقادیر صورتحساب دوم | درصد کالای دریافتی طبق صورتحساب | مبلغ کالای دریافتی (یورو)
1 | TK-520-02-EV | Emergency Vent of TK-520-02 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0% | 0
2 | TK-520-02-PRV | Pressure Vacuum Relief Valve of TK-520-02 | ست | 1 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 0% | 0
3 | TK-520-03-EV | Emergency Vent of TK-520-03 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0% | 0
4 | TK-520-03-PRV | Pressure Vacuum Relief Valve of TK-520-03 | ست | 1 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0% | 0
5 | TK-520-04-EV | Emergency Vent of TK-520-04 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0% | 0
6 | TK-520-04-RPRV | Rim vent pressure relief valve of TK-520-04 | ست | 2 | 980 | 1960 | 0 | 0 | 0% | 0
7 | TK-520-04-FA | Flame Arrester of TK-520-04 | ست | 1 | 9550 | 9550 | 0 | 0 | 0% | 0
8 | TK-520-05-EV | Emergency Vent of TK-520-05 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0% | 0
9 | TK-520-05-RPRV | Rim vent pressure relief valve of TK-520-05 | ست | 2 | 1350 | 2700 | 0 | 0 | 0% | 0
10 | TK-520-05-FA | Flame Arrester of TK-520-05 | ست | 3 | 9550 | 28650 | 0 | 0 | 0% | 0
11 | TK-520-07-EV | Emergency Vent of TK-520-07 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0% | 0
12 | TK-520-07-RPRV | Rim vent pressure relief valve of TK-520-07 | ست | 2 | 900 | 1800 | 0 | 2 | 100% | 1800
13 | TK-520-07-FA | Flame Arrester of TK-520-07 | ست | 1 | 5900 | 5900 | 0 | 0 | 0% | 0
14 | TK-520-10-EV | Emergency Vent of TK-520-10 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0% | 0
15 | TK-520-10-FA | Flame Arrester of TK-520-10 | ست | 3 | 9550 | 28650 | 0 | 0 | 0% | 0
16 | TK-520-12-EV | Emergency Vent of TK-520-12 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0% | 0
17 | TK-520-13-RV | Floating Roof Rim Vent of TK-520-13 | ست | 2 | 900 | 1800 | 0 | 2 | 100% | 1800
18 | TK-520-15A-RV | Floating Roof Rim Vent of TK-520-15A | ست | 2 | 900 | 1800 | 0 | 2 | 100% | 1800
19 | TK-520-15B-RV | Floating Roof Rim Vent of TK-520-15B | ست | 2 | 900 | 1800 | 0 | 2 | 100% | 1800
20 | TK-520-04-SS | Floating roof sealing system of TK-520-04 | ست | 1 | 29350 | 29350 | 0 | 1 | 100% | 29350
21 | TK-520-05-SS | Floating roof sealing system of TK-520-05 | ست | 1 | 48990 | 48990 | 0 | 1 | 100% | 48990
22 | TK-520-07-SS | Floating roof sealing system of TK-520-07 | ست | 1 | 18350 | 18350 | 0 | 0 | 0% | 0
23 | TK-520-13-SSS | Floating roof sealing system with shaunt of TK-520-13 | ست | 1 | 18350 | 18350 | 0 | 0 | 0% | 0
24 | TK-520-15A-SSS | Floating roof sealing system with shaunt of TK-520-15A | ست | 1 | 32660 | 32660 | 1 | 0 | 100% | 32660
25 | TK-520-15B-SSS | Floating roof sealing system with shaunt of TK-520-15B | ست | 1 | 32660 | 32660 | 1 | 0 | 100% | 32660
26 | TK-520-02-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-02 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
27 | TK-520-03-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-03 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
28 | TK-520-04-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-04 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
29 | TK-520-05-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-05 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
30 | TK-520-07-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-07 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
31 | TK-520-10-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-10 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
32 | TK-520-12-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-12 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
33 | TK-520-13-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-13 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
34 | TK-520-15A-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-15A | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
35 | TK-520-15B-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-15B | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
36 | TK-520-13-RDS | Roof drain System of TK-520-13 | ست | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 0 | 100% | 5500
37 | TK-520-13-RGA | Retractable Grounding Assembly of TK-520-13 | ست | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 0 | 100% | 5500
38 | TK-520-15A-RDS | Roof drain System of TK-520-15A | ست | 2 | 11000 | 22000 | 1 | 1 | 100% | 22000
39 | TK-520-15A-RGA | Retractable Grounding Assembly of TK-520-15A | ست | 1 | 11000 | 11000 | 1 | 0 | 100% | 11000
40 | TK-520-15B-RDS | Roof drain System of TK-520-15B | ست | 2 | 11000 | 22000 | 1 | 1 | 100% | 22000
41 | TK-520-15B-RGA | Retractable Grounding Assembly of TK-520-15B | ست | 1 | 11000 | 11000 | 1 | 0 | 100% | 11000
42 |  | Emergency Vent (Not Included in MRQ) | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 369620 |  |  |  | 232360
خلاصه محاسبات پرداخت صورت حساب: | [5 empty] | (یورو) | توضیحات:
جمع کالای دریافتی | [5 empty] | 232360 | صورتحساب مرحله اول: MRS-GPE-089-001 تاریخ انعقاد قرارداد: 1401/02/20 تاریخ شروع قرارداد برابر با تاریخ ابلاغ قرارداد: 1401/03/03 تاریخ پیش پرداخت: 1401/03/03 مدت قرارداد: 10 هفته پس از شروع قرارداد تاریخ تحویل محموله اول: 1401/07/25 با توجه به توضیحات فوق سررسید تاریخ تحویل مطابق با مفاد قرارداد نیمه مردادماه 1401 بوده است لذا فروشنده محموله اول را با بیش از 70 روز تاخیر تحویل سایت داده است و مشمول جریمه تاخیر می باشد لکن پیشنهاد می گردد با توجه به اینکه اقلام بصورت کامل تحویل سایت نشده است، جهت جلوگیری از اختلافات احتمالی، محاسبه و اعمال جریمه تاخیر (پس از استعلام تاخیر غیرمجاز فروشنده از واحد برنامه ریزی) در تسویه محموله های نهایی مد نظر مدیریت قرار گیرد.
کالای دریافتی طی مرحله اول | [5 empty] | 120320
کالای دریافتی طی مرحله جاری | [5 empty] | 112040
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده (9%) | [5 empty] | 10083.6 |  |  |  |  | 12942.176 | 12942.18 | 0.0039768
جمع صورتحسابهای مرحله دوم | [5 empty] | 122123.6
کسور:
استهلاک پیش پرداخت (50%) | [5 empty] | 56020
جمع کسور | [5 empty] | 56020
خالص قابل پرداخت | [5 empty] | 66103.6
محاسبات تبدیل نرخ جهت صدور صورتحساب ریالی و پرداخت:
[6 empty] | یورو | نرخ تسعیر (ریال) |  |  | معادل ریالی
جمع کالای دریافتی | [5 empty] | 112040 |  |  |  | 30838464190.4587
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده | [5 empty] | 10083.6 |  |  |  | 2775461777.1413
جمع صورتحساب | [5 empty] | 122123.6 |  |  |  | 33613925967.6
کسور:
پیش پرداخت (50%) | [5 empty] | 56020 | 269881 |  |  | 15118733620
جریمه تاخیر (10% از مجموع کالای دریافتی) | [5 empty] | 11204 | 279791 |  |  | 3134778364
[6 empty] | 67224 |  |  |  | 18253511984
خالص قابل پرداخت | [5 empty] | 54899.6 | 279791 |  |  | 15360413983.6
توضیحات در خصوص نرخ های تسعیر:
1- محاسبه مبلغ خالص قابل پرداخت به دلیل تاخیر فروشنده در ارسال با نرخ تسعیر فروش اسکناس در سامانه سنا در تاریخ تحویل محموله اول به سایت (1401/07/25) انجام شده است.
2- در محاسبه نرخ تسعیر جهت استهلاک پیش پرداخت، عینا از نرخ تسعیر پیش پرداخت استفاده شده است. پیش پرداخت به شرح ذیل پرداخت شده است:
[5 empty] | تاریخ | مبلغ ارزی | نرخ تسعیر |  |  | معادل ریالی
پیش پرداخت معادل 50 درصد از قرارداد به ارزش کل 345.820 یورو |  |  |  |  | 1401/03/03 | 172910 | 269881 |  |  | 46665123710
خالص قابل پرداخت بر مبنای نرخ روز پرداخت |  |  |  |  | 1401/10/05 | -116180 | 269881 | 324500 |  | -31354774580
تفاوت نرخ تسویه حساب مطابق شرایط قرارداد (مبنا نرخ روز پرداخت) | [5 empty] | 56730 |  |  |  | 46715188563.6

## مرحله سوم
خلاصه مالی خرید تجهیزات مخزن | [10 empty] | شماره قرارداد: ADSH-P-PO-GE-089
خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی | [10 empty] | تاریخ قرارداد: 1401/02/20
فروشنده: شرکت پترو انرژی خلیج فارس | [10 empty] | تاریخ تهیه گزارش: 1401/11/24
ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد | مقدار | بهای واحد (یورو) | مبلغ قرارداد (یورو) | مقادیر صورتحساب اول | مقادیر صورتحساب دوم | مقادیر صورتحساب سوم | درصد کالای دریافتی طبق صورتحساب | مبلغ کالای دریافتی (یورو)
1 | TK-520-02-EV | Emergency Vent of TK-520-02 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2 | TK-520-02-PRV | Pressure Vacuum Relief Valve of TK-520-02 | ست | 1 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3 | TK-520-03-EV | Emergency Vent of TK-520-03 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
4 | TK-520-03-PRV | Pressure Vacuum Relief Valve of TK-520-03 | ست | 1 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
5 | TK-520-04-EV | Emergency Vent of TK-520-04 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
6 | TK-520-04-RPRV | Rim vent pressure relief valve of TK-520-04 | ست | 2 | 980 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
7 | TK-520-04-FA | Flame Arrester of TK-520-04 | ست | 1 | 9550 | 9550 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
8 | TK-520-05-EV | Emergency Vent of TK-520-05 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
9 | TK-520-05-RPRV | Rim vent pressure relief valve of TK-520-05 | ست | 2 | 1350 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
10 | TK-520-05-FA | Flame Arrester of TK-520-05 | ست | 3 | 9550 | 28650 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
11 | TK-520-07-EV | Emergency Vent of TK-520-07 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
12 | TK-520-07-RPRV | Rim vent pressure relief valve of TK-520-07 | ست | 2 | 900 | 1800 | 0 | 2 | 0 | 100% | 1800
13 | TK-520-07-FA | Flame Arrester of TK-520-07 | ست | 1 | 5900 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
14 | TK-520-10-EV | Emergency Vent of TK-520-10 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
15 | TK-520-10-FA | Flame Arrester of TK-520-10 | ست | 3 | 9550 | 28650 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
16 | TK-520-12-EV | Emergency Vent of TK-520-12 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
17 | TK-520-13-RV | Floating Roof Rim Vent of TK-520-13 | ست | 2 | 900 | 1800 | 0 | 2 | 0 | 100% | 1800
18 | TK-520-15A-RV | Floating Roof Rim Vent of TK-520-15A | ست | 2 | 900 | 1800 | 0 | 2 | 0 | 100% | 1800
19 | TK-520-15B-RV | Floating Roof Rim Vent of TK-520-15B | ست | 2 | 900 | 1800 | 0 | 2 | 0 | 100% | 1800
20 | TK-520-04-SS | Floating roof sealing system of TK-520-04 | ست | 1 | 29350 | 29350 | 0 | 1 | 0 | 100% | 29350
21 | TK-520-05-SS | Floating roof sealing system of TK-520-05 | ست | 1 | 48990 | 48990 | 0 | 1 | 0 | 100% | 48990
22 | TK-520-07-SS | Floating roof sealing system of TK-520-07 | ست | 1 | 18350 | 18350 | 0 | 0 | 1 | 100% | 18350
23 | TK-520-13-SSS | Floating roof sealing system with shaunt of TK-520-13 | ست | 1 | 18350 | 18350 | 0 | 0 | 1 | 100% | 18350
24 | TK-520-15A-SSS | Floating roof sealing system with shaunt of TK-520-15A | ست | 1 | 32660 | 32660 | 1 | 0 | 0 | 100% | 32660
25 | TK-520-15B-SSS | Floating roof sealing system with shaunt of TK-520-15B | ست | 1 | 32660 | 32660 | 1 | 0 | 0 | 100% | 32660
26 | TK-520-02-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-02 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 0 | 100% | 450
27 | TK-520-03-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-03 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 0 | 100% | 450
28 | TK-520-04-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-04 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 0 | 100% | 450
29 | TK-520-05-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-05 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 0 | 100% | 450
30 | TK-520-07-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-07 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 0 | 100% | 450
31 | TK-520-10-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-10 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 0 | 100% | 450
32 | TK-520-12-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-12 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 0 | 100% | 450
33 | TK-520-13-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-13 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 0 | 100% | 450
34 | TK-520-15A-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-15A | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 0 | 100% | 450
35 | TK-520-15B-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-15B | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 0 | 100% | 450
36 | TK-520-13-RDS | Roof drain System of TK-520-13 | ست | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 0 | 0 | 100% | 5500
37 | TK-520-13-RGA | Retractable Grounding Assembly of TK-520-13 | ست | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 0 | 0 | 100% | 5500
38 | TK-520-15A-RDS | Roof drain System of TK-520-15A | ست | 2 | 11000 | 22000 | 1 | 1 | 0 | 100% | 22000
39 | TK-520-15A-RGA | Retractable Grounding Assembly of TK-520-15A | ست | 1 | 11000 | 11000 | 1 | 0 | 0 | 100% | 11000
40 | TK-520-15B-RDS | Roof drain System of TK-520-15B | ست | 2 | 11000 | 22000 | 1 | 1 | 0 | 100% | 22000
41 | TK-520-15B-RGA | Retractable Grounding Assembly of TK-520-15B | ست | 1 | 11000 | 11000 | 1 | 0 | 0 | 100% | 11000
42 |  | Emergency Vent (Not Included in MRQ) | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 369620 |  |  |  |  | 269060
خلاصه محاسبات پرداخت صورت حساب: | [5 empty] | (یورو) | توضیحات:
جمع کالای دریافتی | [5 empty] | 269060 | صورتحساب مرحله سوم: MRS-GPE-089-003 تاریخ انعقاد قرارداد: 1401/02/20 تاریخ شروع قرارداد برابر با تاریخ ابلاغ قرارداد: 1401/03/03 تاریخ پیش پرداخت: 1401/03/03 مدت قرارداد: 10 هفته پس از شروع قرارداد تاریخ تحویل محموله اول: 1401/07/25 با توجه به توضیحات فوق سررسید تاریخ تحویل مطابق با مفاد قرارداد نیمه مردادماه 1401 بوده است لذا فروشنده محموله اول را با بیش از 70 روز تاخیر تحویل سایت داده است و مشمول جریمه تاخیر می باشد که مطابق با مراحل قبل به میزان 10% از مبلغ اقلام تحویلی بعنوان جریمه تاخیر از پرداختی به فروشنده کسر می گردد.
کالای دریافتی طی مراحل قبل | [5 empty] | 232360
کالای دریافتی طی مرحله جاری (پارت سوم) | [5 empty] | 36700
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده (9%) | [5 empty] | 3303 | [5 empty] | 12942.176 | 12942.18 | 0.0039768
جمع صورتحساب پارت سوم | [5 empty] | 40003
کسور:
استهلاک پیش پرداخت (50%) | [5 empty] | 18350
جمع کسور | [5 empty] | 18350
خالص قابل پرداخت | [5 empty] | 21653
محاسبات تبدیل نرخ جهت صدور صورتحساب ریالی و پرداخت:
[6 empty] | یورو | نرخ تسعیر (ریال) |  |  |  | معادل ریالی
جمع کالای دریافتی (3 پارت) | [5 empty] | 36700 |  |  |  |  | 11047255550.4587
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده | [5 empty] | 3303 |  |  |  |  | 994252999.5413
جمع صورتحساب | [5 empty] | 40003 |  |  |  |  | 12041508550
کسور:
پیش پرداخت (50%) | [5 empty] | 18350 | 269881 |  |  |  | 4952316350
جریمه تاخیر (10% از مجموع کالای دریافتی) | [5 empty] | 3670 | 327400 |  |  |  | 1201558000
[6 empty] | 22020 |  |  |  |  | 6153874350
خالص قابل پرداخت | [5 empty] | 17983 | 327400 |  |  |  | 5887634200
کسر می شود: اضافه پرداختی ریالی مراحل قبل | [10 empty] | 1114003987
خالص ریال قابل پرداخت | [10 empty] | 4773630213
توضیحات در خصوص نرخ های تسعیر:
1- محاسبه مبلغ خالص قابل پرداخت به با نرخ تسعیر فروش اسکناس در سامانه سنا در تاریخ گزارش جاری با فرض برابری با تاریخ پرداخت (1401/11/24) انجام شده است.
2- در محاسبه نرخ تسعیر جهت استهلاک پیش پرداخت، عینا از نرخ تسعیر پیش پرداخت استفاده شده است. پیش پرداخت به شرح ذیل پرداخت شده است:
[5 empty] | تاریخ | مبلغ ارزی | نرخ تسعیر |  |  |  | معادل ریالی
پیش پرداخت معادل 50 درصد از قرارداد به ارزش کل 345.820 یورو |  |  |  |  | 1401/03/03 | 172910 | 269881 |  |  |  | 46665123710
استهلاک پیش پرداخت طی پارت های اول و دوم | [5 empty] | -116180 | 269881 |  |  |  | -31354774580
استهلاک پیش پرداخت طی پارت های سوم | [5 empty] | -18350 | 269881 |  |  |  | -4952316350
مانده مستهلک نشده پیش پرداخت پس از تسویه پارت سوم | [5 empty] | 38380 |  |  |  |  | 10358032780

## مرحله چهارم
خلاصه مالی خرید تجهیزات مخزن | [11 empty] | شماره قرارداد: ADSH-P-PO-GE-089
خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی | [11 empty] | تاریخ قرارداد: 1401/02/20
فروشنده: شرکت پترو انرژی خلیج فارس | [11 empty] | تاریخ تهیه گزارش: 1401/12/24
ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد | مقدار | بهای واحد (یورو) | مبلغ قرارداد (یورو) | مقادیر صورتحساب اول | مقادیر صورتحساب دوم | مقادیر صورتحساب سوم | مقادیر صورتحساب چهارم | درصد کالای دریافتی طبق صورتحساب | مبلغ کالای دریافتی (یورو)
1 | TK-520-02-EV | Emergency Vent of TK-520-02 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 2200
2 | TK-520-02-PRV | Pressure Vacuum Relief Valve of TK-520-02 | ست | 1 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 1750
3 | TK-520-03-EV | Emergency Vent of TK-520-03 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 2200
4 | TK-520-03-PRV | Pressure Vacuum Relief Valve of TK-520-03 | ست | 1 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 3800
5 | TK-520-04-EV | Emergency Vent of TK-520-04 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 2200
6 | TK-520-04-RPRV | Rim vent pressure relief valve of TK-520-04 | ست | 2 | 980 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 1960
7 | TK-520-04-FA | Flame Arrester of TK-520-04 | ست | 1 | 9550 | 9550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 9550
8 | TK-520-05-EV | Emergency Vent of TK-520-05 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 2200
9 | TK-520-05-RPRV | Rim vent pressure relief valve of TK-520-05 | ست | 2 | 1350 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 2700
10 | TK-520-05-FA | Flame Arrester of TK-520-05 | ست | 3 | 9550 | 28650 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 28650
11 | TK-520-07-EV | Emergency Vent of TK-520-07 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 2200
12 | TK-520-07-RPRV | Rim vent pressure relief valve of TK-520-07 | ست | 2 | 900 | 1800 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1800
13 | TK-520-07-FA | Flame Arrester of TK-520-07 | ست | 1 | 5900 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 5900
14 | TK-520-10-EV | Emergency Vent of TK-520-10 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 2200
15 | TK-520-10-FA | Flame Arrester of TK-520-10 | ست | 3 | 9550 | 28650 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 28650
16 | TK-520-12-EV | Emergency Vent of TK-520-12 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 2200
17 | TK-520-13-RV | Floating Roof Rim Vent of TK-520-13 | ست | 2 | 900 | 1800 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1800
18 | TK-520-15A-RV | Floating Roof Rim Vent of TK-520-15A | ست | 2 | 900 | 1800 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1800
19 | TK-520-15B-RV | Floating Roof Rim Vent of TK-520-15B | ست | 2 | 900 | 1800 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1800
20 | TK-520-04-SS | Floating roof sealing system of TK-520-04 | ست | 1 | 29350 | 29350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 29350
21 | TK-520-05-SS | Floating roof sealing system of TK-520-05 | ست | 1 | 48990 | 48990 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 48990
22 | TK-520-07-SS | Floating roof sealing system of TK-520-07 | ست | 1 | 18350 | 18350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | 18350
23 | TK-520-13-SSS | Floating roof sealing system with shaunt of TK-520-13 | ست | 1 | 18350 | 18350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | 18350
24 | TK-520-15A-SSS | Floating roof sealing system with shaunt of TK-520-15A | ست | 1 | 32660 | 32660 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 32660
25 | TK-520-15B-SSS | Floating roof sealing system with shaunt of TK-520-15B | ست | 1 | 32660 | 32660 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 32660
26 | TK-520-02-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-02 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 450
27 | TK-520-03-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-03 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 450
28 | TK-520-04-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-04 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 450
29 | TK-520-05-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-05 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 450
30 | TK-520-07-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-07 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 450
31 | TK-520-10-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-10 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 450
32 | TK-520-12-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-12 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 450
33 | TK-520-13-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-13 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 450
34 | TK-520-15A-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-15A | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 450
35 | TK-520-15B-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-15B | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 450
36 | TK-520-13-RDS | Roof drain System of TK-520-13 | ست | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5500
37 | TK-520-13-RGA | Retractable Grounding Assembly of TK-520-13 | ست | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5500
38 | TK-520-15A-RDS | Roof drain System of TK-520-15A | ست | 2 | 11000 | 22000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 22000
39 | TK-520-15A-RGA | Retractable Grounding Assembly of TK-520-15A | ست | 1 | 11000 | 11000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 11000
40 | TK-520-15B-RDS | Roof drain System of TK-520-15B | ست | 2 | 11000 | 22000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 22000
41 | TK-520-15B-RGA | Retractable Grounding Assembly of TK-520-15B | ست | 1 | 11000 | 11000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 11000
42 |  | Emergency Vent (Not Included in MRQ) | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  |  |  | 54 |  | 369620 | 8 | 22 | 2 | 21 |  | 367420
خلاصه محاسبات پرداخت صورت حساب: | [5 empty] | (یورو) | توضیحات:
جمع کالای دریافتی | [5 empty] | 367420 | صورتحساب مرحله چهارم: MRS-GPE-089-000 تاریخ انعقاد قرارداد: 1401/02/20 تاریخ شروع قرارداد برابر با تاریخ ابلاغ قرارداد: 1401/03/03 تاریخ پیش پرداخت: 1401/03/03 مدت قرارداد: 10 هفته پس از شروع قرارداد تاریخ تحویل محموله اول: 1401/07/25 با توجه به توضیحات فوق سررسید تاریخ تحویل مطابق با مفاد قرارداد نیمه مردادماه 1401 بوده است لذا فروشنده محموله اول را با بیش از 70 روز تاخیر تحویل سایت داده است و مشمول جریمه تاخیر می باشد که مطابق با مراحل قبل به میزان 10% از مبلغ اقلام تحویلی بعنوان جریمه تاخیر از پرداختی به فروشنده کسر می گردد.
کالای دریافتی طی مراحل قبل | [5 empty] | 269060
کالای دریافتی طی مرحله جاری (پارت چهارم) | [5 empty] | 98360
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده (9%) | [5 empty] | 8852.4 | [6 empty] | 12942.176 | 12942.18 | 0.0039768
جمع صورتحساب پارت سوم | [5 empty] | 107212.4
کسور:
استهلاک پیش پرداخت (50%) | [5 empty] | 38380
جمع کسور | [5 empty] | 38380
خالص قابل پرداخت | [5 empty] | 68832.4
محاسبات تبدیل نرخ جهت صدور صورتحساب ریالی و پرداخت:
[6 empty] | یورو | نرخ تسعیر (ریال) |  |  |  |  | معادل ریالی
جمع کالای دریافتی (3 پارت) | [5 empty] | 98360 | [5 empty] | 36791292623.4862
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده | [5 empty] | 8852.4 | [5 empty] | 3311216336.1138
جمع صورتحساب | [5 empty] | 107212.4 | [5 empty] | 40102508959.6
کسور:
پیش پرداخت (50%) | [5 empty] | 38380 | 269881 |  |  |  |  | 10358032780
جریمه تاخیر (10% از مجموع کالای دریافتی) | [5 empty] | 9836 | 432129 |  |  |  |  | 4250420844
[6 empty] | 48216 | [5 empty] | 14608453624
خالص قابل پرداخت | [5 empty] | 58996.4 | 432129 |  |  |  |  | 25494055335.6
کسر می شود: اضافه پرداختی ریالی مراحل قبل | [11 empty] | 0
خالص ریال قابل پرداخت | [11 empty] | 25494055335.6
توضیحات در خصوص نرخ های تسعیر:
1- محاسبه مبلغ خالص قابل پرداخت به با نرخ تسعیر فروش اسکناس در سامانه سنا در تاریخ گزارش جاری با فرض برابری با تاریخ پرداخت (1401/12/24) انجام شده است.
2- در محاسبه نرخ تسعیر جهت استهلاک پیش پرداخت، عینا از نرخ تسعیر پیش پرداخت استفاده شده است. پیش پرداخت به شرح ذیل پرداخت شده است:
[5 empty] | تاریخ | مبلغ ارزی | نرخ تسعیر |  |  |  |  | معادل ریالی
پیش پرداخت معادل 50 درصد از قرارداد به ارزش کل 345.820 یورو |  |  |  |  | 1401/03/03 | 172910 | 269881 |  |  |  |  | 46665123710
استهلاک پیش پرداخت طی پارت های اول و دوم | [5 empty] | -116180 | 269881 |  |  |  |  | -31354774580
استهلاک پیش پرداخت طی پارت های سوم | [5 empty] | -18350 | 269881 |  |  |  |  | -4952316350
استهلاک پیش پرداخت طی پارت های چهارم | [5 empty] | -38380 | 269881 |  |  |  |  | -10358032780
مانده مستهلک نشده پیش پرداخت پس از تسویه پارت سوم | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0

## کل
خلاصه مالی خرید تجهیزات مخزن | [11 empty] | شماره قرارداد: ADSH-P-PO-GE-089
خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی | [11 empty] | تاریخ قرارداد: 1401/02/20
فروشنده: شرکت پترو انرژی خلیج فارس | [11 empty] | تاریخ تهیه گزارش: 1401/11/24
ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد | مقدار | بهای واحد (یورو) | مبلغ قرارداد (یورو) | مقادیر صورتحساب اول | مقادیر صورتحساب دوم | مقادیر صورتحساب سوم | مقادیر صورتحساب چهارم | درصد کالای دریافتی طبق صورتحساب | مبلغ کالای دریافتی (یورو)
1 | TK-520-02-EV | Emergency Vent of TK-520-02 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 2200
2 | TK-520-02-PRV | Pressure Vacuum Relief Valve of TK-520-02 | ست | 1 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 1750
3 | TK-520-03-EV | Emergency Vent of TK-520-03 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 2200
4 | TK-520-03-PRV | Pressure Vacuum Relief Valve of TK-520-03 | ست | 1 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 3800
5 | TK-520-04-EV | Emergency Vent of TK-520-04 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 2200
6 | TK-520-04-RPRV | Rim vent pressure relief valve of TK-520-04 | ست | 2 | 980 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 1960
7 | TK-520-04-FA | Flame Arrester of TK-520-04 | ست | 1 | 9550 | 9550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 9550
8 | TK-520-05-EV | Emergency Vent of TK-520-05 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 2200
9 | TK-520-05-RPRV | Rim vent pressure relief valve of TK-520-05 | ست | 2 | 1350 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 2700
10 | TK-520-05-FA | Flame Arrester of TK-520-05 | ست | 3 | 9550 | 28650 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 28650
11 | TK-520-07-EV | Emergency Vent of TK-520-07 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 2200
12 | TK-520-07-RPRV | Rim vent pressure relief valve of TK-520-07 | ست | 2 | 900 | 1800 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1800
13 | TK-520-07-FA | Flame Arrester of TK-520-07 | ست | 1 | 5900 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 5900
14 | TK-520-10-EV | Emergency Vent of TK-520-10 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 2200
15 | TK-520-10-FA | Flame Arrester of TK-520-10 | ست | 3 | 9550 | 28650 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 28650
16 | TK-520-12-EV | Emergency Vent of TK-520-12 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 2200
17 | TK-520-13-RV | Floating Roof Rim Vent of TK-520-13 | ست | 2 | 900 | 1800 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1800
18 | TK-520-15A-RV | Floating Roof Rim Vent of TK-520-15A | ست | 2 | 900 | 1800 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1800
19 | TK-520-15B-RV | Floating Roof Rim Vent of TK-520-15B | ست | 2 | 900 | 1800 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% | 1800
20 | TK-520-04-SS | Floating roof sealing system of TK-520-04 | ست | 1 | 29350 | 29350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 29350
21 | TK-520-05-SS | Floating roof sealing system of TK-520-05 | ست | 1 | 48990 | 48990 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 48990
22 | TK-520-07-SS | Floating roof sealing system of TK-520-07 | ست | 1 | 18350 | 18350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | 18350
23 | TK-520-13-SSS | Floating roof sealing system with shaunt of TK-520-13 | ست | 1 | 18350 | 18350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | 18350
24 | TK-520-15A-SSS | Floating roof sealing system with shaunt of TK-520-15A | ست | 1 | 32660 | 32660 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 32660
25 | TK-520-15B-SSS | Floating roof sealing system with shaunt of TK-520-15B | ست | 1 | 32660 | 32660 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 32660
26 | TK-520-02-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-02 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 450
27 | TK-520-03-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-03 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 450
28 | TK-520-04-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-04 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 450
29 | TK-520-05-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-05 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 450
30 | TK-520-07-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-07 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 450
31 | TK-520-10-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-10 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 450
32 | TK-520-12-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-12 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 450
33 | TK-520-13-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-13 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 450
34 | TK-520-15A-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-15A | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 450
35 | TK-520-15B-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-15B | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% | 450
36 | TK-520-13-RDS | Roof drain System of TK-520-13 | ست | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5500
37 | TK-520-13-RGA | Retractable Grounding Assembly of TK-520-13 | ست | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5500
38 | TK-520-15A-RDS | Roof drain System of TK-520-15A | ست | 2 | 11000 | 22000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 22000
39 | TK-520-15A-RGA | Retractable Grounding Assembly of TK-520-15A | ست | 1 | 11000 | 11000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 11000
40 | TK-520-15B-RDS | Roof drain System of TK-520-15B | ست | 2 | 11000 | 22000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 22000
41 | TK-520-15B-RGA | Retractable Grounding Assembly of TK-520-15B | ست | 1 | 11000 | 11000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 11000
42 |  | Emergency Vent (Not Included in MRQ) | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 369620 | 8 | 22 | 2 | 21 |  | 367420
خلاصه محاسبات پرداخت صورت حساب: | [5 empty] | (یورو) | توضیحات:
جمع کالای دریافتی | [5 empty] | 367420 | صورتحساب مرحله نهایی: MRS-GPE-089-000 تاریخ انعقاد قرارداد: 1401/02/20 تاریخ شروع قرارداد برابر با تاریخ ابلاغ قرارداد: 1401/03/03 تاریخ پیش پرداخت: 1401/03/03 مدت قرارداد: 10 هفته پس از شروع قرارداد تاریخ تحویل محموله اول: 1401/07/25 با توجه به توضیحات فوق سررسید تاریخ تحویل مطابق با مفاد قرارداد نیمه مردادماه 1401 بوده است لذا فروشنده محموله اول را با بیش از 70 روز تاخیر تحویل سایت داده است و مشمول جریمه تاخیر می باشد که مطابق با مراحل قبل به میزان 10% از مبلغ اقلام تحویلی بعنوان جریمه تاخیر از پرداختی به فروشنده کسر می گردد.
کالای دریافتی طی مراحل قبل | [5 empty] | 269060
کالای دریافتی طی مرحله جاری (پارت چهارم) | [5 empty] | 98360
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده (9%) | [5 empty] | 8852.4 | [7 empty] | 12942.176 | 12942.18 | 0.0039768
جمع صورتحساب پارت چهارم | [5 empty] | 107212.4
کسور:
استهلاک پیش پرداخت (50%) | [5 empty] | 38380
جریمه تاخیر (10%) | [5 empty] | 36742
جمع کسور | [5 empty] | 75122
خالص قابل پرداخت | [5 empty] | 32090.4
محاسبات تبدیل نرخ جهت صدور صورتحساب ریالی و پرداخت:
[6 empty] | یورو | نرخ تسعیر (ریال) |  |  |  |  | معادل ریالی
جمع کالای دریافتی (پارت 1 و 2) | [5 empty] | 232360 | [5 empty] | 67943072224 | 67943072224
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده | [5 empty] | 20912.4 | [5 empty] | 6114876501 | 6114876501
جمع کالای دریافتی (پارت 3) | [5 empty] | 36700 | [5 empty] | 11047255550.4587 | 74057948725
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده | [5 empty] | 3303 | [5 empty] | 994252999.5413 | 0
جمع کالای دریافتی (پارت 4) | [5 empty] | 98360 | [5 empty] | 36791292623.4862 | 29744476179.6
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده | [5 empty] | 8852.4 | [5 empty] | 3311216336.1138
جمع صورتحساب | [5 empty] | 400487.8 | [5 empty] | 126201966234.6
کسور:
پیش پرداخت (50%) | [5 empty] | 60160 | 269881 |  |  |  |  | 16236040960
[6 empty] | 56020 | 269881 |  |  |  |  | 15118733620
[6 empty] | 18350 | 269881 |  |  |  |  | 4952316350
[6 empty] | 38380 | 269881 |  |  |  |  | 10358032780
[6 empty] | 172910 | [5 empty] | 46665123710 | 46665123710
خالص قابل پرداخت
مرحله 1 | [5 empty] | 70988.8 | 299379 |  |  |  |  | 21252555955.2 | -49792366355.2
مرحله 2 | [5 empty] | 66103.6 | 324500 |  |  |  |  | 21450618200
مرحله 3 | [5 empty] | 21653 | 327400 |  |  |  |  | 7089192200
مرحله 4 | [5 empty] | 68832.4 | 432129 |  |  |  |  | 29744476179.6
[6 empty] | 227577.8 | [5 empty] | 79536842534.8
کسر می شود: پرداختی های قبلی
علی الحساب مرحه 1 | [11 empty] | -18000000000
علی الحساب مرحه 2 | [11 empty] | -15000000000
علی الحساب مرحه 3 | [11 empty] | -12000000000
علی الحساب مرحه 4 | [11 empty] | -1154845798
علی الحساب مرحه 5 | [11 empty] | -2454506216
علی الحساب مرحه 6 | [11 empty] | -1183014341
جمع علی الحسابهای پرداختی | [11 empty] | -49792366355
جریمه تاخیر (10% از مجموع کالای دریافتی مرحله 1) | [5 empty] | -12032 | 299379 |  |  |  |  | -3602128128
جریمه تاخیر (10% از مجموع کالای دریافتی مرحله 2) | [5 empty] | -11204 | 324500 |  |  |  |  | -3635698000
جریمه تاخیر (10% از مجموع کالای دریافتی مرحله3) | [5 empty] | -3670 | 327400 |  |  |  |  | -1201558000
جریمه تاخیر (10% از مجموع کالای دریافتی مرحله4) | [5 empty] | -9836 | 432129 |  |  |  |  | -4250420844
جمع جرائم | [5 empty] | -36742 | [5 empty] | -12689804972
باقیمانده قابل پرداخت بابت اقلام ارسالی مرسوله 1 تا 4 | [5 empty] | 190835.8 | [5 empty] | 17054671207.8
توضیحات در خصوص نرخ های تسعیر:
1- محاسبه مبلغ خالص قابل پرداخت با نرخ تسعیر فروش اسکناس در سامانه سنا در روزهای پرداخت مرحله اول (1401/08/30) و مرحله دوم (1401/10/05) و مرحله سوم (1401/11/24) و مرحله سوم (1401/12/24) انجام شده است.
2- به دلیل تاخیر بیش از 70 روز فروشنده در ارسال اقلام، مطابق با ماده 9 قرارداد جمعا 10 درصد از مبلغ اقلام ارسال شده به عنوان جریمه تاخیر لحاظ شده است.
3- در محاسبه نرخ تسعیر جهت استهلاک پیش پرداخت، عینا از نرخ تسعیر پیش پرداخت استفاده شده است. پیش پرداخت به شرح ذیل پرداخت شده است:
[5 empty] | تاریخ | مبلغ ارزی | نرخ تسعیر |  |  |  |  | معادل ریالی
پیش پرداخت معادل 50 درصد از قرارداد به ارزش کل 345.820 یورو |  |  |  |  | 1401/03/03 | 172910 | 269881 |  |  |  |  | 46665123710
استهلاک پیش پرداخت طی پارت های اول | [5 empty] | -60160 | 269881 |  |  |  |  | -16236040960
استهلاک پیش پرداخت طی پارت های دوم | [5 empty] | -56020 | 269881 |  |  |  |  | -15118733620
استهلاک پیش پرداخت طی پارت های سوم | [5 empty] | -18350 | 269881 |  |  |  |  | -4952316350
استهلاک پیش پرداخت طی پارت های چهارم | [5 empty] | -38380 | 269881 |  |  |  |  | -10358032780
مانده مستهلک نشده پیش پرداخت پس از تسویه پارت چهارم | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
باقیمانده قابل پرداخت بابت اقلام ارسالی مرسوله 1 تا 4 | [5 empty] | 190835.8 | [5 empty] | 17054671207.8
جمع جرائم قابل کسر طبق تاخیرات قراردادی-بخشودگی جرائم طبق توضیحات پیوست) | [5 empty] | -36742 | [5 empty] | -12689804972
باقیمانده قابل پرداخت بابت اقلام ارسالی مرسوله 1 تا 4 | [5 empty] | 227577.8 | [5 empty] | 29744476179.8

## ریز آیتم ها
1 | Bulk | - | TK-520-02-EV | Emergency Vent of TK-520-02 | Set | 1 | - | - | 2200 | 2200
8 | Bulk | - | TK-520-02-PRV | Pressure Vacuum Relief Valve of TK-520-02 | Set | 1 | - | - | 1750 | 1750
2 | Bulk | - | TK-520-03-EV | Emergency Vent of TK-520-03 | Set | 1 | - | - | 2200 | 2200
9 | Bulk | - | TK-520-03-PRV | Pressure Vacuum Relief Valve of TK-520-03 | Set | 1 | - | - | 3800 | 3800
3 | Bulk | - | TK-520-04-EV | Emergency Vent of TK-520-04 | Set | 1 | - | - | 2200 | 2200
10 | Bulk | - | TK-520-04-RPRV | Rim vent pressure relief valve of TK-520-04 | Set | 2 | - | - | 980 | 1960
13 | Bulk | - | TK-520-04-FA | Flame Arrester of TK-520-04 | Set | 1 | - | - | 9550 | 9550
4 | Bulk | - | TK-520-05-EV | Emergency Vent of TK-520-05 | Set | 1 | - | - | 2200 | 2200
11 | Bulk | - | TK-520-05-RPRV | Rim vent pressure relief valve of TK-520-05 | Set | 2 | - | - | 1350 | 2700
14 | Bulk | - | TK-520-05-FA | Flame Arrester of TK-520-05 | Set | 3 | - | - | 9550 | 28650
5 | Bulk | - | TK-520-07-EV | Emergency Vent of TK-520-07 | Set | 1 | - | - | 2200 | 2200
12 | Bulk | - | TK-520-07-RPRV | Rim vent pressure relief valve of TK-520-07 | Set | 2 | - | - | 900 | 1800
15 | Bulk | - | TK-520-07-FA | Flame Arrester of TK-520-07 | Set | 1 | - | - | 5900 | 5900
6 | Bulk | - | TK-520-10-EV | Emergency Vent of TK-520-10 | Set | 1 | - | - | 2200 | 2200
16 | Bulk | - | TK-520-10-FA | Flame Arrester of TK-520-10 | Set | 3 | - | - | 9550 | 28650
7 | Bulk | - | TK-520-12-EV | Emergency Vent of TK-520-12 | Set | 1 | - | - | 2200 | 2200
17 | Bulk | - | TK-520-13-RV | Floating Roof Rim Vent of TK-520-13 | Set | 2 | - | - | 900 | 1800
18 | Bulk | - | TK-520-15A-RV | Floating Roof Rim Vent of TK-520-15A | Set | 1 | - | - | 900 | 900
19 | Bulk | - | TK-520-15B-RV | Floating Roof Rim Vent of TK-520-15B | Set | 1 | - | - | 900 | 900
20 | Bulk | - | TK-520-04-SS | Floating roof sealing system of TK-520-04 | Set | 1 | - | - | 29350 | 29350
21 | Bulk | - | TK-520-05-SS | Floating roof sealing system of TK-520-05 | Set | 1 | - | - | 48990 | 48990
22 | Bulk | - | TK-520-07-SS | Floating roof sealing system of TK-520-07 | Set | 1 | - | - | 18350 | 18350
23 | Bulk | - | TK-520-13-SSS | Floating roof sealing system with shaunt of TK-520-13 | Set | 1 | - | - | 18350 | 18350
24 | Bulk | - | TK-520-15A-SSS | Floating roof sealing system with shaunt of TK-520-15A | Set | 1 | - | - | 32660 | 32660
25 | Bulk | - | TK-520-15B-SSS | Floating roof sealing system with shaunt of TK-520-15B | Set | 1 | - | - | 32660 | 32660
26 | Bulk | - | TK-520-02-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-02 | Set | 1 | - | - | 450 | 450
27 | Bulk | - | TK-520-03-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-03 | Set | 1 | - | - | 450 | 450
28 | Bulk | - | TK-520-04-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-04 | Set | 1 | - | - | 450 | 450
29 | Bulk | - | TK-520-05-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-05 | Set | 1 | - | - | 450 | 450
30 | Bulk | - | TK-520-07-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-07 | Set | 1 | - | - | 450 | 450
31 | Bulk | - | TK-520-10-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-10 | Set | 1 | - | - | 450 | 450
32 | Bulk | - | TK-520-12-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-12 | Set | 1 | - | - | 450 | 450
33 | Bulk | - | TK-520-13-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-13 | Set | 1 | - | - | 450 | 450
34 | Bulk | - | TK-520-15A-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-15A | Set | 1 | - | - | 450 | 450
35 | Bulk | - | TK-520-15B-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-15B | Set | 1 | - | - | 450 | 450
36 | Bulk | - | TK-520-13-RDS | Roof drain System of TK-520-13 | Set | 1 | - | - | 5500 | 5500
39 | Bulk | - | TK-520-13-RGA | Retractable Grounding Assembly of TK-520-13 | Set | 1 | - | - | 5500 | 5500
37 | Bulk | - | TK-520-15A-RDS | Roof drain System of TK-520-15A | Set | 1 | - | - | 11000 | 11000
40 | Bulk | - | TK-520-15A-RGA | Retractable Grounding Assembly of TK-520-15A | Set | 1 | - | - | 11000 | 11000
38 | Bulk | - | TK-520-15B-RDS | Roof drain System of TK-520-15B | Set | 1 | - | - | 11000 | 11000
41 | Bulk | - | TK-520-15B-RGA | Retractable Grounding Assembly of TK-520-15B | Set | 1 | - | - | 11000 | 11000
|  |  |  | Emergency Vent (Not Included in MRQ) | Set | 1 | - | - | 2200 | 2200

## تسویه دو مرحله اول
خلاصه مالی خرید تجهیزات مخزن | [9 empty] | شماره قرارداد: ADSH-P-PO-GE-089
خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی | [9 empty] | تاریخ قرارداد: 1401/02/20
فروشنده: شرکت پترو انرژی خلیج فارس | [9 empty] | تاریخ تهیه گزارش: 1401/10/14
ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد | مقدار | بهای واحد (یورو) | مبلغ قرارداد (یورو) | مقادیر صورتحساب اول | مقادیر صورتحساب دوم | درصد کالای دریافتی طبق صورتحساب | مبلغ کالای دریافتی (یورو)
1 | TK-520-02-EV | Emergency Vent of TK-520-02 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0% | 0
2 | TK-520-02-PRV | Pressure Vacuum Relief Valve of TK-520-02 | ست | 1 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 0% | 0
3 | TK-520-03-EV | Emergency Vent of TK-520-03 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0% | 0
4 | TK-520-03-PRV | Pressure Vacuum Relief Valve of TK-520-03 | ست | 1 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0% | 0
5 | TK-520-04-EV | Emergency Vent of TK-520-04 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0% | 0
6 | TK-520-04-RPRV | Rim vent pressure relief valve of TK-520-04 | ست | 2 | 980 | 1960 | 0 | 0 | 0% | 0
7 | TK-520-04-FA | Flame Arrester of TK-520-04 | ست | 1 | 9550 | 9550 | 0 | 0 | 0% | 0
8 | TK-520-05-EV | Emergency Vent of TK-520-05 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0% | 0
9 | TK-520-05-RPRV | Rim vent pressure relief valve of TK-520-05 | ست | 2 | 1350 | 2700 | 0 | 0 | 0% | 0
10 | TK-520-05-FA | Flame Arrester of TK-520-05 | ست | 3 | 9550 | 28650 | 0 | 0 | 0% | 0
11 | TK-520-07-EV | Emergency Vent of TK-520-07 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0% | 0
12 | TK-520-07-RPRV | Rim vent pressure relief valve of TK-520-07 | ست | 2 | 900 | 1800 | 0 | 2 | 100% | 1800
13 | TK-520-07-FA | Flame Arrester of TK-520-07 | ست | 1 | 5900 | 5900 | 0 | 0 | 0% | 0
14 | TK-520-10-EV | Emergency Vent of TK-520-10 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0% | 0
15 | TK-520-10-FA | Flame Arrester of TK-520-10 | ست | 3 | 9550 | 28650 | 0 | 0 | 0% | 0
16 | TK-520-12-EV | Emergency Vent of TK-520-12 | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0% | 0
17 | TK-520-13-RV | Floating Roof Rim Vent of TK-520-13 | ست | 2 | 900 | 1800 | 0 | 2 | 100% | 1800
18 | TK-520-15A-RV | Floating Roof Rim Vent of TK-520-15A | ست | 2 | 900 | 1800 | 0 | 2 | 100% | 1800
19 | TK-520-15B-RV | Floating Roof Rim Vent of TK-520-15B | ست | 2 | 900 | 1800 | 0 | 2 | 100% | 1800
20 | TK-520-04-SS | Floating roof sealing system of TK-520-04 | ست | 1 | 29350 | 29350 | 0 | 1 | 100% | 29350
21 | TK-520-05-SS | Floating roof sealing system of TK-520-05 | ست | 1 | 48990 | 48990 | 0 | 1 | 100% | 48990
22 | TK-520-07-SS | Floating roof sealing system of TK-520-07 | ست | 1 | 18350 | 18350 | 0 | 0 | 0% | 0
23 | TK-520-13-SSS | Floating roof sealing system with shaunt of TK-520-13 | ست | 1 | 18350 | 18350 | 0 | 0 | 0% | 0
24 | TK-520-15A-SSS | Floating roof sealing system with shaunt of TK-520-15A | ست | 1 | 32660 | 32660 | 1 | 0 | 100% | 32660
25 | TK-520-15B-SSS | Floating roof sealing system with shaunt of TK-520-15B | ست | 1 | 32660 | 32660 | 1 | 0 | 100% | 32660
26 | TK-520-02-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-02 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
27 | TK-520-03-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-03 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
28 | TK-520-04-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-04 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
29 | TK-520-05-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-05 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
30 | TK-520-07-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-07 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
31 | TK-520-10-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-10 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
32 | TK-520-12-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-12 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
33 | TK-520-13-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-13 | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
34 | TK-520-15A-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-15A | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
35 | TK-520-15B-GHC | Gauge Hatch Cover of TK-520-15B | ست | 1 | 450 | 450 | 0 | 1 | 100% | 450
36 | TK-520-13-RDS | Roof drain System of TK-520-13 | ست | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 0 | 100% | 5500
37 | TK-520-13-RGA | Retractable Grounding Assembly of TK-520-13 | ست | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 0 | 100% | 5500
38 | TK-520-15A-RDS | Roof drain System of TK-520-15A | ست | 2 | 11000 | 22000 | 1 | 1 | 100% | 22000
39 | TK-520-15A-RGA | Retractable Grounding Assembly of TK-520-15A | ست | 1 | 11000 | 11000 | 1 | 0 | 100% | 11000
40 | TK-520-15B-RDS | Roof drain System of TK-520-15B | ست | 2 | 11000 | 22000 | 1 | 1 | 100% | 22000
41 | TK-520-15B-RGA | Retractable Grounding Assembly of TK-520-15B | ست | 1 | 11000 | 11000 | 1 | 0 | 100% | 11000
42 |  | Emergency Vent (Not Included in MRQ) | ست | 1 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 369620 |  |  |  | 232360
خلاصه محاسبات پرداخت صورت حساب: | [5 empty] | (یورو) | توضیحات:
کالای دریافتی طی مرحله اول | [5 empty] | 120320 | صورتحساب مرحله اول: MRS-GPE-089-001 تاریخ انعقاد قرارداد: 1401/02/20 تاریخ شروع قرارداد برابر با تاریخ ابلاغ قرارداد: 1401/03/03 تاریخ پیش پرداخت: 1401/03/03 مدت قرارداد: 10 هفته پس از شروع قرارداد تاریخ تحویل محموله اول: 1401/07/25 با توجه به توضیحات فوق سررسید تاریخ تحویل مطابق با مفاد قرارداد نیمه مردادماه 1401 بوده است لذا فروشنده محموله اول را با بیش از 70 روز تاخیر تحویل سایت داده است و مشمول جریمه تاخیر می باشد لکن پیشنهاد می گردد با توجه به اینکه اقلام بصورت کامل تحویل سایت نشده است، جهت جلوگیری از اختلافات احتمالی، محاسبه و اعمال جریمه تاخیر (پس از استعلام تاخیر غیرمجاز فروشنده از واحد برنامه ریزی) در تسویه محموله های نهایی مد نظر مدیریت قرار گیرد.
کالای دریافتی طی مرحله دوم | [5 empty] | 112040
جمع کالای دریافتی | [5 empty] | 232360 |  |  |  |  | 12942.176 | 12942.18 | 0.0039768
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده (9%) | [5 empty] | 20912.4
جمع صورتحسابهای ارزی طی دو مرحله | [5 empty] | 253272.4
کسور:
استهلاک پیش پرداخت (50%) | [5 empty] | 56020
جمع کسور | [5 empty] | 56020
خالص قابل پرداخت | [5 empty] | 176340
محاسبات تبدیل نرخ جهت صدور صورتحساب ریالی و پرداخت:
[6 empty] | یورو | نرخ تسعیر (ریال) |  |  | معادل ریالی
جمع کالای دریافتی | [5 empty] | 232360 |  |  |  | 67943072234.1284
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده | [5 empty] | 20912.4 |  |  |  | 6114876501.0716
جمع صورتحساب | [5 empty] | 253272.4 |  |  |  | 74057948735.2
کسور:
پیش پرداخت (50%) | [5 empty] | 116180 | 269881 |  |  | 31354774580
جریمه تاخیر (10% از مجموع کالای دریافتی مرحله اول) | [5 empty] | 12032 | 299379 |  |  | 3602128128
جریمه تاخیر (10% از مجموع کالای دریافتی مرحله دوم) | [5 empty] | 11204 | 324500 |  |  | 3635698000
[6 empty] | 139416 |  |  |  | 38592600708
خالص قابل پرداخت بابت:
مرحله اول | [5 empty] | 58956.8 | 299379 |  |  | 17650427827.2
مرحله دوم | [5 empty] | 54899.6 | 324500 |  |  | 17814920200
جمع خالص قابل پرداخت | [5 empty] | 113856.4 |  |  |  | 35465348027.2
کسر می شود: پرداختهای قبلی
علی الحساب مرحله اول | [9 empty] | 18000000000
علی الحساب مرحله دوم | [9 empty] | 15000000000
جمع علی الحسابهای پرداختی | [9 empty] | 33000000000
باقیمانده قابل پرداخت بابت اقلام ارسالی طی مراحل اول و دوم | [9 empty] | 2465348027.2
توضیحات در خصوص نرخ های تسعیر:
1- محاسبه مبلغ خالص قابل پرداخت با نرخ تسعیر فروش اسکناس در سامانه سنا در روزهای پرداخت مرحله اول (1401/08/30) و مرحله دوم (1401/10/05) انجام شده است.
2- به دلیل تاخیر بیش از 70 روز فروشنده در ارسال اقلام، مطابق با ماده 9 قرارداد جمعا 10 درصد از مبلغ اقلام ارسال شده به عنوان جریمه تاخیر لحاظ شده است.
3- در محاسبه نرخ تسعیر جهت استهلاک پیش پرداخت، عینا از نرخ تسعیر پیش پرداخت استفاده شده است. پیش پرداخت به شرح ذیل پرداخت شده است:
[5 empty] | تاریخ | مبلغ ارزی | نرخ تسعیر |  |  | معادل ریالی
پیش پرداخت معادل 50 درصد از قرارداد به ارزش کل 345.820 یورو |  |  |  |  | 1401/03/03 | 172910 | 269881 |  |  | 46665123710