## ف 342
خلاصه مالی خرید اقلام بالک طی قرارداد و پیش فاکتور |  |  |  | شماره قرارداد: ADSH-P-PO-GE-060
خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی |  |  |  | تاریخ قرارداد: 1400/05/05
فروشنده: شرکت گلنور |  |  |  | تاریخ تهیه گزارش: 1401/08/03
|  | یورو | نرخ تسعیر (ریال) | معادل ریالی
جمع کالای دریافتی |  | 67668.11 |  | 19147487973.1044
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده |  | 6090.1299 |  | 1723273917.5794
جمع صورتحساب |  | 73758.2399 |  | 20870761890.6838
کسور:
پیش پرداخت (50%) |  | 33832.945 | 298874.7565 | 10111813196.9165
سپرده حسن انجام کار |  | 6766.811 | 269477 | 1823499927.847
جریمه تاخیر در ارسال |  | 2647.57 | 269477 | 713459220.89
|  | 43247.326 |  | 12648772345.6535
خالص قابل پرداخت |  | 30510.9139 |  | 8221989545.0303
کسر می شود: مبلغ پرداخت شده |  | 29025 | 269477 | 7821569925
مانده پرداختنی |  | 1485.9139 | 269477 | 400419620.0303
توضیحات در خصوص نرخ های تسعیر:
1- محاسبه مبلغ خالص قابل پرداخت، سپرده حسن انجام و جریمه تاخیر با نرخ تسعیر فروش اسکناس در سامانه سنا در تاریخ 1400/12/26 (مطابق با شرایط پرداخت قرارداد) انجام شده است.
2- در محاسبه نرخ تسعیر جهت استهلاک پیش پرداخت، عینا از نرخ تسعیر پیش پرداخت ریالی استفاده شده است. پیش پرداختها به شرح ذیل پرداخت شده است:
| تاریخ | مبلغ ارزی | نرخ تسعیر | معادل ریالی
پیش پرداخت مرحله اول | 1400/06/07 | 28252.5 | 297099 | 8393789496.9915
پیش پرداخت مرحله دوم | 1400/06/15 | 5580.445 | 307865 | 1718023699.925
|  | 33832.945 | 298874.7565 | 10111813196.9165