## خرید قراردادی و فاکتوری
خلاصه مالی خرید اقلام بالک طی قرارداد و پیش فاکتور | [8 empty] | شماره قرارداد: ADSH-P-PO-GE-060
خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی | [8 empty] | تاریخ قرارداد: 1400/005/05
فروشنده: شرکت گلنور | [8 empty] | تاریخ تهیه گزارش: 1401/05/29
ردیف | کد کالا | شرح کالا | واحد | مقدار | بهای واحد (یورو) | مبلغ قرارداد (یورو) | مقدار رسید شده | درصد کالای ارسالی/ خدمات دریافتی | مبلغ کل (یورو) | فاکتور
1 | 6889210041 | HAND RAIL SUPPORT TYPE LIGHTING POLE | عدد | 36 | 40.96 | 1474.56 | 36 | 100% | 1474.56 | 36 | 0 | 1474.56
2 | 6889110021 | BRACKET TYPE LIGHTING POLE | عدد | 4 | 31.77 | 127.08 | 4 | 100% | 127.08 | 4 | 0 | 127.08
3 | 6882231063 | CABLE GLAND M-20-Type 3 (O-20) | عدد | 112 | 5.7063 | 639.11 | 112 | 100% | 639.11 | 112 | 0 | 639.11
4 | 6882231071 | CABLE GLAND M-25-Type 1 (B-25) | عدد | 30 | 9 | 270 | 30 | 100% | 270 | 30 | 0 | 270
5 | 6882231082 | CABLE GLAND M-32-Type 2 (C-32) | عدد | 54 | 15.16 | 818.64 | 54 | 100% | 818.64 | 54 | 0 | 818.64
6 | 6882231092 | CABLE GLAND M-40-Type 2 (C2-40) | عدد | 14 | 19.34 | 270.76 | 14 | 100% | 270.76 | 14 | 0 | 270.76
7 | 6882231102 | CABLE GLAND M-50-Type 2 (D-50) | عدد | 10 | 27.15 | 271.5 | 10 | 100% | 271.5 | 10 | 0 | 271.5
8 | 7033123601 | "NL1" Type WEATHER PROOF, IP55 | ست | 6 | 65.47 | 392.82 | 6 | 100% | 392.82 | 6 | 0 | 392.82
9 | 7033122601 | "NL1" Type INDUSTRIAL TYPE | ست | 12 | 65.47 | 785.64 | 12 | 100% | 785.64 | 12 | 0 | 785.64
10 | 6962016101 | ON/OFF Push Button IP41 | عدد | 55 | 20.09 | 1104.95 | 55 | 100% | 1104.95 | 10 | -45 | 200.9
11 | 6962016301 | ON/OFF Push Button IP55 | عدد | 10 | 20.09 | 200.9 | 10 | 100% | 200.9 | 10 | 0 | 200.9
12 | 6962066101 | One Pole Switch IP 41 | عدد | 25 | 14.68 | 367 | 25 | 100% | 367 |  | -25 | 0
13 | 6962066301 | One Pole Switch Weather Proof, IP 55 | عدد | 18 | 14.68 | 264.24 | 18 | 100% | 264.24 | 3 | -15 | 44.04
14 | 6962066701 | One Pole Switch IP 65 | عدد | 8 | 112.12 | 896.96 | 8 | 100% | 896.96 | 8 | 0 | 896.96
15 | 7037050735 | Junction box type: 7x 3 x 2.5(30 TERMINAL) | عدد | 2 | 215.38 | 430.76 | 2 | 100% | 430.76 | 2 | 0 | 430.76
16 | 7037050435 | Junction box type: 4x 3 x 2.5(20 TERMINAL) | عدد | 4 | 110.27 | 441.08 | 4 | 100% | 441.08 | 4 | 0 | 441.08
17 | 6881561202 | CABLE GLAND for armoured cable-M20 | عدد | 53 | 5.48 | 290.44 | 53 | 100% | 290.44 | 53 | 0 | 290.44
18 | 6881561322 | CABLE GLAND for armoured cable-M32 | عدد | 6 | 14.73 | 88.38 | 6 | 100% | 88.38 | 6 | 0 | 88.38
19 | 6881561402 | CABLE GLAND for armoured cable-M40 | عدد | 4 | 18.85 | 75.4 | 4 | 100% | 75.4 | 4 | 0 | 75.4
20 | 6881562202 | CABLE GLAND for Non- armoured cable-M20 | عدد | 465 | 3.04 | 1413.6 | 465 | 100% | 1413.6 | 465 | 0 | 1413.6
21 | 6881562252 | CABLE GLAND for Non- armoured cable-M25 | عدد | 97 | 4.38 | 424.86 | 97 | 100% | 424.86 | 97 | 0 | 424.86
22 | 6881562322 | CABLE GLAND for Non- armoured cable-M32 | عدد | 12 | 6.78 | 81.36 | 12 | 100% | 81.36 | 12 | 0 | 81.36
23 | 6881562402 | CABLE GLAND for Non- armoured cable-M40 | عدد | 3 | 10.85 | 32.55 | 3 | 100% | 32.55 | 3 | 0 | 32.55
|  | جمع خریدهای پیش فاکتوری |  |  |  | 11162.59 |  |  | 11162.59
24 | 6962115301 | 175W LED Flood Lighting Fixture Die-cast Aluminum Structure | عدد | 12 | 98.56 | 1182.72 | 12 | 100% | 1182.72
25 | 6962356101 | 54W Indoor LED Lighting Fixture Aluminu Surface | عدد | 171 | 52.51 | 8979.21 | 171 | 100% | 8979.21
26 | 6962353101 | 54W Indoor LED Lighting Fixture Aluminum Suspended | عدد | 92 | 57.44 | 5284.48 | 92 | 100% | 5284.48
27 | 6962356111 | 54W Indoor LED Lighting Fixture with battery backup Aluminum Surface | عدد | 32 | 159.65 | 5108.8 | 32 | 100% | 5108.8
28 | 6962353111 | 54W Indoor LED Lighting Fixture with battery backup Aluminum Suspended | عدد | 18 | 164.58 | 2962.44 | 18 | 100% | 2962.44
29 | 6962356301 | 36W Industrial LED Lighting Fixture Stainless Steel Surface | عدد | 55 | 95.26 | 5239.3 | 55 | 100% | 5239.3
30 | 6962359301 | 36W Industrial LED Lighting Fixture Stainless Steel Stanchion | عدد | 38 | 96.9 | 3682.2 | 38 | 100% | 3682.2
31 | 6962352102 | 36W LED Lighting Panel Painted Metallic Flush | عدد | 80 | 27.16 | 2172.8 | 80 | 100% | 2172.8
32 | 6962352112 | LED Lighting Panel With Battery backup Painted Metallic Flush | عدد | 8 | 134.3 | 1074.4 | 8 | 100% | 1074.4
33 | 6962761301 | 20W LED Lighting Fixture Aluminum Die-Cast Wall | عدد | 40 | 24.17 | 966.8 | 40 | 100% | 966.8
34 | 6962811101 | 7W Safety lighting Fixture with EXIT sign PC Ceiling | عدد | 22 | 39.69 | 873.18 | 22 | 100% | 873.18
35 | 6779532311 | Socket Box Flush mounted Interlocked Socket (2P+E) 6h | ست | 19 | 477.88 | 9079.72 | 19 | 100% | 9079.72
36 | 6779532331 | Socket Box Flush mounted Interlocked Socket (2P+E) 6h | ست | 9 | 477.88 | 4300.92 | 9 | 100% | 4300.92
37 | 6779511111 | Single Socket (2P+E) Recessed Mounted | ست | 17 | 40.19 | 683.23 | 17 | 100% | 683.23
38 | 6962121052 | Ex. LED Lighting Fixture | عدد | 19 | 124.64 | 2368.16 | 19 | 100% | 2368.16
39 | 6962121092 | Ex. Emergency LED Lighting Fixture with Battery back up | عدد | 3 | 231.79 | 695.37 | 3 | 100% | 695.37
40 | 6962122602 | Ex. LED Lighting Fixture with Exit Sign | عدد | 2 | 175.86 | 351.72 | 2 | 100% | 351.72
18 |  | Shipment |  |  |  | 1500 |  | 100% | 1500
|  | جمع خریدهای قراردادی |  |  |  | 56505.45 |  |  | 56505.45
|  | جمع کل اقلام خریداری شده |  |  |  | 67668.04 |  |  | 67668.04
خلاصه محاسبات پرداخت صورت حساب: | [5 empty] | (یورو) | توضیحات:
جمع کل کالای ارسالی | [5 empty] | 67668.04 | مطابق با ماده 4 قرارداد، مدت قرارداد 4 ماه از تاریخ امضای آن توسط طرفین بوده است. از آنجا که پیش پرداخت در تاریخ 1400/06/15 تماما به فروشنده پرداخت شده است و اولین محموله در تاریخ 1400/10/30 با یک هفته تاخیر به خریدار تحویل گردید، لکن بخشی از کالاها با تاخیری بین 13 الی 20 هفته به انبار خریدار تحویل شد که برای آن بخش معادل 10 درصد کل صورتحساب جریمه در نظر گرفته شد. لذا جمع مبالغ جریمه طبق محاسبات پیوست برابر با 2.648 یورو می باشد.
کسر می شود: جمع مبالغ صورتحساب نشده | [5 empty] | -1499.99
جمع کل صورتحسابهای ارسالی | [5 empty] | 66168.05
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده (9%) | [5 empty] | 5955.1245
جمع کل صورتحساب | [5 empty] | 72123.1745
کسور:
استهلاک پیش پرداخت باقیمانده | [5 empty] | 33834.02
جریمه تاخیر (به نسبت تاخیر در ارسال پارتهای مختلف) | [5 empty] | 2498.36
سپرده حسن انجام کار (10 %) | [5 empty] | 6616.805
جمع کسور | [5 empty] | 42949.185
خالص قابل پرداخت | [5 empty] | 29173.9895