## 991111
لیست تعهدات پیمانکاران آدیش
ردیف | نام پیمانکار | شماره قرارداد | موضوع قرارداد | مبلغ قرارداد | مانده قرارداد | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه | تعداد صورت وضعیت ارسالی | جمع صورت وضعیت ارسالی | جمع صورت وضعیت قطعی | پیش پرداخت | سپرده بیمه | سپرده حسن انجام کار | سپرده انجام تعهدات | کسورات | مالیات بر ارزش افزوده | مبلغ قابل پرداخت | مبلغ پرداخت شده | مانده قابل پرداخت | توضیحات | تاریخ آخرین پرداخت | مبلغ آخرین پرداخت
1 | ق 337-1 نگراندیش'!A1 | 337-1 | تهیه گزارشات ماهانه پیشرفت احداث پالایشگاه | 450000000 | 0 | 1396/06/01 | 1402/06/01 | 3 |  | 2300000000 | 0 | 115000000 | 0 | 0 | 115000000 | 207000000 | 2392000000 | 1352000000 | 1040000000 | ص و 7 1400/06/01 | 99/12/16 | 156000000
2 | ق 006 لوید آلمان کیش'!A1 | ADSH-E-CO-GE-006 | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  | 0 | 98/05/10 | 1400/05/10 | 3 |  | 32506180080 | 0 | 1625309004 | 3250618008 | 0 | 4875927012 | 19980000 | 27650233068 | 26054549352 | 1595683716 | ص و 36 14000516 | 1400/04/14 | 65450000
2 | ق 015 خبرگان بین المللی تهران | ADSH-E-CO-GE-015 | خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  | 0 | 1400/06/01 | 1401/05/31 | 3 |  | 29441403555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25025193021.75 | 0 | 25025193021.75 | ص و 3 14000624
3 | ق 005 مهندسین مشاور پی کاو'!A1 | ADSH-E-CO-CV-005 | استقرار آزمایشگاه محلی جهت کنترل عملیات خاکی و بتنی |  | 0 | 98/04/01 | 1400/12/29 |  |  | 14770960302 | 0 | 738548015.1 | 1477096030.2 | 0 | 2295128240.3 | 0 | 12475832060.7 | 11537217303 | 938614755.7 | ص و 29 1400/09/09 | 1400/07/21 | 349271216
4 | سیراف بتن جنوب'!A1 | ADSH-P-CO-GE-014 | فروش مصالح |  | 0 | 99/05/28 | 1400/01/31 | 6 |  | 35592824200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34592824200 | 33179056700 | 1413767500 | ص و 11 1400/02/18 | 1400/04/15 | 2158608060
5 | شن و ماسه بهار جاشک'!A1 | ADSH-P-CO-CV-003 | فروش مصالح |  | 0 | 0 | 173روز | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ص و 10 990712 | 99/09/04 | 2967382050
6 | مشیران ق 009 | ADSH-P-CO-CV-009 | انجام مطالعات طرح اتصال به شبکه نیروگاه گازی به ظرفیت 25مگاوات |  | 0 | 1399/02/13 | 1400/03/31 | 10 |  | 432000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ص و1 1400/03/01 | 1400/04/15 | 217116000
6 | انرژی و کیمیای ویرا | ADSH-P-CO-CV-010 | انجام خدمات طراحی و مشاوره فنی و مهندسی در خصوص طراحی فرآیندی و واحد سولفید سدیم و مطالعات بازار |  | 0 | 1399/08/27 | 1400/07/30 | 10 |  | 2101040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890936000 | 887166000 | 1003770000 | ص و1 1400/06/06 | 1400/06/10 | 887166000
7 | [18 empty] | 0
8 | [18 empty] | 0
9 | [18 empty] | 0
10 | [18 empty] | 0
11 | [18 empty] | 0
جــــــــمع |  |  |  | 450000000 | 0 | - | - | 15 | 0 | 117144408137 | 0 | 2478857019.1 | 4727714038.2 | 0 | 7286055252.3 |  | 104027018350.45 | 73009989355 | 31017028993.45 |  | - | 6800993326
0

## ق 001 طرح نواندیشان (hidden)
کارت قرارداد
نام شرکت/شخص :طرح نواندیشان |  |  |  |  | تاریخ قرارداد :
شماره قرارداد : ADSH-E-CO-CV-001 |  |  |  |  | مدت قرارداد : | شش ماه
موضوع قرارداد : خدمات مهندسی طراحی ساختمانهای غیر صنعتی و ساختمان اداری و ایستگاه آتش نشانی |  |  |  |  | تاریخ انقضاء :
مبلغ اصلی قرارداد : |  | 1201900000 |  |  | توضیحات : | پیش پرداخت معادل 15% قرارداد در قبال چک شرکتی خواهد بود
جمع الحاقیه ها : |  | 0 |  |  |  | تضمین انجام تعهدات با صدور چک شرکتی معادل 10% کل قرارداد که با افزایش مبلغ قرارداد افزایش خواهد یافت
مبلغ نهایی قرارداد : |  | 1201900000 | ریال |  |  | سپرده بیمه معادل 5% که عودت آن و تسویه نهایی در ازای اخذ مفاصاحساب خواهد بود
ردیف | تاریخ سند | شرح | مبلغ -ریال | کسور | [5 empty] | جمع کسور | مبلغ قابل پرداخت-ریال | ارزش افزوده | مانده قابل پرداخت
|  |  |  | پ پ قرارداد | سپرده حسن انجام کار | سپرده انجام تعهدات | بیمه | علی الحساب | سایر
کارکرد
1 | 97/04/11 | فاکتور 2513 ق 002 مورخ 97/04/11 | 180285000 |  | 18028500 |  | 9014250 |  |  | 27042750 | 153242250 | 16225650 | 169467900
| 97/06/31 | فاکتور 0000 ق 002 مورخ 97/06/31 | 180285000 | 180285000 | 0 |  | 0 |  |  | 180285000 | 0 | 0 | 0
3 | 97/06/31 | شناسایی 50% ق 001 | 600950000 |  | 60095000 |  | 30047500 |  |  | 90142500 | 510807500 | 54085500 | 564893000
4 | 97/12/08 | ثبت ص.و.قطعی و 10% قرارداد | 120190000 |  | 12019000 |  | 6009500 |  |  | 18028500 | 102161500 | 10817100 | 112978600
5 | 98/02/04 | ثبت صورتحساب 602 | 120190000 |  | 12019000 |  | 6009500 |  |  | 18028500 | 102161500 | 10817100 | 112978600
6 | 98/02/04 | ثبت صورتحساب 603 | 36057000 |  | 3605700 |  | 1802850 |  |  | 5408550 | 30648450 | 3245130 | 33893580
7 |  | آزاد سازی سپرده بیمه |  |  |  |  | -52883600 | [5 empty] | 52883600
8 |  | آزادسازی سپرده حسن انجام کار |  |  | -105767200 | [7 empty] | 105767200
8
9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| جمع : |  | 1237957000 | 180285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338935800 | 899021200 | 95190480 | 1152862480
پیش پرداخت |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1 | 96/11/15 | واریز پیش پرداخت طی چک ش 757136 | [10 empty] | 180285000
2
3
4
5
6
7
8
9
| جمع : | [11 empty] | 180285000
علی الحساب ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1 | 97/05/07 | تسویه فاکتور 2513 | [10 empty] | 169467900
2 | 97/08/20 | پرداخت 50% قرارداد 001 | [10 empty] | 564893000
3 | 97/12/08 | پرداخت 10% قرارداد | [10 empty] | 112978600
4 | 98/02/07 | پرداخت صورتحساب 602 | [10 empty] | 33893580
5 | 98/02/07 | پرداخت صورتحساب 603 | [10 empty] | 112978600
6 |  | استرداد سپرده بیمه و حسن انجام کار | [10 empty] | 158650800
7
8
9
10
| جمع : | [11 empty] | 1152862480
بدهی ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1
2
3
4
5
6
7 |  | ذ
8
9
| جمع : | [11 empty] | 0
مانده قابل پرداخت : | [12 empty] | 0

## ق 001 مهندسین مشاور پی کاو (hidden)
کارت قرارداد
نام شرکت/شخص : مهندسین مشاور پی کاو |  |  |  |  | تاریخ قرارداد :
شماره قرارداد : ADSH-E-CO-CV-001 |  |  |  |  | مدت قرارداد :
موضوع قرارداد : |  |  |  |  | تاریخ انقضاء :
مبلغ اصلی قرارداد : |  |  |  |  | توضیحات :
جمع الحاقیه ها :
مبلغ نهایی قرارداد : |  | 0 | ریال
ردیف | تاریخ سند | شرح | مبلغ -ریال | کسور | [5 empty] | جمع کسور | مبلغ قابل پرداخت-ریال | ارزش افزوده | مانده قابل پرداخت
|  |  |  | پ پ قرارداد | سپرده حسن انجام کار | سپرده انجام تعهدات | بیمه | علی الحساب | سایر
کارکرد
1 | 96/10/06 | تائید ص.و.1 | 1452809552 | 237500000 | 72640477.6 |  | 72640477.6 |  |  | 382780955.2 | 1070028596.8 | 130752859.68 | 1200781456.48
2 |  | آزادسازی سپرده بیمه |  |  | 0 |  | -72640478 |  |  |  |  | 0 | 72640478
3 |  | آزادسازی سپرده حسن انجام کار |  |  | -72640478 | [7 empty] | 72640478
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8
9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| جمع : |  | 1452809552 | 237500000 | -0.4 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 382780955.2 | 1070028596.8 | 130752859.68 | 1346062412.48
پیش پرداخت |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1 | 1396/06/19 | پیش پرداخت 15% قرارداد ADSH-E-CO-CV-001 طی چک ش 944006 | [10 empty] | 237500000
2
3
4
5
6
7
8
9
| جمع : | [11 empty] | 237500000
علی الحساب ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1 | 96/09/18 | پرداخت به پی کاو بابت تسویه قرارداد شهریور 96 طی چک ش 757105 | [10 empty] | 1187706170
2 | 96/12/12 | پرداخت به پی کاو بابت قرارداد 001 طی چک 483807 | [10 empty] | 13075286
3 | 96/12/12 | پرداخت به پی کاو بابت تسویه سپرده بیمه | [10 empty] | 72640478
4 | 96/12/13 | پرداخت به پی کاو بابت تسویه سپرده حسن انجام کار | [10 empty] | 72640478
5
6
7
8
9
10
| جمع : | [11 empty] | 1346062412
بدهی ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1
2
3
4
5
6
7 |  | ذ
8
9
| جمع : | [11 empty] | 0
مانده قابل پرداخت : | [12 empty] | 0.48

## ق 003 مهندسین مشاور پی کاو (hidden)
کارت قرارداد
نام شرکت/شخص : مهندسین مشاور پی کاو |  |  |  |  | تاریخ قرارداد : | 96/12/16
شماره قرارداد : ADSH-E-CO-CV-003 |  |  |  |  | مدت قرارداد : | شصت روز
موضوع قرارداد : مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک و آزمایشات مکانیک خاک سایت پنج سیراف |  |  |  |  | تاریخ انقضاء : | 96/02/16
مبلغ اصلی قرارداد : |  | 1329340437 |  |  | توضیحات : | پیش پرداخت معادل 200.000.000 ریال قرارداد در قبال چک شرکتی خواهد بود
جمع الحاقیه ها : |  | 206204321 |  |  |  | تضمین انجام تعهدات با صدور چک شرکتی معادل 10% کل قرارداد خواهد یافت
مبلغ نهایی قرارداد : |  | 1535544758 | ریال |  |  | سپرده بیمه معادل 5% که عودت آن و تسویه نهایی در ازای اخذ مفاصاحساب خواهد بود
ردیف | تاریخ سند | شرح | مبلغ -ریال | کسور | [5 empty] | جمع کسور | مبلغ قابل پرداخت-ریال | ارزش افزوده | مانده قابل پرداخت
|  |  |  | پ پ قرارداد | سپرده حسن انجام کار | سپرده انجام تعهدات | بیمه | علی الحساب | سایر
کارکرد
1 | 97/02/24 | تائید ص.و.قطعی | 1408756659 | 200000000 | 70437832.95 |  | 70437832.95 |  |  | 340875665.9 | 1067880993.1 | 126788099.31 | 1194669092.41
2 |  | آزادسازی سپرده بیمه |  |  |  |  | -70437833 | [5 empty] | 70437833
3 |  | آزادسازی سپرده حسن انجام کار |  |  | -70437833 | [7 empty] | 70437833
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8
9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| جمع : |  | 1408756659 | 200000000 | -0.05 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 340875665.9 | 1067880993.1 | 126788099.31 | 1335544758.41
پیش پرداخت |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1 | 96/12/20 | پیش پرداخت ق 003 طی چک ش 483811 | [10 empty] | 200000000
2
3
4
5
6
7
8
9
| جمع : | [11 empty] | 200000000
علی الحساب ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1 | 96/12/12 | پرداخت به پی کاو بابت تسویه ق 001 طی چک ش688420 | [10 empty] | 1194669092
2 | 97/07/22 | پرداخت به پی کاو بابت تسویه ق 001 طی چک ش727355 | [10 empty] | 140875666
3
4
5
6
7
8
9
10
| جمع : | [11 empty] | 1335544758
بدهی ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1
2
3
4
5
6
7 |  | ذ
8
9
| جمع : | [11 empty] | 0
مانده قابل پرداخت : | [12 empty] | 0.41

## ق 004 مهندسین مشاور پی کاو (hidden)
کارت قرارداد
نام شرکت/شخص : مهندسین مشاور پی کاو |  |  |  |  | تاریخ قرارداد : | 97/05/02
شماره قرارداد : ADSH-E-CO-CV-004 |  |  |  |  | مدت قرارداد : | چهارماه +سی روز
موضوع قرارداد : مطالعات تکمیلی ژئوتکنیک و آزمایشات مکانیک خاک سایت شش و هشت سیراف |  |  |  |  | تاریخ انقضاء : | 97/10/07
مبلغ اصلی قرارداد : |  | 2747806486 |  |  | توضیحات : | پیش پرداخت معادل 15% قرارداد در قبال چک شرکتی خواهد بود
جمع الحاقیه ها : |  | 1079678671 |  |  |  | تضمین انجام تعهدات با صدور چک شرکتی معادل 10% کل قرارداد خواهد یافت
مبلغ نهایی قرارداد : |  | 3827485157 | ریال |  |  | سپرده بیمه معادل 5% که عودت آن و تسویه نهایی در ازای اخذ مفاصاحساب خواهد بود
ردیف | تاریخ سند | شرح | مبلغ -ریال | کسور | [5 empty] | جمع کسور | مبلغ قابل پرداخت-ریال | ارزش افزوده | مانده قابل پرداخت
|  |  |  | پ پ قرارداد | سپرده حسن انجام کار | سپرده انجام تعهدات | بیمه | علی الحساب | سایر
کارکرد
1 | 97/07/22 | تائید ص.و. | 824341946 |  | 0 |  | 41217097.3 |  |  | 41217097.3 | 783124848.7 | 74190775.14 | 857315623.84
2 | 97/11/01 | تائید ص.و. | 809714003 |  | 0 |  | 40485700.15 |  |  | 40485700.15 | 769228302.85 | 72874260.27 | 842102563.12
3 | 97/12/08 | تائید ص.و. | 2169119626 | 1236512919 | 0 |  | 108455981.3 |  |  | 1344968900.3 | 824150725.7 | 195220766.34 | 1019371492.04
4 | 98/01/31 | آزادسازی سپرده بیمه |  |  |  |  | -190158779 | [5 empty] | 190158779
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8
9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| جمع : |  | 3803175575 | 1236512919 | 0 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 1426671697.75 | 2376503877.25 | 342285801.75 | 2908948458
پیش پرداخت |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1 | 97/07/22 | پرداخت 15% قرارداد 004 طی چک ش 727348 | [10 empty] | 412170973
2 | 97/09/07 | پرداخت 15% قرارداد 004 طی چک ش 510303 | [10 empty] | 824341946
3
4
5
6
7
8
9
| جمع : | [11 empty] | 1236512919
علی الحساب ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1 | 97/07/22 | بابت تسویه ص.و. پی کاو طی چک 727361 | [10 empty] | 857315624
2 | 97/11/01 | بابت تسویه ص.و. پی کاو طی چک 510346 | [10 empty] | 842102563
3 | 97/012/08 | بابت تسویه ص.و. پی کاو طی چک 399680 | [10 empty] | 1019371492
4 | 98/01/31 | بابت تسویه ص.و. پی کاو طی چک 667722 | [10 empty] | 190158778
5
6
7
8
9
10
| جمع : | [11 empty] | 2908948457
بدهی ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1
2
3
4
5
6
7 |  | ذ
8
9
| جمع : | [11 empty] | 0
مانده قابل پرداخت : | [12 empty] | 1

## انرژی کویر ویرا
کارت قرارداد
نام شرکت/شخص شرکت انرژی و کیمیای ویرا |  |  |  |  | تاریخ قرارداد : | 1399/08/27 |  |  |  | توضیحات : | سپرده بیمه معادل 5%
شماره قرارداد : ADSH-E-CO-GE-010 |  |  |  |  | مدت قرارداد : | 2ماه |  |  |  |  | سپرده حسن انجام کار معادل 5%
موضوع قرارداد : انجام خدمات طراحی و مشاوره فنی و مهندسی در خصوص طراحی فرآیندی و واحد سولفید سدیم و مطالعات بازار |  |  |  |  | تاریخ انقضاء : | 1399/10/27 |  |  | تضامین معادل 10% مبلغ قرارداد دریافت شده است
[5 empty] | اصلاحیه ش 1 | 1400/07/30
مبلغ اصلی قرارداد : |  | 2100000000 | ریال
ردیف | تاریخ سند | شرح | مبلغ -ریال | کسور | [5 empty] | جمع کسور | مبلغ قابل پرداخت-ریال | ارزش افزوده | مانده قابل پرداخت
|  |  |  | پ پ قرارداد | سپرده حسن انجام کار | سپرده انجام تعهدات | بیمه | علی الحساب | سایر
کارکرد
1 | 1400/06/06 | ص و ش 1 | 985740000 |  | 49287000 |  | 49287000 |  |  | 98574000 | 887166000 | 0 | 887166000
2 | 1400/07/27 | ص و ش 2 | 1115300000 |  | 55765000 |  | 55765000 |  |  | 111530000 | 1003770000 |  | 1003770000
7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| جمع : |  | 2101040000 | 0 | 105052000 | 0 | 105052000 | 0 | 0 | 210104000 | 1890936000 | 0 | 1890936000
پیش پرداخت |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
2
3
4
5
6
7
8
9
| جمع : | [11 empty] | 0
علی الحساب ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1 | 1400/06/10 | چک شماره 542930 | [10 empty] | 887166000
7
8
9
10
| جمع : | [11 empty] | 887166000
مانده قابل پرداخت : | [12 empty] | 1003770000

## مشیران ق 009
کارت قرارداد
نام شرکت/شخص شرکت مهندسی مشاوران شیراز انرژی |  |  |  |  | تاریخ قرارداد : | 1399/02/13
شماره قرارداد : ADSH-E-CO-GE-009 |  |  |  |  | مدت قرارداد : | 30روز
موضوع قرارداد : مطالعات طرح اتصال به شبکه نیروگاه گازی به ظرفیت 25 مگاوات |  |  |  |  | تاریخ انقضاء : | 1399/03/13
[5 empty] | اصلاحیه ش 2 | 1399/12/10
[5 empty] | اصلاحیه ش 3 | 1400/03/31
مبلغ اصلی قرارداد : |  | اولیه-360،000،000 ریال | پش پرداخت: | 90000000 | توضیحات : | سپرده بیمه معادل 5% که عودت آن و تسویه نهایی در ازای اخذ مفاصاحساب خواهد بود
|  | اصلاحیه شماره 1 : 72،000،000 ریال | استهلاک پ پ | 90000000 |  | 25%مبلغ قرارداد به عنوان کسور وجه الضمان تا زمان اخذ تایید شرکت برق نزد کارفرما باقی می ماند
|  | جمع: 432،000،000 ریال | مانده: | 0
ردیف | تاریخ سند | شرح | مبلغ -ریال | کسور | [5 empty] | جمع کسور | مبلغ قابل پرداخت-ریال | ارزش افزوده | مانده قابل پرداخت
|  |  |  | پ پ قرارداد | سپرده حسن انجام کار | سپرده انجام تعهدات | بیمه | علی الحساب | سایر
کارکرد
1 | 1400/03/23 | ص و ش 1 | 90000000 | 85500000 | 0 |  | 4500000 |  |  | 90000000 | 0 | 0 | 0
2 | 1400/03/23 | ص و ش 2 | 233280000 | 4500000 |  |  | 11664000 |  |  | 16164000 | 217116000 | 0 | 217116000
7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8
9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| جمع : |  | 323280000 | 90000000 | 0 | 0 | 16164000 | 0 | 0 | 106164000 | 217116000 | 0 | 217116000
پیش پرداخت |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1 | 1400/04/15 | چک شماره 133784 | [10 empty] | 217116000
2
3
4
5
6
7
8
9
| جمع : | [11 empty] | 217116000
علی الحساب ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
7
8
9
10
| جمع : | [11 empty] | 0
مانده قابل پرداخت : | [12 empty] | 0
بدهی ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1
2
3
4
5
6
7 |  | ذ
8
9
| جمع : | [11 empty] | 0

## ق 337-1 نگراندیش
کارت قرارداد
نام شرکت/شخص : نگراندیش |  |  |  |  | تاریخ قرارداد : | 1396/06/01
شماره قرارداد : 1-337 |  |  |  |  | مدت قرارداد : | چهار سال | اصلاحیه ش 1
موضوع قرارداد : تهیه گزارشات ماهانه پیشرفت احداث پالایشگاه |  |  |  |  | تاریخ انقضاء : | 1400/06/01 | 1402/06/01
مبلغ اصلی قرارداد : |  | اولیه-150.000.000 | اصلاحیه ش 1 |  | توضیحات : | سپرده بیمه معادل 5% که عودت آن و تسویه نهایی در ازای اخذ مفاصاحساب خواهد بود
|  | 100.000.000 گزارش دوره ای | گزارش دوره ای : | 400000000 |  | هزینه ایاب و ذهاب کارشناسان مشاور بعهده کارفرما می باشد
|  | 10.000.000 حق الزحمه نفر روز | حق الزحمه نفر روز : | 30000000 |  | مالیات بر ارزش افزوده پرداخت میگردد
ردیف | تاریخ سند | شرح | مبلغ -ریال | کسور | [5 empty] | جمع کسور | مبلغ قابل پرداخت-ریال | ارزش افزوده | مانده قابل پرداخت
|  |  |  | پ پ قرارداد | سپرده حسن انجام کار | سپرده انجام تعهدات | بیمه | علی الحساب | سایر
کارکرد
1 | 97/04/04 | بابت گزارش بند 2-3ماده 3 قرارداد طی ف ش 235 | 150000000 |  | 0 |  | 7500000 |  |  | 7500000 | 142500000 | 13500000 | 156000000
2 | 97/09/13 | بابت گزارش بند 2-3ماده 3 قرارداد طی ف ش | 150000000 |  |  |  | 7500000 |  |  | 7500000 | 142500000 | 13500000 | 156000000
3 | 98/06/06 | بابت گزارش بند 2-3ماده 3 قرارداد طی ف ش 308 | 150000000 |  | 0 |  | 7500000 |  |  | 7500000 | 142500000 | 13500000 | 156000000
4 | 98/11/15 | بابت گزارش بند 2-3ماده 3 قرارداد طی ف ش 334 | 150000000 |  | 0 |  | 7500000 |  |  | 7500000 | 142500000 | 13500000 | 156000000
5 | 99/07/06 | بابت گزارش بند 2-3ماده 3 قرارداد طی ف ش 379 | 150000000 |  | 0 |  | 7500000 |  |  | 7500000 | 142500000 | 13500000 | 156000000
6 | 99/12/09 | بابت گزارش بند 2-3ماده 3 قرارداد طی ف ش 440 | 150000000 |  | 0 |  | 7500000 |  |  | 7500000 | 142500000 | 13500000 | 156000000
7 | 1400/06/01 | بابت گزارش بند 2-3ماده 3 قرارداد طی ف ش 496 | 400000000 |  | 0 |  | 20000000 |  |  | 20000000 | 380000000 | 36000000 | 416000000
8 | 1401/04/26 | بابت گزارش بند 2-3ماده 3 قرارداد طی ف ش 588 | 1000000000 |  |  |  | 50000000 |  |  | 50000000 | 950000000 | 90000000 | 1040000000
9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| جمع : |  | 2300000000 | 0 | 0 | 0 | 115000000 | 0 | 0 | 115000000 | 2185000000 | 207000000 | 2392000000
پیش پرداخت |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| جمع : | [11 empty] | 0
علی الحساب ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1 | 97/04/16 | پرداخت به شرکت نگراندیش طی چک ش 727338 | [10 empty] | 156000000
1 | 97/04/16 | پرداخت به شرکت نگراندیش طی چک ش 727338 | [10 empty] | 7500000
2 | 97/09/02 | پرداخت به شرکت نگراندیش طی چک ش 510314 | [10 empty] | 148500000
3 | 98/06/09 | پرداخت به شرکت نگراندیش طی چک ش 626212 | [10 empty] | 156000000
4 | 98/11/23 | پرداخت به شرکت نگراندیش طی چک ش 627794 | [10 empty] | 156000000
5 | 99/07/14 | پرداخت به شرکت نگراندیش طی چک ش 911634 | [10 empty] | 156000000
6 | 99/12/16 | پرداخت به شرکت نگراندیش طی چک ش 153022 | [10 empty] | 156000000
7 | 1400/06/03 | پرداخت به شرکت نگراندیش طی چک ش 542914 | [10 empty] | 416000000
8
9
10
| جمع : | [11 empty] | 1352000000
مانده قابل پرداخت : | [12 empty] | 1040000000
بدهی ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1
2
3
4
5
6
7 |  | ذ
8
9
| جمع : | [11 empty] | 0

## ق 015 خبرگان بین المللی تهران
کارت قرارداد
نام شرکت/شخص : خبرگان بین المللی تهران |  |  |  |  | تاریخ قرارداد : | 1400/06/01
شماره قرارداد : ADSH-E-CO-GE-015 |  |  |  |  | مدت قرارداد : | یکسال
موضوع قرارداد : خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  |  |  | تاریخ انقضاء : | 1401/05/31
مبلغ اصلی قرارداد : |  |  |  |  | توضیحات :
جمع الحاقیه ها : |  | 0 |  |  |  | سپرده بیمه معادل 5% که عودت آن و تسویه نهایی در ازای اخذ مفاصاحساب خواهد بود
مبلغ نهایی قرارداد : |  | بر اساس جدول نرخ های بازرسی | ریال |  |  | حسن انجام کار معادل 10% از هر صورت وضعیت که عودت آن در ازای اخذ مفاصاحساب خواهد بود
مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی گردد
ردیف | تاریخ سند | شرح | مبلغ -ریال | کسور | [5 empty] | جمع کسور | مبلغ قابل پرداخت-ریال | ارزش افزوده | مانده قابل پرداخت
|  |  |  | پ پ قرارداد | سپرده حسن انجام کار | سپرده انجام تعهدات | بیمه | علی الحساب | سایر
کارکرد
| 9%ارزش افزوده ف 24586-24587-24588 عطف1041مورخه 1400/06/24 | [11 empty] | 182955915
1 | 1400/06/24 | صورتحساب شماره 24586 -ص و 1 | 1415614165 | 0 | 141561416.5 | 0 | 70780708.25 | 0 | 0 | 212342124.75 | 1203272040.25 | 0 | 1203272040.25
2 | 1400/06/24 | صورتحساب شماره 24587 -ص و 2 | 597429315 |  | 59742931.5 |  | 29871465.75 |  |  | 89614397.25 | 507814917.75 |  | 507814917.75
3 | 1400/06/24 | صورتحساب شماره 24588 -ص و 3 | 19800000 |  | 1980000 |  | 990000 |  |  | 2970000 | 16830000 |  | 16830000
4 | 1400/08/04 | صورتحساب شماره 25461 -ص و 4 | 602273245 |  | 60227324.5 |  | 30113662.25 |  |  | 90340986.75 | 511932258.25 |  | 511932258.25
5 | 1400/08/04 | صورتحساب شماره 25459 -ص و 5 | 28800000 |  | 2880000 |  | 1440000 |  |  | 4320000 | 24480000 |  | 24480000
6 | 1400/08/04 | صورتحساب شماره 25466 -ص و 6 | 539372645 |  | 53937264.5 |  | 26968632.25 |  |  | 80905896.75 | 458466748.25 |  | 458466748.25
7 | 1400/08/04 | صورتحساب شماره 25469 -ص و 7 | 1147935950 |  | 114793595 |  | 57396797.5 |  |  | 172190392.5 | 975745557.5 |  | 975745557.5
8 | 1400/08/29 | صورتحساب شماره 26148 -ص و 8 | 2107136325 |  | 210713632.5 |  | 105356816.25 |  |  | 316070448.75 | 1791065876.25 |  | 1791065876.25
9 | 1400/08/29 | صورتحساب شماره 26153 -ص و 9 | 65700000 |  | 6570000 |  | 3285000 |  |  | 9855000 | 55845000 |  | 55845000
10 | 1400/08/29 | صورتحساب شماره 26155 -ص و 10 | 36900000 |  | 3690000 |  | 1845000 |  |  | 5535000 | 31365000 |  | 31365000
11 | 1400/08/29 | صورتحساب شماره 26156 -ص و 11 | 36900000 |  | 3690000 |  | 1845000 |  |  | 5535000 | 31365000 |  | 31365000
12 | 1400/09/24 | صورتحساب شماره 26796 -ص و 12 | 1545564375 |  | 154556437.5 |  | 77278218.75 |  |  | 231834656.25 | 1313729718.75 |  | 1313729718.75
13 | 1400/09/24 | صورتحساب شماره 26797 -ص و 13 | 1348716375 |  | 134871637.5 |  | 67435818.75 |  |  | 202307456.25 | 1146408918.75 |  | 1146408918.75
14 | 1400/09/24 | صورتحساب شماره 26798 -ص و 14 | 561324375 |  | 56132437.5 |  | 28066218.75 |  |  | 84198656.25 | 477125718.75 |  | 477125718.75
15 | 1400/09/24 | صورتحساب شماره 26799 -ص و 15 | 910422000 |  | 91042200 |  | 45521100 |  |  | 136563300 | 773858700 |  | 773858700
16 | 1400/09/24 | صورتحساب شماره 26800 -ص و 16 | 27900000 |  | 2790000 |  | 1395000 |  |  | 4185000 | 23715000 |  | 23715000
17 | 1400/09/24 | صورتحساب شماره 26801 -ص و 17 | 36000000 |  | 3600000 |  | 1800000 |  |  | 5400000 | 30600000 |  | 30600000
18 | 1400/09/24 | صورتحساب شماره 26802 -ص و 18 | 29700000 |  | 2970000 |  | 1485000 |  |  | 4455000 | 25245000 |  | 25245000
19 | 1400/10/09 | صورتحساب شماره 27212 -ص و 19 | 3357150100 |  | 335715010 |  | 167857505 |  |  | 503572515 | 2853577585 |  | 2853577585
20 | 1400/11/30 | صورتحساب شماره 28405 -ص و 20 | 926777440 |  | 92677744 |  | 46338872 |  |  | 139016616 | 787760824 | 83409969.6 | 871170793.6
21 | 1400/11/30 | صورتحساب شماره 28406 -ص و 21 | 888042160 |  | 88804216 |  | 44402108 |  |  | 133206324 | 754835836 | 79923794.4 | 834759630.4
22 | 1400/11/30 | صورتحساب شماره 28408 -ص و 22 | 856480080 |  | 85648008 |  | 42824004 |  |  | 128472012 | 728008068 | 77083207.2 | 805091275.2
23 | 1400/11/30 | صورتحساب شماره 28410 -ص و 23 | 902388560 |  | 90238856 |  | 45119428 |  |  | 135358284 | 767030276 | 81214970.4 | 848245246.4
24 | 1400/11/30 | صورتحساب شماره 28402 -ص و 24 | 45000000 |  | 4500000 |  | 2250000 |  |  | 6750000 | 38250000 | 4050000 | 42300000
25 | 1400/11/30 | صورتحساب شماره 28401 -ص و 25 | 27000000 |  | 2700000 |  | 1350000 |  |  | 4050000 | 22950000 | 2430000 | 25380000
26 | 1400/11/30 | صورتحساب شماره 28400 -ص و 26 | 27000000 |  | 2700000 |  | 1350000 |  |  | 4050000 | 22950000 | 2430000 | 25380000
27 | 1400/11/30 | صورتحساب شماره 28399 -ص و 27 | 27000000 |  | 2700000 |  | 1350000 |  |  | 4050000 | 22950000 | 2430000 | 25380000
28 | 1400/11/30 | صورتحساب شماره 28398 -ص و 28 | 27900000 |  | 2790000 |  | 1395000 |  |  | 4185000 | 23715000 | 2511000 | 26226000
29 | 1400/11/30 | صورتحساب شماره 28394 -ص و 29 | 27900000 |  | 2790000 |  | 1395000 |  |  | 4185000 | 23715000 | 2511000 | 26226000
30 | 1400/12/24 | صورتحساب شماره 29173 -ص و 30 | 27900000 |  | 2790000 |  | 1395000 |  |  | 4185000 | 23715000 | 2511000 | 26226000
31 | 1400/12/24 | صورتحساب شماره 29174 -ص و 31 | 45000000 |  | 4500000 |  | 2250000 |  |  | 6750000 | 38250000 | 4050000 | 42300000
32 | 1400/12/24 | صورتحساب شماره 29175 -ص و 32 | 1410428470 |  | 141042847 |  | 70521423.5 |  |  | 211564270.5 | 1198864199.5 | 126938562.3 | 1325802761.8
33 | 1400/12/24 | صورتحساب شماره 29177 -ص و 33 | 63900000 |  | 6390000 |  | 3195000 |  |  | 9585000 | 54315000 | 5751000 | 60066000
34 | 1400/12/24 | صورتحساب شماره 29181 -ص و 34 | 63000000 |  | 6300000 |  | 3150000 |  |  | 9450000 | 53550000 | 5670000 | 59220000
35 | 1400/12/24 | صورتحساب شماره 29183 -ص و 35 | 36000000 |  | 3600000 |  | 1800000 |  |  | 5400000 | 30600000 | 3240000 | 33840000
36 | 1400/12/24 | صورتحساب شماره 29184 -ص و 36 | 27000000 |  | 2700000 |  | 1350000 |  |  | 4050000 | 22950000 | 2430000 | 25380000
37 | 1400/12/24 | صورتحساب شماره 29187 -ص و 37 | 1784143570 |  | 178414357 |  | 89207178.5 |  |  | 267621535.5 | 1516522034.5 | 160572921.3 | 1677094955.8
38 | 1401/02/06 | صورتحساب شماره 29780 -ص و 38 | 1244516625 |  | 124451662.5 |  | 62225831.25 |  |  | 186677493.75 | 1057839131.25 | 112006496.25 | 1169845627.5
39 | 1401/02/06 | صورتحساب شماره 29781 -ص و 39 | 135900000 |  | 13590000 |  | 6795000 |  |  | 20385000 | 115515000 | 12231000 | 127746000
40 | 1401/02/06 | صورتحساب شماره 29782 -ص و 40 | 1331876250 |  | 133187625 |  | 66593812.5 |  |  | 199781437.5 | 1132094812.5 | 119868862.5 | 1251963675
41 | 1401/02/06 | صورتحساب شماره 29883 -ص و 41 | 45000000 |  | 4500000 |  | 2250000 |  |  | 6750000 | 38250000 | 4050000 | 42300000
42 | 1401/02/06 | صورتحساب شماره 29784 -ص و 42 | 704605500 |  | 70460550 |  | 35230275 |  |  | 105690825 | 598914675 | 63414495 | 662329170
43 | 1401/02/06 | صورتحساب شماره 29785 -ص و 43 | 45000000 |  | 4500000 |  | 2250000 |  |  | 6750000 | 38250000 | 4050000 | 42300000
44 | 1401/02/06 | صورتحساب شماره 29788 -ص و 44 | 27000000 |  | 2700000 |  | 1350000 |  |  | 4050000 | 22950000 | 2430000 | 25380000
45 | 1401/02/06 | صورتحساب شماره 29789 -ص و 45 | 27900000 |  | 2790000 |  | 1395000 |  |  | 4185000 | 23715000 | 2511000 | 26226000
46 | 1401/02/06 | صورتحساب شماره 29790 -ص و 46 | 45000000 |  | 4500000 |  | 2250000 |  |  | 6750000 | 38250000 | 4050000 | 42300000
47 | 1401/02/06 | صورتحساب شماره 29794 -ص و 47 | 54000000 |  | 5400000 |  | 2700000 |  |  | 8100000 | 45900000 | 4860000 | 50760000
48 | 1401/02/06 | صورتحساب شماره 29808 -ص و 48 | 74354000 |  | 7435400 |  | 3717700 |  |  | 11153100 | 63200900 | 6691860 | 69892760
49 | 1401/02/06 | صورتحساب شماره 29864 -ص و 49 | 9000000 |  | 900000 |  | 450000 |  |  | 1350000 | 7650000 | 810000 | 8460000
50 | 1401/3/03 | صورتحساب شماره 30330 -ص و50 | 28800000 |  | 2880000 |  | 1440000 |  |  | 4320000 | 24480000 | 2592000 | 27072000
51 | 1401/3/03 | صورتحساب شماره 30331 -ص و51 | 541162350 |  | 54116235 |  | 27058117.5 |  |  | 81174352.5 | 459987997.5 | 48704611.5 | 508692609
52 | 1401/3/03 | صورتحساب شماره 30332 -ص و52 | 27000000 |  | 2700000 |  | 1350000 |  |  | 4050000 | 22950000 | 2430000 | 25380000
53 | 1401/3/03 | صورتحساب شماره 30333 -ص و53 | 872028450 |  | 87202845 |  | 43601422.5 |  |  | 130804267.5 | 741224182.5 | 78482560.5 | 819706743
54 | 1401/3/03 | صورتحساب شماره 30337 -ص و54 | 36000000 |  | 3600000 |  | 1800000 |  |  | 5400000 | 30600000 | 3240000 | 33840000
55 | 1401/04/13 | صورتحساب شماره 31329 -ص و55 | 27900000 |  | 2790000 |  | 1395000 |  |  | 4185000 | 23715000 | 2511000 | 26226000
56 | 1401/04/13 | صورتحساب شماره 31330 -ص و56 | 27900000 |  | 2790000 |  | 1395000 |  |  | 4185000 | 23715000 | 2511000 | 26226000
57 | 1401/04/13 | صورتحساب شماره 31331 -ص و57 | 838968975 |  | 83896897.5 |  | 41948448.75 |  |  | 125845346.25 | 713123628.75 | 75507207.75 | 788630836.5
58 | 1401/04/13 | صورتحساب شماره 31332 -ص و58 | 27000000 |  | 2700000 |  | 1350000 |  |  | 4050000 | 22950000 | 2430000 | 25380000
59 | 1401/04/13 | صورتحساب شماره 31333 -ص و59 | 27000000 |  | 2700000 |  | 1350000 |  |  | 4050000 | 22950000 | 2430000 | 25380000
60 | 1401/04/13 | صورتحساب شماره 31334 -ص و60 | 19800000 |  | 1980000 |  | 990000 |  |  | 2970000 | 16830000 | 1782000 | 18612000
61 | 1401/04/13 | صورتحساب شماره 31335 -ص و61 | 920714670 |  | 92071467 |  | 46035733.5 |  |  | 138107200.5 | 782607469.5 | 82864320.3 | 865471789.8
62 | 1401/04/13 | صورتحساب شماره 31336 -ص و62 | 675477585 |  | 67547758.5 |  | 33773879.25 |  |  | 101321637.75 | 574155947.25 | 60792982.65 | 634948929.9
| جمع : |  | 29441403555 | 0 | 2944140355.5 | 0 | 1472070177.75 | 0 | 0 | 4416210533.25 | 25025193021.75 | 1352408821.65 | 26560557758.4
پیش پرداخت |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| جمع : | [11 empty] | 0
علی الحساب ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
23
24
25
| جمع : | [11 empty] | 0
بدهی ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1 | 1400/07/06 | چک شماره 542115 بابت تسویه 3 فقره فاکتور | [10 empty] | 1727916958
2 | 1400/08/25 | چک شماره 787181 بابت تسویه 4 فقره فاکتور | [10 empty] | 1970624564
3 | 1400/09/20 | چک شماره 787189 بابت تسویه4 فقره فاکتور | [10 empty] | 2092596791
5 | 1400/10/13 | چک شماره 021803 بابت تسویه 7 فقره فاکتور | [10 empty] | 3790683057
6 | 20/11/1400 | چک شماره 185823 بابت تسویه فاکتور27212 | [10 empty] | 2853577585
7 | 16/12/1400 | چک شماره 021826 بابت تسویه 10فقره فاکتور | [10 empty] | 3530158945
8 | 25/12/1400 | چک شماره 942833 بابت تسویه8 فقره فاکتور | [10 empty] | 3223343199
9 | 24/02/1401 | چک 942874 (تجارت) بابت تسویه فاکتور های 29780-29781-29782-29783-29784-29785-29788-29789-29790-29796-29808-21864 | [10 empty] | 3519503233
10 | ‎1401/03/09‏ | چک 059718 (تجارت) بابت تسویه فاکتور های 30330-30331-30332-30333-30337 | [10 empty] | 1441277879
| جمع : | [11 empty] | 24149682211
مانده قابل پرداخت : | [12 empty] | 2410875547.4

## ق 006 لوید آلمان کیش
کارت قرارداد
نام شرکت/شخص : لوید آلمان کیش |  |  |  |  | تاریخ قرارداد : | 98/05/10
شماره قرارداد : ADSH-E-CO-GE-006 |  |  |  |  | مدت قرارداد : | یکسال
موضوع قرارداد : خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی فنی شخص ثالث |  |  |  |  | تاریخ انقضاء : | 1400/05/10
مبلغ اصلی قرارداد : |  |  |  |  | توضیحات :
جمع الحاقیه ها : |  | 0 |  |  |  | سپرده بیمه معادل 5% که عودت آن و تسویه نهایی در ازای اخذ مفاصاحساب خواهد بود
مبلغ نهایی قرارداد : |  | بر اساس جدول نرخ های بازرسی | ریال |  |  | حسن انجام کار معادل 10% از هر صورت وضعیت که عودت آن در ازای اخذ مفاصاحساب خواهد بود
مالیات بر ارزش افزوده پرداخت میگردد
ردیف | تاریخ سند | شرح | مبلغ -ریال | کسور | [5 empty] | جمع کسور | مبلغ قابل پرداخت-ریال | ارزش افزوده | مانده قابل پرداخت
|  |  |  | پ پ قرارداد | سپرده حسن انجام کار | سپرده انجام تعهدات | بیمه | علی الحساب | سایر
کارکرد
1 | 1398/07/16 | صورتحساب یک -فاکتور 19/0739 | 7000000 |  | 700000 |  | 350000 |  |  | 1050000 | 5950000 | 630000 | 6580000
2 | 1398/08/01 | صورتحساب دو -فاکتور 19/0777 | 14000000 |  | 1400000 |  | 700000 |  |  | 2100000 | 11900000 | 1260000 | 13160000
3 | 1398/08/11 | صورتحساب سه -فاکتور 19/0826 | 7000000 |  | 700000 |  | 350000 |  |  | 1050000 | 5950000 | 630000 | 6580000
4 | 1398/08/11 | صورتحساب چهار -فاکتور 19/0827 | 112995000 |  | 11299500 |  | 5649750 |  |  | 16949250 | 96045750 | 0 | 96045750
5 | 1398/10/10 | صورتحساب پنج -فاکتور 19/0828 | 531795000 |  | 53179500 |  | 26589750 |  |  | 79769250 | 452025750 | 0 | 452025750
6 | 1398/10/10 | صورتحساب شش -فاکتور 19/0829 | 35000000 |  | 3500000 |  | 1750000 |  |  | 5250000 | 29750000 | 3150000 | 32900000
7 | 1398/11/19 | صورتحساب هفت -فاکتور 19/0830 | 255000000 |  | 25500000 |  | 12750000 |  |  | 38250000 | 216750000 | 0 | 216750000
8 | 1398/11/19 | صورتحساب هشت -فاکتور 19/0831 | 21000000 |  | 2100000 |  | 1050000 |  |  | 3150000 | 17850000 | 1890000 | 19740000
9 | 1398/12/12 | صورتحساب نه -فاکتور 19/0832 | 28000000 |  | 2800000 |  | 1400000 |  |  | 4200000 | 23800000 | 2520000 | 26320000
10 | 1398/12/12 | صورتحساب ده -فاکتور 19/0833 | 889110000 |  | 88911000 |  | 44455500 |  |  | 133366500 | 755743500 | 0 | 755743500
11 | 1399/01/19 | صورتحساب یازده -فاکتور 19/0834 | 7000000 |  | 700000 |  | 350000 |  |  | 1050000 | 5950000 | 0 | 5950000
12 | 1399/01/19 | صورتحساب دوازده -فاکتور 19/0835 | 933327880 |  | 93332788 |  | 46666394 |  |  | 139999182 | 793328698 | 0 | 793328698
13 | 1399/02/16 | صورتحساب سیزده -فاکتور 19/0836 | 1610820000 |  | 161082000 |  | 80541000 |  |  | 241623000 | 1369197000 | 0 | 1369197000
14 | 1399/02/16 | صورتحساب چهارده -فاکتور 19/0837 | 21000000 |  | 2100000 |  | 1050000 |  |  | 3150000 | 17850000 | 0 | 17850000
15 | 1399/04/21 | صورتحساب پانزده -فاکتور 19/0838 | 52780000 |  | 5278000 |  | 2639000 |  |  | 7917000 | 44863000 | 0 | 44863000
16 | 1399/05/11 | صورتحساب شانزده -فاکتور 19/0839 | 60000000 |  | 6000000 |  | 3000000 |  |  | 9000000 | 51000000 | 990000 | 51990000
17 | 1399/03/18 | صورتحساب هفده -فاکتور 19/0840 | 60000000 |  | 6000000 |  | 3000000 |  |  | 9000000 | 51000000 | 990000 | 51990000
18 | 1399/03/18 | صورتحساب هجده -فاکتور 19/0841 | 4051080000 |  | 405108000 |  | 202554000 |  |  | 607662000 | 3443418000 | 0 | 3443418000
19 | 1399/04/21 | صورتحساب نوزده -فاکتور 19/0842 | 7036030000 |  | 703603000 |  | 351801500 |  |  | 1055404500 | 5980625500 | 0 | 5980625500
20 | 1399/06/12 | صورتحساب بیست -فاکتور 19/0843 | 51750000 |  | 5175000 |  | 2587500 |  |  | 7762500 | 43987500 | 1980000 | 45967500
21 | 1399/07/14 | صورتحساب بیست و یک -فاکتور 19/0844 | 72000000 |  | 7200000 |  | 3600000 |  |  | 10800000 | 61200000 | 3960000 | 65160000
21 | 1399/05/26 | صورتحساب بیست و یک-1 -فاکتور 19/0845 | 7203252240 |  | 720325224 |  | 360162612 |  |  | 1080487836 | 6122764404 | 0 | 6122764404
22 | 1399/08/19 | صورتحساب بیست و دو -فاکتور 19/0846 | 18000000 |  | 1800000 |  | 900000 |  |  | 2700000 | 15300000 | 990000 | 16290000
23 | 1399/07/29 | صورتحساب بیست و سه -فاکتور 19/0847 | 4388760000 |  | 438876000 |  | 219438000 |  |  | 658314000 | 3730446000 | 0 | 3730446000
24 | 1399/08/11 | صورتحساب بیست و چهار فاکتور 0796-20 | 990570000 |  | 99057000 |  | 49528500 |  |  | 148585500 | 841984500 |  | 841984500
25 | 1399/08/17 | صورتحساب بیست و پنج-فاکتور 0814-20 | 1184900000 |  | 118490000 |  | 59245000 |  |  | 177735000 | 1007165000 |  | 1007165000
26 | 1399/09/18 | صورتحساب بیست و شش-فاکتور 0944-20 | 19500000 |  | 1950000 |  | 975000 |  |  | 2925000 | 16575000 | 495000 | 17070000
27 | 1399/10/13 | صورتحساب بیست و هفت-فاکتور 0003-21 | 5500000 |  | 550000 |  | 275000 |  |  | 825000 | 4675000 | 495000 | 5170000
28 | 1399/09/18 | صورتحساب بیست و هشت-فاکتور 0943-20 | 362700000 |  | 36270000 |  | 18135000 |  |  | 54405000 | 308295000 | 0 | 308295000
29 | 1399/10/13 | صورتحساب بیست و نه-فاکتور 0002-20 | 122265000 |  | 12226500 |  | 6113250 |  |  | 18339750 | 103925250 | 0 | 103925250
30 | 1399/11/13 | صورتحساب سی-فاکتور 0093-20 | 364770000 |  | 36477000 |  | 18238500 |  |  | 54715500 | 310054500 | 0 | 310054500
32 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 1399/12/19 | صورتحساب سی و یک -فاکتور 0228-21 | 14000000 |  | 1400000 |  | 700000 |  |  | 2100000 | 11900000 | 0 | 11900000
32 | 1400/01/18 | صورتحساب سی و دو - فاکتور 0304-21 | 21000000 |  | 2100000 |  | 1050000 |  |  | 3150000 | 17850000 | 0 | 17850000
33 | 1400/02/11 | صورتحساب سی و سه فاکتور 0365-21 | 28000000 |  | 2800000 |  | 1400000 |  |  | 4200000 | 23800000 | 0 | 23800000
34 | 1400/03/18 | صورتحساب سی و چهار فاکتور 0456-21 | 49000000 |  | 4900000 |  | 2450000 |  |  | 7350000 | 41650000 | 0 | 41650000
35 | 1400/04/12 | صورتحساب سی و پنج فاکتور 0568-21 | 119463240 |  | 11946324 |  | 5973162 |  |  | 17919486 | 101543754 | 0 | 101543754
36 | 1400/05/16 | صورتحساب سی و شش فاکتور 0676-21 | 1736811720 |  | 173681172 |  | 86840586 |  |  | 260521758 | 1476289962 | 0 | 1476289962
37 | 1400/04/13 | صورتحساب سی و هفت فاکتور 0575-21 | 21000000 |  | 2100000 |  | 1050000 |  |  | 3150000 | 17850000 |  | 17850000
42 | [12 empty] | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| جمع : |  | 32506180080 | 0 | 3250618008 | 0 | 1625309004 | 0 | 0 | 4875927012 | 27630253068 | 19980000 | 27650233068
پیش پرداخت |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| جمع : | [11 empty] | 0
علی الحساب ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1 | 98/07/17 | چک ش 030567 | [10 empty] | 6580000
2 | 98/08/11 | چک ش 217953 | [10 empty] | 13160000
3 | 1398/09/05 | چک ش 217998 | [10 empty] | 6580000
4 | 1398/09/19 | چک ش 265399 | [10 empty] | 96045750
5 | 1398/10/29 | چک ش 627767 | [10 empty] | 32900000
6 | 1398/10/29 | چک ش 627766 | [10 empty] | 452025750
7 | 1398/12/04 | چک ش 972112 | [10 empty] | 236490000
8 | 1398/12/21 | چک ش 972149 | [10 empty] | 782063500
9 | 99/02/09 | چک ش 258654 | [10 empty] | 799908698
10 | 99/03/31 | چک ش 479494 | [10 empty] | 1387047000
11 | 99/05/09 | چک ش 728735 | [10 empty] | 44233000
12 | 99/05/26 | چک ش 501721 | [10 empty] | 51990000
13 | 99/06/04 | چک ش 911515 | [10 empty] | 9476033500
14 | 99/07/12 | چک ش 911627 | [10 empty] | 45967500
15 | 99/07/28 | چک ش 313851 بابت ص و 21-1 | [10 empty] | 6122764404
16 | 99/09/25 | چک ش 671131 بابت ص و 21و22 | [10 empty] | 81450000
17 | 99/10/13 | چک ش 541503 بابت ص و 23 | [10 empty] | 3311608500
18 | 99/11/19 | چک ش 462212 | [10 empty] | 1866219500
19 | 99/12/12 | چک ش 78903 | [10 empty] | 727444750
20 | 99/12/17 | چک ش 78909 | [10 empty] | 418837500
21 | 1400/01/23 | چک ش 78923 | [10 empty] | 29750000
22 | 1400/04/14 | چک ش 133777 | [10 empty] | 65450000
23
24
25
| جمع : | [11 empty] | 26054549352
بدهی ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1
2
3
4
5
6
7 |  | ذ
8
9
| جمع : | [11 empty] | 0
مانده قابل پرداخت : | [12 empty] | 1595683716
Note on D27: Masoud Arzegaran: عطف 353 اصلاح شده است ولی ما در روکش صورت وضعیت اصلاح نکردیم

## ق 005 مهندسین مشاور پی کاو
کارت قرارداد
نام شرکت/شخص : مهندسین مشاور پی کاو |  |  |  |  | تاریخ قرارداد : | 98/04/01
شماره قرارداد : ADSH-E-CO-CV-005 |  |  |  |  | مدت قرارداد : | نه ماه
موضوع قرارداد : استقرار آزمایشگاه محلی جهت کنترل عملیات خاکی و بتنی |  |  |  |  | تاریخ انقضاء : | 1400/12/29
مبلغ اصلی قرارداد : |  | 1378878285 |  |  | توضیحات :
جمع الحاقیه ها : |  | 6819049418 |  |  |  | تضمین انجام تعهدات با صدور چک شرکتی و سفته (توامان) معادل 10% کل قرارداد خواهد یافت
سپرده بیمه معادل 5% که عودت آن و تسویه نهایی در ازای اخذ مفاصاحساب خواهد بود
سپرده حسن انجام کار به میزان 10%
ردیف | تاریخ سند | شرح | مبلغ -ریال | کسور | [5 empty] | جمع کسور | مبلغ قابل پرداخت-ریال | ارزش افزوده | مانده قابل پرداخت
|  |  |  | پ پ قرارداد | سپرده حسن انجام کار | سپرده انجام تعهدات | بیمه | علی الحساب | سایر
کارکرد | [14 empty] | %
1 | 98/05/14 | تائید ص.و.1 ق 005 پی کاو | 155778047 |  | 15577804.7 |  | 7788902.35 |  |  | 23366707.05 | 132411339.95 | 0 | 132411339.95 | در سیستم مالی ثبت نشده ! | #DIV/0!
2 | 98/06/05 | تائید ص.و.2 ق 005 پی کاو | 140873447 |  | 14087344.7 |  | 7043672.35 |  |  | 21131017.05 | 119742429.95 | 0 | 119742429.95 | در سیستم مالی ثبت نشده ! | 21.514
3 | 98/07/17 | تائید ص.و.3 ق 005 پی کاو | 217652347 |  | 21765234.7 |  | 10882617.35 |  |  | 32647852.05 | 185004494.95 | 0 | 185004494.95 | در سیستم مالی ثبت نشده ! | 37.2987
4 | 98/08/12 | تائید ص.و.4 ق 005 پی کاو | 192407822 |  | 19240782.2 |  | 9620391.1 |  |  | 28861173.3 | 163546648.7 | 0 | 163546648.7
5 | 98/09/12 | تائید ص.و.5 ق 005 پی کاو | 235562822 |  | 23556282.2 |  | 11778141.1 |  |  | 35334423.3 | 200228398.7 | 0 | 200228398.7
6 | 98/09/30 | تائید ص.و.6 ق 005 پی کاو | 216862322 |  | 21686232.2 |  | 10843116.1 |  |  | 32529348.3 | 184332973.7 | 0 | 184332973.7
7 | 98/12/13 | تائید ص.و.7 ق 005 پی کاو | 208231322 |  | 20823132.2 |  | 10411566.1 |  |  | 31234698.3 | 176996623.7 | 0 | 176996623.7
8 | 98/12/13 | تائید ص.و.8 ق 005 پی کاو | 296840867 |  | 29684086.7 |  | 14842043.35 |  |  | 44526130.05 | 252314736.95 | 0 | 252314736.95
9 | 99/02/02 | تائید ص.و.9ق 005 پی کاو | 268368158 |  | 26836815.8 |  | 13418407.9 |  |  | 40255223.7 | 228112934.3 | 0 | 228112934.3
10 | 99/02/02 | تائید ص.و.10 ق 005 پی کاو | 169321444 |  | 16932144.4 |  | 8466072.2 |  |  | 25398216.6 | 143923227.4 | 0 | 143923227.4
11 | 99/03/14 | تائید ص.و.11 ق 005 پی کاو | 217984653 |  | 21798465.3 |  | 10899232.65 |  |  | 32697697.95 | 185286955.05 | 0 | 185286955.05
12 | 99/04/03 | تائید ص.و.12 ق 005 پی کاو | 379453237 |  | 37945323.7 |  | 18972661.85 |  |  | 56917985.55 | 322535251.45 | 0 | 322535251.45
13 | 99/05/09 | تائید ص.و.13 ق 005 پی کاو | 306382232 |  | 30638223.2 |  | 15319111.6 |  |  | 45957334.8 | 260424897.2 | 0 | 260424897.2
14 | 99/06/06 | تائید ص.و.14 ق 005 پی کاو | 320471147 |  | 32047114.7 |  | 16023557.35 |  |  | 48070672.05 | 272400474.95 | 0 | 272400474.95
15 | 99/07/12 | تائید ص.و.15 ق 005 پی کاو | 322637967 |  | 32263796.7 |  | 16131898.35 |  |  | 48395695.05 | 274242271.95 | 0 | 274242271.95
16 | 99/08/17 | تائید ص.و.16 ق 005 پی کاو | 297730157 |  | 29773015.7 |  | 14886507.85 |  |  | 44659523.55 | 253070633.45 | 0 | 253070633.45
17 | 99/09/24 | تائید ص.و.17 ق 005 پی کاو | 444519835 |  | 44451983.5 |  | 22225991.75 |  | 10396776 | 77074751.25 | 367445083.75 | 0 | 367445083.75
18 | 99/10/14 | تائید ص.و.18 ق 005 پی کاو | 452171118 |  | 45217111.8 |  | 22608555.9 |  |  | 67825667.7 | 384345450.3 | 0 | 384345450.3
19 | 99/11/25 | تائید ص.و.19 ق 005 پی کاو | 476418780 |  | 47641878 |  | 23820939 |  | 2291997 | 73754814 | 402663966 | 0 | 402663965
20 | 99/12/10 | تائید ص.و.20 ق 005 پی کاو | 473952504 |  | 47395250.4 |  | 23697625.2 |  | 1828860 | 72921735.6 | 401030768.4 | 0 | 401030768.4
21 | 1400/01/17 | تائید ص.و.21 ق 005 پی کاو | 431706855 |  | 43170685.5 |  | 21585342.75 |  | 1892162 | 66648190.25 | 365058664.75 | 0 | 365058664.75
22 | 1400/02/07 | تائید ص.و.22 ق 005 پی کاو | 409505282 |  | 40950528.2 |  | 20475264.1 |  | 5414924 | 66840716.3 | 342664565.7 |  | 342664565.7
23 | 1400/03/07 | تائید ص.و.23 ق 005 پی کاو | 490140989 |  | 49014098.9 |  | 24507049.45 |  |  | 73521148.35 | 416619840.65 |  | 416619840.65
24 | 1400/04/03 | تائید ص.و.24 ق 005 پی کاو | 482424310 |  | 48242431 |  | 24121215.5 |  |  | 72363646.5 | 410060663.5 |  | 410060663.5
25 | 1400/05/10 | تائید ص.و.25 ق 005 پی کاو | 444700127 |  | 44470012.7 |  | 22235006.35 |  | 26432711 | 93137730.05 | 351562396.95 |  | 351562396.95
26 | 1400/06/04 | تائید ص.و.26 ق 005 پی کاو | 446464687 |  | 44646468.7 |  | 22323234.35 |  |  | 66969703.05 | 379494983.95 |  | 379494983.95
27 | 1400/07/08 | تائید ص.و.27 ق 005 پی کاو | 421032007 |  | 42103200.7 |  | 21051600.35 |  | 8605990 | 71760791.05 | 349271215.95 |  | 349271215.95
28 | 1400/08/06 | تائید ص.و.28 ق 005 پی کاو | 465527689 |  | 46552768.9 |  | 23276384.45 |  | 5220972 | 75050125.35 | 390477563.65 | 0 | 390477563.65
29 | 1400/09/09 | تائید ص.و.29 ق 005 پی کاو | 437549823 |  | 43754982.3 |  | 21877491.15 |  | 0 | 65632473.45 | 371917349.55 |  | 371917349.55
30 | 1400/10/08 | تائید ص.و.30 ق 005 پی کاو | 417078050 |  | 41707805 |  | 20853902.5 |  | 2470000 | 65031707.5 | 352046342.5 |  | 352046342.5
31 | 1400/11/03 | تائید ص.و.31 ق 005 پی کاو | 434704470 |  | 43470447 |  | 21735223.5 |  | 2600000 | 67805670.5 | 366898799.5 |  | 366898799.5
32 | 1400/12/02 | تائید ص.و.32 ق 005 پی کاو | 451550264 |  | 45155026.4 |  | 22577513.2 |  | 1950000 | 69682539.6 | 381867724.4 |  | 381867724.4
33 | 1401/01/23 | تائید ص.و.33 ق 005 پی کاو | 459977466 |  | 45997746.6 |  | 22998873.3 |  | 10379803 | 79376422.9 | 380601043.1 |  | 380601043.1 | 389320066.1
34 | 1401/03/01 | تائید ص.و.34 ق 005 پی کاو | 924691090 |  | 92469109 |  | 46234554.5 |  | 0 | 138703663.5 | 785987426.5 |  | 785987426.5
35 | 1401/03/01 | تائید ص.و.35 ق 005 پی کاو | 1158247320 |  | 115824732 |  | 57912366 |  |  | 173737098 | 984510222 |  | 984510222
36 | 1401/04/10 | تائید ص.و.36 ق 005 پی کاو | 1102039645 |  | 110203964.5 |  | 55101982.25 |  |  | 165305946.75 | 936733698.25 |  | 936733698.25
37
| جمع : |  | 14770960302 | 0 | 1477096030.2 | 0 | 738548015.1 | 0 | 79484195 | 2295128240.3 | 12475832061.7 | 0 | 12475832060.7
پیش پرداخت |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1 | 99/08/19 | هزینه خدمات بهداری سایت(مهر و آبان) | [10 empty] | 4696776
2 | 99/08/30 | هزینه آزمایشات بدو استخدام | [10 empty] | 5700000
3 | 99/11/25 | هزینه خدمات بهداری سایت(آذر ماه 99) | [10 empty] | 2291997
4 | 99/12/10 | هزینه خدمات بهداری سایت(دی ماه 99) | [10 empty] | 1828860
5 | 1400/01/17 | هزینه خدمات بهداری سایت(بهمن ماه 99) | [10 empty] | 1892162
6 | 1400/02/07 | هزینه خدمات بهداری سایت(اسفند ماه 99) | [10 empty] | 5414924
7 | 1400/05/10 | هزینه خدمات بهداری سایت(فروردین ماه 1400 ) | [10 empty] | 15159448
7 | 1400/05/10 | هزینه خدمات بهداری سایت(اردیبهشت ماه 1400 ) | [10 empty] | 6154817
8 | 1400/05/10 | هزینه خدمات بهداری سایت(خرداد ماه 1400 ) | [10 empty] | 5118446
9 | 1400/07/08 | هزینه خدمات بهداری سایت(تیر و مرداد ماه 1400 ) | [10 empty] | 8605990
10 | 1400/08/06 | هزینه خدمات بهداری سایت(شهریور و مهر ماه 1400 ) | [10 empty] | 5220972
11 | 1400/10/08 | هزینه خدمات بهداری سایت(شهریور و مهر ماه 1400 ) | [10 empty] | 2470000
12 | 1400/11/03 | هزینه خدمات بهداری سایت(آذرماه 1400 ) | [10 empty] | 2600000
13 | 1400/12/02 | هزینه خدمات بهداری سایت(دیماه 1400 ) | [10 empty] | 1950000
14 | 1401/01/23 | هزینه خدمات بهداری سایت(بهمن ماه 1400 ) | [10 empty] | 1677780
15 | 1400/12/17 | هزینه خدمات بهداری سایت(اسفند ماه 1400 ) | [10 empty] | 1881059
16 | 1400/12/17 | هزینه خدمات آبپاشی سایت(دیماه ماه 1400 ) | [10 empty] | 758498
17 | 1400/12/17 | هزینه خدمات آبپاشی سایت(شهریور ماه 1400 ) | [10 empty] | 2150830
18 | 1400/12/17 | هزینه خدمات آبپاشی سایت(مرداد ماه 1400 ) | [10 empty] | 2464668
19 | 1400/12/17 | هزینه خدمات آبپاشی سایت(بهمن ماه 1400 ) | [10 empty] | 723484
20 | 1400/12/17 | هزینه خدمات آبپاشی سایت(اسفند ماه 1400 ) | [10 empty] | 723484
21
22
23
| جمع : | [11 empty] | 79484195
علی الحساب ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1 | 98/05/16 | پرداخت به مهنسین مشاور پی کاو طی چک 498286 | [10 empty] | 132411340
2 | 98/06/09 | پرداخت به مهنسین مشاور پی کاو طی چک 626207 | [10 empty] | 119742430
3 | 98/07/20 | پرداخت به مهنسین مشاور پی کاو طی چک 30571 | [10 empty] | 185004495
4 | 98/08/18 | پرداخت به مهنسین مشاور پی کاو طی چک 217972 | [10 empty] | 163546649
5 | 98/09/23 | پرداخت به مهنسین مشاور پی کاو طی چک 727369 صنعت و معدن | [10 empty] | 200228399
6 | 98/10/25 | مهندسين مشاور پي کاو-چ ش 627759 | [10 empty] | 184332974
7 | 98/12/15 | مهندسين مشاور پي کاو-چ ش 972138 (اقتصاد) | [10 empty] | 429311361
8 | 99/02/10 | پرداخت به مهندسین مشاور پی کاو طی چک 258658 | [10 empty] | 228112934
9 | 99/03/12 | پرداخت به مهندسین مشاور پی کاو طی چک 479460 | [10 empty] | 143923227
10 | 99/03/31 | پرداخت به مهندسین مشاور پی کاو طی چک 479493 | [10 empty] | 185286955
11 | 99/04/23 | پرداخت به مهندسین مشاور پی کاو طی چک 519694 | [10 empty] | 322535251
12 | 99/05/26 | پرداخت به مهندسین مشاور پی کاو طی چک 501722 | [10 empty] | 260424897
13 | 99/06/19 | پرداخت به مهندسین مشاور پی کاو طی چک 511546 | [10 empty] | 272400475
14 | 99/07/21 | پرداخت به مهندسین مشاور پی کاو طی چک 911645 | [10 empty] | 274242272
15 | 99/08/24 | پرداخت به مهندسین مشاور پی کاو طی چک 587459 | [10 empty] | 253070633
16 | 99/09/29 | پرداخت به مهندسین مشاور پی کاو طی چک 671136 | [10 empty] | 367445083
17 | 99/10/22 | پرداخت به مهندسین مشاور پی کاو طی چک 3541512 | [10 empty] | 384345449
18 | 99/11/25 | پرداخت به مهندسین مشاور پی کاو طی چک 462221 | [10 empty] | 402663966
19 | 99/12/18 | پرداخت به مهندسین مشاور پی کاو طی چک 153041 | [10 empty] | 401030768
20 | 1400/01/31 | پرداخت به مهندسین مشاور پی کاو طی چک 78921 | [10 empty] | 365058665
21 | 1400/02/20 | پرداخت به مهندسین مشاور پی کاو طی چک 751362 ملت | [10 empty] | 342664566
22 | 1400/03/23 | پرداخت به مهندسین مشاور پی کاو طی چک 952540 ملت | [10 empty] | 416619841
23 | 1400/04/14 | پرداخت به مهندسین مشاور پی کاو طی چک 133781 ملت | [10 empty] | 410060664
24 | 1400/05/31 | پرداخت به مهندسین مشاور پی کاو طی چک 542904 | [10 empty] | 351562397
25 | 1400/06/10 | پرداخت به مهندسین مشاور پی کاو طی چک 542928 | [10 empty] | 379494982
26 | 1400/07/21 | پرداخت به مهندسین مشاور پی کاو طی چک 787155 | [10 empty] | 349271216
27 | 1400/09/20 | پرداخت به مهندسین مشاور پی کاو طی چک 787190 | [10 empty] | 390477564
29 | 1400/09/24 | پرداخت به مهندسین مشاور پی کاو طی چک 787194 | [10 empty] | 371917350
29 | 1400/10/29 | پرداخت به مهندسین مشاور پی کاو طی چک 021808 | [10 empty] | 352046343
30 | 1400/11/08 | پرداخت به مهندسین مشاور پی کاو طی چک 021809 | [10 empty] | 366898800
31 | 16/12/1400 | پرداخت به مهندسین مشاور پی کاو طی چک ‎ 021828 | [10 empty] | 381867724
32 | 1401/01/28 | پرداخت به مهندسین مشاور پی کاو طی چک ‎ 472604 | [10 empty] | 380601043
33 | 1401-03/23 | پرداخت به مهندسین مشاور پی کاو طی چک ‎ 472628 | [10 empty] | 1768616590
34
35
| جمع : | [11 empty] | 11537217303
بدهی ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1
2
3
4
5
6
7 |  | ذ
8
9
| جمع : | [11 empty] | 0
مانده قابل پرداخت : | [12 empty] | 938614757.7

## 006 بهبد صنعت پارس (hidden)
کارت قرارداد
نام شرکت/شخص : بهبد صنعت پارس |  |  |  |  | تاریخ قرارداد : | 98/02/11 |  |  |  |  | تضمین پیش پرداخت دریافت شد400.000.000
شماره قرارداد : ADSH-E-CO-EL-001 |  |  |  |  | مدت قرارداد : | یکسال |  |  |  |  | تضمین اجرای تعهدات دریافت شد200.000.000
موضوع قرارداد : خدمات مهندسی طراحی سیستم حفاظت کاتدیک |  |  |  |  | تاریخ انقضاء : | 99/02/11
مبلغ اصلی قرارداد : |  | 450000000 |  |  | توضیحات : | حسن انجام کار معادل 10% از هر صورت وضعیت که عودت آن دو ماه پس از قرارداد و با تایید کارفرما
جمع الحاقیه ها : |  | 0 |  |  |  | سپرده بیمه معادل 5% که عودت آن و تسویه نهایی در ازای اخذ مفاصاحساب خواهد بود
مبلغ نهایی قرارداد : |  | 2000000000 | ریال
ردیف | تاریخ سند | شرح | مبلغ -ریال | کسور | [5 empty] | جمع کسور | مبلغ قابل پرداخت-ریال | ارزش افزوده | مانده قابل پرداخت
|  |  |  | پ پ قرارداد | سپرده حسن انجام کار | سپرده انجام تعهدات | بیمه | علی الحساب | سایر
کارکرد
1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8
9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| جمع : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پیش پرداخت |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1 | 98/08/13 | چک پرداختی به شماره 217965 آدیش | [10 empty] | 400000000
2
3
4
5
6
7
8
9
| جمع : | [11 empty] | 400000000
علی الحساب ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| جمع : | [11 empty] | 0
بدهی ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1
2
3
4
5
6
7 |  | ذ
8
9
| جمع : | [11 empty] | 0
مانده قابل پرداخت : | [12 empty] | 0

## ق 005طنین ارتباط پارمیس (hidden)
کارت قرارداد
نام شرکت/شخص : طنین ارتباط پارمیس |  |  |  |  | تاریخ قرارداد : | 98/04/19 |  |  |  |  | 50.000.000 ریال و 60.000.000
شماره قرارداد : ADSH-E-CO-GE-005 |  |  |  |  | مدت قرارداد : | شصت روز |  |  |  | تضامین دریافتی
موضوع قرارداد : خدمات مشاوره تهیه اسناد و اخذ مجوز فرکانسی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیوئی |  |  |  |  | تاریخ انقضاء : | 98/08/19
مبلغ اصلی قرارداد : |  | 500000000 |  |  | توضیحات : | تضمین انجام تعهدات با صدور چک و سفته (توامان)شرکتی معادل 10% کل قرارداد که ارائه شده است .
جمع الحاقیه ها : |  | 0 |  |  |  | سپرده بیمه معادل 5% که عودت آن و تسویه نهایی در ازای اخذ مفاصاحساب خواهد بود
مبلغ نهایی قرارداد : |  | 500000000 | ریال |  |  | حسن انجام کار معادل 10% از هر صورت وضعیت که عودت آن دو ماه پس از قرارداد و با تایید کارفرما
مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی گردد
ردیف | تاریخ سند | شرح | مبلغ -ریال | کسور | [5 empty] | جمع کسور | مبلغ قابل پرداخت-ریال | ارزش افزوده | مانده قابل پرداخت
|  |  |  | پ پ قرارداد | سپرده حسن انجام کار | سپرده انجام تعهدات | بیمه | علی الحساب | سایر
کارکرد
1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8
9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| جمع : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پیش پرداخت |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| جمع : | [11 empty] | 0
علی الحساب ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| جمع : | [11 empty] | 0
بدهی ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1
2
3
4
5
6
7 |  | ذ
8
9
| جمع : | [11 empty] | 0
مانده قابل پرداخت : | [12 empty] | 0

## سیراف بتن جنوب
کارت قرارداد
نام شرکت/شخص : شرکت سیراف بتن جنوب |  |  |  |  | تاریخ قرارداد : | 99/05/28
شماره قرارداد : ADSH-P-CO-GE-014 |  |  |  |  | مدت قرارداد : | 246روز
موضوع قرارداد : فروش مصالح |  |  |  |  | تاریخ انقضاء : | 1400/01/31
مبلغ اصلی قرارداد : |  |  |  |  | اصلاحیه 1 | 1400/12/29
جمع الحاقیه ها : |  |  |  |  | توضیحات : | قیمت ماسه شسته:700،000 |  | قیمت شن بادامی:560،000 |  | قیمت نخودی: 560،000
مبلغ نهایی قرارداد : |  | 0 | ریال
پیش پرداخت: |  | 1،000،000،000ریال چک شماره 501736مورخ 99/05/30 ملت
ردیف | تاریخ سند | شرح | مبلغ -ریال | کسور | [5 empty] | جمع کسور | مبلغ قابل پرداخت-ریال | ارزش افزوده | مانده قابل پرداخت
|  |  |  | پ پ قرارداد | سپرده حسن انجام کار | سپرده انجام تعهدات | بیمه | علی الحساب | سایر
کارکرد
1 | 99/07/01 | صورت وضعیت شماره 1 | 774715500 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 774715500 | 0 | 774715500
2 | 99/07/06 | صورت وضعیت شماره 2 | 1084746600 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1084746600 | 0 | 1084746600
3 | 99/08/12 | صورت وضعیت شماره 3 | 1339221400 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1339221400 | 0 | 1339221400
4 | 99/09/12 | صورت وضعیت شماره 4 | 2584614900 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2584614900 | 0 | 2584614900
5 | 99/10/04 | صورت وضعیت شماره 5 | 2115275600 | 211527560 | 0 |  | 0 |  |  | 211527560 | 1903748040 | 0 | 1903748040
6 | 99/10/20 | صورت وضعیت شماره 6 | 1183996900 | 118399690 | 0 |  | 0 |  |  | 118399690 | 1065597210 | 0 | 1065597210
7 | 99/11/01 | صورت وضعیت شماره 7 | 230850600 | 23085060 | 0 |  | 0 |  |  | 23085060 | 207765540 | 0 | 207765540
8 | 99/11/19 | صورت وضعیت شماره 8 | 577180700 | 57718070 | 0 |  | 0 |  |  | 57718070 | 519462630 | 0 | 519462630
9 | 99/12/08 | صورت وضعیت شماره 9 | 1142640100 | 114264010 | 0 |  | 0 |  |  | 114264010 | 1028376090 | 0 | 1028376090
10 | 99/12/24 | صورت وضعیت شماره 10 | 1425000100 | 142500010 | 0 |  | 0 |  |  | 142500010 | 1282500090 | 0 | 1282500090
11 | 00/02/05 | صورت وضعیت شماره 11 | 220093500 | 22009350 | 0 |  | 0 |  |  | 22009350 | 198084150 | 0 | 198084150
12 | 00/03/10 | صورت وضعیت شماره 12 | 1451728000 | 145172800 | 0 |  | 0 |  |  | 145172800 | 1306555200 | 0 | 1306555200
13 | 00/03/31 | صورت وضعیت شماره 13 | 2398453400 | 165323450 | 0 |  | 0 |  |  | 165323450 | 2233129950 | 0 | 2233129950
14 | 00/04/31 | صورت وضعیت شماره 14 | 478758000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 478758000 | 0 | 478758000
15 | 00/05/31 | صورت وضعیت شماره 15 | 589848000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 589848000 | 0 | 589848000
16 | 00/06/31 | صورت وضعیت شماره 16 | 1928333400 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1928333400 | 0 | 1928333400
17 | 00/08/02 | صورت وضعیت شماره 17 | 2475698400 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2475698400 | 0 | 2475698400
18 | 00/09/10 | صورت وضعیت شماره 18 | 4067601900 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 4067601900 | 0 | 4067601900
19 | 00/10/10 | صورت وضعیت شماره 19 | 2509350000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2509350000 | 0 | 2509350000
20 | 00/11/04 | صورت وضعیت شماره 20 | 1821369800 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1821369800 | 0 | 1821369800
21 | 00/12/03 | صورت وضعیت شماره 21 | 3779579900 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 3779579900 | 0 | 3779579900
22 | 00/12/16 | صورت وضعیت شماره 22 | 1413767500 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1413767500 | 0 | 1413767500
23 |  | صورت وضعیت شماره 23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | صورت وضعیت شماره 24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | صورت وضعیت شماره 25 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | صورت وضعیت شماره 26 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| جمع : |  | 35592824200 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | 34592824200 | 0 | 34592824200
سایر کسورات |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| جمع : | [11 empty] | 0
علی الحساب ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1 | 99/07/15 | چ ش 911636 اقتصاد | [10 empty] | 774715500
2 | 99/07/21 | چ ش 911644 اقتصاد | [10 empty] | 1084746600
3 | 99/08/14 | چ ش 313890 اقتصاد | [10 empty] | 1339221400
4 | 99/09/15 | چ ش 671114 تجارت | [10 empty] | 2584614900
5 | 99/10/24 | چ ش 541531 تجارت | [10 empty] | 1903748040
6 | 99/11/07 | چ ش 541547 تجارت | [10 empty] | 1065597210
7 | 99/11/25 | چ ش 462220 تجارت | [10 empty] | 207765540
8 | 99/12/04 | چ ش 462234 تجارت | [10 empty] | 519462630
9 | 99/12/18 | چ ش 153040 اقتصاد نوین | [10 empty] | 1028376090
10 | 99/12/27 | چ ش 343162 اقتصاد | [10 empty] | 1282500090
11 | 00/03/02 | چ ش 751388 ملت | [10 empty] | 198084150
13 | 00/03/25 | چ ش 133785 | [10 empty] | 1306555200
15 | 00/04/15 | چک 133785 | [10 empty] | 2158608060
17 | 00/06/15 | چک 631291 | [10 empty] | 1143127890
18 | 00/07/14 | چک 542125 | [10 empty] | 1928333400
19 | 00/09/02 | چک 540751 | [10 empty] | 2475698400
20 | 00/10/07 | چک 184522 | [10 empty] | 4067601900
21 | 00/10/26 | چک 184576 | [10 empty] | 2509350000
22 | 00/11/27 | چک 185852 | [10 empty] | 1821369800
23 | 00/12/18 | [11 empty] | 3779579900
| جمع : | [11 empty] | 33179056700
مانده قابل پرداخت | [12 empty] | 1413767500
بدهی ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1
2
3
4
5
6
7 |  | ذ
8
9
| جمع : | [11 empty] | 0

## شن و ماسه بهار جاشک
کارت قرارداد
نام شرکت/شخص : شن و ماسه بهار جاشک |  |  |  |  | تاریخ قرارداد : | 98/07/07
شماره قرارداد : ADSH-P-CO-CV-003 |  |  |  |  | مدت قرارداد : | 173روز
موضوع قرارداد : فروش مصالح |  |  |  |  | تاریخ انقضاء : | 98/12/29
مبلغ اصلی قرارداد : |  |  |  |  | توضیحات : | قیمت ماسه شسته:260،000 ریال |  | قیمت شن بادامی:180،000 |  | قیمت نخودی:180،000 |  | هزینه حمل:225،000
جمع الحاقیه ها :
مبلغ نهایی قرارداد : |  | 0 | ریال
ردیف | تاریخ سند | شرح | مبلغ -ریال | کسور | [5 empty] | جمع کسور | مبلغ قابل پرداخت-ریال | ارزش افزوده | مانده قابل پرداخت
|  |  |  | پ پ قرارداد | سپرده حسن انجام کار | سپرده انجام تعهدات | بیمه | علی الحساب | سایر
کارکرد
1 | 98/09/10 | صورت وضعیت شماره 1 | 1222417000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1222417000 | 0 | 1222417000
2 | 98/09/10 | صورت وضعیت شماره 2 | 268456000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 268456000 | 0 | 268456000
3 | 98/10/04 | صورت وضعیت شماره 3 | 882155400 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 882155400 | 0 | 882155400
4 | 98/12/11 | صورت وضعیت شماره 4 | 2781724400 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2781724400 | 0 | 2781724400
5 | 98/12/14 | صورت وضعیت شماره 5 | 4226627200 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 4226627200 | 0 | 4226627200
6 | 98/12/26 | صورت وضعیت شماره 6 | 3520089400 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 3520089400 | 0 | 3520089400
7 | 99/03/18 | صورت وضعیت شماره 7 | 2207449200 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2207449200 | 0 | 2207449200
8 | 99/05/11 | صورت وضعیت شماره 8 | 3437108000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 3437108000 | 0 | 3437108000
9 | 99/05/12 | صورت وضعیت شماره 9 | 2053715000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2053715000 | 0 | 2053715000
10 | 99/07/12 | صورت وضعیت شماره 10 | 2967382050 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2967382050 | 0 | 2967382050
11 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| جمع : |  | 23567123650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23567123650 | 0 | 23567123650
پیش پرداخت |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| جمع : | [11 empty] | 0
علی الحساب ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1 | 98/09/20 | چ ش 727368 | [10 empty] | 1490873000
2 | 98/10/29 | چ ش 727765 | [10 empty] | 882155400
3 | 98/12/12 | چ ش 972129 | [10 empty] | 2781724400
4 | 98/12/27 | چ ش 185171 | [10 empty] | 4226627200
5 | 99/02/17 | چ ش 258677 | [10 empty] | 3520089400
6 | 99/05/15 | چ ش 501707 | [10 empty] | 1207449200
7 | 99/06/04 | چ ش 911523 | [10 empty] | 2400000000
8 | 99/06/23 | چ ش 511548 | [10 empty] | 2037108000
9 | 99/07/14 | چ ش 911631 | [10 empty] | 2053715000
10 | 99/09/04 | چ ش 587485 | [10 empty] | 2967382050
11
12
13
14
15
16
17
| جمع : | [11 empty] | 23567123650
مانده قابل پرداخت | [12 empty] | 0
بدهی ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1
2
3
4
5
6
7 |  | ذ
8
9
| جمع : | [11 empty] | 0

## شبکه انتقال داده های رهام تک
کارت قرارداد
نام شرکت/شخص : شبکه انتقال داده های رهام تک |  |  |  |  | تاریخ قرارداد : | 1400/10/20
شماره قرارداد : تستی |  |  |  |  | مدت قرارداد : | یکسال
موضوع قرارداد : فروش پهنای باند اختصاصی و اجاره 8 عدد IP |  |  |  |  | تاریخ انقضاء : | 1401/10/19
مبلغ اصلی قرارداد : |  | 123600000 |  |  | توضیحات :
جمع الحاقیه ها :
مبلغ نهایی قرارداد : |  | 123600000 | ریال
ردیف | تاریخ سند | شرح | مبلغ -ریال | کسور | [5 empty] | جمع کسور | مبلغ قابل پرداخت-ریال | ارزش افزوده | مانده قابل پرداخت
|  |  |  | پ پ قرارداد | سپرده حسن انجام کار | سپرده انجام تعهدات | بیمه | علی الحساب | سایر
کارکرد
1 |  | ف 52900012 | 30900000 |  | 1545000 |  | 1545000 |  |  | 3090000 | 27810000 | 2781000 | 30591000
2 |  | 1 ف 52900013 | 30900000 |  | 1545000 |  | 1545000 |  |  | 3090000 | 27810000 | 2781000 | 30591000
3 |  | ف5374917 | 30900000 |  | 1545000 |  | 1545000 |  |  | 3090000 | 27810000 | 2781000 | 30591000
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [12 empty] | 0
9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| جمع : |  | 92700000 | 0 | 4635000 | 0 | 4635000 | 0 | 0 | 9270000 | 83430000 | 8343000 | 91773000
پیش پرداخت |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| جمع : | [11 empty] | 0
علی الحساب ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1 | 1400/12/18 | چک 185893 | [10 empty] | 30591000
2 | 1401/02/27 | چک 942889 | [10 empty] | 30591000
3
4
5
6
7
8
9
10
| جمع : | [11 empty] | 61182000
بدهی ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1
2
3
4
5
6
7 |  | ذ
8
9
| مانده | [11 empty] | 30591000

## پیمانکاری حمل و فروش مصالح عادل
کارت قرارداد
نام شرکت/شخص :پیمانکاری حمل و فروش مصالح عادل هدایتی |  |  |  |  | تاریخ قرارداد : | 1400/09/01
شماره قرارداد : SMP-CO-CV-007 |  |  |  |  | مدت قرارداد : | 4ماه
موضوع قرارداد :پیمانکاری حمل و فروش مصالح عادل هدایتی |  |  |  |  | تاریخ انقضاء : | 1400/12/29
مبلغ اصلی قرارداد : |  |  |  |  | توضیحات :
جمع الحاقیه ها :
مبلغ نهایی قرارداد : |  | 0 | ریال
ردیف | تاریخ سند | شرح | مبلغ -ریال | کسور | [5 empty] | جمع کسور | مبلغ قابل پرداخت-ریال | ارزش افزوده | مانده قابل پرداخت
|  |  |  | پ پ قرارداد | سپرده حسن انجام کار | سپرده انجام تعهدات | بیمه | علی الحساب | سایر
کارکرد
1 | 1400/11/06 | صورتحساب شماره 400/010 -ص و 1مربوط به آذر ماه | 1898818500 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1898818500 | 0 | 1898818500
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8
9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| جمع : |  | 1898818500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1898818500 | 0 | 1898818500
پیش پرداخت |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| جمع : | [11 empty] | 0
علی الحساب ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| جمع : | [11 empty] | 0
بدهی ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1
2
3
4
5
6
7 |  | ذ
8
9
| جمع : | [11 empty] | 0

## نمونه
کارت قرارداد
نام شرکت/شخص : تستی |  |  |  |  | تاریخ قرارداد :
شماره قرارداد : تستی |  |  |  |  | مدت قرارداد :
موضوع قرارداد : تستی |  |  |  |  | تاریخ انقضاء :
مبلغ اصلی قرارداد : |  |  |  |  | توضیحات :
جمع الحاقیه ها :
مبلغ نهایی قرارداد : |  | 0 | ریال
ردیف | تاریخ سند | شرح | مبلغ -ریال | کسور | [5 empty] | جمع کسور | مبلغ قابل پرداخت-ریال | ارزش افزوده | مانده قابل پرداخت
|  |  |  | پ پ قرارداد | سپرده حسن انجام کار | سپرده انجام تعهدات | بیمه | علی الحساب | سایر
کارکرد
1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8
9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| جمع : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پیش پرداخت |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| جمع : | [11 empty] | 0
علی الحساب ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| جمع : | [11 empty] | 0
بدهی ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1
2
3
4
5
6
7 |  | ذ
8
9
| جمع : | [11 empty] | 0

## ق APC-C0121 راهکاربرترآراد پایا (hidden)
کارت قرارداد
نام شرکت/شخص : راهکار برتر آراد پایا |  |  |  |  | تاریخ قرارداد : | 96/04/03
شماره قرارداد : APC-C0121 |  |  |  |  | مدت قرارداد : | پنج ماه
موضوع قرارداد : خرید حق استفاده از سامانه اطلاعات مدیریت پروژه پوپک |  |  |  |  | تاریخ انقضاء : | 96/09/03
مبلغ اصلی قرارداد : |  | 480000000 |  |  | توضیحات : | پیش پرداخت معادل 10% قرارداد در قبال چک شرکتی خواهد بود
جمع الحاقیه ها : | [5 empty] | تضمین انجام تعهدات با صدور چک شرکتی معادل 10% کل قرارداد که با افزایش مبلغ قرارداد افزایش خواهد یافت
مبلغ نهایی قرارداد : |  | 480000000 | ریال
ردیف | تاریخ سند | شرح | مبلغ -ریال | کسور | [5 empty] | جمع کسور | مبلغ قابل پرداخت-ریال | ارزش افزوده | مانده قابل پرداخت
|  |  |  | پ پ قرارداد | سپرده حسن انجام کار | سپرده انجام تعهدات | بیمه | علی الحساب | سایر
کارکرد
1 | 97/02/16 | خرید نرم افزار ق 0121 از شرکت راهکار برتر آراد پایا | 264000000 | 48000000 | 0 |  | 0 |  |  | 48000000 | 216000000 | 23760000 | 239760000
2 | 96/09/18 | خرید سیستم جهت کارگاه کنگان ف 0067 | 216000000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 216000000 | 19440000 | 235440000
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8
9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| جمع : |  | 480000000 | 48000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000000 | 432000000 | 43200000 | 475200000
پیش پرداخت |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1 | 96/04/18 | پیش پرداخت ق 0121 به شرکت راهکار برتر آراد پایا | [10 empty] | 48000000
2
3
4
5
6
7
8
9
| جمع : | [11 empty] | 48000000
علی الحساب ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1 | 97/07/01 | بابت علی الحساب پرداختی به راهکار برتر آراد پایا طی چک 944014 | [10 empty] | 235440000
2 | 96/12/26 | بابت علی الحساب پرداختی به راهکار برتر آراد پایا طی چک 483824 | [10 empty] | 140000000
3 |  | بابت تسویه خرید نرم افزار طی چک 510327 | [10 empty] | 99760000
4
5
6
7
8
9
10
| جمع : | [11 empty] | 475200000
بدهی ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1
2
3
4
5
6
7 |  | ذ
8
9
| جمع : | [11 empty] | 0

## ق APC-C0122 راهکاربرترآرادپایا (hidden)
کارت قرارداد
نام شرکت/شخص : راهکار برتر آراد پایا |  |  |  |  | تاریخ قرارداد : | 96/04/03
شماره قرارداد : APC-C0122 |  |  |  |  | مدت قرارداد : | بیست ماه+یکسال
موضوع قرارداد : پشتیبانی و پیاده سازی سامانه اطلاعات مدیریت پروژه پوپک |  |  |  |  | تاریخ انقضاء : | 98/12/02
مبلغ اصلی قرارداد : |  | 120000000 |  |  | توضیحات : | سپرده بیمه معادل 5% که عودت آن و تسویه نهایی در ازای اخذ مفاصاحساب خواهد بود
جمع الحاقیه ها : |  | 168000000
مبلغ نهایی قرارداد : |  | 288000000 | ریال
ردیف | تاریخ سند | شرح | مبلغ -ریال | کسور | [5 empty] | جمع کسور | مبلغ قابل پرداخت-ریال | ارزش افزوده | مانده قابل پرداخت
|  |  |  | پ پ قرارداد | سپرده حسن انجام کار | سپرده انجام تعهدات | بیمه | علی الحساب | سایر
کارکرد
1 | 97/05/10 | قسط اول پشتیبانی ق 0122 | 60000000 |  | 0 |  | 3000000 |  |  | 3000000 | 57000000 | 5400000 | 62400000
2 | 97/10/08 | قرارداد پشتیبانی ق 0122 | 60000000 |  | 0 |  | 3000000 |  |  | 3000000 | 57000000 | 5400000 | 62400000
3 | 98/03/18 | پشتیبانی نرم افزار 12/3 الی 3/3 ف 184 | 42000000 |  | 0 |  | 2100000 |  |  | 2100000 | 39900000 | 3780000 | 43680000
4 | 98/03/18 | پشتیبانی نرم افزار 3/3 الی 6/3 ف 185 | 42000000 |  | 0 |  | 2100000 |  |  | 2100000 | 39900000 | 3780000 | 43680000
5 | 98/04/30 | پشتیبانی نرم افزار 6/3 الی 9/3 ف 226 | 42000000 |  | 0 |  | 2100000 |  |  | 2100000 | 39900000 | 3780000 | 43680000
6 | 98/09/12 | پشتیبانی نرم افزار 9/3 الی 12/3 ف 227 | 42000000 |  | 0 |  | 2100000 |  |  | 2100000 | 39900000 | 3780000 | 43680000
7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8
9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| جمع : |  | 288000000 | 0 | 0 | 0 | 14400000 | 0 | 0 | 14400000 | 273600000 | 25920000 | 299520000
پیش پرداخت |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| جمع : | [11 empty] | 0
علی الحساب ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1 | 98/07/02 | پرداخت به شرکت راهکار برتر آراد پایا طی چک 727343 | [10 empty] | 62400000
2 | 97/10/08 | پرداخت به شرکت راهکار برتر آراد پایا طی چک 510326 | [10 empty] | 62400000
3 | 98/03/18 | پرداخت به شرکت راهکار برتر آراد پایا طی چک 905817 | [10 empty] | 87360000
4 | 98/07/14 | پرداخت به شرکت راهکار برتر آراد پایا طی چک 30560 | [10 empty] | 43680000
5
6
7
8
9
10
| جمع : | [11 empty] | 193440000
بدهی ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1
2
3
4
5
6
7 |  | ذ
8
9
| جمع : | [11 empty] | 0
مانده قابل پرداخت : | [12 empty] | 106080000

## ق APC-C0158 راهکاربرترآرادپایا (hidden)
کارت قرارداد
نام شرکت/شخص : راهکار برتر آراد پایا |  |  |  |  | تاریخ قرارداد : | 98/02/23
شماره قرارداد : APC-C0158 |  |  |  |  | مدت قرارداد : | نه ماه
موضوع قرارداد : فروش و ارتقاء سامانه اطلاعات مدیریت پروژه پوپک |  |  |  |  | تاریخ انقضاء : | 98/11/23
مبلغ اصلی قرارداد : |  | 2015000000 |  |  | توضیحات : | پیش پرداخت معادل 20% قرارداد در قبال چک شرکتی خواهد بود
جمع الحاقیه ها : | [5 empty] | تضمین انجام تعهدات با صدور چک شرکتی معادل 10% کل قرارداد که با افزایش مبلغ قرارداد افزایش خواهد یافت
مبلغ نهایی قرارداد : |  | 2015000000 | ریال
ردیف | تاریخ سند | شرح | مبلغ -ریال | کسور | [5 empty] | جمع کسور | مبلغ قابل پرداخت-ریال | ارزش افزوده | مانده قابل پرداخت
|  |  |  | پ پ قرارداد | سپرده حسن انجام کار | سپرده انجام تعهدات | بیمه | علی الحساب | سایر
کارکرد
1 | 98/04/30 | خرید زیر سیستم | 305000000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 305000000 | 27450000 | 332450000
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8
9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| جمع : |  | 305000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305000000 | 27450000 | 332450000
پیش پرداخت |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1 | 98/03/18 | پیش پرداخت ق 0158 شرکت راهکار برتر آراد پایا طی چک 905813 | [10 empty] | 403000000
2
3
4
5
6
7
8
9
| جمع : | [11 empty] | 403000000
علی الحساب ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1 | 98/04/30 | پرداخت بابت خرید زیر سیستم به شرکت راهکار برتر آراد پایا طی چک 498262 | [10 empty] | 332450000
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| جمع : | [11 empty] | 332450000
بدهی ها |  | شرح | [10 empty] | مبلع-ریال
1
2
3
4
5
6
7 |  | ذ
8
9
| جمع : | [11 empty] | 0