## HSE REPORT
HSE REPORT
نیروی انسانی:
پیمانکاران
| تعداد کل | افسر ایمنی
|  | موجود | مورد نیاز | کسری
| 278 | 9 | 15 | 6
آدیش
| تعداد کل | افسر ایمنی
|  | موجود | مورد نیاز | کسری
| 99 | 2 | 4 | 2
اهم فعالیت های انجام شده طی هفته :
[5 empty] | صدور 427 پرمیت 415 عدد مربوط به CONSTRUCTION و 12 عدد مربوط به راه اندازی) | -
[5 empty] | جمع آوری درام کابل های خالی سایت | -
[5 empty] | بازرسی و چک کردن تجهیزات و پمپ های MV جهت فری ران پمپ های CDU | -
[5 empty] | بازرسی و سرکشی از آشپزخانه صنعتی | -
[5 empty] | پیگیری جمع آوری خاک های آلوده به مواد روغنی جنوب SWS | -
[5 empty] | پیگیری جهت رفع عوامل ناایمن سایت و کارگاه | -
[5 empty] | کشیدن نوار خطر در مناطق پر ریسک و اطراف حفاری ها | -
[5 empty] | بازرسی و چک کردن داربست های در حال اجرا | -
[5 empty] | نصب بنرهای هشدارهای ایمنی در نقاط مختلف سایت | -
[5 empty] | سرکشی دوره ای و روزانه موقعیت های کاری پیمانکار | -
[5 empty] | برگزاری کلاس آموزش روزانه | -
[5 empty] | گاز سنجی روزانه یونیت های پیش راه اندازی و فضای بسته | -
[5 empty] | پیگیری از ایمنی پیمانکاران جهت برگزاری TBMهای مستمر | -
[5 empty] | چک و بررسی روزانه پرمیت ها و موقعیت های کاری | -
[5 empty] | اخطار و تعیین جریمه برای افرادی که از وسایل حفاظت فردی اعم از کلاه و کفش ایمنی استفاده نمیکنند | -
[5 empty] | پیگیری جهت Housekeeping جبهه های کاری پیمانکار و جمع آوری ضایعات و انتقال آنها | -

## DETAILED REPORT
پیمانکاران
تعداد پرسنل | افسر ایمنی |  |  | پیمانکاری
| موجود | مورد نیاز | کسری | شرکت
99 | 3 | 4 | 1 | ستاره تاراز
45 | 1 | 2 | 1 | مبین صنعت
36 | 0 | 1 | 1 | بردبران جنوب
32 | 1 | 2 | 1 | دانش مهرلردگان
7 | 1 | 2 | 1 | جهان بین نصب
1 | 0 | 1 | 1 | آبسان زلال
17 | 1 | 1 | 0 | آرمان آفاق رستاک
13 | 2 | 2 | 0 | بهبد صنعت