## ف 1 (تاریخ روز پرداخت)
خلاصه مالی خرید روشنایی |  |  |  | شماره قرارداد: ADSH-P-PO-GE-085
خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی |  |  |  | تاریخ قرارداد: 1401/05/01 | 1401/08/12
فروشنده: ماشین سازی شمال |  |  |  | تاریخ تهیه گزارش: 1402/02/25 | 50
|  | یورو | نرخ تسعیر (ریال) | معادل ریالی
جمع کالای دریافتی |  | 43000 |  | 17576196673.3945
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده |  | 3708 |  | 1581857700.6055 | 410166.4463
جمع صورتحساب |  | 46708 |  | 19158054374 | 396767
18532193036
کسور: |  |  |  |  | -625861338
پیش پرداخت (25%) |  | -10750 | 280679 | -3017299250 | 25,548,068,864 | 1401/05/26
جرائم تاخیر (4 ماه)-معادل 10% اصل مبلغ قرارداد |  | -4300 | 448878 | -1930175400
|  | -15050 |  | -4947474650
3017299250
خالص قابل پرداخت |  | 31658 | 448878 | 14210579724 |  | -280679
بخشودگی جرائم تاخیر طبق دستور |  | 4300 | 448878 | 1930175400
|  | 35958 | 448878 | 16140755124 | 19158054374
توضیحات در خصوص نرخ های تسعیر:
1- محاسبه مبلغ خالص قابل پرداخت، با استفاده از نرخ تسعیر فروش اسکناس در سامانه سنا در تاریخ 1402/03/11 انجام شده است(مطابق با تاریخ تحویل نرخ 1402/01/30 به ارزش 463.358 ریال بود که بدلیل تاخیرات تحویل نرخ روز پرداخت با ارزش کمتر محاسبه شد).
2- با توجه به تاریخ پیش پرداخت مورخ 1401/05/10 و توافق قرارداد مبنی بر تحویل کالا در 16 تا 18 هفته تقویمی فروشنده 4 ماه تقویمی تاخیر در تحویل کالا دارد و معادل 10% اصل کالا جرائم تاخیر قابل کسر می باشد.
3- در محاسبه نرخ تسعیر جهت استهلاک پیش پرداخت، عینا از نرخ تسعیر پیش پرداخت ریالی استفاده شده است. پیش پرداخت به شرح ذیل پرداخت شده است:
| تاریخ | مبلغ ارزی | نرخ تسعیر | معادل ریالی
پیش پرداخت | 1401/06/13 | 10750 | 291965 | 3138623750
استهلاک پیش پرداخت کسر شده پارت 1 | 1402/01/30 | -10750 | 291965 | -3138623750
باقیمانده پیش پرداخت |  | 0 |  | 0

## ف 1 (تاریخ تحویل کالا)
خلاصه مالی خرید روشنایی |  |  |  | شماره قرارداد: ADSH-P-PO-GE-085
خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی |  |  |  | تاریخ قرارداد: 1401/05/01 | 1401/08/12
فروشنده: ماشین سازی شمال |  |  |  | تاریخ تهیه گزارش: 1402/02/25 | 50
|  | یورو | نرخ تسعیر (ریال) | معادل ریالی
جمع کالای دریافتی |  | 43000 |  | 16225951205.5046
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده |  | 3708 |  | 1460335608.4954 | 378656.4788
جمع صورتحساب |  | 46708 |  | 17686286814 | 396767
18532193036
کسور: |  |  |  |  | 845906222
پیش پرداخت (25%) |  | -10750 | 280679 | -3017299250 | 25,548,068,864 | 1401/05/26
جرائم تاخیر (4 ماه)-معادل 10% اصل مبلغ قرارداد |  | -4300 | 463358 | -1992439400
|  | -15050 |  | -5009738650
3017299250
خالص قابل پرداخت |  | 31658 | 463358 | 14668987564 |  | -280679
توضیحات در خصوص نرخ های تسعیر:
1- محاسبه مبلغ خالص قابل پرداخت، با استفاده از نرخ تسعیر فروش اسکناس در سامانه سنا در تاریخ 1402/01/30 انجام شده است(مطابق با تاریخ تحویل نرخ 1402/01/30 به ارزش 463.358 ریال بود که بدلیل تاخیرات تحویل نرخ روز پرداخت با ارزش کمتر محاسبه شد).
2- با توجه به تاریخ پیش پرداخت مورخ 1401/05/10 و توافق قرارداد مبنی بر تحویل کالا در 16 تا 18 هفته تقویمی فروشنده 4 ماه تقویمی تاخیر در تحویل کالا دارد و معادل 10% اصل کالا جرائم تاخیر قابل کسر می باشد.
3- در محاسبه نرخ تسعیر جهت استهلاک پیش پرداخت، عینا از نرخ تسعیر پیش پرداخت ریالی استفاده شده است. پیش پرداخت به شرح ذیل پرداخت شده است:
| تاریخ | مبلغ ارزی | نرخ تسعیر | معادل ریالی
پیش پرداخت | 1401/06/13 | 10750 | 291965 | 3138623750
استهلاک پیش پرداخت کسر شده پارت 1 | 1402/01/30 | -10750 | 291965 | -3138623750
باقیمانده پیش پرداخت |  | 0 |  | 0

## (تاریخ تحویل قرارداد) ف 1
خلاصه مالی خرید روشنایی |  |  |  | شماره قرارداد: ADSH-P-PO-GE-085
خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی |  |  |  | تاریخ قرارداد: 1401/05/01 | 1401/08/12
فروشنده: ماشین سازی شمال |  |  |  | تاریخ تهیه گزارش: 1402/03/11 | 50
|  | یورو | نرخ تسعیر (ریال) | معادل ریالی
جمع کالای دریافتی |  | 43000 |  | 12139251933.945
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده |  | 3708 |  | 1092532674.055 | 283287.33
جمع صورتحساب |  | 46708 |  | 13231784608 | 396767
18532193036
کسور: |  |  |  |  | 5300408428
پیش پرداخت (25%) |  | -10750 | 280679 | -3017299250 | 25,548,068,864 | 1401/05/26
جرائم تاخیر (4 ماه)-معادل 10% اصل مبلغ قرارداد |  | -4300 | 322451 | -1386539300
|  | -15050 |  | -4403838550
3017299250
خالص قابل پرداخت |  | 31658 | 322651 | 10214485358 |  | -280679
توضیحات در خصوص نرخ های تسعیر:
1- محاسبه مبلغ خالص قابل پرداخت، با استفاده از نرخ تسعیر فروش اسکناس در سامانه سنا در تاریخ 1401/09/30 انجام شده است(مطابق با تاریخ تحویل نرخ 1402/01/30 به ارزش 463.358 ریال بود که بدلیل تاخیرات تحویل نرخ روز پرداخت با ارزش کمتر محاسبه شد).
2- با توجه به تاریخ پیش پرداخت مورخ 1401/05/10 و توافق قرارداد مبنی بر تحویل کالا در 16 تا 18 هفته تقویمی فروشنده 4 ماه تقویمی تاخیر در تحویل کالا دارد و معادل 10% اصل کالا جرائم تاخیر قابل کسر می باشد.
3- در محاسبه نرخ تسعیر جهت استهلاک پیش پرداخت، عینا از نرخ تسعیر پیش پرداخت ریالی استفاده شده است. پیش پرداخت به شرح ذیل پرداخت شده است:
| تاریخ | مبلغ ارزی | نرخ تسعیر | معادل ریالی
پیش پرداخت | 1401/06/13 | 10750 | 291965 | 3138623750
استهلاک پیش پرداخت کسر شده پارت 1 | 1402/01/30 | -10750 | 291965 | -3138623750
باقیمانده پیش پرداخت |  | 0 |  | 0

## INV 01
مشخصات کالا و خدمات مورد معامله
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| ردیف | کد کالا | شرح کالا و خدمات | تعداد/ مقدار | واحد اندازه گیری | مبلغ واحد (یورو) | مبلغ کل (یورو) | خدمات | مبلغ تخفیف | مبلغ کل پس از تخفیف (یورو) | جمع مالیات و عوارض (یورو) | مبلغ جمع کل بعلاوه جمع مالیات و عوارض (یورو)
| نحوه محاسبه بر اساس شماره ستون | [5 empty] | ( 6x4 ) |  |  | ( 7+8-9 ) | نرخ مالیات و عوارض | ( 10+11 )
| 1 |  | SEMC Ex. Junction Box 6 x FCP 241 | 1 | عدد | 5742330248.2658 | 5742330248.2658 | 0 | 0 | 5742330248.2658 | 516809722.3439 | 6259139970.6097
| 2 |  | SEMC Ex. Junction Box 3 x FCP 241 | 1 | عدد | 2871165124.1329 | 2871165124.1329 | 0 | 0 | 2871165124.1329 | 258404861.172 | 3129569985.3049
| 3 |  | SEMC Ex. Junction Box 5 x FCP 241 | 1 | عدد | 4511830909.3517 | 4511830909.3517 | 0 | 0 | 4511830909.3517 | 406064781.8417 | 4917895691.1934
| 4 |  | SEMC Ex. Junction Box 3 x FCP 241 + 1 x FCP 120 | 1 | عدد | 3281331570.4376 | 3281331570.4376 | 0 | 0 | 3281331570.4376 | 295319841.3394 | 3576651411.777
F-21(MKT-P-01)03 | 5 |  | PACKAGING |  |  |  | 492199735.5656 | 0 | 0 | 492199735.5656 | 44297976.2009 | 536497711.7665
| 6 |  | SHIPPING |  |  |  | 738299603.3485 | 0 | 0 | 738299603.3485 | 0 | 738299603.3485
7
8
9
10
| جمع کل : | [5 empty] | 17637157191.1022 | 0 | 0 | 17637157191.1022 | 1520897182.8978 | 19158054374 | 19158054374
| شرایط و نحوه فروش نقدی ( * ) |  |  | غیر نقدی ( ) | [8 empty] | 1
| توضیحات : ............................................................................................................................................................................................................. | [11 empty] | 410166.4463
| مهر و امضاء فروشنده : | [5 empty] | مهر و امضاء خریدار :
[7 empty] | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!

## Packing List Items
# | Opi No. | Date | Packing List No. | Purchase Order | Vendor | Destination | Shipment No. | Material Description | Category | Main Material | Mark No. | Description | Pl Quantity | Shortage | Overage | Damage | Incorrect | Accepted | Unit | Weight/Unit | Action Code | Remark
1 | OPI-SEMC-085-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-085-001 | ADSH-P-PO-GE-085 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Main Item | NLP-501-001 | NLP-501-001 | Lighting Panel, 400/230VAC, 50Hz, 3PH+N+PE, 10kA, 1 sec, Outdoor Type, EX d IIB T3 Type with Gland Plate, IP55, Surface/Support Mounted | 1 |  |  |  |  | 1 | Set
5 | OPI-SEMC-085-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-085-001 | ADSH-P-PO-GE-085 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | NLP-501-001 | 1 | SEMC Ex CABLE GLAND : VBL453 - F - 75mm C/WITH: Sealing Washer , Earth tag , Shroud | 1 |  |  |  |  | 1 | Piece
6 | OPI-SEMC-085-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-085-001 | ADSH-P-PO-GE-085 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | NLP-501-001 | 2 | SEMC Ex CABLE GLAND : VBL453 - C - 32mm C/WITH: Sealing Washer , Earth tag , Shroud | 3 |  |  |  |  | 3 | Piece
7 | OPI-SEMC-085-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-085-001 | ADSH-P-PO-GE-085 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | NLP-501-001 | 3 | SEMC Ex CABLE GLAND : VBL453 - B - 25mm C/WITH: Sealing Washer , Earth tag , Shroud | 13 |  |  |  |  | 13 | Piece
8 | OPI-SEMC-085-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-085-001 | ADSH-P-PO-GE-085 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | NLP-501-001 | 4 | SEMC Ex CABLE GLAND : 453 - C - 32mm C/WITH: Sealing Washer , Earth tag , Shroud | 2 |  |  |  |  | 2 | Piece
9 | OPI-SEMC-085-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-085-001 | ADSH-P-PO-GE-085 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | NLP-501-001 | 5 | SEMC Ex CABLE GLAND : 453 - B - 25mm C/WITH: Sealing Washer , Earth tag , Shroud | 2 |  |  |  |  | 2 | Piece
10 | OPI-SEMC-085-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-085-001 | ADSH-P-PO-GE-085 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | NLP-501-001 | 6 | SEMC Ex CABLE GLAND : 453 - A - 20mm C/WITH: Sealing Washer , Earth tag , Shroud | 11 |  |  |  |  | 11 | Piece
27 | OPI-SEMC-085-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-085-001 | ADSH-P-PO-GE-085 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | NLP-501-001 | 23 | Rol Bolt M16 x 200 mm | 6 | 6 |  |  |  |  | Piece |  | Advise Vendor of Overage/Shortage
2 | OPI-SEMC-085-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-085-001 | ADSH-P-PO-GE-085 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Main Item | ELP-501-001 | ELP-501-001 | Lighting Panel, 400/230VAC, 50Hz, 3PH+N+PE, 10kA, 1 sec, Outdoor Type, EX d IIB T3 Type with Gland Plate, IP55, Surface/Support Mounted | 1 |  |  |  |  | 1 | Set
11 | OPI-SEMC-085-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-085-001 | ADSH-P-PO-GE-085 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | ELP-501-001 | 7 | SEMC Ex CABLE GLAND : VBL453 - D - 50mm C/WITH: Sealing Washer , Earth tag , Shroud | 1 |  |  |  |  | 1 | Piece
12 | OPI-SEMC-085-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-085-001 | ADSH-P-PO-GE-085 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | ELP-501-001 | 8 | SEMC Ex CABLE GLAND : VBL453 - B - 25mm C/WITH: Sealing Washer , Earth tag , Shroud | 11 |  |  |  |  | 11 | Piece
13 | OPI-SEMC-085-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-085-001 | ADSH-P-PO-GE-085 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | ELP-501-001 | 9 | SEMC Ex CABLE GLAND : 453 - B - 25mm C/WITH: Sealing Washer , Earth tag , Shroud | 3 |  |  |  |  | 3 | Piece
14 | OPI-SEMC-085-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-085-001 | ADSH-P-PO-GE-085 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | ELP-501-001 | 10 | SEMC Ex CABLE GLAND : 453 - A - 20mm C/WITH: Sealing Washer , Earth tag , Shroud | 7 |  |  |  |  | 7 | Piece
15 | OPI-SEMC-085-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-085-001 | ADSH-P-PO-GE-085 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | ELP-501-001 | 11 | SEMC Ex CABLE GLAND : 453 - O - 20mm C/WITH: Sealing Washer , Earth tag , Shroud | 2 |  |  |  |  | 2 | Piece
28 | OPI-SEMC-085-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-085-001 | ADSH-P-PO-GE-085 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | ELP-501-001 | 24 | Rol Bolt M16 x 200 mm | 6 | 6 |  |  |  |  | Piece |  | Advise Vendor of Overage/Shortage
3 | OPI-SEMC-085-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-085-001 | ADSH-P-PO-GE-085 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Main Item | NLP-517-001 | NLP-517-001 | Lighting Panel, 400/230VAC, 50Hz, 3PH+N+PE, 10kA, 1 sec, Outdoor Type, EX d IIB T3 Type with Gland Plate, IP55, Surface/Support Mounted | 1 |  |  |  |  | 1 | Set
16 | OPI-SEMC-085-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-085-001 | ADSH-P-PO-GE-085 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | NLP-517-001 | 12 | SEMC Ex CABLE GLAND : VBL453 - E - 63mm C/WITH: Sealing Washer , Earth tag , Shroud | 1 |  |  |  |  | 1 | Piece
17 | OPI-SEMC-085-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-085-001 | ADSH-P-PO-GE-085 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | NLP-517-001 | 13 | SEMC Ex CABLE GLAND : VBL453 - C2 - 40mm C/WITH: Sealing Washer , Earth tag , Shroud | 1 |  |  |  |  | 1 | Piece
18 | OPI-SEMC-085-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-085-001 | ADSH-P-PO-GE-085 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | NLP-517-001 | 14 | SEMC Ex CABLE GLAND : VBL453 - C - 32mm C/WITH: Sealing Washer , Earth tag , Shroud | 3 |  |  |  |  | 3 | Piece
19 | OPI-SEMC-085-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-085-001 | ADSH-P-PO-GE-085 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | NLP-517-001 | 15 | SEMC Ex CABLE GLAND : VBL453 - B - 25mm C/WITH: Sealing Washer , Earth tag , Shroud | 18 |  |  |  |  | 18 | Piece
20 | OPI-SEMC-085-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-085-001 | ADSH-P-PO-GE-085 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | NLP-517-001 | 16 | SEMC Ex CABLE GLAND : VBL453 - A - 20mm C/WITH: Sealing Washer , Earth tag , Shroud | 8 |  |  |  |  | 8 | Piece
21 | OPI-SEMC-085-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-085-001 | ADSH-P-PO-GE-085 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | NLP-517-001 | 17 | SEMC Ex CABLE GLAND : 453 - A - 20mm C/WITH: Sealing Washer , Earth tag , Shroud | 7 |  |  |  |  | 7 | Piece
22 | OPI-SEMC-085-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-085-001 | ADSH-P-PO-GE-085 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | NLP-517-001 | 18 | SEMC Ex CABLE GLAND : 453 - C - 32mm C/WITH: Sealing Washer , Earth tag , Shroud | 1 |  |  |  |  | 1 | Piece
29 | OPI-SEMC-085-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-085-001 | ADSH-P-PO-GE-085 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | NLP-517-001 | 25 | Rol Bolt M16 x 200 mm | 8 | 8 |  |  |  |  | Piece |  | Advise Vendor of Overage/Shortage
4 | OPI-SEMC-085-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-085-001 | ADSH-P-PO-GE-085 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Main Item | ELP-517-001 | ELP-517-001 | Lighting Panel, 400/230VAC, 50Hz, 3PH+N+PE, 10kA, 1 sec, Outdoor Type, EX d IIB T3 Type with Gland Plate, IP55, Surface/Support Mounted | 1 |  |  |  |  | 1 | Set
23 | OPI-SEMC-085-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-085-001 | ADSH-P-PO-GE-085 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | ELP-517-001 | 19 | SEMC Ex CABLE GLAND : VBL453 - C - 32mm C/WITH: Sealing Washer , Earth tag , Shroud | 1 |  |  |  |  | 1 | Piece
24 | OPI-SEMC-085-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-085-001 | ADSH-P-PO-GE-085 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | ELP-517-001 | 20 | SEMC Ex CABLE GLAND : VBL453 - B - 25mm C/WITH: Sealing Washer , Earth tag , Shroud | 9 |  |  |  |  | 9 | Piece
25 | OPI-SEMC-085-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-085-001 | ADSH-P-PO-GE-085 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | ELP-517-001 | 21 | SEMC Ex CABLE GLAND : 453 - B - 25mm C/WITH: Sealing Washer , Earth tag , Shroud | 5 |  |  |  |  | 5 | Piece
26 | OPI-SEMC-085-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-085-001 | ADSH-P-PO-GE-085 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | ELP-517-001 | 22 | SEMC Ex CABLE GLAND : 453 - O - 20mm C/WITH: Sealing Washer , Earth tag , Shroud | 2 |  |  |  |  | 2 | Piece
30 | OPI-SEMC-085-001 | 2023-04-19 | SACR-PL-SEMC-085-001 | ADSH-P-PO-GE-085 | MACHINE SAZI SHOMAL | DDB | 1 |  | Sub Item | ELP-517-001 | 26 | Rol Bolt M16 x 200 mm | 4 | 4 |  |  |  |  | Piece |  | Advise Vendor of Overage/Shortage