## WF
No | Acc. | JO | Total payment | PL No. | SRQ | W.H. Status | Doc Shortage | Sit. | Workflow | FLOOR
1 | متریال تکنو تجهیز | PO/Ann |  | SACR-PL-SLD-9000-0437 | C-REQ-HV-0035 |  | None | Done | Bakhshi
2 | متریال تکنو تجهیز | PO/Ann |  | SACR-PL-SLD-9000-0542 | C-REQ-PI-0191-AG |  | None | Done | Bakhshi
3 | متریال تکنو تجهیز | PO/Ann |  | SACR-PL-SLD-9000-0426 | C-REQ-PI-0158-UG |  | None | Done | Bakhshi
4 | متریال تکنو تجهیز | PO/Ann |  | SACR-PL-SLD-9000-0440 | C-REQ-PI-0164-UG |  | None | Done | Bakhshi
5 | متریال تکنو تجهیز | PO/Ann |  | SACR-PL-SLD-9000-0543 | C-REQ-PI-0165-UG |  | None | Done | Bakhshi
6 | متریال تکنو تجهیز | PO/Ann |  | SACR-PL-SLD-9000-0414 | C-REQ-PI-0146-AG |  | None | Done | Bakhshi
7 | آهن آلات پارس مرکزی | PO/Ann |  | SACR-PL-SLD-9001-1335 | C-REQ-CV-0492 |  | MRS | Done | Bakhshi
8 | ایران پیچ | PO/Ann |  | SACR-PL-SLD-9000-0542 | C-REQ-PI-0208-AG |  | None | Done | Bakhshi
9 | ایران پیچ | PO/Ann |  | SACR-PL-SLD-9000-0540 | C-REQ-PI-0212-AG |  | MRS | Done | Bakhshi
10 | ایران پیچ | PO/Ann |  | SACR-PL-SLD-9000-0529 | C-REQ-PI-0217-AG |  | None | Done | Bakhshi
11 | دکوراسیون صدرا | PO |  | - | - |  | None | Done | Sepehr
12 | دکوراسیون صدرا | PO |  | - | - |  | None | Done | Sepehr
13 | ایران پیچ | PO/Ann |  | SACR-PL-SLD-9000-0546 | C-REQ-HV-0038 |  | None | Done | Bakhshi
14 | مهندسی پایاصنعت تیران | MIV |  | - | - |  | None | Done | Bakhshi
15 | مهندسی پایاصنعت تیران | MIV |  | - | - |  | None | Done | Bakhshi
16 | مهندسی پایاصنعت تیران | MIV |  | - | - |  | None | Done | Bakhshi
17 | مهندسی پایاصنعت تیران | MIV |  | - | - |  | None | Done | Bakhshi
18 | مهندسی پایاصنعت تیران | MIV |  | - | - |  | None | Done | Bakhshi
19 | مهندسی پایاصنعت تیران | MIV |  | - | - |  | None | Done | Bakhshi
20 | مهندسی پایاصنعت تیران | MIV |  | - | - |  | None | Done | Bakhshi
21 | مهندسی پایاصنعت تیران | MIV |  | - | - |  | None | Done | Bakhshi
22 | مهندسی پایاصنعت تیران | MIV |  | - | - |  | None | Done | Bakhshi
23 | پیشگامان آفرینش خلاق | Reg. |  | - | - |  | None | Done | Bakhshi
24 | سیم و کابل ابهر | Reg. |  | SACR-PL-AWC-140-0003 | - |  | None | Done | Bakhshi
25 | سینا کنترل | Reg. |  | SACR-PL-SIC-090-0008 |  |  | None | Done | Bakhshi
26 | فولاد بافق | PO |  | - | - |  | None | Done | Bakhshi
27 | هزاوه اراک | PO |  | - | - |  | None | Done | Bakhshi
28 | ماشین سازی شمال پیروز | Calculate |  | - | EL-0014 |  | None | Done | Bakhshi
29 | الکترو نوین صنعت | PO |  | - | Req-EL-0012 |  | None | Done | Bakhshi
30 | آلومینیوم آگرین | Reg. |  | SACR-PL-SLD-9000-0544 | C-REQ-INS-0030 |  | None | Done | Bakhshi
31 | ابزار تجارت | PO |  | SACR-PL-SLD-9001-1355 | C-REQ-CV-0546 |  | None | Done | Bakhshi
32 | فراسان | Ann |  | - | SRQ-PI-0226-AG |  | None | Done | Bakhshi
33 | فروشگاه قاسمی |  |  | SACR-PL-SLD-9000-0414 | C-REQ-PI-0146-AG |  | None | Done | Bakhshi
34 | آهن آلات حسن زاده | PO/Ann-VO | 99660000 | SACR-PL-SLD-9001-1335 | C-REQ-CV-0492 |  | None | Done | Bakhshi
35 | ابزار دقیق توانا | Reg. |  |  |  |  | None | Done | Bakhshi
36 | الکترو نوین صنعت | Reg. |  | - | Req-EL-0012 |  | None | Done | Bakhshi
37 | آجر صدف ومریم | MRS |  |  |  |  | None | Done | Bakhshi
38 | سیراف بتن جنوب | MRS |  |  | - |  | None | Done | Bakhshi
39 | استیلکو | MRS |  | SACR-PL-SLD-9000-0539 | - |  | None | Done | Bakhshi
40 | استیلکو | MRS |  | SACR-PL-SLD-9000-0528 | - |  | None | Done | Bakhshi
41 | اطمینان تجارت خبره | MRS |  |  |  |  | None | Done | Bakhshi
42 | سیده ناهید جعفری | MRS |  | - | - |  | None | Done | Bakhshi
43 | اطمینان تجارت خبره | MRS |  |  |  |  | None | Done | Bakhshi
44 | اطمینان تجارت خبره | MRS |  |  |  |  | None | Done | Bakhshi
45 | اوپال پی پارس | Reg. |  |  |  |  | None | Done | Bakhshi
46 | تجهیز کالای امیران | PO/Ann |  | - | SRQ-PI-0156-UG |  | None | Done | Bakhshi
47 | تجهیز کالای امیران | PO/Ann |  | - | SRQ-PI-0156-UG |  | None | Done | Bakhshi
48 | آینده تابناک | Reg. |  | - | - |  | None | Done | Bakhshi
49 | ماموت | PO |  | - | SRQ-CV-0502 |  | None | Done | Bakhshi
50 | ماموت | PO |  | - | SRQ-CV-0503 |  | None | Done | Bakhshi
51 | متریال تکنو تجهیز | PO |  | SACR-PL-SLD-9000-0570 | SRQ-PI-0222-AG | Acc | None | Done | Bakhshi
52 | متریال تکنو تجهیز | PO |  | SACR-PL-SLD-9000-0535 | SRQ-EL-0094 | opi | None | Done | Bakhshi
53 | ایران پیچ | PO |  | SACR-PL-SLD-9000-0541 | C-REQ-PI-0219-AG | opi | None | Done | Bakhshi
54 | ایران پیچ | PO |  | SACR-PL-SLD-9000-0550 | C-REQ-ME-0142 | opi | None | Done | Bakhshi
55 | پارت پالایش | PO |  | SACR-PL-SLD-9000-0571 | C-REQ-EL-0098 | opi | None | Done | Bakhshi
56 | پارت پالایش | PO |  | SACR-PL-SLD-9000-0545 | C-REQ-EL-0099 | opi | None | Done | Bakhshi
57 | جهان کابل آرکا | Reg. |  | SACR-PL-SLD-9000-0590 |  | Closed | None | Done | Bakhshi
58 | متریال تکنو تجهیز | PO-VO | 146000000 |  |  | Closed | None | Done | Bakhshi
59 | برق و صنعت طاها | PO-VO | 113700000 | SACR-PL-SLD-9000-0587 | C-REQ-EL-0093 | Closed | None | Done | Bakhshi
60 | هزاوه اراک | PO-VO |  | SACR-PL-SLD-9000-0611 |  | Closed | None | Done | Bakhshi
61 | استیل آراز | PO | 69009237000 | 0596-0576 |  | Closed | None | Done | Bakhshi
62 | نواندیشان پالایش جم | PO/Ann | 143500000 | - | - |  |  | Done | Bakhshi
63 | نواندیشان پالایش جم | PO | 15436336800 | - | - |  |  | Done | Bakhshi
64 | نواندیشان پالایش جم | PO | 417150000 | 9000-0631 | PI-0211-AG | Closed | TP | Done | Bakhshi
65 | نواندیشان پالایش جم | PO | 2775000000 | 9000-0729 | CV-0563 | Closed | TP | Done | Bakhshi
66 | نواندیشان پالایش جم | MRS |  | 9000-0756,0757 | PI-0245,0238-AG | Closed | TP | Done | Me-Done | Down
67 | سعید شیرخانی (معراج) | PO-VO | 733908000 | 9001-1484 | PI-0286-AG | Open | Signd MRS | Done | Bakhshi
68 | اطمینان تجارت خبره | Reg. | 8173770000 | 1003-0146 | - | Closed | None | Done | Bakhshi
69 | جهان عایق پارس | PO-VO | 470590000 | 9000-0763,0767 | GEN-0004-INS | Closed | TP | Done | Bakhshi
70 | پایا صنعت تیران | Reg. |  | PAY-157-0009,10,11 |  | Closed | Invoice | Hold | Me-Implementation | Mid
71 | آداک تجارت | Reg. | 2859922414 | LAM-1021-0223,0224,0225 | CV-0483 | Acc | MRS | Done | Bakhshi
72 | پترو صنعت وندا | Reg. |  | PL-0641, 0651 | EL-0105 | Closed | None | Done | Bakhshi | Up
73 | مصالح ساختمانی اعتماد | Reg. |  | PL-9001-1486 | CV-0551 | Closed | None | Done | Bakhshi | Up
74 | فروشگاه بازرگانی پارس | Reg. | 454320000 | 9000-0730 | HV-0052 | Closed | MRS | Undone | Me-Warehouse | Up
75 | تیرچه بلوک یکتا | Reg. |  |  | CV-0594 |  | Def b/w MRS & Invoice | Hold | Me-F/U | Up
76 | فروشگاه کندو | Reg. | 3132900000 |  | CV-0570 |  | Def b/w MRS & Invoice | Hold | Me-F/U | Up
77 | برنا الکترونیک | Reg. | 2953197500 | SACR-PL-SLD-9000-0793 | EL-0022 | Acc | Signd MRS | Done | Bakhshi
78 | بازرگانی پارس | Reg. | [5 empty] | Undone | Me-Undone | Up
79 | دلتا گاز مبین | Ann | 72475 | PO-GE-031 | PO-GE-031 |  |  | Done | Bakhshi | Down
80 | آبادگران پیچ سازه | Reg. |  |  | CV-502,503 |  | Invoice | Done | Me-Done | Down
81 | آلام صنعت | PO-VO |  |  | PO-GE-170 |  | Invoice | Done | Me-Done | Down
82 | الکترو نوین صنعت | Reg. |  |  |  |  | Invoice | Done | Me-Done | Down
83 | ماشین سازی شمال پیروز | PO-VO | 31301052093 |  | PO-GE-163 |  | TP | Done | Bakhshi
84 | صبا فولاد زاگرس | PO-VO |  | 1003-0139, 0140, 0141 |  |  | Invoice | Undone | Me-Undone | Up
85 | بازرگانی سبلان | PO-VO | 1320276000 | SACR-PL-SLD-9000-0782 | HV-0045 | Acc |  | Undone | Me-Warehouse | Up
86 | نیکان تک | PO-VO | 5702842200 | 9000-0739 | SRQ-ME-0019 | Closed | None | Done | Bakhshi
87 | گنجینه مهر پارس | Reg. |  | درب ضد انفجار |  |  | MRS | Done | Me-Done | Down
88 | اکسین فولاد پیشگام | PO-VO |  | SACR-PL-SLD-9000-0803 | CV-0571 | Closed | None | Done | Bakhshi
89 | کاریز هیدرو سازه | PO-VO |  | KHG-1020-0050, 0051 | CV-0564, 0567 |  | Def b/w MRS & Invoice | Done | Me-F/U | Down
90 | امین صنعت فولاد مبین | PO/Ann |  | SACR-PL-SLD-9000-0692 | ME-0148 | Closed | Invoice | Done | Me-Vo | Down
91 | آشتیان تابلو | PO-VO | 6829860650 | SACR-PL-ASH-164-0001,2,3 | ADSH-P-PO-GE-164 | Closed | Orginal Invoice & TP | Done | Bakhshi | Down
92 | صبا فولاد زاگرس | PO | 7654860000 | - | SRQ-MTO-14030803 |  |  | Done | Bakhshi
93 | صبا فولاد زاگرس | Reg. |  | 1003-0139,0140,141 | - | Closed | Invoice | Done | Bakhshi
94 | فروشگاه بازرگانی پارس | PO-VO | 63880000 | 9000-0747, 0748, 0751 | - | Closed | None | Done | Bakhshi
95 | تیرچه بلوک یکتا | PO-VO | 522000000 | - | CV-0594 |  | MRS | Undone | Me-Undone | Up
96 | تاشا | PO-VO | 78279.3 | - | PO-GE-108 | Closed | None | Hold | Me-F/U | Mid
97 | تدبیر فرایند سپهر | AP | 205600000 | - | SRQ-PI-0274-AG |  | None | Done | Bakhshi
98 | A105 Trading CO. | PO | 462600000 | - | SRQ-PI-0261-AG |  | None | Done | Bakhshi
99 | هوشمندسازان آریا کلون | PO-VO | 4285920421 |  | CV-0554 | Closed | None | Done | Bakhshi
100 | صنعت پروژه توس | PO-VO | 7623000000 | SPT-176-0002 | ADSH-P-PO-GE-176 | Closed | None | Done | Bakhshi
101 | نشا گستر پردیس | PO-VO | 1320000000 | 9000-0761 | SRQ-PI-0070 | Closed | None | Undone | Me-F/U | Up
102 | سامان سیال |  |  | 9000-0688, 0689 |  |  |  | Done | Me-F/U | Up
103 | آداک تجارت | AP |  |  | CV-0603 |  |  | Done | Bakhshi
104 | تاشا | PO |  |  | ADSH-P-PO-GE-108 |  | TP | Done | Bakhshi
105 | ماشین سازی شمال پیروز | Implementation |  |  | ADSH-P-PO-GE-171 |  |  | Done | Me-Done | Down
106 | ماشین سازی شمال پیروز | Implementation |  |  | ADSH-P-PO-GE-150 |  |  | Done | Bakhshi
107 | بازرگانی پارس | PO-VO | [5 empty] | Done | Bakhshi
108 | متریال تکنو تجهیز | PO-VO | [5 empty] | Done | Bakhshi
109 | برق و صنعت طاها | PO-VO | [5 empty] | Done | Bakhshi
110 | ناصر توکل | PO-VO | 723900000 |  |  |  |  | Done | Bakhshi
111 | آرکا شبکه | PO-VO | [5 empty] | Done | Bakhshi
112 | A105 Trading CO. | PO-VO | [5 empty] | Done | Bakhshi
113 | پارت کیهان | AP |  |  | Carbon Active |  |  | Undone | Imaqiyan
114 | تجهیز کالای امیران | Releasing | [5 empty] | Done | Bakhshi
115 | مصالح ساختمانی اعتماد | PO-VO | 193500000 |  | CV-0551, 598 |  |  | Done | Bakhshi
116 | بازرگانی سبلان | PO-VO | 221100000 | 9000-0737, 0777 | PI-0281-AG, EL-0126 | Open | Signd MRS | Done | Bakhshi
117 | سهراب صفرزاده (پرتو صنعت کنگان) | Reg. | 28000000 | 9000-0828 | CV-0589 | Closed | None | Done | Bakhshi
118 | سنگ نگین اصفهان | PO-VO | 247500000 | 9000-0751 | CV-0586 | Closed | None | Done | Bakhshi
119 | حسن صادقی | Reg. | 139664000 | 9000-0795, 0804 | CV-0600 | Closed | None | Done | Bakhshi
120 | هوشمندسازان آریا کلون | PO-VO | 2294470128 | 9000-0745, 0779, 0785, 0824 | CV-0583 | Closed | None | Done | Bakhshi
121 | هوشمندسازان آریا کلون | PO-VO | 92024625 | SACR-PL-SLD-9000-0825 | CV-0601 | Closed | None | Done | Bakhshi
122 | پویا گستر آرتا صنعت | PO-VO | 22000000 | 9000-0799 | GEN-0001-Misc | Closed | None | Done | Bakhshi
123 | پویا گستر آرتا صنعت | PO-VO | 0 | 9000-0800 | GEN-0003-Gasket | Acc | MRS | Done | Me-Done | Up
124 | پویا گستر آرتا صنعت | PO-VO | 243396000 |  | GEN-0009A-Valve | Closed | Def b/w MRS & Invoice | Done | Me-Done | Up
125 | بلوچی یخ | PO-VO | 686000000 | 9001- |  | Closed | None | Done | Bakhshi
126 | پارت پالایش | PO-VO | 68500000 | 9000-0802 | SRQ-PI-0293-AG | Closed | None | Done | Bakhshi
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
Note on I3: Masoud Radi: تماس با فروزانی: قرار بر اصلاح درخواست صدور MRS صدور MIV
Note on J9: Masoud Radi: آیتم شماره 1 پکینگ 9001-1335 از وندور دیگری تامین شده که هنوز فاکتور ندارد بعد از صدور فاکتور دستور پرداخت صادر خواهد شد
Note on I11: Masoud Radi: صدور منوط به نتیجه آزمایشگاه طبق ادعای دالوند مطابق درخواست دریافت شده
Note on K13: Masoud Radi: صدور نامه پوپک
Note on K14: Masoud Radi: صدور نامه پوپک
Note on I15: Masoud Radi: طی تماس با بوستانی اظهار شد در روند کاریست و تا دو روز دیگر از تاریخ 8/8 انجام میشود
Note on I25: Masoud Radi: تماس با دالوند در حال صدور opi
Note on J25: Masoud Radi: OSDR هماهنگی با مردای
Note on J35: Masoud Radi: تا مشخص شدن نتیجه مکاتبات پوپک به شماره MSG-003540-002
Note on J37: Masoud Radi: اصلاح سند بعد از مشخص شئن نتیجه مکاتبات پوپک 93294
Note on J47: Masoud Radi: بعد از دریافت اصل فاکتور گردش ارزش افزوده ثبت شود
Note on K50: Masoud Radi: اصل فاکتور سامانه مودیان ضمیمه شود
Note on D62: Masoud Radi: دستور پرداخت برای مانده حساب
Note on K62: Masoud Radi: گردش VAT استهلاک پ پ PO
Note on J63: Masoud Radi: PO after 0596PL is closed
Note on J75: Masoud Radi: به علت مغایرت MRS و فاکتور
Note on J81: در حال حاضر با نرخ 18 اسفند محاسبه شده که بر اساس قرارداد باید به نرخ روز پرداخت محاسبه شود فلذا پرداختی فوق انجام خواهد گرفت و مابه‌التفاوت نرخ محاسبه شده و نرخ روز در روز پرداخت محاسبه خواهد شد و اعلامیه 267 حذف و اعلامیه جدید صادر می‌گردد
Note on D83: ALL DONE: MRS COST AP VAT
Note on K89: Masoud Radi: جهت ضمیمه شدن به پرداخت نهایی
Note on K90: Masoud Radi: پیگیری از دمیرچی بابت OSDR
Note on K91: Masoud Radi: POUPAK: 003644
Note on J93: ادامه پس از دریافت بارنامه و کسر از دستور پرداخت فعلی
Note on K98: Masoud Radi: بعد از نهایی شدن نرخ و اعلام آن پبرو مذاکرات فروش تاشا با آقای ایماغیان
Note on K103: :پوپک با شماره SACR-AD-INT-93836-016
Note on K104: Masoud Radi: بابت ارتباط با تسک نشا گستر همراه مورد 101 نگهداری میشود
Note on K106: Masoud Radi: تحویل به خانم میرزاده
Note on I118: Masoud Radi: 9000-0777
Note on J119: Masoud Radi: WITHOUT PK LIST or OPI F/U. WITH KARAMI

## Lists
Doc Shortage | Workflow | Situation | JO | WH Status | FLOOR
MRS | Bakhshi | Undone | PO | Acc | Up
Signd MRS | Imaqiyan | Done | Ann | opi | Mid
SRQ | Me-Undone | Hold | PO/Ann | Open | Down
Invoice | Me-Done |  | MIV | Closed
Def b/w MRS & Invoice | Me-F/U |  | MRS
None | Me-Warehouse |  | Reg.
TP | Me-Cost |  | Calculate
Orginal Invoice & TP | Me-Vo |  | PO-VO
| Me-PO/Ann |  | Ann-VO
| Sepehr |  | PO/Ann-VO
| Me-Implementation |  | Implementation
AP
Releasing